采购需求

一、项目概况

项目题目：《西安市碑林区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》《西安市碑林区“十五五”产业发展规划》

项目背景：“十五五”时期（2026—2030年），是基本实现社会主义现代化承上启下的关键时期，也是碑林区全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，因地制宜发展新质生产力的关键时期。在总结评估碑林区“十四五”规划实施情况的基础上，深入分析发展环境，理清发展思路，合理谋划“十五五”时期的战略任务和重大举措，为科学编制“十五五”发展规划奠定基础，开展本项目研究。

二、服务要求

1.合作方资质要求

（一）长期服务于西安经济社会发展，持续开展高质量发展政策研究、区域规划、产业发展的专业化研究机构。课题组成员能够做到理论与实践相结合，能够直面现实、深入思考和研究相关问题，能够拿出学以致用、研以致用的成果。

（二）课题负责人要具有较高的政治素质和学术造诣，有较强的实践经验和科研经验，学风优良，责任心强；具有多年相关领域研究经验，是多个课题研究、规划项目的实际组织者和指导者；课题只能有1名负责人。

（三）课题组须具有副省级城市“十四五”规划纲要编制经验，并具备多个相关课题研究经验及业绩证明材料。

2.服务过程要求

（一）基于西安市碑林区“十四五”发展基本情况，围绕科技、产业、文化、城市建设、公共服务、发展和安全等领域，提出面向“十五五”时期具有前瞻性、可操作性的战略任务和重大举措建议。

（二）应结合中省市相关上位要求，根据调研及论证资料、开展研究工作，注重理论与实际相结合，研究成果既要具有创新性、前瞻性，更要具有可操作性。

（三）其他要求

研究内容应广泛征求相关单位、专家的意见，并进行多轮完善修订；适时组织专家评审；项目完成后，采购人对本项目如有后续的修改意见，供应商应予积极配合。

三、服务内容

围绕教科人一体化创新城区建设，构建具有碑林特色的现代化产业体系，打造文商旅体文明城区，加快全域数字转型，扩大内需与促进消费，优化营商环境，加快城区转变发展方式，持续增进社会民生福祉，完善安全防范体系，加强法治城区建设等重点领域和关键环节，提出碑林区“十五五”时期的战略任务和重大举措建议。

四、编制成果提交要求

1.全部成果（包括研究成果、图纸、调查数据及其处理结果）均应制作成计算机文件，文本文件采用Microsoft word的格式文件，图形采用jpg的格式文件，调查数据及处理结果采用Microsoft Excel的格式文件，提供以上计算机文件光盘一套。

2.按照采购人要求提供成果印刷材料。

3.报告成果所使用的文字必须为简体中文。

商务要求

1、服务内容：西安市碑林区“十五五”规划纲要编制工作

2、项目地点：西安市碑林区

3、服务标准：合格。

4、服务期限：自合同签订之日起2026年12月31日止。

5、付款方式：签订合同后，达到付款条件起30 日内，支付合同总金额的 40.00%；《纲要》初稿完成后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的15.00%；《纲要》完成后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的15.00%；《产业发展规划》完成后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30.00%。

6、服务范围：完成本次采购项目所有任务。

7、服务要求：满足本次采购项目所有服务内容。