柞水溶洞景区旅游专项规划编制采购需求

## 1.项目名称

柞水溶洞景区旅游专项规划编制

## 2.规划内容

## 根据《陕西省秦岭生态环境保护条例》、柞水县“十五五”规划内容、柞水县国土空间规划等内容，编制柞水溶洞景区旅游专项规划。规划应结合景区辖域内旅游资源特色，统筹编制柞水溶洞景区的整体旅游规划，突出各景区的协调性与互补性，实现景区旅游项目和产业科学布局的有机结合，推动县域旅游持续健康发展。

## 3.规划范围

本次规划总面积32.27平方公里，范围涵盖溶洞景区、九天山景区、白龙山景区、银杏谷景区、终南大峡谷景区，具体设计范围以相关规定及全域旅游联动发展需求为准，包括景区及沿线景观带、周边乡村旅游联动片区。

## 4.规划期限

本次规划期限为15年（2026年-2040年），重点聚焦近期实施落地，兼顾中远期战略布局。

- 5.采购预算

- 本次规划编制费用采购预算为30万元。

6.编制要求

## （1）开展景区全面资源调查评估。对景区内地质遗迹、生态资源、人文资源、现有业态、基础设施、服务设施等进行全覆盖实地调研，梳理资源等级、空间分布及保护开发现状，形成详实调研台账。

## （2）科学制订总体战略与定位规划。明确景区总体发展定位、形象定位、市场定位及功能定位，制定近中远期发展目标、实施路径。

## （3）编制空间布局与功能分区规划。结合景区地形地貌、资源分布及景区长期发展要求，优化全域空间结构，科学划分核心功能片区，划定重点与一般旅游功能区，明确各景区主题定位、业态布局及项目规划。

## （4）规划旅游基础及公共服务设施，涵盖交通、市政、环保等。

## （5）规划旅游产品、设计旅游产品及线路。

## （6）制定康养经济与夜游经济规划，结合景区发展现状，规划康养项目、夜游项目。

# 7.编制机构资质要求

（1）投标单位须具备城乡规划编制乙级及以上资质，项目负责人具备城乡规划中级规划师职称及以上。

（2）投标单位近5年至少完成3个同类景区旅游规划项目。

（3）投标单位严禁项目转包、分包。

## 8.服务相关要求

（1）合同签订后30日内，提交详细规划编制大纲及工作计划；

（2）完成实地调研、资料收集后，60日内提交规划初稿；

（3）根据采购单位及相关部门意见修改完善后，15日内提交规划评审稿；

## （4）编制服务周期不超过120日历天。

## （5）成果形式

文本成果：《柞水溶洞景区旅游专项规划（2026-2040）》文本（含说明书、附件），A3纸质版精装10份；

电子成果：全套文本、图件、汇报PPT。

- 9.编制服务费用支付方式

- （1）合同签订后10日内，向中标单位预付30%的服务费用；规划通过评审后，向中标单位预付50%的服务费用；按要求提交全部规划成果后，向中标单位支付20%的服务费用。

- （2）付款时中标单位需要开具正式发票。

2026年3月16日