陕西省第十八届运动会2026年火炬传递项目

采购需求

一、基本要求

1、功能要求：为“陕西省第十八届运动会火炬传递活动” 提供全流程专业服务，确保火炬传递安全、有序、隆重、圆满完成，传递陕西文化精神，彰显城市形象，提升省运会品牌影响力。拟对火炬及火炬传递相关的配套服务进行采购。

2、采购项目需要落实的政府采购政策：（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)；（2）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号；（3）《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）；（4）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（5）《关于政府采购优先购买福利性企业产品和服务的意见》（陕民发〔2015〕1号）；（6）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；(7)《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；(8)《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；（9）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（10）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（11）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；（12）陕西省财政厅《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；（13）《陕西省财政厅关于进一步落实政府采购支持中小企业相关政策的通知》（陕财办采〔2023〕3号）；（14）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）（15）其他需要落实的政府政策；（16）如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

3、服务期限：自合同签订之日起至项目结束后30日历天

4、服务地点：渭南市

5、是否专门面向中小企业：是，本项目专门面向中小企业。

二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范标准

验收标准：供应商根据采购需求选择执行相关标准。如未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。

三、服务指标的具体要求

（一）火炬传递设备

- 1.火炬：制作440个，含传递用、纪念用、收藏用、备用，符合赛事视觉形象，防风防雨、安全可靠。

- 2.火种灯：制作6个（3个使用、3个备用），密封保火、便于转运存放。

- 3.点火棒：制作6个，与火种灯配套使用。

- 4.火种盆：制作7个（采火仪式1个，传递使用6个），可重复使用。

- 5.采集台：制作1个，适配凹面镜采火，符合仪式庄重性要求。

- 6.采火棒：制作2个（1用1备）。

- 7.提供包装、运输、调试、维护、回收全周期服务。

（二）采火仪式

- 圣火采集仪式服务，涵盖仪式组织、舞台舞美、音响灯光、氛围布置、安保隔离、应急设施、人员团队、食宿交通、物资保障等全部工作，确保仪式顺利完成。

（三）火炬传递服务团队

- 服务团队包括统筹管理人员、执行工作小组、培训专家等及相对应的食宿等。

四、拟投入本项目的费用测算

本项目采购预算：3990000.00元（人民币叁佰玖拾玖万元整）。其中：火炬传递设备1851000.00元，采火仪式300760.00元，火炬传递服务团队：1838240.00元。

五、服务质量、标准、期限、效率等要求

服务标准：执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

服务效率：在双方约定时间内保质高效完成工作任务。

服务期限：自合同签订之日起至项目结束后30日历天

六、付款方式

（一）签订合同后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的40%作为预付款。

（二）火炬传递相关设备完成移交并经甲方验收合格后 15 个工作日内，支付合同总金额的30%。。

（三）项目全部执行完毕且无任何遗留问题,经验收合格后 15 个工作日内，支付合同总金额的30%。

支付方式：银行转账。

结算方式：乙方在申请每笔付款前，须向甲方开具合法有效等额增值税专用发票，否则甲方有权延迟支付且不承担违约责任。

七、验收标准

- 1.流程验收：火炬传递设备验收、采火仪式及火炬传递服务团队按方案执行，环节完整、无重大失误、无安全事故。

- 2.物资验收：火炬、火种灯、火种盆等道具数量齐全、质量合格、安全可用，符合设计与使用要求。

- 3.服务验收：人员培训到位、现场执行规范、保障措施齐全、应急处置有效，无负面舆情、无群众投诉、无责任事件。

- 4.合规验收：符合国家、行业、地方及赛事组委会各项安全、技术、管理标准，通过省十八运执委会与属地联合验收。

陕西省第十八届运动会渭南市筹委会办公室

2026年5月14日