# 采购清单与技术指标及要求

中国流动科技馆展览共有三套展品，在陕西省的各县（区）进行巡展，在2025年9月—2026年8月计划巡展12站，每站展览时间计划90天（含布撤展）。按照省科协、省财政厅、省教育厅联合下发《中国流动科技馆陕西巡展方案》的通知要求，陕西科技馆承担这三套展品的技术服务及展教服务工作, 现拟对这三套展品的巡展技术服务、展教服务工作采用市场化运营方式实施。

一、人员组成

每站巡展中要求不少于4名工作人员（每站男性工作人员不得少于2人）。其中组长1名（参与辅导讲解工作），辅导讲解、演示人员3名(含维修人员，须持有电工从业资格证书)，辅导讲解、演示人员要求年龄20至35岁，大学专科以上学历（每站大学本科以上学历辅导员不少于2人），女性身高不低于1.62米，男性身高不低于1.72米，形象气质佳,普通话流利，试用期三个月，经甲方审查、考核合格后方可上岗，人员资料交甲方备案。

二、技术服务工作要求

1、展品布展：卸车、拆箱、安装、调试、布线（10天内完成布展工作），保证展品正常运行。

2、展品撤展：拆装、搬运、装车、清理场地（10天内完成撤展工作），保证展品及场地无损。

3、展品运输：安全运输、按时到场（1天）。

4、展品维护：展品展项日常保养、保洁、消杀、升级、维护。

a、每天擦拭展品，保持清洁。做好展品及巡展场所的消杀工作。

b、每周进行一次表面消毒擦拭及展品配件的检查紧固。

c、每月进行一次大清除，线路检查防止松动、线头外露、虚接等安全隐患问题。多媒体展品、投影机等电子设备的线头及设备的安全摆放事宜。

d、转运到下一站点必须进行展品内部清理及内部零配件紧固工作。

5、安全管理：人员配备到位，组织观众有序参观，进行展品辅导演示、讲解及科学活动的开展。具有良好的精神面貌，服务主动热情，保持展品及巡展场所的卫生整洁。

6、技术保障：及时维修、维护展品，确保展品完好率达到98%以上，做好多媒体展品的网络保障、软件维护升级更新，并做好维修记录。

三、 展教服务工作要求

1、辅导讲解：按要求（针对不同参观对象，结合展品的知识点、时事热点、科学家精神等方面，进行探究性、生动性辅导）安排辅导员对观众进行逐批次辅导讲解。

2、科学活动开展：结合展览每天开展常规展教辅导活动、科学实验表演活动、线上或线下科普教育活动，创新活动形式，内容丰富新颖，效果突出，公众反响热烈。

3、维修、维护：展品的日常维修和维护（展品完好率达到98%）。

4、演示：服务机器人的演示、维护和保养。

5、播映：多媒体展品及投影机的管理及设备维护保养。

6、其它：甲方配属的其它展览活动项目的实施。

说明：辅导讲解、演示、播放工作按照每天（2次）通讲形式进行，在接待人数较多的团体参观时，可根据现场情况增加通讲次数。

四、其它工作要求

1、展览场地及附属设施的完好（场地地面、墙壁、灯具、桌椅等）。

2、展览的组织：与当地县科协、场地提供方的工作配合和协作（场地提供、场地宣传内容、启动活动、媒体宣传等）。

3、认真填写展览工作日志、展品维修登记表并收集参观观众满意度调查表。

4、制定观众参观的安全预案（安全通道、突发事件的防护措施等）。

5、每月上报中国流动科技馆陕西巡展项目的月报表、启动资料照片、特色活动资料照片、工作日志、维修记录、观众满意度调查表、征文、总结等工作。

6、完成本巡展项目所产生的全部费用（人员费用、补助社保等和运输、布撤展、展品维护维修等）由供应方承担。

五、考核

采购方将对巡展实施情况进行不定期检查，严格按照《中国流动科技馆项目管理办法》《中国流动科技馆项目资产管理办法》《中国流动科技馆项目考核管理暂行办法》执行，实施完成情况以《中国流动科技馆陕西巡展考评表》作为依据，由陕西科技馆和巡展地科协共同进行项目的检查、监测、质量考评工作（展品布置、展厅卫生、人员在岗情况、展教辅导讲解、科学活动开展、展品完好率、公众满意度调查表、资料上报等），不定期抽查的考评结果将作为最终费用结算的依据。

中国流动科技馆陕西巡展考评表

| 中国流动科技馆陕西巡展 站考评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考评单位： 参考人员： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 工作 项目 | 明细项目 | 满分 | 参考依据 | 实得 分值 | 原 因 | 备 注 |
| 布 展（20） | 及时向甲方报布展方案 | 3 | 场地确定两天内上报 布展设计图 |  |  |  |
|  | 按甲方要求布展 | 1.5 | 合理划分区域 |  |  |  |
|  |  | 1.5 | 结合场地制定安全预案 |  |  |  |
|  |  | 1.5 | 展品完好率不小于90% |  |  |  |
|  |  | 1.5 | 门头标识、警示标记 |  |  |  |
|  | 布展线路 要求 | 3 | 使用厂家专配配电箱以及 专用航空插头 |  |  |  |
|  |  | 3 | 布线使用专用暗线盒 无明显接头 |  |  |  |
|  |  | 3 | 无安全隐患 |  |  |  |
|  | 按时完成 布展 | 2 | 按时完成布展 |  |  |  |
| 展览实施（43） | 人员组成 | 3 | 成员固定、结构合理、 分工明确 |  |  |  |
|  | 人员到岗 情况 | 2 | 严格执行开闭馆时间 |  |  |  |
|  | 人员着装 | 4 | 佩戴工牌、服装整洁 |  |  |  |
|  | 仪容仪表 | 2 | 适当妆容上岗 |  |  |  |
|  | 常规展教 活动 | 3 | 每天开展形式多样有趣，内容丰富新颖的常规展教辅导活动（每天不少于2次通讲） |  |  |  |
|  |  | 2 | 主动讲解、态度和蔼、讲解清晰明了，适应各年龄段 |  |  |  |
|  | 观众组织 | 4 | 合理规划、引导、疏导团体参观人员，展厅秩序良好 |  |  |  |
|  | 科学活动组织实施 | 3 | 每周组织不少于1场科学活动 |  |  |  |
|  |  | 3 | 每个模块设计2个科学活动 |  |  |  |
|  | 展品卫生 | 3 | 展品保持清洁、整齐 |  |  |  |
|  | 场地卫生 | 2 | 保持清洁 |  |  |  |
|  | 演示项目 | 3 | 服务机器人的演示、升级维护 |  |  |  |
|  | 资料统计 | 3 | 月报表、总结、启动活动资料、科学活动照片和视频 |  |  |  |
|  |  | 3 | 工作日志、维修记录、观众满意度调查表 |  |  |  |
|  | 展览安全 | 3 | 直接责任事故 |  |  |  |
|  |  |  | 间接责任事故 |  |  |  |
| 场地、设备、设施完好（17） | 场地、现场设施完好 | 4 | 划伤、损伤 |  |  |  |
|  | 展览设备完好 | 4 | 损坏、影响展览运行 |  |  |  |
|  | 展品完好 | 3 | 及时放置展品导览和维修标识 |  |  |  |
|  |  | 3 | 及时通过 “全国流动科普设施服务平台”对损坏展品进行报修并上报陕西科技馆 |  |  |  |
|  | 包装厢及附属用品用具完好 | 3 | 损坏、损伤、丢失 |  |  |  |
| 撤 展（10） | 展品包装 | 5 | 附合要求标准包装 |  |  |  |
|  | 装卸人员、展览用品 | 5 | 人员安全，展品、展箱完好 |  |  |  |
| 运 输（10） | 制定安全 预案 | 3 | 专人押车 |  |  |  |
|  |  | 4 | 确保运输途中人员安全及 展品完好 |  |  |  |
|  | 安全到达 | 3 | 安全事故 |  |  |  |
| 说明 | 1、按一年运行12站总分值平均值的百分比给予支付： 如一年12站总分值为1080分，其平均分值约为90分，将支付全年总费用的90%。 |  |  |  |  |  |
|  | 2、陕西科技馆采取不定期抽查，委托检查、视频、电话检查等方法对展览实施情况进行检查。 |  |  |  |  |  |