**采购内容**

**一、项目名称**

《汉中市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》编制及重大问题研究

**二、项目概况**

“十五五”规划是面向2030年基本实现现代化承上启下的关键规划，按照汉中市委、市政府工作部署，需在2025年内高质量完成《汉中市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》编制工作。为此，计划采购供应商为我市提供《纲要》编制、重大问题研究、指标体系及重大工程项目谋划等服务。最终形成《纲要》文本。

**三、工作内容**

1.对“十四五”规划执行情况进行全面评估；

2.分析“十五五”时期所面临的的发展环境；

3.分析汉中市经济社会发展形势研究，汉中在国家战略布局、陕西省发展大局中的定位，汉中市规划重点发展方向，产业发展路径，经济潜在增长点；

4.做好汉中市“十五五”规划《纲要》编制期间调研、培训、研讨等相关服务保障工作。

5.供应商必须按照采购人确定的时间节点，高质量完成《汉中市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》编制工作，并完成提交各类会议审议，保障顺利通过。

6.供应商做好汉中市“十五五”规划《纲要》实施情况中期评估（规划《纲要》实施2年半后）。

**四、编制依据**

符合国家宏观政策导向、上位规划目标，响应国家重大战略部署，符合国家现行法律法规有关规定，符合地方实际与发展需求。

**五、服务期限**

规划《纲要》编制签订合同后300日历天内完成，规划《纲要》实施情况中期评估在实施2年半后完成。

**六、成果要求**

1、遵循科学性原则、实用性原则、可操作性原则，最终形成“十五五”规划《纲要》文本。

2、附表；

3、附图；

**七、交付时间节点**

2025年5月底前完成重大政策梳理、框架指标体系构建、提交《纲要》大纲，同步开展调研；2025年6底前完成“十四五”总结评估，形成“十五五”规划《纲要》草稿；2025年8月底前完成《纲要》初稿；2025年9月底前对标中央、省委关于“十五五”规划的《建议》，修改完善形成《纲要》（征求意见稿）；2025年11月底前，完开展专家论证，征求市级领导、市级部门、县区意见建议，进行修改完善。形成规划《纲要》送审稿，按程序提请市委、市政府审定。2026年1月底前，《纲要》按照提出的衔接意见完善后，提请市人民代表大会审批；2026年2月底前，做好《纲要》印发实施及后续宣传。2028年6月，开展《纲要》实施情况中期评估，形成评估报告，提请市人大常委会审议通过。