# 采购需求

一、项目内容

项目名称：陕西省电子信息产业（长三角）专场交流合作活动

项目承担单位要按照《陕西省2025年招商引资工作方案及相关工作要求，承办陕西省电子信息产业（长三角）专场交流合作活动。具体包括以下内容：

1、通过企业对接、园区推介、产业链接、合作签约等多种形式，学习长三角优秀企业的先进经验和发展思路，促进两地在产业协同、技术交流、人才服务等领域的交流合作，吸纳创新资源和优势产业资源来陕集聚和转化，赋能我省电子信息产业高质量发展。活动计划在11月2-4日举办（具体以实际活动时间为准），其中会议规模150-200人（含展位50个）。

2、活动前期做好活动组织筹备工作，包括活动目标确定、活动议程设置、确定并邀请参展参会企业和嘉宾、签约项目征集、活动场地确认和场地布置、调研和活动方案及相关物料准备等。

3、活动期间做好活动签到、活动组织、活动主持、活动照片视频拍摄、活动记录、突发事件处理等相关工作，确保活动高效有序进行。

4、活动结束及时形成活动新闻稿、总结报告，总结报告内容包括参展参会情况、项目签约情况、调研情况和取得成效等。

5、由成交供应商负责行程及公务活动衔接所有内容，包括但不限于：提供会场预定、展馆搭建布置、会务组织、人员交通住宿餐饮、展品往返运输费、仓储及保险、设备租赁、资料制作、活动安全管理等全链条服务。

二、项目要求

**（一）进度要求**

项目承担单位按委托单位要求于2025年11月30日前完成并形成活动总结报告。

**（二）质量要求**

贯彻落实省委、省政府打好“八场硬仗”总体任务安排，集中展示陕西电子信息产业发展成果，积极吸引长三角地区电子信息产业创新资源、产业资源在陕落地，为我省电子信息制造业发展再添新动力。

**（三）保密要求**

项目承担单位对地市、企业、高校、银行等单位报送的项目信息做好保密工作。

**（四）其他要求**

项目实施过程中，采购人对本项目如有修改意见，供应商应予积极配合，此项服务免费提供。

三、服务期限

服务期限：于2025年11月30日前完成并形成活动总结报告。

四、项目预算

项目预算：45.00万元，最高限价：449503.00元。

1. 付款方式

 项目验收完成后支付全款。

六、项目验收要求

项目承担单位提交活动总结报告后，由项目采购人组织对项目完成情况进行验收。