**一、项目概况**

打造7家SCORE项目标杆企业，总结符合工贸企业实际的可复制、可推广安全管理经验，带动全市工贸企业高质量发展；培养7名SCORE项目辅导员，为50名安全监管人员、100名企业主要负责人和100名企业安全管理人员开展SCORE项目管理工具方法培训。

**二、项目实施范围：**铜川市。

**三、主要工作内容**

**（一）人员培训服务**

1.建立SCORE项目辅导员管理机构，组建本地化辅导员队伍，建立常态化管理服务机制。

2.培训服务内容

2.1工作场所合作模块辅导；

（1）组织两期课堂培训，其中每期不少于2天。

（2）组织对7名SCORE项目辅导员开展为期3天辅导员技能和试讲培训，在专家辅导员带领下赴1家企业开展1天的基线调研和1天的现场示范辅导。

（3）组织50名安全监管人员为期1天的工作场所合作模块内容培训和项目文件使用规范培训。

（4）组织100名企业主要负责人和100名企业安全管理人员开展为期1天的工作场所合作模块内容培训。

2.2职业健康模块辅导。

（1）组织两期课堂培训，其中每期不少于2天。

（2）组织对7名SCORE项目辅导员在专家辅导员带领下赴1家企业开展1天的现场示范辅导。

（3）组织50名安全监管人员为期1天的职业健康模块内容培训。

（4）组织100名企业主要负责人和100名企业安全管理人员开展为期1天的职业健康模块内容培训。

**（二）试点企业模块化辅导服务**

1.组织对7家企业开展工作场所合作模块的辅导，2天集中培训、10天实地培训。

2.组织对7家企业开展职业安全健康模块的辅导，2天集中培训、10天实地培训。

3.组织对7家企业开展为期30天的SCORE项目现场实施辅导培训。

**（三）试点企业评估评审辅导服务**

1.组织对7家企业开展为期2天的中期评估辅导，形成中期评估报告。

2.组织对7家企业开展1天的SCORE项目自评辅导，形成自评报告。

3.组织对7家企业开展10天的评审验收辅导。

4.组织对7家企业开展成效分析及评审验收（包括中期评估及评审验收等），对通过验收的企业颁发SCORE证书，核验项目实施成果，汇集典型案例、总结经验做法，形成试点企业典型案例汇编。

**（四）工作目标**

全面回顾并总结项目开展的成果和先进经验，制定符合本地实际推广应用的现有安全管理机制融合实施方案，做好成果总结分析与亮点提炼，推动SCORE项目在更多企业的落地实施，打造7家SCORE项目标杆企业，总结符合工贸企业实际的可复制、可推广安全管理经验，带动全市工贸企业高质量发展。

**（五）交付成果**

1.铜川市SCORE项目中期评估报告

2.铜川市SCORE项目和安全生产标准化及双重预防机制融合推进方案

3.铜川市中小微企业安全生产标准化提升方法与实施指南（试行版）

4.铜川市中小微企业双重预防机制简化方法与实施指南（试行版）

5.铜川市SCORE项目试点企业典型案例汇编

6.铜川市试点企业SCORE项目总结报告（含7家企业自评报告）