采购需求

标的名称： 编写陕西省“十五五”商贸流通发展规划

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 供应商工作内容及要求 | # 服务内容及要求 ## （一）服务内容 编制《陕西省“十五五”商贸流通发展规划》。由服务商对陕西省商贸流通建设情况进行综合评估，对“十五五”商贸流通发展整体谋划设计。服务商按照大数据挖掘及评估分析等定性+定量+应用研究的方法，对国家、陕西省及各地市商贸流通进行研究。通过专家论证、相关主管单位座谈、地市调研及重点企业调研等路径掌握陕西省商贸流通发展现状。对标先进地区，分析陕西省优劣势，总结可参考的先进经验。服务商在研究中要充分分析国际国内发展环境，与商务部相关司局、研究院进行沟通对接，紧跟国家战略部署，确保规划符合国家及商务部“十五五”相关规划和政策方向，既瞄准未来、又立足陕西省实际，研究提出陕西省商贸流通的发展目标、重点任务、重大工程等。 研究成果主要包括以下几个方面内容： 1.陕西省商贸流通发展现状分析； 2.国内外发展环境分析； 3.“十五五”期间发展目标定位研判； 4.“十五五”期间重点任务与重点工程部署。 ## （二）服务要求 服务商应为专业从事陕西省区域经济与产业链研究的实体单位，有较强的研究能力，健全的运营管理规范。投标单位应具备区域经济与物流产业研究、规划与实施方案及研究课题编制、数据挖掘与研究分析、评价评估模型与分析工具、政策研究与评估咨询服务、数据监测研究等能力。投标单位应具备丰富的行业产业专家库、企业数据库、产业数据库，具备以定性+定量+应用研究方法推进产业应用生态研究，以精准数据分析与评估模型指导研究报告编制与产业链群图谱绘制的实际经验。服务商应深入部门、地市、管委会，加强调研对接，一些重要行业专家选聘，需与需求方充分沟通，尊重需求方意见。 # 服务期 1.合同签订之日起20个日历日内形成开题报告； 2.合同签订之日起30个日历日内形成初稿； 2.合同签订之日起35个日历日内形成课题中期成果； 3.合同签订之日起120个日历日形成课题全部研究成果提交陕西省商务厅组织评议审查； 4.根据评议审查结果，承担单位对研究成果文本进行修改完善，并于15个日历日内提交最终研究成果。 |