柞水县消防救援大队营房窗户升级改造采购

项目采购内容及需求

为进一步营造优质的栓心留人环境，提升营区整体形象，现拟将原有塑钢推拉窗更换为90断桥铝平开窗，以提升营房的保温、隔热、隔音和美观效果。

一、项目概况

1.项目名称：柞水县消防救援大队营房窗户升级改造采购项目；

2.项目概况：本项目主要为将营房原有塑钢推拉窗拆除更换为90断桥铝平开窗；

3.项目内容：

（1）拆除：拆除原有313.4平方米塑钢窗户及清理拆除建筑垃圾(承包人自行处理)

（2）安装：安装313.4平方米90系列双内开内倒断桥铝平开窗框、开启扇，安装时确保水平垂直，固定牢固。玻璃为5+25A+5双钢安全玻璃，安装时保证密封良好。纱窗为金钢网304不锈钢纱窗，确保耐腐蚀及防蚊虫。

（3）修补：对110㎡窗沿进行水泥砂浆抹面修补

注：工程量以柞水县消防救援大队营房窗户升级改造采购项目清单参考，详细工程量见清单。清单中测算的工程量若和实际有误差部分，以实际现场为准，竣工决算以实际竣工量为准。

4.项目预算：预算金额为307142.25元；

二、项目质量要求

1. 材料质量要求：断桥铝型材需符合国家相关标准，壁厚不低于1.8mm，隔热条为PA66尼龙，表面处理为粉末喷涂，确保色泽均匀、附着力强、抗老化性能良好。玻璃必须为5+25A+5双钢安全玻璃，具有良好的透光性、隔热性和抗冲击性，且需提供产品质量合格证明及3C认证。金钢网纱窗采用304不锈钢材质，网孔直径不大于1.2mm，丝径不小于0.8mm，具有防蚊虫、防盗、耐腐蚀功能，边框与窗体连接牢固。密封胶条选用三元乙丙材质，具有良好的弹性和耐候性，确保窗户密封性能。

2. 施工质量要求：拆除原有窗户时，需小心操作，避免对墙体及周边结构造成损坏，拆除的建筑垃圾需及时清理并按照环保要求运至指定地点处理。安装窗框时，必须保证其水平、垂直，偏差控制在国家规范允许范围内，固定方式采用膨胀螺栓，间距不大于600mm，确保窗框牢固稳定。玻璃安装时，需使用专用玻璃垫块，确保玻璃与窗框之间留有适当间隙，密封胶打注均匀、饱满、无气泡，表面光滑平整。纱窗安装需与窗体紧密贴合，开启灵活，锁具功能完好。窗沿修补抹面平整、光滑，与原有墙体衔接自然，无裂缝、空鼓现象。

3. 整体要求：符合国家现行有关质量验收规范“合格”要求。

三、其它要求及说明

1.工期、施工地点

（1）工期：合同签订后45日历天内完成

（2）施工地点：柞水县消防救援大队

2.结算方法

（1）结算方式：项目预付款为合同总价款的30%，于合同签订后一次性支付给承包单位；项目竣工验收通过后，支付至合同总价款的50%；结算审核完成且收到承包人开具的增值税普通发票后，支付工程结算价款的17%；剩余3%作为质量保证金，待质保期满后支付剩余工程款。

（2）付款方式：承包人填写资金拨付申请提交给发包人，经发包人审批通过后，通过银行转账支付给承包人。

（3）工程质量保证金：为竣工结算价款的3%，工程质保期为1年，自竣工验收之日起计算；质保期满后，发包人一次性支付质保金（期间不计息）。

3.质保期

本项目质保期为1年，自工程竣工验收合格并签署验收报告之日起开始计算。在质保期内，承包人需对所施工的窗户升级改造工程（包括窗沿水泥砂浆抹面修补等所有项目内容）出现的任何质量缺陷，如窗户密封性能下降、玻璃破损、窗框变形、五金件损坏、抹面开裂脱落等，在接到发包人通知后24小时内响应，并在48小时内组织专业人员到场进行免费维修或更换，确保工程恢复至符合国家现行质量验收规范及合同约定的“合格”标准。若承包人未按约定及时履行维修义务，发包人有权委托第三方进行维修，所产生的费用由承包人承担，且发包人有权从质量保证金中直接扣除。

后附：项目工程量清单

| 单位工程量汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：柞水县消防救援大队营房窗户升级改造采购项目 |  | 金额单位：元 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 造价（元） |
| 1 | 分部分项工程费 |  |
| 2 | 措施项目费 |  |
| 2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  |
| 3 | 其他项目费 |  |
| 4 | 规费 |  |
| 4.1 | 社会保障费 |  |
| 4.1.1 | 养老保险 |  |
| 4.1.2 | 失业保险 |  |
| 4.1.3 | 医疗保险 |  |
| 4.1.4 | 工伤保险 |  |
| 4.1.5 | 残疾人就业保险 |  |
| 4.1.6 | 女工生育保险 |  |
| 4.2 | 住房公积金 |  |
| 4.3 | 建筑施工安全生产责任保险 |  |
| 5 | 税前工程造价 |  |
| 5.1 | 人工土石方工程综合系数 |  |
| 5.2 | 机械土石方工程综合系数 |  |
| 5.3 | 桩基工程综合系数 |  |
| 5.4 | 土建工程综合系数 |  |
| 6 | 增值税销项税额 |  |
| 7 | 附加税 |  |
| 8 | 工程造价 |  |
| 合计 |  |  |
| 分部分项工程量清单. 工程名称：柞水县消防救援大队营房窗户升级改造采购项目 金额单位：元; 第 1 页 共1 页. 序号; 项目编码; 项目名称与特征; 计量 单位; 工程数量; 金额（元）. 综合单价; 合价. 1; 020406002001; 断桥铝合金平开窗（固定窗） [项目特征] *1.90系列双内开内倒，断桥铝型材壁厚不低于1.8mm，*隔热条为PA66尼龙，表面处理为粉末喷涂，确保色泽均匀、附着力强、抗老化性能良好 2.*玻璃品种、厚度:5+25A+5双钢安全玻璃具有良好的透光性、隔热性和抗冲击性 3.*纱窗品种：304不锈钢材质，网孔直径不大于1.2mm，丝径不小于0.8mm，边框与窗体连接牢固。*密封胶条选用三元乙丙材质，具有良好的弹性和耐候性，确保窗户密封性能。 4.*包含五金 5.*包含运输上楼、安装 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆; m2; 313.4. 2; 020406002004; 拆除清理原有窗户 [项目特征] 1.*拆除原有窗户清理垃圾 2.*垃圾外运 [工作内容] 1.拆除、清理 2.垃圾外运; m2; 313.4. 3; 020203001001; 零星项目一般抹灰 [项目特征] 1.*水泥砂浆抹面修补; m2; 110. 合计. 措施项目清单. 工程名称：柞水县消防救援大队营房窗户升级改造采购项目 金额单位：元 第 1 页 共 2 页. 序号; 项目名称; 计量 单位; 工程数量; 金额（元）. 综合单价; 合价. 措施项目. 一; 通用项目. 1; *安全文明施工(含环境保护 、文明施工、安全施工、临 时设施、扬尘污染治理); 项; 1. 1.1; 安全文明施工费; 项; 1. 1.2; 环境保护(含工程排污费); 项; 1. 1.3; 临时设施; 项; 1. 1.4; 扬尘污染治理费(建筑工程); 项; 1. 1.5; 扬尘污染治理费(装饰工程); 项; 1. 2; 冬雨季、夜间施工措施费; 项; 1. 2.1; 人工土石方; 项; 1. 2.2; 机械土石方; 项; 1. 2.3; 桩基工程; 项; 1. 2.4; 一般土建; 项; 1. 2.5; 装饰装修; 项; 1. 3; 二次搬运; 项; 1. 3.1; 人工土石方; 项; 1. 3.2; 机械土石方; 项; 1. 3.3; 桩基工程; 项; 1. 3.4; 一般土建; 项; 1. 3.5; 装饰装修; 项; 1. 4; 测量放线、定位复测、检测 试验; 项; 1. 4.1; 人工土石方; 项; 1. 4.2; 机械土石方; 项; 1. 4.3; 桩基工程; 项; 1. 4.4; 一般土建; 项; 1. 4.5; 装饰装修; 项; 1. 5; 大型机械设备进出场及安拆; 项; 1. 6; 施工排水; 项; 1. 7; 施工降水; 项; 1. 8; 施工影响场地周边地上、地 下设施及建筑物安全的临时 保护设施; 项; 1. 9; 已完工程及设备保护; 项; 1. 10; 其他; 项; 1. 二; 建筑工程. 11; 混凝土、钢筋混凝土模板及 支架; 项; 1. 12; 脚手架; 项; 1. 13; 建筑工程垂直运输机械、超高降效; 项; 1. 三; 装饰工程. 14; 脚手架; 项; 1. 15; 装饰工程垂直运输机械、超高降效; 项; 1. 16; 室内空气污染测试; 项; 1. 合计. |