延川县乡镇级空间规划编制

采购需求

延川县自然资源局

2026年3月19日

# 延川县乡镇级空间规划编制

# 采购需求

# 一、采购项目基本信息

## 1、项目名称：延川县自然资源局关于乡镇级国土空间规划编制

## 2、采购单位：延川县自然资源局

## 3、采购预算：

本项目采购预算（最高限价）为人民币186.04万元（大写：壹佰捌拾陆万零肆佰元整）

# 二、项目背景

为深入落实党中央、国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的重大部署，推进“多规合一”落地见效，优化本乡镇国土空间布局、生产力布局、基础设施和公共服务设施布局，助力新型城镇化和乡村振兴发展，结合本乡镇行政区划、功能定位、产业类型、地貌特征，拟启动本次乡镇级空间规划编制工作。本次规划为乡镇级层级，涵盖乡镇全域范围，包括片区规划（若有）和镇区规划两个层次，是对本行政区域开发保护作出的具体安排，侧重实施性，为各类开发保护建设活动提供基本依据。

# 1、项目范围：延川县6镇镇级国土空间规划镇域行政辖区范围。具体涵盖文安驿镇、贾家坪镇、关庄镇、大禹街道、延水关镇、杨家圪坮镇等6个镇。

2、编制依据：

《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国环境保护法》等相关法律法规；

中共中央、国务院《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》及国家、省、市、县关于国土空间规划编制的相关政策文件；

县级国土空间总体规划、相关专项规划及乡镇行政区划和村级建制调整改革相关工作要求；

涉及乡镇国民经济和社会发展规划、乡村振兴规划等相关规划；

国家、省、市现行的国土空间规划编制技术标准、规范及指南；

采购单位提供的本乡镇地形地貌、人口、土地利用、产业发展、基础设施等相关基础资料。

# 三、项目概述

（一）延川县镇级国土空间规划项目概述

1、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及和二十届历次全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察、瞻仰延安革命纪念地时的重要讲话重要指示和四封回信精神，统筹全域山水林田湖草沙各要素，坚持以人民为中心，坚持底线思维与绿色发展，完整准确全面贯彻新发展理念，深入落实中省市发展战略，统筹发展、保护与安全，落实有关延川县国土空间总体规划、殡葬专项规划、十四五规划、十五五规划、全域旅游规划及其他上位相关规划要求的基础上，协调各类空间、用地矛盾，以目标为导向、以问题为核心，对全域国土空间保护开发格局、资源要素配置、国土整治与修复、支撑体系、镇区规划等作出总体部署和统筹安排，整体谋划6镇全域国土空间开发保护新格局，形成可实施的“一张蓝图”，为未来各镇长远发展和近期建设奠定基础。规划成果包括编制文本、说明、图册和数据库，各类成果要实现图、数、库、文本、实地一致的要求。

2、规划目的

为贯彻党中央、国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的战略部署，落实陕西省、延安市、延川县国土空间规划，以及延川县委、县政府和镇政府关于全镇国土空间规划的工作要求，强化国土空间规划在国土空间保护开发中的战略引领和刚性管控作用，编制本规划。

3、规划范围与期限

范围：包括镇域（行政辖区全部国土空间）和镇区（城镇开发边界内区域）。

期限：2021-2035年，分近期（至2025年）和远期（至2035年）目标。

4、核心内容

空间格局优化：落实“三区三线”（生态保护红线、永久基本农田保护红线、城镇开发边界），构建“生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀”的国土空间格局。

指标体系：结合各镇规划定位目标，在落实《延川县国土空间总体规划（2021-2035年）》各项约束及引导指标的基础上，综合考虑镇域国土空间开发、保护、国土综合整治与生态修复实际与需求，从底线管控、结构效率、城镇品质等3个方面，提出规划期内指标体系。详见国土空间规划指标表。

| 类别 | 指标项 | 单位 | 指层层级 | 规划 基期年 | 规划近期目标年 | 规划 目标年 | 指标 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 底线 管控 | 耕地保有量 | 公顷 | 镇域 | - | - | - | 约束性 |
|  | 永久基本农田保护面积 | 公顷 | 镇域 | - | - | - | 约束性 |
|  | 生态保护红线面积 | 公顷 | 镇域 | - | - | - | 约束性 |
|  | 城镇开发边界规模 | 公顷 | 镇域 | - | - | - | 约束性 |
| 结构 效率 | 户籍人口规模 | 万人 | 镇域 | - | - | - | 预期性 |
|  | 常住人口规模 | 万人 | 镇域 | - | - | - | 预期性 |
|  | 道路网密度 | 千米/平方公里 | 镇域 | - | - | - | 预期性 |
| 生活 品质 | 公园绿地、广场步行5分钟覆盖率 | % | 镇区 | - | - | - | 预期性 |
|  | 自来水普及率 | % | 镇域 | - | - | - | 预期性 |
|  | 生活垃圾无害化处理率 | % | 镇域 | - | - | - | 预期性 |
|  | 无害化卫生厕所普及率 | % | 镇域 | - | - | - | 预期性 |
|  | 天然气普及率 | % | 镇域 | - | - | - | 预期性 |
|  | 城镇污水处理率 | % | 镇域 | - | - | - | 预期性 |

传导落实重要控制线：传导落实耕地和永久基本农田保护红线、生态保护红线、 城镇开发边界、 村庄建设边界、洪涝灾害控制线、历史文化保护范围线。

国土空间布局优化：规划分区、 用途结构调整

镇村体系规划：优化镇村体系结构形成镇区—中心村—一般村三级镇村体系；分类引导村庄有序发展，明确村庄发展定位和空间布局；科学合理各村村庄建设管控。

产业发展规划：结合乡镇资源禀赋，规划农业、工业、服务业等产业空间布局，明确产业发展思路、产业发展方向、产业重点建设项目，推动产业融合与升级。

自然资源保护与利用：包括耕地资源保护、建设用地节约集约利用、水资源保护利用、林草资源保护利用、矿产资源保护利用。

历史文化与景观风貌：包括历史文化保护、历史文化利用、景观风貌塑造。

国土综合整治与生态修复：包括开展农用地整治、建设用地整治、生态修复工程，改善生态环境和土地利用效率。

基础设施与公共服务：规划交通、能源、水利、通信等基础设施，以及教育、医疗、文化、养老、殡葬等公共服务设施布局，提升乡镇综合承载能力。

镇区规划：包括性质与规模、用地结构与布局、住房建设与人居环境、道路交通、公共服务设施体系规划、绿地与开敞空间、市政基础设施、综合防灾与公共安全、“四线”管控风貌引导。

详细规划编制单元管控：包括单元管控类型、划分原则思路、单元划定成果、单元管控引导。

近期建设计划及实施保障：包括近期安排、规划传导、保障措施。

相关附表：包括附表1国土空间规划指标表、附表2国土空间功能结构调整表、附表3国土空间规划分区统计表、附表4规划指标分解表（2035年）、附表 5重点建设项目安排表、附表6 镇区（集中建设区）建设用地结构规划表、附表7 历史文化资源一览表、附表8 国土综合整治与生态修复项目安排表、附表9村庄分级分类指引表、附表10古树名木资源一览表。

# 四、成果要求

本次规划成果以乡镇为单位分别形成，需符合国家、省、市相关技术标准及数据汇交要求，分为纸质成果和电子成果，具体要求如下：

1、纸质成果

文本成果：包括规划文本、规划附件（含规划说明书、基础资料汇编、公众参与材料、意见及回复等），采用A3规格装订，一式拾份（可根据实际需求调整份数）。

图件成果：包括综合现状图、综合规划图、耕地和永久基本农田保护规划图、用地布局规划图、产业发展规划图、基础设施规划图、生态保护修复规划图、风貌管控规划图等必备图件及可选图件，采用A3规格彩色打印装订，一式拾份（可根据实际需求调整份数）。

表格成果：包括规划目标表、国土空间结构调整表、近期建设项目表等，采用A4规格装订，一式拾份（可根据实际需求调整份数）。

2、电子成果

文本成果：采用PDF格式，清晰可编辑，提交电子文档1份。

图件成果：采用JPG（高清）、CAD格式，提交电子文档1份，确保图形清晰、坐标准确。

表格成果：采用XLS格式，符合乡镇级国土空间总体规划成果数据汇交要求，提交电子文档1份。

矢量数据库成果：采用GDB格式，按照乡镇级规划数据库标准和数据汇交要求同步建设、同步报批，提供电子光盘1份（含数据库及全部电子成果）。

所有成果需通过上级自然资源主管部门审查备案，供应商需配合采购单位完成成果报批、修改完善等相关工作，直至成果通过最终审查备案。

# 五、服务要求

1、服务期限

自合同签订生效之日起120日历天内完成全部规划编制工作并提交成果（不含报批时间）；若因上位规划调整、不可抗力等因素影响工期，由双方协商确定延期事宜。中标人需依据采购人确定的编制时序分批次开展编制工作，并同步提交符合要求的成果报省自然资源厅备案（若有）。

2、服务流程及要求

调研阶段：供应商需在合同签订后30日历天内，完成本乡镇全域现状调研，收集相关基础资料，召开调研座谈会，广泛征求乡镇政府、村（社区）、相关部门及群众意见，形成调研工作报告提交采购单位审核。

编制阶段：根据调研结果、采购需求及相关依据，开展规划编制工作，形成规划草案，提交采购单位初审；根据初审意见修改完善后，形成规划送审稿，配合采购单位组织专家评审、公众公示等相关工作。

修改完善及报批阶段：根据专家评审意见、公众反馈意见及上级主管部门要求，对规划送审稿进行修改完善，形成规划终审稿，配合采购单位完成成果报批、备案等相关工作，直至成果通过最终审查备案。

售后服务：规划成果交付后，供应商需提供至少2年的免费技术咨询服务，及时解答采购单位及相关部门在规划实施过程中遇到的问题；若因政策调整、上位规划变更等原因需要对规划成果进行小幅修改，供应商需免费提供修改服务（重大修改除外，双方另行协商）。

3、保密要求

供应商在服务过程中接触到的采购单位提供的基础资料、规划成果及相关涉密信息，需严格保密，不得泄露给任何第三方；合同终止后，需将所有涉密资料返还采购单位，不得留存备份，若发生泄密情况，供应商需承担相应的法律责任和经济赔偿责任。

# 六、合同条款及付款方式

1、合同签订

中标人在收到中标通知书后30日内，与采购单位签订采购合同，合同条款需符合本采购需求文件要求，不得擅自变更核心条款；若中标人未按规定时间签订合同，采购单位有权取消其中标资格。

2、付款方式

本项目付款方式按以下阶段支付（可根据实际需求调整）：

合同签订生效后，采购单位按程序支付中标人合同总金额的30%作为预付款；

规划方案通过市（县）人民政府审批同意后，采购单位按程序支付中标人合同总金额的40%；

规划设计成果经省自然资源厅（或上级相关主管部门）备案审查通过后，采购单位一次性支付剩余30%合同款项；

付款时，中标人需提供合法有效的发票，否则采购单位有权顺延付款。

3、违约责任

中标人未按合同约定的期限提交规划成果，每逾期一天，按合同总金额的0.5‰支付违约金；逾期超过30天，采购单位有权解除合同，中标人需退还已支付的全部款项，并承担合同总金额20%的违约金。

规划成果未通过上级主管部门审查备案，中标人需在规定期限内修改完善，直至通过审查，若多次修改仍无法通过，采购单位有权解除合同，中标人需退还已支付的全部款项，并承担相应的经济损失。

采购单位未按合同约定支付款项，每逾期一天，按应付未付金额的0.5‰支付违约金。

# 七、其他要求

供应商需在投标文件中明确承诺，严格按照本采购需求文件、相关法律法规及技术标准开展规划编制工作，确保成果质量，配合采购单位完成各项工作。

规划编制过程中，供应商需主动与采购单位、村（社区）、相关部门沟通对接，及时反馈工作进展，听取各方意见，确保规划成果符合当地实际需求。

本采购需求文件未尽事宜，由采购单位与中标人在合同中另行约定。

本采购需求文件由自然资源局负责解释。

采购单位（盖章）：延川县自然资源局

日期：2026年3月27日