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一、招标要求
[bookmark: _Toc1494][bookmark: _Toc12665]1、项目名称：西安职业技术学院资产清查及数据治理服务项目
2、服务期：从合同签订之日起至服务完成，工期6个月
3、服务地点：西安职业技术学院指定地点  
二、项目概况
随着单位业务的快速发展和规模的持续扩大，资产种类和数量呈现显著增长，数据量也随之呈爆发式上升。为确保资产管理的科学性、规范性和高效性，单位正式启动了资产清查与数据治理项目。该项目旨在通过全面清查资产、优化数据治理、完善管理机制，建立“账账相符、账实相符、账卡相符”的账务、实物平衡体系，规避资产冗余、老旧资产侵占编制等风险，为资产循环发展提供有力保障，最终实现资产账务、实物、条码、数据及管理机制的完美融合。
三、服务内容（包括工作区域、工作内容等）
（一）全域资产盘查
实施范围：覆盖主校区、辛家庙校区、土门校区、鱼化校区四大物理空间，涉及房屋和构筑物、设备、文物和陈列品、家具和用具、无形资产，共计约58000台件（不含图书和档案）。
基准时点：以2024年12月31日为资产状态确认基准日，开展跨年度资产状态回溯核查。
（2） 深度数据治理
治理标准：严格遵循《陕西省财政厅关于开展全省行政事业单位资产基础信息数据治理工作的通知》(陕财办资函〔2023〕27号)要求，资产信息卡数据补充修改完善后，利用一体化系统中“数据体检”功能，对资产基础数据进行检查,并按照提示信息进行逐一修正或说明。。
实施内容：修正约30000条资产卡片信息（含价值、规格、型号、使用方向、使用人、使用部门、存放地点等核心字段），根据清查盘点结果对学院资产系统数据进行逐条完善、修正和更新，彻底解决学院资产信息卡片信息不完整、不准确、不规范等问题。
四、技术要求（如有，一般适合于技术服务项目）
拥有成熟的资产清查管理体系及数据治理经验、熟悉国家资产管理相关政策、熟练操作久其资产管理系统和陕西财政云预算管理一体化资产管理系统。
五、服务要求（如对人员配置、专业设备、服务标准等）
（1） 人员及设备要求
1、人员配置
本项目需设立科学的清查组织机构，配备不少于15名专业工作人员，并进行合理分工。
2、设备资源配置
拟为本项目配置工作必须的笔记本电脑、清查采集平板、二维码打印机等有关设备。
（2） 服务标准
1、 彻底解决账账、账卡、账实不符问题
2、 全盘梳理实物使用状况
3、 全面治理资产系统数据（按照财政文件资产数据治理要求）
4、 报废资产得到及时处置（报废处置审批时间不固定）
5、 资产赋码工作
6、 资产数据的详细归纳
7、 总结完善制度
六、商务要求（如服务期限、款项结算等）
（一）服务期限
服务期限：从合同签订之日起至服务完成，工期6个月。
（2） 款项结算
1、 合同签订完成后，按照签约合同价的40%作为预付款支付给供应商；
2、 竣工验收合格后，支付剩余款项。
七、其他（如有要求，请写明）
（一）进度要求
合同生效后180天内完成全流程服务，项目实施遵循“谁使用、谁负责、谁清查”和“以账查物、以物对账、不重不漏”的实施原则进行，需按照准备阶段、实施阶段、汇总阶段等分步详细制定时间表和任务书。
（二）成果交付要求
1、实现账账、账实、账卡相符，确保资产信息的准确性与一致性。
2、资产系统数据达到完整、准确、规范的标准，为资产管理提供可靠的数据支持。
3、所有资产均完成逐一赋码并张贴资产大卡，构建完善的资产标识与管理体系。
4、项目完结后，供应商需提供部门实物表、实物总表、账实相符表、盘亏表、盘盈表、待报废资产表、个人使用资产签字表、资产情况分析表等详细的各类资产数据及报表，全面呈现项目清查成果。
5、提交固定资产清查后的文字报告，清晰、详尽地记录本年度资产清查工作从立项、实施到验收的全过程，内容涵盖资产账实相符、盘亏、盘盈、毁损、闲置、处置计划等关键信息。
6、结合固定资产清查结果，提出具有针对性、可操作性的改进建议，建立并完善相应的管理制度，为学院资产管理工作的持续优化提供有力保障。
（三）质量验收标准或规范
1、现行国家有关法律、法规、规章制度等；
2、现行行业标准；
3、本项目服务合同；
4、双方协商一致并经有关部门批准的变更文件。
（四）违约责任
1、未按招标文件、合同中要求的标准提供服务或标准不能满足政策要求的，服务方必须无条件改正，否则，采购人有权终止合同，并对供应方的违约行为报监管机构进行相应的处罚。
2、数据治理达标率低于95%时，按差额比例扣减合同款。
3、供应方不能按期完成服务内容的，每逾期一日应向项目单位支付合同总价款万分之一的违约金，给采购人造成损失的，应予以赔偿。
（五）附加条件
1、保密条款
供应商在提供服务过程中获悉的甲方秘密应无条件保守，因泄密造成甲方损失的，一切责任由供应商承担。
2、知识转移
组织不少于24课时的资产管理培训，交付定制化《资产管理工作手册》，提供久其资产管理系统三年期系统运维支持服务。

