**政府采购项目**

**项目编号：AKSH2025-ZCS-089**

**市一小校史馆项目改造工程**

****

**竞争性磋商文件**

**采 购 人：安康市第一小学**

**代理机构：安康尚昊招标代理有限公司**

**二〇二五年七月**

**目 录**

[第一部分 竞争性磋商公告 1](#_Toc21062)

[第二部分 供应商须知前附表 6](#_Toc8036)

[第三部分 供应商须知 9](#_Toc7285)

[第四部分 评分标准 27](#_Toc26932)

[第五部分 采购内容及要求 30](#_Toc9108)

[第六部分 商务及合同主要条款 57](#_Toc3401)

[第七部分 响应文件格式 76](#_Toc21919)

# 

# 第一部分 竞争性磋商公告

市一小校史馆项目改造工程的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（陕西省安康市）获取磋商文件，并于2025年08月05日16:00时（北京时间）前提交响应文件。

**一、项目基本情况**

1.项目编号：AKSH2025-ZCS-089

2.项目名称：市一小校史馆项目改造工程

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：905153.96元

最高限价：905153.96元

5.采购需求：市一小校史馆项目改造工程 ，1项， 技术要求详见磋商文件第五部分“采购内容及要求”。简要技术要求、用途：项目自用。

6.工期：自合同签订生效之日起60日历天

**二、投标人的资格要求**

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（二）特定资格条件：

1.具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

2.法定代表人授权书及被授权人身份证复印件（法定代表人直接投标只需提交其身份证明资料）。

3.信用记录：投标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体无失信记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参与政府采购活动；以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 查询结果为准（查询日期为从招标文件获取之日起至投标截止日前，评标现场通过网站对信用记录进行核实）。

4.书面声明：投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

5.财务状况报告：提供2023年或2024年度经审计的财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明。

6.税收缴纳证明：提供2024年7月至今任意一个月缴纳的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。

7.社会保障资金缴纳证明：提供2024年7月至今任意一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料，单据或证明上应有社保机构或代收机构的印章。

8.具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。其中，拟派项目经理具建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理。

9.提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书（格式自拟）。

10.本项目不接受联合体投标。

11.本项目专门面向中小企业采购，投标人须提供《中小企业声明函》。

（三）采购项目需要落实的政府采购政策

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购“优先购买节能环保产品、扶持小微企业、监狱企业、福利企业”等相关政策：

1.《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

2.《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

3.《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

4.《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

5.《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》财库〔2021〕19号；

6.《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕 财办采〔2020〕15 号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办 法》（陕财办采〔2018〕23 号）；

7.其他需要落实的政府采购政策。

**三、磋商文件获取**

1.获取时间：2025年07月24日 至2025年07月30日 上午9：00-12：00，下午14：00-17：00（节假日除外）。

2.获取地点：安康市公共资源交易中心平台下载。

3.获取方式：在线获取。

**备注：**（1）获取须知：供应商使用捆绑CA证书登录安康市公共资源交易中心（http：//ak.sxggzyjy.cn/），选择电子交易平台中的陕西政府采购交易系统企业端进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行网上报名。（2）采购代理公司确认：网上报名成功后投标供应商请在文件获取时间以内将单位介绍信(备注经办人联系电话及电子邮箱)及身份证复印件加盖公章递交至安康尚昊招标代理有限公司(安康市高新区高新观澜8栋二单元 801室，邮箱：365060958@qq.com)，代理公司确认报名资料无误后为有效报名；未在规定文件获取时间内提交报名资料报名无效；（3）未完成网上投标成功的或未经采购代理公司确认或未在规定时间内在平台上下载文件的，导致无法完成后续流程的责任自负。（4）本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南－下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》。开标前，供应商需登录网络开标大厅。开标时，按照工作人员要求进行远程解密，如因供应商自身原因造成无法签到或解密投标文件，按无效投标对待。（5）电子投标文件技术支持：4009280095.4009980000。（6）请各供应商获取磋商文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

**四、响应文件递交：**

1.响应文件递交截止时间：2025年08月05日16:00时

2.响应递交地点：全国公共资源交易平台（陕西省 安康市）（采用电子化投标及远程不见面开标方式）

3.开标地点：安康不见面开标大厅系统

**五、公告期限：**自本公告发布之日起3个工作日。

**六、其他补充事宜：**无

**七、**对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：安康市第一小学

地 址：安康市汉滨区育才路17号

联 系 人：汤老师

联系方式：13509153178

2.采购代理机构信息

名 称：安康尚昊招标代理有限公司

地 址：安康市高新区高新观澜8栋2单元801室

联系方式：13991519725

3.项目联系方式

项目联系人：郑工

电 话：13991519725

安康尚昊招标代理有限公司

2025年07月23日

**特别提醒：**

**1.本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式（无需提供纸质版文件，无需到开标现场），开标时请务必携带数字认证证书，如因供应商自身原因未携带数字认证证书造成无法解密投标文件，按无效投标对待。“不见面大厅”登录网址为：**

**http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login（请各投标人下载最新驱动，详细操作请关注《关于陕西省公共资源交易平台多CA互认系统正式上线运行的通知》）电子开标、评标无法进行时，按照《安康市公共资源交易平台电子化交易应急处置管理办法（试行）》规定执行。**

**2.制作电子投标文件**

**投标供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具（V8.0.0.2）”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。**

**3.递交电子投标文件**

**登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台——陕西政府采购交易系统——企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。**

**项目如有变更文件，则应点击“项目流程——答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（\*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。**

**4.电子投标文件技术支持：4009280095.4009980000**

**5.投标供应商报名成功，如自愿放弃投标，应在开标前一个工作日以电子邮件或书面形式告知采购代理机构。供应商若未按此要求告知，采购代理机构将登记供应商不诚信信用记录，在一个自然年度进行综合考评，报采购监督管理部门。由此产生的一切后果由供应商自行承担。**

# 第二部分 供应商须知前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
|  | 采购人 | 安康市第一小学 |
|  | 代理机构 | 安康尚昊招标代理有限公司 |
|  | 项目名称 | 市一小校史馆项目改造工程 |
|  | 采购内容 | 市一小校史馆项目改造工程 （具体技术要求详见磋商文件第五部分采购内容及要求） |
|  | 预算金额 | 905153.96元 |
|  | 最高限价 | 905153.96元 |
|  | 工期 | 自合同签订生效之日起60日历天 |
|  | 质保期 | 遵照国家相关规定 |
|  | 资格审查方式 | 资格后审 |
|  | 质量等级 | 合格 |
|  | 投标人资格要求 | 1.具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。  2.法定代表人授权书及被授权人身份证复印件（法定代表人直接投标只需提交其身份证明资料）。  3.信用记录：投标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体无失信记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参与政府采购活动；以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 查询结果为准（查询日期为从招标文件获取之日起至投标截止日前，评标现场通过网站对信用记录进行核实）。  4.书面声明：投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。  5.财务状况报告：提供2023年或2024年度经审计的财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明。  6.税收缴纳证明：提供2024年7月至今任意一个月缴纳的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。  7.社会保障资金缴纳证明：提供2024年7月至今任意一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料，单据或证明上应有社保机构或代收机构的印章。  8.具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。其中，拟派项目经理具建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理。  9.提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书（格式自拟）。  10.本项目不接受联合体投标。  11.本项目专门面向中小企业采购，投标人须提供《中小企业声明函》。 |
|  | 是否接受联合体 | 不接受联合体磋商。 |
|  | 现场踏勘 | 自行勘察，未勘察现场造成的一切后果由投标人自行承担（一切费用自理）。 |
|  | 磋商时间和地点 | 磋商时间：2025年08月05日16:00时  磋商地点：安康不见面开标大厅系统（采用电子化投标及远程不见面开标方式）  （如有变动，另行通知） |
|  | 磋商响应文件递交截止时间地点 | 递交截止时间：2025年08月05日16:00时止  递交地点：全国公共资源交易平台（陕西省 安康市）（采用电子化投标及远程不见面开标方式） |
|  | 响应有效期 | 90日历天（从提交响应文件日起计算） |
|  | 评分办法 | 综合评分法 |
|  | 磋商小组构成 | 根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律规定组建磋商小组 |
|  | 付款方式 | 合同签定之日起5个工作日内，支付合同总额的40%；工程完工验收通过后，支付合同款项的 57%；剩余尾款一年后支付。 |
|  | 其他说明事项 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。  建筑业的划型标准为：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收 入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 |
|  | 答疑 | 如有疑问，投标人需书面提出，经采购人收集问题后，统一答疑。 |

**第三部分 供应商须知**

1. **总则**

**1.适用范围**

1.1本磋商文件适用于本次采购活动的全过程。

1.2本次采购属政府采购，采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、财政部规章及政府采购项目所在地有关法规、规章的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

**2.定义**

2.1采购人：安康市第一小学

2.2采购代理机构：安康尚昊招标代理有限公司

2.3监管机构：安康市财政局

2.4供应商：是参与本项目磋商活动的法人、其他组织或自然人。

2.5货物：是指本次投标所需的各种形态和种类的物品。

2.6服务：指除了货物和工程外的其他政府采购对象。包含除货物以外规定由供应商承担的与货物有关的辅助服务。

**3. 投标人资格要求**

3.1 投标人应具备的资格条件：见投标人须知前附表。

**4. 合格的投标人、合格的工程**

4.1 合格的投标人

4.1.1依照《中华人民共和国公司法》注册、具有法人资格、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求具备的条件、并具备国家规定的相关该行业必备资质。

4.1.2投标人必须从采购代理机构获取磋商文件并登记备案，未从采购代理机构获取磋商文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加投标。

4.1.3本项目不接受联合体投标。

4.2 合格的工程

4.2.1工程项目建设依据：采购人提供的资料齐全，可满足施工需要。

4.2.2工程范围及工期、质量要求

（1）工程范围：详见采购内容及要求

（2）质量要求：合格

a.本工程的工程质量应符合国家工程质量验收标准合格以上要求，投标人应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准和施工说明书、工程量清单、设备说明书、设计变更等技术文件为依据施工。

b.如工程质量达不到约定条件的部分，一经发现。可要求投标人返工，直至达到合同约定条件，并由投标人承担返工费用。返工后仍达不到约定条件，应继续返工到约定条件或合格标准。投标人承诺的质量等级达不到约定条件应承担违约责任，并按合同总价格的 5 %支付赔偿金。

c.工期：

自合同签订生效之日起60日历天。

工期延误，如果由于以下原因造成竣工日期推迟延误，经采购人代表确认后，投标人有理由延期完成工程或部分工程，采购人应同投标人协商决定延长竣工时间的期限。

（1）额外的或附加的工程数量。

（2）由采购人原因造成的延误、障碍、阻止。

（3）不可抗力。

（4）可能会出现的，不属投标人的过失或违约造成的。

4.2.3 踏勘现场

（1）由投标人自行现场踏勘，投标人将需澄清的问题以书面形式提交，采购代理机构、采购人对投标人提出的问题或现场踏勘的问题进行答复，形成答疑纪要发送投标人。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

（2）采购人和采购代理机构向投标人提供的有关现场的数据和资料，是现有的能被投标人利用的资料，采购人和采购代理机构对投标人做出的任何推论、理解和结论均不承担责任。

（3）经采购人允许，投标人可为踏勘目的进入项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

**5.政府采购政策支持**

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）有关要求，对政府采购相关政策落实如下：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，小微企业提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物（不包括使用大型、中型企业注册商标的货物）参与政府采购活动时对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。

（2）根据财政部、司法部联合下发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。评标时，对监狱企业给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

(3) 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

（4）对专门面向中小企业采购项目，不再执行价格扣除政策。

（5）对非专门面向中小企业采购项目，执行以上价格扣除政策。

**注：**参加政府采购活动的中小企业/残疾人单位应提供《中小企业声明函》原件或《残疾人福利性单位声明函》原件。投标产品中有监狱企业生产的产品的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的生产厂商属于监狱企业的证明文件复印件。未提供上述声明函原件/证明文件复印件的，不能享受磋商文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性，对既属于监狱企业、福利企业，同时又满足中小微企业规定的投标单位，其价格扣除仅适用一次。

(6) ①根据财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）所投产品属于节能产品政府采购清单所列产品，在技术、服务同等的条件下，应当优先采用清单中的节能产品；

②所投产品为“环境标志产品政府采购清单”所列产品，在性能、技术、服务等指标同等的条件下，应当优先采用；

③节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》国办发〔2007〕51号的规定，以中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准；

④环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）的规定，以中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准；

⑤若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策；

（7）关于信用记录的查询和使用

①采购人将在资格审查阶段通过【[信用中国](http://www.creditchina.gov.cn)（www.creditchina.gov.cn）】、【[中国政府采购网](http://www.ccgp.gov.cn/cr/list)（www.ccgp.gov.cn）】网站对响应文件中的信用记录的信用情况进行甄别。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的第二条第（三）款规定，其投标或中标资格将被取消；

②投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但投标人应提供相关证明材料；

③信用记录查询的截止时点为“磋商文件获取之日起至投标截止日前”。信用记录查询的结果，将以纸质截图或将截图保存至电子介质的形式留存。投标人未如实提供的，视为“投标人提供虚假材料谋取中标、成交的”行为。

（8）融资政策

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）文件精神，有融资需求的中标（成交）人可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。陕西省政府采购信用融资平台网址：http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/s

**5.费用承担**

供应商准备和参加磋商活动发生的费用自理。

**6.保密**

参与磋商活动的各方应对磋商文件和响应文件的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

**7.语言文字**

除专用术语外，与磋商文件有关的语言均使用中文；必要时专用术语应附有中文注释。

**8.计量单位**

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

**9.踏勘现场**

自行勘察，未勘察现场造成的一切后果由投标人自行承担（一切费用自理）。

**10.偏离**

除供应商须知前附表另有规定外，供应商递交的响应文件不允许严重负偏离。

1. **竞争性磋商文件**

### 1.竞争性磋商文件的构成

竞争性磋商文件是供应商准备响应文件和参加磋商的依据，同时也是评审的重要依据，具有准法律文件性质。竞争性磋商文件用以阐明采购项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本竞争性磋商文件包括以下内容：

1. 竞争性磋商公告；
2. 供应商须知前附表；
3. 供应商须知；
4. 评分标准；
5. 采购内容及要求；
6. 合同条款；
7. 响应文件格式。

### 2.磋商文件的检查及阅读

供应商应认真阅读和充分理解竞争性磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对竞争性磋商文件全面做出实质性响应是供应商的风险。没有按照竞争性磋商文件要求作出实质性响应的响应文件应作无效投标处理。

### 3.现场踏勘及磋商文件答疑

招标代理机构将视情况确定是否有必要召开标前答疑会。如果召开标前答疑会，招标代理机构将通知所有已登记备案并报名领取了磋商文件的潜在供应商。在规定的时间，各供应商派技术、预算等相关人员进行现场踏勘和答疑，答疑的问题各供应商以书面形式提交。招标代理机构、采购人共同对各供应商提出的问题进行答复，形成答疑会议纪要。答疑会议纪要与磋商文件中不一致的内容，以答疑会议纪要为准。凡未参加答疑和现场踏勘的供应商，由此造成的偏差由各供应商自行负责。

### 4.竞争性磋商文件的澄清

4.1供应商应认真阅读和充分理解竞争性磋商文件中所有的事项，如有问题或疑议请及时函告。否则，视为同意竞争性磋商文件的一切条款和要求并承担由此引起的一切法律责任。凡因供应商对竞争性磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。

4.2响应人若对磋商文件有任何疑问要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流的，响应人在收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出。采购代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，涉及变更或修正内容在政府采购发布媒体上发布变更公告。在此之后提出的询问或者质疑均为无效，采购代理机构不予受理。

4.3对于在规定时间内收到的投标人依法提出的询问或者质疑，采购代理机构将按程序及时作出答复，若对磋商文件做出实质性变动，则按照相关规定延长投标截止时间。

4.4投标人提出质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。

### 5.竞争性磋商文件的修改

5.1 在磋商截止时间五日前，无论出于何种原因，代理机构可主动或在解答供应商提出的澄清问题时，对竞争性磋商文件进行修改，不足5日的，顺延提交响应文件的截止时间，并在发布磋商公告的财政部门指定媒体上由采购代理机构发布变更公告，并以书面形式通知所有获取磋商文件的单位。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

5.2磋商文件的修改书将构成磋商文件的一部分，对采购人和投标人都具有约束力。

5.3采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间。延长投标截止时间和开标时间将在财政部门指定的媒体上发布变更公告，同时将变更时间书面通知所有获取磋商文件的单位。

### 6.质疑

### 供应商认为磋商文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以按《政府采购法》第五十二条执行。

### 7.竞争性磋商文件的获取

供应商必须从代理机构获取竞争性磋商文件，供应商自行转让或复制竞争性磋商文件视为无效。本竞争性磋商文件仅作为本次竞争性磋商使用。

**8.竞争性磋商文件的解释权归代理机构**（ 如发现磋商文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准）

1. **响应文件**

### 1.响应文件编制的原则

1.1投标人应在认真阅读磋商文件所有内容的基础上，按照磋商文件的要求编制完整的响应文件。磋商文件中对响应文件格式有要求的，应按格式编制并逐项填写内容。响应文件中留有空项的或没有按格式制作的，将被视为不完整响应的响应文件，其投标将有可能被拒绝。

1.2投标人必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受对其中任何资料进一步审查的要求。

1.3响应文件须对磋商文件中的内容做出实质性和完整性的响应，否则其投标将被视为无效投标。

### 2.响应文件构成

投标人应按照本须知响应文件构成和格式及第七部分提供的格式编写响应文件，不得缺少磋商文件要求填写的表格或提交的资料。

### 3.磋商报价

3.1磋商报价为供应商充分考虑磋商文件的各项条款和所掌握的市场情况及本项目的实际情况，根据自身情况自主报价。

3.2供应商可先到项目服务地点踏勘以充分了解各方面情况，因忽视或误解情况而导致的索赔申请将不被批准。凡因供应商对磋商文件阅读疏忽或误解，或因对服务地点市场行情等了解不清而造成的后果和风险，由供应商负责。

3.3凡本磋商文件要求（或允许）及供应商认为需要进行报价的各项费用项目，（不论是否要求进入报价）若磋商时未报或未在响应文件中予以说明，采购人将按这些费用已包含在磋商报价中对待；供应商应考虑全部材料的风险，供应商一旦成交，采购人将不再对此部分进行调整；供应商的报价应将此差异考虑在综合单价内，采购人不再承担其他任何费用。

3.4响应报价表应有法定代表人或被授权人的签字。

### 4.磋商货币

采购人只接受人民币作为唯一磋商货币。以人民币为投标货币。以元为报价单位，保留小数点后两位。

### 5.磋商保证金

本项目不设置投标保证金。

### 6.响应有效期

响应文件有效期及法定代表人授权书有效期为递交响应文件截止时间起90个日历日，响应有效期短于此规定期限的响应文件，视为无效文件，其磋商将被拒绝。成交单位的响应文件有效期延长至合同执行完毕。

### 7.响应文件的格式及签署

7.1供应商须依据竞争性磋商文件内容和响应文件格式的要求编制响应文件；并编制目录和对应的页码。

7.1.1为确保采购项目顺利开展，本项目采用电子响应文件。投标人在投标前须提供电子响应文件。

7.2.2编制电子响应文件时，应使用最新发布的电子磋商文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子响应文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。响应文件中需要加盖法定代表人私章的地方，请使用“法人CA”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业 CA”进行盖章。加密和解密应当使用同一 CA，否则将会导致解密失败。因供应商自身原因未使用最新发布的电子磋商文件及专用制作工具进行编制，导致电子文件上传失败，由供应商自行承担全部责任。

7.2响应文件的签署

1. 供应商应在响应文件中指定的页面落款处填写供应商全称，并按要求加盖公章（包括响应文件的封面）。
2. 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章及法定代表人或其授权代表签字。
3. 因响应文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

7.3本次磋商只接受简体中文文字的响应文件；如响应文件中出现外文资料，必须配以中文译文。否则，由此引发的一切责任由供应商自负。

7.4拒绝接受以电话、传真、电子邮件形式的磋商。

### 8.知识产权

8.1供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律纠纷和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

8.2采购人享有本项目在实施过程中产生的知识成果及知识产权。

8.3供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

8.4如供应商所不拥有的知识产权，则在响应报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

1. **响应文件的递交**

**1.响应文件递交**

1.1电子响应文件递交

电子响应文件可于提交响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台－企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页〉电子交易平台〉企业端〉我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子响应文件（SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

1.2代理机构不接受邮寄的响应文件；

1.3无论供应商成交与否，其响应文件恕不退还。

### 2.响应文件的修改和撤回

2.1供应商在上传响应文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以对已递交的响应文件进行修改、撤回。补充、修改的内容应当按磋商文件要求签章、加密上传。

2.2投标截止时间之后，供应商不得补充、修改响应文件。

1. **磋商、评审、定标**

### 1.开标、解密

1.1采购代理机构在磋商文件规定的时间和地点组织开标会议，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

1.2开标仪式由采购代理机构主持，采购人代表及有关人员参加。

1.3本项目采用远程不见面开标方式进行开标、采购代理机构在规定的时间和地点组织开标，投标单位授权代表不到现场参加开标，须自行在各自办公场所，自备电脑在投标截止时间前登录不见面开标大厅，进行远程开标。

1.3.1投标供应商在获取磋商文件后应在全国公共资源交易平台（陕西省.安康市）网站[新闻资讯→通知公告]中下载并详细阅读安康公共资源交易中心不见面开标系统（投标人）操作 http://www.sxggzyjy.cn/xwzx/002002/subPage.html，下载并详细阅读《关于陕西省公共资源交易平台多CA互认系统正式上线运行的通知》并下载最新版本驱动。不见面开标系统：打开页面网址：（http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login）选择点击右上角 “登录 ”，在左侧选择“投标人”身份，插入 CA 锁登录，输入密码后，点击“登录 ”，投标人登录之后可以看到当前投标人今日开标项目：选择要开标的项目，点击进入，页面首先阅读开标流程，点击“我已阅读 ” 进入开标大厅，点击“取消 ”返回项目列表页面。

1.3.2为顺利实现不见面开标系统的远程交互，建议投标人配置的软硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响），浏览器要求使用 IE11 浏览器，且电脑已经正确安装了陕西省公共资源 CA 驱动。投标供应商需安装新点播放器，以便观看远程不见面开标直播画面（播放器下载链接为：https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Down&SoftGuid=55aa4 e06-c384-4005-bcb9-48932d410fd4）。

1.3.3投标人需注意 CA 锁一定要提前准备好，并确保 CA 锁为制作响应文件的 CA 锁。

不见面开标方式因投标人不来开标现场，资格审查如需提供复印件，请按文件中要求， 在响应文件中上传电子版。

1.3.4开标时间到了之后就不能签到，建议投标人在开标前半小时登录不见面开标大厅， 并及时签到（开标前 60 分钟即可签到），遇到问题及时联系客服 029-88661292.88661267.88661241。

1.3.5开标时，供应商须使用电子响应文件加密时所用的数字认证证书CA 锁在自备电脑上自行远程解密电子响应文件，由电子交易系统进行自动唱标。

系统默认解密时长为60 分钟，投标单位需在规定的解密时间内完成标书解密。如因供应商自身原因未在系统规定时长60分钟内完成响应文件解密，为保证开评标活动顺利进行，系统将对未解密的响应文件做退回处理，被退回的响应文件将无法参与后续开评标活动。所有投标单位解密完成后由开标人员将响应文件导入开评标系统。

1.4特殊情形下的应急处置

在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等原因导致电子 化开、评标无法正常进行时，将按照采购监管机构及公共资源交易中心统一安排部署开展后续采购活动。

### 2.磋商小组

为确保磋商工作公开、公平、公正，依法成立磋商小组。磋商小组由采购人及有关专家组成，其中技术方面的专家不少于磋商小组成员总数的三分之二，专家名单由有关人员在财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取，磋商小组成员应当遵守并履行下列责任和义务：

（1）要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作；

（2）对所有响应文件逐一进行资格性、符合性审查，并作出评价；

（3）按磋商文件规定的评审方法和标准，进行比较和评价；对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致；

（4）要求供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清；

（5）要依法独立评审，按照磋商文件的要求和评标标准进行评标，推荐成交候选供应商名单，对评审意见承担个人责任；

（6）对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意；

（7）对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

(8) 配合财政部门的投诉处理工作；

(9) 配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑。

**3.响应文件的初审**

（1）初审分为资格性审查和符合性审查。

（2）资格性审查：依据法律法规和磋商文件的规定，对投标人按照磋商文件中投标人须知前附表第11项投标人资格要求进行资格审查，以确保投标人是否具备相应的投标资格，任意一条不符合要求的，按无效投标处理。

（3）符合性审查：依据磋商文件规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性内容作出响应。审查应包含以下内容：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **符合性审查项** | **通过条件** | **结论** | **未通过原因** |
| 1 | 响应文件封面、投标函、法定代表人委托授权书三处的项目名称、项目编号 | 三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号完全一致 |  |  |
| 2 | 响应文件签署、盖章 | 均按磋商文件要求签字、盖章。  （《评标要素及分值一览表》中要求提供的证明材料除外） |  |  |
| 3 | 响应文件组成 | 响应文件应包含以下内容：  一、磋商响应函  二、报价一览表  三、已标价工程量清单  四、资格证明文件  五、技术商务偏离表  六、响应方案  七、投标人拒绝招标投标领域商业贿赂承诺书 |  |  |
| 4 | 响应文件的计量单位、语言、报价货币、投标有效期 | 计量单位、语言、报价货币、投标有效期均符合磋商文件的要求 |  |  |
| 5 | 投标报价 | （1）投标报价符合唯一性要求：  （2）开标一览表填写符合要求；  （3）未超出采购预算或磋商文件规定的最高限价 |  |  |
| 6 | 磋商文件要求的实质性条款 | 完全响应磋商文件要求的各项实质性条款 |  |  |
| 7 | 合同主要条款响应 | 完整响应磋商文件合同主要条款 |  |  |
| **磋商小组成员：（签字或盖章）** | | | | |

（4）磋商时，响应文件中出现下列情况，修正原则为：

A.响应文件中响应报价表内容与响应文件中明细内容不一致的，以响应报价表为准；

B.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

C.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应报价表的总价为准，并修改单价；

D.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

E.多处内容交叉不符时，以磋商小组评审结果为准；

F.文字与图表不符的，以文字为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价和内容，供应商同意后，调整后的报价和内容对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价和内容，则其响应文件无效。

（5）磋商开始后，直到向成交供应商授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料，磋商小组成员均不得向供应商及与磋商无关的其他人透露。

**4.出现下列情况之一者（但不限于），按无效文件处理：**

A.供应商的响应报价不符合磋商文件要求的；

B.供应商未经过正常渠道获取磋商文件，或供应商名称与获取磋商文件时登记的供应商名称不符的；

C.不同供应商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

D.响应文件的有效性和符合性不符合要求的；

E.实质性内容不满足或未响应的；

F.响应文件未按磋商文件要求签字、加盖公章的；

G.无磋商有效期或有效期达不到磋商文件要求的；

H.供应商有串通投标、弄虚作假（包括但不限于虚假资质、虚假证明、虚假应答等）、行贿等违法行为的；

I.响应文件在商务响应方面附加了采购人难以接受的条件或条款的；

J.在政府采购或其他重大项目履约过程中有不良记录，未能按期履约的；

K.磋商报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；

L.报价子目出现漏项或报价数量与要求不符的；

M.响应文件的技术要求与磋商文件出现重大负偏差的；

N.提供虚假技术指标的。

**5.有下列情形之一的，视为供应商串通投标，磋商小组应当认定其响应文件无效：**

A.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

B.不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

C.不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

D.不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

E.不同供应商的响应文件相互混装；

### 6.澄清及磋商

6.1澄清

（1）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（2）实质性内容包括但不限于：服务期、付款方式、质量指标等。

（3）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出，并由其法定代表人或被授权人签字。

（4）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

### 6.2磋商

（1）磋商小组将分别与每位供应商远程进行磋商，请及时关注不见面开播大厅右侧公告及互动栏目信息。

（2）磋商开始后，直到向成交供应商授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料，磋商小组成员均不得向供应商及与磋商无关的其他人透露。

（3）磋商结束后，供应商须使用数字认证证书（CA 主锁）登录全国公共资源交易平台（陕西省） 在交易系统中提交多轮（最后）报价，并用数字认证证书（CA 主锁）签章，系统按照评标规则自动排序。

### 7.评审方法及内容

（1）按照磋商文件规定的评审方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评审，综合比较和评价。

（2）采用综合评分法：二次报价为最终报价，在满足磋商文件所有实质性要求前提下，提交最终报价。如采购需求没有实质性变化，各供应商的报价应不高于一次报价，二次报价高于一次报价的，为无效报价，按无效文件处理。最终报价后按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审，以磋商总得分最高的供应商作为成交供应商的磋商方法。若有两个或两个以上最高得分相同，推荐其中报价最低的供应商为成交候选供应商。磋商总得分和最后报价都相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

**二次报价网上操作流程：**

a.插入 CA [锁，登录陕西省公共资源交易平台网站（http://www.sxggzyjy.cn/](http://www.sxggzyjy.cn/)）；

b.点击右上角我的项目，选择本次开标项目，点击项目流程；

c.点击网上报价；

d.报价：点击报价，输入金额（注意大小写一致）；

e.签章查看：点击 ，选择单页签章，点击报价表右下角签章；

确认无误如图： 

f.提交。

备注：相关操作培训请关注《陕西省公共资源交易中心》通知公告栏目。相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目远 程不见面开标操作手册（供应商版）》。

（3）磋商小组根据以下内容进行综合比较，自主打分，按最后得分由高到低汇总排序，以项目为单位分别推荐三名以上成交候选供应商；磋商小组根据磋商结果写出磋商意见。如果磋商小组出现对磋商结果有不同意见的，应当书面签署不同意见和理由。磋商小组拒绝在磋商意见中签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商结果。

（4）磋商小组须对畸高、畸低的重大差异评分进行复核或书面说明理由。

### 8.定标

8.1代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送达采购单位，采购单位在收到评审报告后5个工作日内，按照评审报告中推荐的成交候选人顺序确认第一成交候选人为成交单位，同时书面复函代理机构；

8.2代理机构收到采购单位“定标复函”后2个工作日内，在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布公告，并向成交供应商发出“成交通知书”。

1. **签订合同**

1.成交后，成交供应商在收到成交通知书后二十五（25）个日历日内，应按磋商文件的要求与采购人洽谈合同条款，并签订供货合同，同时送监督机构备案，磋商文件及成交供应商的响应文件均作为合同的组成部分；

2.采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购服务要求实质性内容的协议。

3.成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排序在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推，也可以重新开展采购活动。因自身原因拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

4.政府采购合同在执行过程中，确需修改、变更时，应当按照相应的审核批准程序办理。

5.磋商文件、响应文件、澄清等为政府采购合同的组成部分，具有同等法律效力。

6.政府采购管理部门在服务期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

1. **代理服务费**

1.代理服务费参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）规定标准计取。采购代理机构开户名称：安康尚昊招标代理有限公司 开户行名称：中国建设银行股份有限公司安康分行营业部 账 号：61050166371100000492。

2.成交供应商在领取成交通知书前，须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费；代理服务费以转账、电汇或现金等形式交纳。

1. **质疑和投诉**

质疑或投诉的接收和处理应当按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购质疑和投诉办法》《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》等的相关规定办理。

1.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

2.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.质疑函应当包括下列主要内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

4.供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

5.质疑函内容不得含有虚假、恶意成分。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人、采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得的证明材料，滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，采购人、采购代理机构应当依法驳回。

6.质疑函接收方式：由自然人本人或法定代表人或者其授权代表携带书面原件及身份证明原件到现场递交，否则不予受理。

7.质疑受理部门：安康尚昊招标代理有限公司

质疑受理电话：13991519725

8.提交质疑函地点：安康市高新区高新观澜8栋2单元801室

9.本次采购活动中，采购代理机构对质疑函回复的书面文件的送达方式为现场取件。

如所质疑的问题比较复杂，采购人或者采购代理机构在规定的答复时间内无法回复，应事先告知提出质疑的供应商，同时向同级政府采购监督管理部门报告。

10.质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门投诉。

11.质疑函应当使用中文。

1. **其他**

1.根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三十四条、第三十五条和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》，第一次公告后，磋商过程中出现下列情况之一的，按磋商失败处理：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足2家的；其他项目符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

2.磋商失败后，除采购任务取消外，将重新组织采购。

1. 评分标准

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素/  分值 | | 评分标准 |
| 1 | 投标报价  （30分） | 30 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足投标文件要求且响应价格最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：  价格分=(评标基准价／响应报价)×报价分值  注：1.计算分数时四舍五入取小数点后两位；  2.落实政府采购政策：参见供应商须知前附表。 |
| 2 | 施工组织设计  （30分） | 5 | 项目经理部组成（项目经理，技术负责人、五大员）：项目经理部组成人员安排合理完善计3.1—5分；组成人员配置较为完善计1.1—3分；组成人员安排欠缺计1分；未提供不计分（附身份证、资格证复印件于响应文件中）。 |
| 5 | 施工进度表或施工网络图：进度表或网络图结构清晰、安排科学合理计3.1—5分；进度表或网络图结构基本清晰、安排合理计1.1—3分；进度表或网络图结构不清晰，不能体现项目整体安排的计1分；未提供不计分。 |
| 5 | 施工方案：施工方案科学合理、可行性强，并有针对性，施工进度计划及措施完善、合理可行计3.1—5分；施工进度计划方案完整、基本可行、无针对性计1.1—3分；施工进度计划措施欠缺、不利于项目实施基本施工方案完整、可行性较差计1分；未提供不计分。 |
| 4 | 确保工程质量与安全生产技术组织措施：措施完善、合理可行计3.1—4分；措施基本完善、合理计1.1—3分；措施欠缺、不利于项目实施计1分；未提供不计分。 |
| 4 | 新技术新产品新工艺新材料应用：提供拟投入材料明细，提供完整计2.1-4分，过于简单计1-2分，未提供不得分。 |
| 4 | 工器具配备和材料投入计划：提供拟配备工器具及拟投入材料明细，提供完整计2.1—4分，过于简单计1—2分，未提供不得分。 |
| 3 | 确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施完善、合理可行计2.1—3分；措施简单、考虑不全面计1—2分；未提供不计分。 |
| 3 | 设备技术响应部分（30分） | 技术响应（20分） | 1.根据投标产品技术指标和性能对磋商文件的响应程度进行综合评分：所投设施设备性能先进、科学、全面、实用性强，产品技术参数及性能指标清楚、明确，技术资料齐全，表述真实一致，完全满足磋商文件要求无偏离得20分；所投产品技术参数及性能指标经评标委员会一致认定，参数优于不加分，▲号技术参数每负偏离一项扣3分，非▲号技术参数每负偏离一项扣1分，直到扣完为止。  注：（证明资料包含但不限于产品彩页、说明书、检测/检验报告、功能截图等）。 |
| 质量保证（5分） | 投标产品货源渠道正规，无假货、水货，无不良市场反馈，检验手续合法有效、无产权纠纷，投标人提供所投产品渠道合法的证明文件（包括但不限于厂家授权或代理协议或销售协议等相关资料），齐全计4.1-5分，资料比较齐全或表述基本一致计2.1-4分，资料短缺、表述不一致或未提供计1-2分；未提供不得分。 |
| 售后（5分） | 售后服务方案：方案全面、详细、具体、可行，包括但不限于：售后组织体系售后服务范围拟投入售后服务人员配置情况故障处理及补救措施售后服务保障措施定期回访及维护出现质量问题的响应时间（提供证明材料，如租房协议或产权证明材料、网点地址和办公电话等）。  方案全面、详细、具体可行的得4.1-5分；方案基本全面、详细程度有所欠缺但能基本满足采购需求的得2.1-4分；方案简单，不够具体，可行性差的得1-2分；未提供不得分。 |
| 6 | 工程质量及保修承诺（6分） | 3 | 提供针对本项目的施工保修承诺书，保修承诺的内容考虑周到、全面计1.1—3分；保修承诺内容比较完整计1分；未提供的不计分。 |
| 3 | 供应商须确保工程质量，符合国家安全、环保、节能等强制性标准，并满足工程技术要求，施工符合国家标准、规范，根据响应程度计1-3分；未提供不得分。 |
| 7 | 业绩（4分） | 4 | 业绩：提供2022年07月至今类似项目业绩合同，每提供1份得2分，最高得4分（以合同签订日期为准，所有内容应清晰可辨，否则不予认可）。未提供不得分。 |

**备注**：

1.以上各项打分均由评标委员会独立评分，评分相邻两档之间的得分，归属于较低一档，两档之间可取小数点进行打分，按评审后综合得分由高到低推荐一至三名中标候选人。

2.对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；

3.对于非专门面向中小企业的项目、残疾人福利性单位的项目，对小型和微型企业，残疾人福利性单位产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策；

4.《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，对监狱企业给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

5.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.若出现综合得分并列时，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

# 采购内容及要求

**一、工程内容**

本工程为：市一小校史馆项目改造工程

施工地点：采购人指定地点

**二、工程范围：**

安康市第一小学校史馆装修工程，建设主要内容为原房间内地面、墙面、吊顶、布局等进行装修改造，设备采购，具体内容详见设计图纸及工程量清单。

**三、工程要求：**详见工程量清单及图纸

**四、工程验收：**按国家施工验收现行标准

**五、工程质量及技术要求**

1.本工程质量等级要求合格。

2.承包方必须按照招标要求及国家现行有关施工验收规范组织施工，建立健全质量保证体系，做到安全生产及文明施工，工程竣工验收质量达不到招标人要求的合格标准，发包方有权罚没质量保证金。

3.本工程所需施工材料、设施设备均由承包方负责供应，必须满足设计要求和国家有关标准，并应具有合格证等质量证明资料，经发包方人员认定后方可使用。

4.各工序应严格按施工组织设计进行质量控制，每道工序完工后，应进行检查，相关专业工种之间应及时进行交接检验，并形成记录。未经检查验收不得进行下一道工序。

5.工程完工后，承包方应在组织有关人员进行自行检验评定后，向发包人提交工程验收报告及相关施工资料。

6.保修期依据国务院的《建设工程质量管理条例》第四十条规定，在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任；保修期过后，如出现质量问题，亦应积极协助解决。

7.服务承诺：要求具有完善的保修服务体系，高效的工作作风，高水平的技术、施工人员。

8.甲方有权增减工程量，乙方无条件服从。

**六、工程施工配合要求**

1.发包方责任：

1-1 负责工程的总体协调和管理；

1-2 确认承包人的总体方案和施工方案；

1-3 审查承包人的施工人员并办理出入证；

1-4 协助承包人协调水、电及临时设施等相关事宜，为施工创造条件。

1-5 组织对施工材料及总体工程进行验收。

2.承包方责任：

2-1 负责工程施工组织设计，并经发包方确认；

2-2 按照响应文件中确定的施工进度计划和工程方案进行施工，确保按期完工，工程计划及进度调整必须征得发包人同意。

2-3 服从发包方的管理，施工人员必须经发包方审定，遵守发包方的有关规定，服从管理，文明施工。

2-4 负责施工区域内的安全、保卫及消防工作。

2-5 负责交工前的产品保护工作。

2-6 做好安排，合理调度人员，保证连续施工，确保按期完工。

2-7 施工期间水、电等相关事宜的协调及费用由中标单位承担。

**七、质量验收标准**

按国家及相关地方政策规范执行。

**八、工期要求：**自合同签订生效之日起60日历天

**九、质保要求：**遵照国家相关规定。

**十、图纸（另附，通过邮箱发送)**

**十一、分部分项工程量清单及编制说明（见下页）**

**安康市第一小学校史馆装修工程**

**编制说明**

**一、工程概况**

安康市第一小学校史馆装修工程,建设地点位于安康市汉滨区，建设主要内容为原房间内地面、墙面、 吊顶、布局等进行装修改造，设备采购，具体内容详见设计图纸及工程量清单。

**二、工程量清单编制依据**

1．《2009陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009版）。

2．施工设计图纸。

3．施工设计图中选用的相关标准图集。

**三、需要说明的问题**

1．本工程采用金建6.3.1版本编制。

2．采用《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009版）及《陕西省建筑装饰工程消耗量定额》(2009 价目表)、《陕西省安装工程消耗 量定额》 (2009 价目表)。

3．材料价执行《安康工程造价管理信息》2025年第2期信息价及市场询价。

4．人工费执行陕建发【2021】1097号文件。

5．执行陕建发【2019】45号文件进行增值税税率调整。

6．执行陕建发【2021】1021号文件养老保险不扣除。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单** | | | | |
| 项目名称:装饰改造 | | 专业名称:【装饰装修专业】 | | |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **计量单位** | **工程数量** |
|
|  |  | 地面 |  |  |
| 1 | 020103001001 | 塑胶地面 【项目特征】 1.3mm塑胶地板铺设 2.自流平 3.专用地固胶 4.30mm厚细石混凝土找平层 5.界面剂 6.建筑楼板 【工程内容】 1.清理基层、抹找平层 2.铺设填充层 3.铺贴面层 4.材料运输 | m2 | 122.1900 |
| 2 | 020104002001 | 影音室地台 【项目特征】 1.3MM拼色塑胶地板 2.18MM木工板 3.20\*20方钢底座 【工程内容】 1.铺贴面层 2.铺设填充层 3.铺设龙骨 4.铺设基层 5.材料运输 | m2 | 10.8000 |
|  |  | 天棚 |  |  |
| 3 | 020302001001 | 天棚吊顶 【项目特征】 1.吊顶形式:不上人 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:9mm木饰面刷白色乳胶漆，上层板9mm石膏板刷白色乳胶漆 【工程内容】 1.龙骨安装 2.基层清理 3.铺贴基层板 4.铺贴面层 5.刷防护材料、油漆 | m2 | 63.2000 |
| 4 | 020302001002 | 天棚吊顶 【项目特征】 1.吊顶形式:不上人 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:9mm木饰面，上层板9mm石膏板 【工程内容】 1.龙骨安装 2.基层清理 3.铺贴基层板 4.铺贴面层 5.刷防护材料、油漆 | m2 | 6.4000 |
| 5 | 020302001003 | 天棚吊顶 【项目特征】 1.吊顶形式:不上人 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:15MM基层阻燃处理，15MM木挂条阻燃处理，15MM密度板基层 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:9MM聚酯纤维吸音板饰面 5.油漆品种、刷漆遍数:黑色乳胶漆 【工程内容】 1.龙骨安装 2.基层清理 3.铺贴基层板 4.铺贴面层 5.刷防护材料、油漆 | m2 | 10.8000 |
| 6 | 020506001001 | 天棚乳胶漆 【项目特征】 1.黑色乳胶漆两道 2.满刮腻子两遍 3.刷稀释黑色乳胶漆一道 4.局部刮腻子找平 【工程内容】 1.基层清理 2.刮腻子 | m2 | 132.9900 |
|  |  | 墙面 |  |  |
| 7 | 020209001001 | 新建隔墙（双面） 【项目特征】 1.龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨，中填隔音棉 2.基层材料种类、规格:15mm木工板 3.面层材料品种、规格、品种、颜色:12mm木饰面 【工程内容】 1.龙骨制作、运输、安装 2.铺钉基层 | m2 | 84.3600 |
| 8 | 020209001002 | 新建隔墙（双面） 【项目特征】 1.龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨，中填隔音棉 2.基层材料种类、规格:15mm木工板 3.面层材料品种、规格、品种、颜色:12mm石膏板 【工程内容】 1.龙骨制作、运输、安装 2.铺钉基层 | m2 | 8.3600 |
| 9 | 020209001003 | 新建隔墙（双面） 【项目特征】 1.龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨，中填隔音棉 2.基层材料种类、规格:15mm木工板 3.面层材料品种、规格、品种、颜色:12mm石膏板+12mm木饰面 【工程内容】 1.龙骨制作、运输、安装 2.铺钉基层 | m2 | 6.0800 |
| 10 | 020209001004 | 新建隔墙（单面） 【项目特征】 1.龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨，中填隔音棉 2.基层材料种类、规格:15mm木工板 3.面层材料品种、规格、品种、颜色:12mm木饰面 【工程内容】 1.龙骨制作、运输、安装 2.铺钉基层 | m2 | 28.9600 |
| 11 | 020208001001 | 新建立柱 【项目特征】 1.龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨，中填隔音棉 2.基层材料种类、规格:15mm木工板 3.面层材料品种、规格、品种、颜色:12mm木饰面 【工程内容】 1.龙骨制作、运输、安装 2.铺钉基层 3.铺贴面层 | m2 | 9.5380 |
| 12 | 020208001002 | 木饰面 【项目特征】 1.龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨，中填隔音棉 2.基层材料种类、规格:15mm木工板 3.面层材料品种、规格、品种、颜色:12mm木饰面 【工程内容】 1.龙骨制作、运输、安装 2.铺钉基层 3.铺贴面层 | m2 | 106.5118 |
| 13 | 020105007001 | 金属踢脚线 【项目特征】 1.踢脚线高度:50mm 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:钛金不锈钢踢脚 【工程内容】 1.铺贴面层 2.材料运输 | m | 78.7700 |
| 14 | 补B001001 | 前言形象墙 【项目特征】 1.尺寸：7500\*3140mm 2.前言到幸福课堂 3.材质：15mm铝板切割折弯 、烤漆、丝网印刷字、不锈钢烤漆造型画轴 【工程内容】 1.制作、安装 | m2 | 23.5500 |
| 15 | 020302002001 | 实木格栅 【项目特征】 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:20\*20实木格栅 【工程内容】 1.铺贴面层 | m2 | 1.2560 |
| 16 | 020207001001 | 校史铁艺造型 【项目特征】 1.尺寸：1600\*3140mm 2.基层镀锌板焊接卷轴造型烤漆 3."校史“不锈钢精工烤漆logo 【工程内容】 1.制作、安装 | 项 | 1.0000 |
| 17 | 020603009001 | 装饰玻璃 【项目特征】 1.镜面玻璃品种、规格:磨砂玻璃10mm 【工程内容】 1.玻璃及框制作、运输、安装 | m2 | 1.2960 |
| 18 | 020207001002 | 装饰板墙面 【项目特征】 1.尺寸：600\*3140mm 2.位置：第一部分：百年坚守、千年基业4块；第二部分：幸福教育、以文化人4块 3.材质：15mm铝板切割折弯 、烤漆、丝网印刷 【工程内容】 1.制作、安装 | 块 | 8.0000 |
| 19 | 020207001003 | 定制造型画轴 【项目特征】 1.尺寸：2656\*560mm 2.位置：第一部分、第二部分、第三部分、第四部分 3.材质：15mmpvc烤漆uv，文字pvc烤漆字，铁艺定制画轴 【工程内容】 1.制作、安装 | 套 | 4.0000 |
| 20 | 补b003001 | 校赋 【项目特征】 1.尺寸:2100\*1200mm 2.材质：实木阴刻填漆 【工程内容】 1.制作、安装 | 套 | 1.0000 |
| 21 | 020607002001 | 定制镂空发光字标牌 【项目特征】 1.基层类型:铁艺切割镂空亚克力板 2.镌字材料品种、颜色:水晶发光字 3.标牌尺寸：1200\*160mm 4.携带4个水晶发光字 【工程内容】 1.标牌制作、运输、安装 | 套 | 12.0000 |
| 22 | 020601015001 | 玻璃展台 【项目特征】 1.800\*400mm白色木饰面24mm，打磨，底漆两遍，面漆三遍，弧形展台4个 2.400\*3140mm玻璃隔断2个 【工程内容】 1.制作、运输、安装（安放） | 个 | 2.0000 |
| 23 | 补b00001 | 荣誉证书木托 【项目特征】 1.荣誉证书木托 【工程内容】 1.制作 | 个 | 12.0000 |
| 24 | 020207001004 | 白色混油木饰面 【项目特征】 1.龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:24mm木饰面 3.油漆品种、刷油遍数:木饰面打磨，底漆两遍，面漆三遍 【工程内容】 1.龙骨制作、运输、安装 2.铺钉基层 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 15.8080 |
| 25 | 020207001005 | 墙面吸音板 【项目特征】 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:15mm木工板 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:9mm厚度聚酯纤维吸音板 【工程内容】 1.龙骨制作、运输、安装 2.铺钉基层 3.铺贴面层 | m2 | 49.9700 |
| 26 | 补B006001 | 定制照片 【项目特征】 1.尺寸：230\*300mm 2.材质：铁艺折弯焊接烤漆背装LED光源+磁吸板 磁吸照片可更换 【工程内容】 1.制作、安装 | 块 | 36.0000 |
| 27 | 020207001006 | 装饰板墙面 【项目特征】 1.位置：红领巾志愿服务活动、少年活动、德育活动、安全交运、社团课程5块装饰板 2.材质：15mm铝板切割折弯，烤漆， 丝印+pvc烤漆uv 【工程内容】 1.制作、安装 | m2 | 6.2800 |
| 28 | 020207001007 | 装饰板墙面 【项目特征】 1.位置：特色艺术课程、校徽校歌 2.材质：不锈钢铁艺卷轴、pvc烤漆uv、丝网印刷 【工程内容】 1.制作、安装 | m2 | 8.2950 |
| 29 | 补B006002 | 定制灯箱（校徽） 【项目特征】 1.定制灯箱（校徽） 【工程内容】 1.制作、安装 | 个 | 2.0000 |
| 30 | 020506001002 | 墙面油漆 【项目特征】 1.乳胶漆两道 2.满刮腻子两遍 3.刷稀释乳胶漆一道 4.局部刮腻子找平 【工程内容】 1.基层清理 2.刮腻子 | m2 | 11.9948 |
| 31 | 020207001008 | 木饰面 【项目特征】 1.基层材料种类、规格:12mm木饰面 【工程内容】 1.铺贴面层 | m2 | 7.5360 |
| 32 | 020607002002 | 发光水晶字 【项目特征】 1.基层类型:木饰面 2.镌字材料品种、颜色:发光水晶字 3.字体规格:120\*120mm 【工程内容】 1.字制作、运输、安装 | 个 | 40.0000 |
| 33 | 020604001001 | 发光水晶线条 【项目特征】 1.基层类型:木饰面 2.线条材料品种、规格、颜色:发光水晶 3.宽度：12mm 【工程内容】 1.线条制作、安装 | m | 10.2400 |
| 34 | 020601015002 | 玻璃展柜 【项目特征】 1.8MM厚度清波 2.15MM厚度白色混油板 3.20MM方钢支架 【工程内容】 1.台柜制作、运输、安装（安放） | m2 | 3.6600 |
| 35 | 020606001001 | 标识标牌 【项目特征】 1.材质：1.2镀锌板切割折弯焊接烤漆，加PVC磁吸，更换照片 【工程内容】 1.制作、安装 | m2 | 4.5800 |
| 36 | 020606003001 | 灯箱 【项目特征】 1.尺寸：850\*200mm 2.材质：标题铁艺镂空雕刻内嵌亚克力板 +LED灯发光 【工程内容】 1.箱体制作、运输、安装 | 个 | 4.0000 |
| 37 | 020606003002 | 灯箱 【项目特征】 1.尺寸：480\*200mm 2.材质：标题铁艺镂空雕刻内嵌亚克力板 +LED灯发光 【工程内容】 1.箱体制作、运输、安装 | 个 | 4.0000 |
| 38 | 020504001001 | 木饰面油漆 【项目特征】 1.油漆品种、刷漆遍数:木饰面打磨，底漆两遍，面漆三遍 【工程内容】 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 26.7600 |
| 39 | 补B006003 | 定制照片 【项目特征】 1.尺寸：260\*420mm 2.材质：15mmpvc烤漆+磁吸板 磁吸照片可更换  【工程内容】 1.制作、安装 | 块 | 76.0000 |
| 40 | 020207001009 | 木饰面丝印 【项目特征】 1.材质：文字丝印或高清画面 【工程内容】 1.制作 | m2 | 2.1600 |
| 41 | 020207001010 | 木饰面装饰 【项目特征】 1.位置：集团起航、组织结构 2.材质：15mmpvc烤漆丝印，文字丝印，画面3mm亚克力uv 【工程内容】 1.制作、安装 | m2 | 9.7240 |
| 42 | 补B006004 | 定制照片 【项目特征】 1.尺寸：880\*580mm 2.材质：15mmpvc烤漆+磁吸板 磁吸照片可更换  【工程内容】 1.制作、安装 | 块 | 10.0000 |
| 43 | 020604001002 | 金属装饰线 【项目特征】 1.线条材料品种、规格、颜色:金属装饰线 【工程内容】 1.线条制作、安装 | m | 85.3200 |
| 44 | 补b00002 | 吊旗帜 【项目特征】 1.材质：旗帜布uv 2.尺寸：3000\*450mm 【工程内容】 1.制作 | 个 | 7.0000 |
| 45 | 020207001011 | 装饰板墙面 【项目特征】 1.位置：后记 2.材质：实木烤漆定制画轴、pvc烤漆uv、丝网印刷字 【工程内容】 1.制作、安装 | m2 | 4.5000 |
| 46 | 020207001012 | 装饰板墙面 【项目特征】 1.位置：硕果累累 2.材质：不锈钢铁艺卷轴、中间镂空 【工程内容】 1.制作、安装 | m2 | 2.5740 |
| 47 | 补B003003 | 定制球形电子导视台 【项目特征】 1.材质：铁艺焊接喷漆定制，内置电脑CPUi5，128G固态硬盘 【工程内容】 1.制作、安装 | 个 | 1.0000 |
| 48 | 补B003004 | 导视台弧形背板 【项目特征】 1.材质：不锈钢焊接烤漆 2.尺寸：4700\*1200\*600mm 3.位置：球形电子导视台背后 【工程内容】 1.制作、安装 | 套 | 1.0000 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |
| 49 | 补B001002 | 拆除地面地砖 【项目特征】 1.人工拆除原地面地砖到建筑楼板 2.垃圾外运3km 【工程内容】 1.拆除、外运 | m2 | 132.9900 |
| 50 | 补B002001 | 拆除门 【项目特征】 1.人工拆除原门 2.垃圾外运3km 【工程内容】 1.拆除、外运 | 樘 | 2.0000 |
| 51 | 补B004001 | 拆除墙洞 【项目特征】 1.人工拆除墙洞 2.垃圾外运3km 【工程内容】 1.拆除、外运 | m3 | 0.5652 |
| 52 | 补B003005 | 桌椅柜子运输 【项目特征】 1.场地原有桌椅柜子及各类教学用品搬运至高新校区指定位置按要求安装摆放 【工程内容】 1.运输、安装 | 项 | 1.0000 |
|  |  | 门窗工程 |  |  |
| 53 | 020402006001 | 仿木纹金属门 【项目特征】 1.门类型:仿木纹金属门 2.框材质、外围尺寸:900\*3140mm 【工程内容】 1.门制作、运输、安装 | 樘 | 2.0000 |
| 54 | 020402006002 | 仿木纹金属门 【项目特征】 1.门类型:仿木纹金属门 2.框材质、外围尺寸:2250\*3140mm 【工程内容】 1.门制作、运输、安装 | 樘 | 1.0000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单** | | | | |
| 项目名称:电气工程 | | 专业名称:【电气设备安装工程】 | | |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **计量单位** | **工程数量** |
|
| 1 | 030204018001 | 配电箱 【项目特征】 1.名称、型号:半周长1.5m 2.规格:表面积5m2以内 【工程内容】 1.箱体安装 | 台 | 1.0000 |
| 2 | 030212001001 | 电气配管 【项目特征】 1.配置形式及部位:暗配 2.材质:塑料 【工程内容】 1.电线管路敷设 | m | 95.7200 |
| 3 | 030212003001 | 电气配线 【项目特征】 1.导线型号、材质、规格:BV2.5mm2 【工程内容】 1.管内穿线 2.配线 | m | 287.1600 |
| 4 | 030213001001 | 灯带 【项目特征】 1.名称、型号:LED灯带12W 2.规格:2cm 3.位置：地面 【工程内容】 1.安装 | m | 6.8700 |
| 5 | 030213001002 | 灯带 【项目特征】 1.名称、型号:LED灯带12W 2.规格:2cm 3.位置：吊顶 【工程内容】 1.安装 | m | 18.1600 |
| 6 | 030213001003 | 灯带 【项目特征】 1.名称、型号:LED灯带12W 2.规格:2cm 3.位置：墙面 【工程内容】 1.安装 | m | 55.4300 |
| 7 | 030213003001 | 筒灯 【项目特征】 1.名称:筒灯 2.型号:18W 【工程内容】 1.安装 | 套 | 95.0000 |
| 8 | 补B001001 | 原线路拆除 【项目特征】 1.原有线路、灯、开关、插座拆除 【工程内容】 1.拆除 | 项 | 1.0000 |
| 9 | 补B002001 | 线路预留 【项目特征】 1.墙面灯箱、灯带等预留线路 | 项 | 1.0000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单** | | | | |
| 项目名称:智能化系统设备 | | 专业名称:【建筑智能化系统设备安装】 | | |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **计量单位** | **工程数量** |
|
| 1 | 031206003001 | 专业音箱 【项目特征】 1.阻抗：8Ω 2.频响：60Hz~20KHz 3.额定功率：200W 4.峰值功率：800W 5.灵敏度：96dB/W/M 6.最大声压级（额定/峰值）：119dB/126dB 7.覆盖角度：(H)80°(V)60° 8.高音：1.4"压缩高音单元×1 9.低音：8"低音×1 10.尺寸(HxWxD)：442mm×246mm×243mm，±5mm 11.重量：9.5kg，±0.5kg 12.2\*4.5寸音柱 13.配套壁装支架 【工程内容】  1.安装  ▲**提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明** | 台 | 2 |
| 2 | 031206003002 | 专业音箱 【项目特征】 1.阻抗：8Ω 2.频响：60Hz~20KHz 3.额定功率：200W 4.峰值功率：800W 5.灵敏度：96dB/W/M 6.最大声压级（额定/峰值）：119dB/126dB 7.覆盖角度：(H)80°(V)60° 8.高音：1.4"压缩高音单元×1 9.低音：8"低音×1 10.尺寸(HxWxD)：442mm×246mm×243mm，±5mm 11.重量：9.5kg，±0.5kg 12.8寸扩声音箱 【工程内容】 1.安装  **▲提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明** | 台 | 2.0000 |
| 3 | 031101116001 | 专业功放 【项目特征】 1.输出功率：立体声@8Ω：350W×2；立体声@4Ω：600W×2 2.输入灵敏度：2.2dBu(1V) 3.输入阻抗：10KΩ  4.频率响应(@1W功率下)：20Hz-20KHz/±1dB @8Ω 5.THD+N(@1/8功率下) ：≤0.01% 6.分离度(@1KHz) ：≥80dB 7.阻尼系数(@1KHz) ：≥200@ 8 ohms  8.信噪比（A计权）：≥93dB 9.输入电压：~220V/50Hz 10.整机功耗：200W 11.产品尺寸(L\*W\*H)：484\*206\*44 12.产品重量：3.8kg 【工程内容】 1.安装  **▲提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明** | 台 | 2.0000 |
| 4 | 031208011001 | 音频处理器 【项目特征】 1.输入通道：8路平衡式话筒/线路，采用裸线接口端子，平衡接法； 2.输出通道：8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法； 3.处理器：48kHz采样频率，64-bit DSP处理器；32-bit A/D及D/A转换 4.幻象供电：DC 48V 5.频率响应：20Hz～20KHz 6.总谐波失真+噪声：≤0.002% OUTPUT=24dBu/1kHz 7.信噪比：≥110dB@1kHz 24dBu（A计权） 8.通道分离度：≥100dB@1kHz 24dBu（A计权） 9.输入阻抗(平衡式)：平衡：20KΩ 10.最大输出阻抗(平衡式)：平衡：100Ω 11.输入范围：≤+24dBu 12.啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波 13.陷波器：24个（静态点和动态点可配） 14.Q值范围：10-50 15.频率分辨率：1Hz 16.啸叫寻找时间：0.1—0.5S 17.FFT长度：1024 18.传声增益：4—10dB 19.系统增益：0dB 20.分频器：具有巴特沃斯，贝塞尔，林克威治-瑞利三种高低通滤波器 21.显示：2英寸IPS真彩显示屏，分辨率320\*240 22.供电范围：AC 110V-240V 50-60Hz 23.电源功耗：≤40W 24.工作温度：-10℃～+45℃ 25.相对湿度：20%～80%相对湿度，无结露 26.冷却：风机强制散热 27.产品尺寸（L×D×H）：484×298.2×45mm 28.净重：3.4kg 29.模/数动态范围 116dB 30.数/模动态范围 120dB ▲31.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。（提供功能截图佐证）（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） ▲32.音频处理器具有跨平台软件，包括Windows、银河麒麟桌面操作系统、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。（提供功能截图佐证）（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） ▲33.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（提供功能截图佐证）（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） ▲34.投标产品厂家获得ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证（提供复印件加盖原厂公章并附官网证书查询页面打印件）。 【工程内容】 1.本体安装 2.单体调试 3.试运行 | 台 | 1.0000 |
| 5 | 031201007001 | 一拖二无线话筒 【项目特征】 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 **▲3.接收机前面板具有显示屏、编码旋钮、实体按键、电源开关按键、指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） ▲4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） ▲5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥100个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥10档调节方式。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）** 6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥100种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥10档调节。 7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。 8.▲具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 9.▲接收机每个通道具有TFT-LCD显示屏；发射机具有OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 1.安装 | 套 | 1.0000 |
| 6 | 031104002001 | 话筒天线 【项目特征】 1.频率范围：470～950MHz 2.最大增益：8.0dBi 3.电压驻波比：≤2.0 4.极化方式：线极化 5.输入阻抗：50Ω 6.接头型号：BNC 接头 7.工作温度：-30～+60℃ 8.放大器OIP3：＞25dBm 9.指向性：180°指向 10.供电电压：DC 8～12V 11.天线尺寸：207×177×44.5mm 12.净重：0.440±0.005kg 【工程内容】 1.安装 | 套 | 1.0000 |
| 7 | 031202003001 | 网络中控主机 【项目特征】 1.处理器：32位Cortex-A8 ARM架构微处理器，主频高达720MHZ 2.存储器：256MByte DDR3 RAM，8 GByte EMMC Flash 3.串口端口：8个终端模块，每个模块7PIN排针，支持RS-232，RS-485及RS-422信号 4.红外IR端口：8个终端模块，16PIN排针 5.I/O端口：8个终端模块，9PIN排针，带保护电路，支持 0-5V 数字输入信号 6.弱电继电器端口：8个终端模块，16PIN排针，常开型独立继电器，额定 1A/5V 数字信号 7.NET端口：1个终端模块，4PIN排针，支持NET控制总线，提供DC24V/2A输出电源 8.USB口：1路 9.封装方式：金属机箱，支持机架安装  10.输入电源：AC ～110-240V 50-60Hz 11.软件：Control System Builder,中英文界面  12.尺寸(W×D×H)：484×302.5×88mm 13.重量：4.3kg 14.电源功耗：12W  **▲15.支持≥2种局域网远程桌面方式，无需连接外部网络或使用第三方软件，支持多用户远程协同控制，便于现场运维。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） ▲16.对接云会务系统。用户通过手机APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） ▲17.产品具有≥2种编程方式，包括图形化编程方式及语句式编程方式供用户选择；图形化编程方式具有拖拽式操作界面，用户可通过图形化编程软件内的模块使用信号连接方式构建程序逻辑；语句式编程方式提供功能函数进行自定义编程，用户可以通过编程界面编写控制代码。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）** 【工程内容】 1.安装 | 台 | 1.0000 |
| 8 | 030204022001 | 控制器 【项目特征】 1.面板按键：8路独立电源开关控制（手动） 2.载入容量：单路电流20A 3.电源：宽电压通用电源（AC110V - AC240V） 4.控制方法：通过RS-232或网络接口 5.RS-232接口：3PIN排针；波特率：9600，数据位：8，停止位：1，校验位：无。 6.网络接口：RJ-45，100M 7.外形尺寸(W×D×H)：484×226×45(mm) 8.重量：3.2kg 9.切换电流（MAX）：20A 10.最大功耗：7.2W 【工程内容】 1.安装 | 台 | 1.0000 |
| 9 | 补B002001 | 平板电脑 【项目特征】 1.屏幕类型：OLED或LCD，前置摄像头像素不低于800W，后置摄像头不低于1200w，具备多点触控，电池容量不低于8000mAh，屏幕尺寸不小于11.5英寸，支持WIFI，运行内存不低于8G，存储容量不低于256G，支持HarmonyOS。 | 台 | 1.0000 |
| 10 | 031202007001 | 路由器 【项目特征】 1.1500M高速双频wifi，无线穿墙路由， 5G双频智能千兆无线路由，支持2x2 MIMO 【工程内容】 1.安装 | 台 | 2.0000 |
| 11 | 030202017001 | PLC配电柜 【项目特征】 1.名称、型号:电容器柜、其他柜40kw 【工程内容】 1.柜体安装 | 台 | 1.0000 |
| 12 | 031004002001 | 65英寸触摸式一体机 【项目特征】 1.外观面板参数：不小于1428.48mm\*803.52mm，分辨率 1920\*1080，机身采用高强度铝合金或优质冷轧钢板，正面钢化玻璃保护，具备良 好的抗冲击、耐腐蚀性能； 2.外观材质:钢化玻璃+铝型材+钣金后盖. 3.安装方式:壁挂式  4.触摸屏参数 触摸技术为红外触摸,书写方式 手指、笔或其它任何非透明物体，响应时间8ms，通信方式全速USB，触摸点数默认10点5.OPS不低于I5硬盘总容量不低于128G，运行内存不小于8GB▲1.为保证产品质量，投标文件中提供触摸查询软件著作权证书及产品3C证书复印件加盖厂商公章（复印件盖公章，中标后提供原件备查）。 ▲2.为保证产品质量，投标产品通过中国环境标志产品认证，同时提供中国节能认证证书（投标文件中提供中国环境标志产品认证证书和中国节能认证证书原件扫描件，中标后提供原件备查） ▲3.为保证产品质量及后期服务，设备生产商具有以下体系认证：质量管理体系认证证书GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准；职业健康安全管理体系认证证书GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准；环境管理体系认证GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准；（投标文件中提供复印件盖公章） ▲4.为保证产品质量及后期服务，设备生产商具有☆AAA 信用等级证书（投标文件中提供复印件盖公章） | 台 | 3.0000 |
| 13 | 031004002002 | 55英寸触摸式一体机 【项目特征】 1.外观面板参数：不小于1209.6mm\*680.4mm，分辨率 1920\*1080，机身采用高强度铝合金或优质冷轧钢板，正面钢化玻璃保护，具备良 好的抗冲击、耐腐蚀性能； 2.外观材质:钢化玻璃+铝型材+钣金后盖.  3.安装方式:壁挂式  4.触摸屏参数 触摸技术为红外触摸,书写方式 手指、笔或其它任何非透明物体，响应时间8ms，通信方式全速USB，触摸点数默认10点5.OPS不低于I5硬盘总容量不低于128G，运行内存不小于8GB▲1.为保证产品质量，投标文件中提供触摸查询软件著作权证书及产品3C证书复印件加盖厂商公章（复印件盖公章，中标后提供原件备查）。 ▲2.为保证产品质量，投标产品通过中国环境标志产品认证，同时提供中国节能认证证书（投标文件中提供中国环境标志产品认证证书和中国节能认证证书原件扫描件，中标后提供原件备查） ▲3.为保证产品质量及后期服务，设备生产商具有以下体系认证：质量管理体系认证证书GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准；职业健康安全管理体系认证证书GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准；环境管理体系认证GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准；投标文件中提供复印件盖公章） ▲4.为保证产品质量及后期服务，设备生产商具有☆AAA 信用等级证书（投标文件中提供复印件盖公章） | 台 | 1.0000 |
| 14 | 补B004001 | 触摸控制软件定制 【项目特征】 1.一二三级栏目，无缝连接，无需跳转进入第三方网页，响应时间≤1s，分类整理，可通过后台控制前段，也可离线本地化部署。 | 项 | 1.0000 |
| 15 | 031208014001 | LED显示屏 【项目特征】1.名称:P2室内全彩LED显示屏 2.尺寸：4.8\*2.56m 3.接收卡16张，LED电源61台，30mHDMI线3根 【工程内容】 1.安装 2.调试LED显示屏 【项目特征】 1.名称:P2室内全彩LED显示屏  2.尺寸：4.8\*2.56m 1、▲像素点间距：≤2.0mm 2、▲单元板分辨率：≥12800Dots 3、单元板尺寸：320mm\*160mm 4、▲刷新率：≥3840Hz 5、像素构成：1R、1G、1B 6、▲封装方式：SMD表贴三合一 7、驱动方式：恒流驱动； 8、防护等级：≥IP60 9、模组平整度≤0.05mm 10、▲白平衡亮度：0-700cd/㎡可调 11、色温1000K-18000K可调； 12、水平视角≥160°；垂直视角≥160° 13、对比度≥9000：1 14、灰度等级≥14bit  15、亮度均匀性 ≥98% 16、阻燃等级：符合V-0级标准 17、峰值功耗≤450W/m²；平均功耗≤150W/m² 18、色坐标X、Y坐标符合SJ/T11141-2017 5.10.5规定；色度均匀性±0.002Cx、Cy内； 19、▲产品采用智能芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启智能节电功能比没有开启节能50%以上 20、▲产品符合光生物安全及蓝光危害评估检测的无危害要求，具备防蓝光护眼功能； 21、反光率 反光率≤1.5% 22、像素失控率 <1/100000 23、发光点中心偏距 ＜1% 24、▲屏幕表面光反射率，照度=10Lux/5600K条件下， 显示屏屏幕表面光反射率 （单位面积反射亮度）＜3.0cd/m² 以上各项技术参数需提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告,未提供相应证明的不计算得分。 25、▲显示屏须提供本产品的3C认证证书复印件或扫描件附在响应文件中，不提供不得分。 26、▲为保证所提供产品来源正规，LED显示屏生产厂家提供针对本项目授权及售后服务承诺书（承诺格式自拟） 27、▲为保障产品售后服务，所投LED显示屏制造商符合GB/T27922及NSI/GF-SC-24售后服务管理成熟度认证实施规则的要求，服务能力达到七星级的得1分，八星级的得1.5分，九星级及以上的得2分，需提供售后服务成熟度认证证书复印件，未提供不得分。 28、▲为保证所投LED产品的质量，所投LED显示屏制造商需符合GB/T23793-2017标准规定的五星级要求，获得供应商综合实力评价认证证书 29、▲为响应国家低碳生产节能减排，所投LED显示屏制造商被工信部评为国家级绿色工厂和绿色供应链管理企业 30、▲所投核心设备全部具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书和节能产品认证证书 31、▲所投LED显示屏制造商获得质量、环境、职业健康安全、信息技术、信息安全五大管理体系认证证书 3.接收卡16张 1. 集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； 2. 减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3. 支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 5. 可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 6. 支持14bit精度逐点校正； 7. 支持所有常规芯片、PWM 芯片、视芯芯片和灯饰芯片； 8. 支持静态到 128 扫描之间 的任意扫描类型，单组数据可支持 13312 像素点以内的任意走线； 9. 支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 10. 单卡支持32 组并行 RGB 全彩数据或 32 组串行 RGB 数据，可扩展 128 组串行 RGB 数据组，数据组可以自由交换； 11.支持超大带载面积,单卡带载常规：128X1024 像素点，PWM：256X1024 像素点 LED电源61台 1.输入电压范围：180-264VAC 2.标准超薄产品，高度30mm 3.效率高达88%  4.自然冷却 5.全方位保护功能：输出短路\过流保护 6.工作温度范围：-20℃~+70℃ 7.过载保护：打嗝模式,故障解除时,输出自动恢复正常 8.短路保护：当输出端有短路故障时,输出保护,当短路故障解除时,电源自动恢复正常输出  30mHDMI线3根 【工程内容】 1.安装 2.调试 | m2 | 12.2900 |
| 16 | 031208009001 | 视频处理器 【项目特征】 1.名称:视频处理器 【工程内容】 1.安装 | 台 | 1.0000 |
| 17 | 补B005001 | 显示屏框架含包边 【项目特征】 1.LED显示屏框架 【工程内容】 1.制作、安装 | m2 | 12.5900 |
| 18 | 030202017002 | 配电柜 【项目特征】 1.名称、型号:电容器柜、其他柜15kw 【工程内容】 1.柜体安装 | 台 | 1.0000 |
| 19 | 补B004002 | 定制广告机 【项目特征】 1.定制广告机 【工程内容】 1.制作、安装【工程内容】 1.外观面板参数：尺寸大于等于22.33×16.52，分辨率 1920\*1080，机身采用高强度铝合金或优质冷轧钢板，正面钢化玻璃保护，具备良 好的抗冲击、耐腐蚀性能； 2.外观材质:钢化玻璃+铝型材+钣金后盖. 3.安装方式:壁挂式  4.触摸屏参数 触摸技术为红外触摸,书写方式 手指、笔或其它任何非透明物体，响应时间8ms，通信方式全速USB，触摸点数默认10点5.OPS不低于I5硬盘总容量不低于128G，运行内存不小于8GB" 【工程内容】 1.外观材质:钢化玻璃+铝型材+钣金后盖. 3.安装方式:壁挂式  2.触摸屏参数 触摸技术为红外触摸,书写方式 手指、笔或其它任何非透明物体，响应时间8ms，通信方式全速USB，触摸点数默认10点5.OPS不低于I5硬盘总容量不低于128G，运行内存不小于8GB" ▲1.为保证软件系统兼容性、稳定性，显示屏生产厂家与触摸查询软件需为同一厂家，投标文件中提供触摸查询软件著作权证书及产品3C证书复印件加盖同一厂商公章（复印件盖公章，中标后提供原件备查）。 ▲2.为保证产品质量，投标产品通过中国环境标志产品认证，同时提供中国节能认证证书（投标文件中提供中国环境标志产品认证证书和中国节能认证证书原件扫描件，中标后提供原件备查） ▲3.为保证产品质量及后期服务，设备生产商具有以下体系认证：质量管理体系认证证书GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准；职业健康安全管理体系认证证书GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准；环境管理体系认证GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准；（投标文件中提供复印件盖公章） ▲4.为保证产品质量及后期服务，设备生产商具有☆AAA 信用等级证书（投标文件中提供复印件盖公章） | 台 | 1.0000 |
| 20 | 补B004003 | 显示屏软件定制 【项目特征】 1.一二三级栏目，无缝连接，无需跳转进入第三方网页，响应时间≤1s，分类整理，可通过后台控制前段，也可离线本地化部署。  ▲提供软件著作权证书。 | 项 | 1.0000 |
| 21 | 补B006001 | 显示屏配套视频制作 【项目特征】 1.视频素材的收集、剪辑、AE特效包装，后期校色处理。 2.制作保障：剪辑音效 ( pr ) 后期合成包装调色。 | 秒 | 180.0000 |
| 22 | 补B003001 | 线上数字展厅 【项目特征】 1.打造全数字化线上展厅，可线上线下同步更新 【工程内容】 1.制作 | 项 | 1.0000 |
| 23 | 补B003002 | 留念打卡一体机 【项目特征】 1.材质：定制金属烤漆造型，大于等于32英寸红外触摸，配高清摄像头，主机I5 4代 8g运行+128g，搭配高清彩色打印机。 【工程内容】 1.制作、安装材料 冷轧钢板 表面工艺 金属烤漆 机柜内部配置 插座、喇叭、功放、风扇 可拓展配置 打印机、键盘、刷卡器、考勤机等 操作系统大于等于 WIN7 CPU 大于等于I5 内存 大于等于4G 硬盘 大于等于128G固态硬盘 触摸类型 表面红外触摸 显示比例大于等于 16:9 分辨率 大于等于4096\*4096 输入接口 大于等于2个USB接口 使用寿命 大于6000万次点击  显示器 显示区域大于等于700\*400mm 分辨率 大于等于1920\*1080 输入接口 VGA 15针接口。 | 套 | 1.0000 |

# 第六章 商务及合同主要条款

**市一小校史馆项目改造工程**

**施**

**工**

**合**

**同**

**甲方：安康市第一小学**

**乙方：**

**合同主要条款**

**（说明：本合同作为合同的基本格式，不作为最终合同，甲方有权在签订合同时对合同的相关条款及内容作进一步的细化和修改。）**

甲方（全称）：安康市第一小学

乙方（全称）：

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

**一、工程概况**

工程名称： 市一小校史馆项目改造工程

工程地点： 安康市第一小学

资金来源：

工程内容及性质： 本项目为市一小校史馆项目改造工程,建设主要内容为原房间内地面、墙面、吊顶、布局等进行装修改造，设备采购，具体内容详见设计图纸及工程量清单。

**二、工程承包范围及方式**

承包范围： 《市一小校史馆项目改造工程》工程采购工程量清单及图纸全部内容。

承包方式： 总价承包

**三、合同工期**

开工日期： 竣工日期：

合同工期总日历天数：自合同签订生效之日起60日历天。

**四、质量标准**

工程质量标准： 合格

**五、质保期：**质量保修期为遵照国家相关规定。

**六、合同价款及付款方式**

合同价款：￥ 元；金额大写： 元（人民币）

## 付款方式：合同签定之日起5个工作日内，支付合同总额的40%；工程完工验收通过后，支付合同款项的57%,剩余尾款一年后支付。

**七、合同文件的组成**

本合同组成文件包括：

6.1本合同协议书

6.2中标通知书

6.3响应文件及其附件

6.4本合同合同条款

6.5标准、规范及有关技术文件

6.6图纸及作法说明

6.7工程量清单

6.8工程报价单或预算书

双方就本工程签订的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

八、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《合同条款》分别赋予它们的定义相同。

九、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。

十一、合同生效。

甲方名称：（盖章） 乙方名称：（盖章）

地址： 地址：

法定代表人或授权代表（签字）： 法定代表人或授权代表（签字）

开户银行： 开户银行：

银行帐号： 银行帐号：

年 月 日 年 月 日

**第二部分 合同条款**

**一、词语定义及合同文件**

**第1条 词语定义**

下列词语除双方另有约定、补充、修改外，应具有本条所赋予的定义：

1．1 合同条款：指发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款。

1．2 发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1．3 承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1．4 项目经理：指承包人在合同条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

1．5 设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

1．6 监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

1．7 工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在合同条款中约定。

1．8 工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

1．9 合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

1．10 追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

1．11 费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

1．12 工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。

1．13 开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。

1．14 竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

1．15 图纸及作法说明：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，用以满足承包人施工需要的所有图纸及作法说明(包括原工程竣工图及供本工程使用的施工图及相应文字说明)。

1．16 施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

1．17 书面形式；指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

1．18 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1．19 索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。

1．20 不可抗力：指不能预见，不能避免并不能克服的影响本合同履行的客观情况。

1．21 小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算(不扣除休息时间)；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

**第2条 合同文件及解释顺序**

2．1 本合同文件相互解释、互为说明。双方约定组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

2.1.1本合同协议书

2.1.2中标通知书

2.1.3投标书及其附件

2.1.4本合同合同条款

2.1.5标准、规范及有关技术文件

2.1.6图纸及作法说明

2.1.7工程量清单

2.1.8工程报价单或预算书

**第3条 语言文字及运用的法律、法规、标准和规范**

3．1 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。

3．2 国家法律、法规、部门规章及本市地方性法规和相关规定对本合同具有约束力；国家标准、规范和本市有关部门颁发的标准和规范适用于本工程。结合本工程特点，需进一步明示的法律、法规、标准、规范及相关规定的有：

《中华人民共和国建筑法》《民法典》《中华人民共和国政府采购法》、国务院《建设工程质量管理条例》等国家、地方部门有关法律法规。

3．3 国内没有相关标准、规范的部分： /

应由发包人在 / 日内，提出技术要求；承包人在 / 日内按发包人要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。

**第4条 工程师及项目经理**

4．1 发包人委托 对本工程进行工程监理，监理工程师姓名 职务 ，其职权主要内容：

发包人应在实施监理前将受委托的监理单位及监理工程师等详细内容和权限以书面形式通知承包人。

4．2 发包人派驻施工场地的工程师姓名： 职务：

(1)本工程如实行监理，发包人派驻工程师的职权不得与监理工程师交叉，其具体职权：

(2)本工程如不实行监理，发包人派驻的工程师应负责本合同全面履行。

4．3 承包人委派施工场地的项目经理姓名： 职务：

4．4 项目经理具体职权：

**第5条 发包人工作**

5．1 在开工前 天，向承包人提供图纸及作法说明 份，组织设计单位和承包人对图纸及作法说明进行技术交底。如使用国外图纸的，其翻译等费用由发包人承担。

5．2 在开工前 天，清除施工场地内各种障碍物，提供施工场地及施工通道的范围：

5．3 向承包人提供地质和各种管线资料，并保证其真实性。

5．4 协调处理保护周围建筑物及装修、设备及设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。

5．5 负责办理施工所涉及的各种申请、批件手续，向承包方提供施工所需水、电、气、电讯设备等，并说明使用注意事项及其他要求。

5．6 协调做好施工场地保卫、消防、垃圾处理工作，协调好周围邻里关系，并承担相应费用。

5．7 结构修缮或设备及设备管线更新改造工程应有相应的图纸及作法说明，并报有关部门审批。非结构修缮或设备及设备管线更新改造工程，如需拆改原建筑结构、设备及设备管线，应向有关部门办理审批手续。

5．8 发包人应完成5．2至5．7各项工作或其他工作，发包人可将其部分工作委托承包人办理，其具体内容： 并承担相应费用。

5．9 发包人对工程质量、进度进行验收和检查，按约定拨付工程款，办理竣工验收结算和其他各项事宜。

**第6条 承包人工作**

6．1 承包人按双方约定的时间参加图纸及作法说明交底，拟定施工组织设计和进度计划，交工程师审定。

6．2 严格按照标准、规范、图纸及作法说明、安全操作规程、消防安全规定、环保规定认真组织施工，做好施工场地安全、保卫、消防、清洁工作；做好质量验收记录；参加竣工验收；编制工程结算。

6．3 按照有关规定，妥善保护好周围建筑物、设备及设备管线、古树名木及施工场地内不易移动的家具、设备、陈设不受损坏。处理好因施工带来的扰民问题及周围单位、住户关系。

6．4 不得超出图纸及作法说明的规定，随意拆改原建筑结构或设备及设备管线。

6．5 工程竣工未交付发包人之前，负责对施工场地原有建筑物及家具、设备、陈设和成品的保护工作。

6．6 凡因承包人原因，违反6．2.6．3.6．4.6．5款的规定，造成损坏和罚款等费用，均由承包人承担。

6．7 协助发包人完成5．8款约定的其他各项工作。

**第7条 施工进度与工期**

7．1 承包人向工程师提供施工组织设计和工程进度计划内容和时间： ，工程师在收到后 天内予以确认或提出修改意见。逾期不能确认或提出修改意见视为同意。承包人按照经确认的施工组织设计和工程进度计划组织施工。因发包人原因导致工程不能按期开工，工期顺延，并由承包人承担相应责任，给承包人造成损失的，由发包人承担承包人的损失。因承包人原因，不能按期开工，应以书面形式向工程师提出延期开工的理由和申请，工程师应在48小时以内给予答复，在规定时间内未作答复视为同意延期开工申请，工程师不同意的，工期不予顺延。

7．2 工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出处理意见，承包人应按照工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。在实施工程师的处理意见后，可以书面形式提出复工要求。工程师应在48小时以内给予答复。在规定的时间内未作出答复，承包人可以自行复工，因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，工期顺延；因承包人原因造成停工，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

7．3 因发包人未按合同约定履行义务或因设计变更增加工程量，非承包人原因停水、停电、停气7天内累计超过8小时，以及不可抗力等致使工程不能正常进行造成停工，工期延误的，经工程师认定，工期顺延。

7．4 承包人应按协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。因承包人原因不能按时竣工的，应承担违约责任。发包人要求提前竣工的，双方另行签订提前竣工协议，支付承包人提前竣工的合同价款并为提前竣工创造条件。

**第8条 质量检验与隐蔽工程验收**

8．1 工程质量应达到协议书约定的标准，质量评定标准以国家或行业质量评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到协议书的质量标准，承包人承担违约责任。

双方约定在 制作样板及样板间，作为质量评定验收实物依据。样板及样板间应按图纸及作法说明要求制作，经工程师验收合格后双方共同封存，其制作费用由发包人承担。

8．2 双方约定该隐蔽工程或中间验收部位 对隐蔽工程和中间验收部位达到验收条件时，承包人在自检之后的48小时内通知工程师组织验收。承包人准备验收记录，验收合格并由工程师在验收记录上签字后，承包人可以隐蔽和继续施工。工程师未提出延期要求不按时验收，承包人可以自行组织验收，工程师应承认验收记录。

8．3 承包人应按照标准、规范、图纸及作法说明，样板间以及工程师依据合同发出的指令，随时接受工程师检查，并为检查提供便利条件。

8．4 凡工程质量达不到协议书标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除或重新施工，承包人应按工程师要求拆除或重新施工，直到符合约定的标准。因承包人原因造成质量达不到约定的标准(含隐蔽工程复检部分)，承包人应承担因此而发生的拆除、剥离、开孔、返修、重做的费用，工期不予顺延。

8．5 凡因发包人提供的材料不合格、工程师指令失误，而造成工程质量达不到约定标准，或隐蔽工程要求复检仍为合格的，所发生的费用由发包人承担，并赔偿承包人损失，工期顺延。

8．6 双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及由此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。

**第9条 安全生产**

9．1 发包人提供的图纸及作法说明应符合国家有关安全和防火规范要求，并对其在施工场地的相关人员进行安全教育。凡因发包人原因违反安全及防火规范，导致发生安全或火灾事故的；发包人应承担责任及发生的费用。并赔偿承包人的损失。

9．2 承包人应当严格遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全生产及防火规范组织施工，做好现场设备管线、通道等防护围栏，在危险地段安装警示牌或警示灯，随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段、有放射毒害环境、不停止使用建筑以及在临街交通要道附近施工的，施工前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。凡因承包人原因导致发生安全或火灾事故的，承包人应承担责任及所发生的费用，并赔偿发包人的损失。

9．3 发生重大伤亡事故及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担费用。双方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

**第10条 材料设备供应**

10．1 双方约定本工程由发包人供应的材料、设备，凡由发包人供应的材料、设备，应按响应文件中所投的材料/设施设备名称、规格型号、单位、数量、单价、供应时间、送达地点的要求进行，并提供产品合格证书。承包人应积极配合发包人做好材料的验收、试验和保管工作，发包人支付保管和试验费用，费用的计算： 凡因发包人提供的材料不符合规定或质量不合格所造成的各种损失和费用由发包人承担。

10．2 凡由承包人负责采购和供应的材料、设备，应符合质量和设计要求，并提供产品合格证书。因承包人供应的材料、设备质量不合格或不符合设计要求，给工程造成损失的，承包人应承担责任。

10．3 双方约定，任何一方提供下列材料

应提供材料的样品或样本，经双方验收后共同封存，做为材料供应和竣工验收的实物标准。凡材料不符合样品或样本的，由供货方承担资任。

10．4 由承包人负责采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。

**第11条 合同价款与交付**

11．1 实行招标的工程合同价款由发包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定，非招标工程的合同价款由发包人承包人依据工程预算书在协议书内约定。

11．2 双方约定，本合同价款采用 方式确定。

(1)固定价格合同。合同价款中包括风险范围及计算方法： 在约定的风险范围内，合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法：

(2)可调价合同。合同价款调整原因包括有法律、法规和国家有关政策变化的影响；安康市房屋修缮工程定额管理处公布的价格调整；7天内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；双方约定的其他调整原因等。双方约定具体调整因素及调整方法：

(3)成本加酬金合同。成本加酬金合同计算方法：

11．3 本合同生效后，发包人分 次按下表支付工程价款，尾款待工程结算时一次支付。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 付款时间及次数 | 付款比例％ | 付款金额 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**第12条 工程变更**

12．1 因发包人原因，需要对图纸及作法说明，工程量进行变更的，工程师应以书面形式通知承包人。承包人应按照工程师的通知及要求进行相应变更。因变更导致合同价款增减及给承包人造成的损失，由发包人承担，工期顺延。

12．2 承包人不得对图纸及作法说明进行变更，因承包人擅自变更所发生的费用和由此导致发包人直接损失，由承包人承担。工期不予顺延。承包人提出合理化建议涉及的设计、材料作法和设备变更，须经工程师同意。未经工程师同意而擅自变更的，应承担相应费用，并赔偿发包人损失。

12．3 工程发生设计变更，双方均应积极办理变更洽商手续，并应按变更洽商履行合同。

12．4 承包人在设计变更确认后14天内，对涉及合同价款变更内容提出工程价款变更报告，报经工程师确认，工程师在收到变更合同价款报告后14天内给予确认或提出处理意见，在规定时间内无正当理由不确认或没提出处理意见，视为同意变更价款。

**第13条 工程验收与结算**

13．1 工程具备验收条件，承包人按国家和本市有关竣工验收规定，向发包人提供完整的竣工资料的内容及时间

工程通过竣工验收并交付使用后28天内承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料 。

13．2 发包人在收到竣工验收报告后14天内组织验收，并在验收后7天内给予确认或提出修改意见，承包人按要求修改，并承担因自身原因造成的修改费用。发包人未在规定的时间内组织验收或验收后7天内未提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可，并承担工程保管及一切意外损失责任。

13．3 竣工验收日期以验收通过的日期或承包人按发包人要求修改后通过竣工验收日期为准。因特殊原因，双方约定或发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项协议。

13．4 工程未经验收或竣工验收未通过的，承包人不得交工，发包人不得使用。因发包人强行使用致使工程发生质量问题及对建筑物造成的损坏及其他问题由发包人承担。

13．5 工程竣工验收报告经发包人认可后14天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及结算资料。双方按照协议书约定的合同价款及在合同条款中约定的合同价款调整内容进行竣工结算。

13．6 发包人在收到竣工结算报告后14天内进行核实或提出修改意见。发包人确认竣工报告后，应通知经办银行向承包人支付竣工结算款。承包人在收到竣工结算款后7天内将竣工工程交付发包人。发包人在规定时间内无正当理由不支付工程竣工结算款的，从第15天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程款利息，并承担违约责任。

13．7 工程竣工验收报告经发包人认可后14天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及资料，造成工程竣工结算不能正常进行或不能支付竣工结算款，发包人要求交付工程的，承包人应当交付，没有要求交付的，承包人应当承担保管费用。

13．8 双方对竣工结算有争议的，按本合同条款第16．6款的约定处理。

**第14条** 履约验收方案

14.1履约验收时间：发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

14.2履约验收方式： 竣工验收。

14.3履约验收程序

除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。

（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。

除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

（6）履约验收内容

本工程所有分部分项工程*。*

（7）履约验收验收标准

工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。

（8）其他履约验收事项

有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

**第15条 质量保修**

15．1 承包人按照法律、法规、部门规章和本市关于质量保修的规定；对已交付工程在质量保修期内承担质量保修责任。

15．2 双方约定在竣工验收前签订工程保修书的时间和要求： 工程保修书(附件一)作为本合同附件。

**第16条 违约责任、索赔和争议解决方式**

16．1 发包人未按约定拨付工程款和工程结算款，应承担的违约责任： 承包人有权停止施工，工期顺延，不得追究承包人责任。 双方还约定发包人应承担的其他违约责任： / 。

16．2 承包人未按本合同约定按时竣工或未达到质量标准，应承担的违约责任：

1)承包人应在竣工验收通过后3日内清退出场。否则，发包人将按500元/日向承包人收取场地占用费，此笔费用从工程款中予以扣除。

2)本工程不得转包。一经发现承包人将本工程予以转包，发包人有权立即中止合同，承包人应在10天内无条件清退出场。同时，承包人承担由此给发包人造成的一切损失。

3)承包方在质量保证期限内，不提供本合同约定的质保服务的，按每逾期1天甲方将扣除质保金总额5‰ 的违约金，并还需立即提供服务。

4)乙方依据上述条款应向甲方支付的违约金、赔偿金，甲方有权从合同价款、质量保证金中等额扣除。

5)承包人未能履行相关义务，导致工期延误、或给发包人造成损失的，承包人赔偿发包人有关损失，由此产生的工期延误而导致承包人不能按本合同约定的竣工时间向发包人交付工程的，工期每推迟一天按500元/天处罚，限额为合同总造价的百分之五。

6)承包人要处理好与周边民众的关系及保护好周边建筑不受损坏，承包人要向发包人详细了解装修建筑的设备和管线，未经允许不得擅自拆除、移动、破坏，若不慎损坏则做相应赔偿。 双方还约定承包人应承担的其他违约责任： / 。

16．3 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方除承担违约责任外仍应继续履行合同。

16．4 当一方向另一方提出索赔时，要有正当的理由和索赔证据。

16．5 当索赔事件发生后14天内，提出索赔一方向对方提出索赔意见及要求延长工期或经济损失赔偿报告及相关资料。对方在收到索赔报告后14天内给予答复或要求进一步补充证据，在规定时向内未作答复或进一步提出要求，视为索赔已经认可。

16．6 发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定同意采用以下其中第 （2） 种方式解决争议。

(1)提请 仲裁委员会仲裁。

(2)向 工程所在地 人民法院提起诉讼。

16．7 发生争议后，除非出现单方违约导致合同无法履行、双方协议停止施工、调解要求停止施工且双方接受、仲裁机构或法院要求停止施工的情况外，双方都应继续履行合同。

**第17条 合同解除**

17．1 发包人承包人协商一致，可以解除合同。

17．2 发包人未按约定支付工程款，停止施工超过 天，承包人有权解除合同。

17．3 承包人将工程全部转包给他人或肢解以后以分包名义转包给他人，发包人有权解除合同。

17．4 有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同。

(1)双方约定，结合本工程特点，发生不可抗力致使合同无法履行；

(2)因一方违约致使合同无法履行；

(3)双方约定，其他导致合同解除的原因 竣工验收完成并质保期满，合同自动解除。

17．5 一方依据合同约定要求解除合同，应以书面形式向对方发出解除合同通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同条款第17．6款的约定处理。

17．6 合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作；按发包人要求将自有机械和人员撤出施工场地，发包人应为撤出提供便利条件，支付以上费用，并按合同约定支付已完工程款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同。不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

17．7 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

**第18条 不可抗力**

18．1 双方结合本工程对于不可抗力的约定： 当事人一方在收到另一方当事人关于不可抗力的通知和证明后，应当采取适当措施防止损失的扩大；如没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。当事人一方因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。

18．2 不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受灾情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包人应当每隔7天向工程师报告一次受灾情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向工程师提交情理和修复费用的正式报告及有关资料。

18．3 因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备损害，由发包人承担；

(2)发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

(3)承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

(4)停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；

(5)工程所需清理、修复费用，由发包人承担；

(6)延误的工期相应顺延。

18．4 因合同一方迟延履行合同后发生的不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

**第19条 补充条款**

双方根据有关法律、行政法规规定，结合本工程实际，经协商一致后，对本合同条款内容做进一步具体化约定，并修改、完善、补充条款如下： 无 。

**第20条 合同终止**

20．1 除本合同条款第15条以外，双方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。

20．2 合同权利义务终止后，双方应当遵循诚实信用的原则、履行通知、协助、保密等义务。

**第21条 合同份数**

21．1 本合同正本两份，具有同等效力，由双方分别保存一份。

21．2 本合同副本共 份，发包人保存副本 份，承包人保存副本 份。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方（章）    年 月 日 | 乙方（章）      年 月 日 |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人（签字）： | 法定代表人（签字）： |
| 授权代表（签字）： | 授权代表（签字）： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

**附件一**

**工程质量保修书**

发包人(全称)： 安康市第一小学

承包人(全称)：

为保证 （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

**一、工程质量保修范围和内容**

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建及装修工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：

**二、质量保修期**

乙方必须严格按照设计要求施工，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算， 根据双方根据《建设工程质量管理条例》及国家有关规定，约定的质量保修期如下：

主体结构工程（含结构抗震加固）为设计文件规定的工程合理使用年限：

屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房屋和外墙面的防渗工程为五年。

电气管线、给排水管道、设备安装工程为二年。

装修工程为二年。

空调系统为一个采暖季和一个降温季。

1. **质量保修责任**

1.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日起2小时内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2.发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3.在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担所有损害赔偿及全部责任。

**四、质量保修金的支付**

工程质量保修金一般不超过施工合同价款的3%，本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的 %。

本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为 （大写）。质量保修金银行利率为 无 。

**五、质量保修金的返还**

发包人在质量保修期满后，无任何质量问题将剩余保修金一次性返还承包人。

**六、其他**

双方约定的其他工程质量保修事项：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

本工程质量保修作书为施工合同的附件，由施工合同发包人、承包人双方共同签订。

发包人（公章）： 承 包 人（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

开户行：

账号：

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 \_\_\_\_\_ 年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

# 第七部分 响应文件格式

**政府采购项目**

**项目编号：** **AKSH2025-ZCS-089**

**市一小校史馆项目改造工程**

**响应文件**

供应商（单位名称及公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

目 录

**一、磋商响应函**

**二、报价一览表**

**三、已标价工程量清单**

**四、资格证明文件**

**五、技术商务偏离表**

**六、响应方案**

**七、投标人拒绝招标投标领域商业贿赂承诺书**

**一、磋商响应函**

安康尚昊招标代理有限公司：

我单位收到贵公司 （项目名称） （项目编号） 的竞争性磋商文件，经详细研究，我公司决定参加本次磋商活动。为此，我方郑重承诺以下诸点，并负法律责任。

1.愿意按照竞争性磋商文件中的全部要求，提供合格的产品及完善的技术服务，履行合同的责任和义务。

2.按照竞争性磋商文件的规定，我公司的响应总报价为：

人民币（大写）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元；（小写）￥：\_\_\_\_\_\_元；

3.我们已详细阅读了竞争性磋商文件，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

4.同意向贵方提供贵方可能要求的、与本次磋商有关的任何证据资料。

5.我方承诺响应有效期为磋商后\_\_\_\_\_\_日历日内有效。

6.所有关于本次磋商的函电，请按下列地址联系：

供应商（单位名称及公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

邮 编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日

**二、报价一览表**

项目编号：

项目名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 投标总报价  （元） | 工期  （日历天） | 质保期  （年） | 质量等级 |
|  |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写） |  | | | |

备注：投标人所报的价格应考虑到可能发生的所有与完成本项目相关费用及履行合同义务有关的一切费用。

供应商（单位名称及公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日

**主要材料及设施设备明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 品 牌 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（单位名称及公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日

**三、已标价工程量清单**

报价时须按磋商文件中的工程量所列全部内容进行报价，不得更改工程量，凡工程量有少项、漏项一律视为无效投标。

**四、资格证明文件**

1.具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

2.法定代表人授权书及被授权人身份证复印件（法定代表人直接投标只需提交其身份证明资料）。

3.通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体无失信记录（评标委员会现场通过网站对信用记录进行查询）。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动；未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准。现场通过网站对信用记录进行核实。

4.书面声明：投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

5.财务状况报告：提供2023年或2024年度经审计的财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明。

6.税收缴纳证明：提供2024年7月至今任意一个月缴纳的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。

7.社会保障资金缴纳证明：提供2024年7月至今任意一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料，单据或证明上应有社保机构或代收机构的印章。

8.具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。其中，拟派项目经理具建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理。

9.提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书（格式自拟）。

10.本项目不接受联合体投标。

11.本项目专门面向中小企业采购，投标人须提供《中小企业声明函》。

**法定代表人证明书**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 致：安康尚昊招标代理有限公司 | | | | |
| 企  业  法  人 | 企 业 名 称 |  | | |
| 法 定 地 址 |  | | |
| 邮 政 编 码 |  | | |
| 网 址 |  | | |
| 工商登记机关 |  | | |
| 税务登记机关 |  | | |
| 机构代码证号 | （若三证合一则填统一信用代码证号） | | |
| 法 定  代 表  人 | 姓 名 |  | 性 别 |  |
| 职 务 |  | 联系电话 |  |
| 传 真 |  | | |
| 法定代表人身份证复印件 | 二代身份证正、反两面都需复印  （粘贴处） | | （法定代表人签字或盖章） | |
| （企业公章）    年 月 日 | |

（法定代表人直接磋商，只需提供法定代表人证明书及身份证复印件）

**法定代表人授权书**

安康尚昊招标代理有限公司：

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名） 系注册于 （供应商地址）的（供应商名称） 的法定代表人，现代表公司授权下面签字的（被授权人的姓名、职务） 为我公司合法代理人，代表本公司参加 （项目名称） 采购项目编号为 的采购活动。以我方名义全权处理该项目有关磋商、签订合同以及执行合同等一切事宜。

有效期自磋商之日起 日历日，特此声明。

供应商（单位名称及公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_

签发日期： 年 月 日

被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_\_\_\_

联系地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人及被授权人身份证复印件（注：身份证复印件须加盖企业公章）

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件（正面） | 被授权人身份证复印件（正面） |
| 法定代表人身份证复印件（反面） | 被授权人身份证复印件（反面） |

说明：

1．本授权书有效期自招标大会之日计算不得少于90日历日。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

## 无重大违法记录声明

我单位参与安康尚昊招标代理有限公司组织的 （项目名称）（项目编号） 竞争性磋商，我单位郑重声明：我方参加本项目招标工作前三年内无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商（单位名称及公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日

**投标人非联合体投标声明**

安康尚昊招标代理有限公司：

我方愿响应贵方 年 月 日发布的 项目（项目编号： ）招标内容，参与投标，提供采购人需求中规定的全部内容。本公司就参加投标工作，作出郑重声明：

1.本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向采购人、采购代理机构和评标委员会成员行贿。

2.本公司保证本项目并非联合体投标，本项目服务由本公司独立承担。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，我方自行承担一切后果及法律责任。

特此声明。

供应商（单位名称及公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日

**中小企业声明函（工程、服务）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

**中小微企业声明函（货物）**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的 项目名称：（项目编号：） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## **五、技术商务偏离表**

## **技术偏离表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **磋商文件技术要求** | **响应文件技术参数应答** | **偏离**  **（无/正/负）** | **偏离简述** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：投标人可根据实际情况自行扩展表格细项。

供应商（单位名称及公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日

**商务偏离表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **磋商文件商务要求** | **响应文件商务应答** | **偏离**  **（无/正/负）** | **偏离简述** |
| **1** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

**注：对磋商文件中要求的商务条款逐条响应并详细说明。**

供应商（单位名称及公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日

**六、响应方案**

**参照磋商文件的《评分标准》等各条款的要求，结合《采购内容及要求》编制响应方案，响应方案由供应商自行编写，无具体格式，包含但不限于以下内容：**

1.投标人应编制施工组织设计

（1）编制具体要求（包括但不限于以下内容）：项目经理部组成；施工进度表或施工网络图；施工方案；确保工程质量与安全生产技术组织措施；新技术新产品新工艺新材料应用；工器具配备和材料投入计划；确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施。

（2）施工组织设计除采用文字表述外应附图表，图表及格式要求附后。

2.技术响应；

3.质量保证；

4.售后；

5.工程质量及保修承诺；

6.业绩；

7.供应商认为需提供的其他证明材料；

……

**投标人情况表**

**（一）本项目拟投入人员汇总表**

| **序号** | **姓 名** | **性别** | **年龄** | **学历** | **工作**  **年限** | **拟担任的职务** | **岗位**  **情况** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（单位名称及公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日

**（二） 本项目拟投入主要人员简历表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | |  | 性 别 |  | | 年 龄 |  | |
| 身份证号 | |  | 毕业时间 |  | | 从业时间 |  | |
| 专业/年限 | |  | 毕业学校 |  | | 学历/专业 |  | |
| 是否属投标人固定雇员 | | |  | 为投标人服务时间 | | |  | |
| 拟在本项目担任职务 | | |  | | | | | |
| 教育和培训背景 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 工作经历 | | | | | | | | |
| 时 间 | 参加过的项目名称  及当时所在单位 | | | 担任何职 | 主要工作内容 | | | 备 注 |
|  |  | | |  |  | | |  |
|  |  | | |  |  | | |  |
|  |  | | |  |  | | |  |
|  |  | | |  |  | | |  |
|  |  | | |  |  | | |  |
|  |  | | |  |  | | |  |

**业绩**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 | 采购单位 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：1.投标人应如实列出以上情况，如有虚假，一经查实后果自负。

2.投标人应提供双方签订的合同（合同复印件加盖公章装订在响应文件中）。

供应商（单位名称及公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日

**七、投标人拒绝招标投标领域商业贿赂承诺书**

为响应党中央、国务院关于治理招标投标领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1.在参与采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向采购人、采购代理机构和采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3.不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与采购市场竞争并谋取中标、成交。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得招标投标订单。

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6.不再提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、采购代理机构采购评审专家或其他投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护招标投标市场秩序。

8.尊重和接受招标采购监督管理部门的监督和采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

  承诺单位：　　 　（盖章）

  全权代表：　　　　　 　　　 　（签字或盖章）

  地　　址：

邮 编：

  电　　话：

      年 　 　月 　　 日

**承诺书Ⅱ**

致：安康尚昊招标代理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

1.参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照磋商文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

2.尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

3.依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序。近三年因项目质量问题的不法行为记录为   次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

4.作为参加贵公司组织的采购项目的响应单位，本公司承诺：在参加本项目磋商之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

5.近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

6.参加本次磋商提交的所有资质证明文件及业绩证明是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

7.积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

8.认真履行成交单位应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》中对响应单位的相关处理。

本承诺是采购项目响应文件的组成部分。

承诺单位： （盖章）

全权代表： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日



安康尚昊招标代理有限公司

地 址：安康市高新区高新观澜8栋2单元801室

邮 编：725000

电 话：13991519725

公司名称：安康尚昊招标代理有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司安康分行营业部

账 号：61050166371100000492