# 采购内容及技术要求

为进一步加快西咸新区高新技术产业化进程，明确高新技术产业（未来产业）发展顶层设计，以应用场景牵引培育新产业新业态，加快发展具有西咸特色的新质生产力，采购人拟委托第三方机构，联合开展西咸新区高新技术产业（未来产业）发展促进项目工作。

一、主要服务内容

（一）高新技术产业（未来产业）发展三年实施方案

1.面临形势与发展现状分析。分析研判高新技术产业（未来产业）发展的基本规律、重大趋势和发展特点，构建高新技术产业（未来产业）生态系统理论框架。深入开展调研，重点从产业链发展、产业创新水平、产业要素供给等方面，对新区高新技术产业（未来产业）发展进行全面评估，总结判断新区发展高新技术产业（未来产业）的着力点与发展路径。

2.发展思路与目标确定。紧扣中、省、市、区战略部署，立足新区发展基础和特点，借鉴先进地区经验案例，明确新区发展高新技术产业（未来产业）的总体思路、建设原则，明确工作主线、着力点和实施路径，从产业规模、创新能力、企业主体、产业生态等维度研究提出新区高新技术产业（未来产业）发展指标体系，明确工作“风向标”，提出分年度发展目标。

3.高新技术产业（未来产业）发展领域分析。围绕人工智能、量子信息、低空经济、生命科学、数字经济等新区重点发展的高新技术产业（未来产业），从产业发展趋势、市场需求、本地基础、区域竞合等维度分析，明确新区各高新技术产业（未来产业）重点发展的细分领域、技术方向、应用方向等，谋划高新技术产业（未来产业）重点项目。

4.高新技术产业（未来产业）发展任务设计。紧扣新区高新技术产业（未来产业）发展思路与目标，从产业创新能力建设、创新型企业聚集、产业生态体系优化等方面提出重点工作任务，明确具体工作举措。从政策精准扶持、多元资金投入、审慎包容监管等角度提出高新技术产业（未来产业）发展的保障措施。

（二）场景创新促进服务

围绕新区重点发展的高新技术产业（未来产业），调研重点企业、相关园区、政府部门场景资源情况，提出新区场景机会清单，组织场景招商对接，以场景创新培育促进高新技术产业（未来产业）发展。

1.编制新区年度应用场景机会清单。依托长城战略咨询应用场景清单“四步法”工作方法，以产业培育为导向，以重大建设项目为基础，策划编制形成新区年度应用场景机会清单，不少于25个场景机会，并结合场景对接路演等活动形式对外发布。

（1）聚焦量子信息、生命科学、人工智能、数字经济等高新技术产业（未来产业）培育，分析提出促进产业培育和发展的场景方向，为启动区场景项目和机会策划提供方向指引。

（2）开展新区场景潜在资源调研挖掘。结合启动区重大载体工程、建设项目，开展场景机会征集、调研，了解新区能够提供场景机会的潜在项目资源。

（3）开展新区年度重大应用场景策划。联合重大项目、重大工程业主单位、主管部门，共同开展场景策划打磨，挖掘项目中重点产业领域新技术新产品应用和成果转化需求，策划若干技术创新性好、产业带动性强，具有一定标杆示范性的重大应用场景，并打磨提出可开放的场景机会。

（4）年度应用场景机会清单打磨编制。结合资源挖掘、项目场景策划情况，梳理场景机会，联合业主单位共同打磨场景机会，明确场景建设内容、合作需求等，编制形成新区年度应用场景机会清单。

2.组织场景招商对接会。围绕年度应用场景机会清单，聚焦不同产业主题应用场景需求，依托长城战略咨询高成长企业资源优势，梳理匹配潜在应用场景能力企业，形成企业名单，并开展前期联系和场景宣贯。策划组织1场场景招商对接会，邀请场景机会提供方与场景能力企业开展场景供需对接，邀请全国10家左右科技企业，促进双方合作交流。

- 二、预期服务成果

1.形成《西咸新区高新技术产业（未来产业）发展实施方案（2024-2026）年》；

2.形成1份西咸新区年度应用场景机会清单（包括不少于25个应用场景机会）；

3.组织1场场景招商对接会，邀请科技企业10家左右。

- 三、项目组织

整个项目预计运行共计6个月，具体启动时间以最终确认的时间为准：

1.西咸新区高新技术产业（未来产业）发展三年实施方案，分为三个阶段：

第一阶段：前期研究阶段

梳理新区高新技术产业（未来产业）发展基础相关资料，研判高新技术产业（未来产业）发展规律、特征、趋势等，研究相关地区先进经验，基本明晰发展思路与行动路线。

第二阶段：项目调研阶段

实地调研全区高新技术产业（未来产业）领域重点企业、创新平台等，了解各类主体发展现状、需求及意见建议。

第三阶段：报告编制阶段

集中开展项目研究、报告编制工作，形成《西咸新区高新技术产业（未来产业）发展实施方案（2024-2026年）》初稿。

第四阶段：修改完善阶段

组织相关领域行业专家，区内高校院所、企业、科技服务机构等资源及相关部门，多方征询意见并修改完善，形成《西咸新区高新技术产业（未来产业）发展实施方案（2024-2026年）》修改稿。

第五阶段：终稿形成阶段

推进修改后的《西咸新区高新技术产业（未来产业）发展实施方案（2024-2026年）》上会，根据上会意见进一步修改调整，最终印发并结题。

2.场景创新促进服务，分为三个阶段：

第一阶段：场景调研与挖掘

围绕新区高新技术产业（未来产业）培育，结合重大项目建设情况，面向重点产业链的主管部门、产业园区、重点企业等单位主体开展场景征集工作，梳理形成一批场景机会和场景能力线索。

第二阶段：场景清单编制

基于场景征集与调研情况，对所征集的场景进行初步遴选，与业主单位、场景能力企业共同打磨与策划场景机会、场景能力，形成年度场景机会清单。

第三阶段：组织场景招商对接

基于新区场景清单情况，组织场景招商对接会，邀请场景机会提供方与场景能力企业开展场景供需对接。