- 采购内容及技术要求

## 一、项目概况

项目名称：西咸新区能源金融贸易区“十五五”经济发展规划编制

主要内容：能源金融贸易区“十五五”经济发展规划是西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室对未来五年的战略部署和安排，是指导能源金融贸易区发展和制定相关政策的重要依据。发展规划应结合中省市以及西咸新区国民经济和社会发展新格局，从能源金融贸易区整体与长远利益出发，贯彻西咸新区发展规划的指导思想和发展原则，落实西咸新区发展规划目标和任务，全面总结能源金融贸易区“十四五”时期经济发展的成效和经验，认真分析国际国内发展新形势和新变化，准确研判未来一个时期能源金融贸易区发展的基本趋势和阶段特征，科学确定“十五五”时期的发展目标和重点任务、重大项目，兼具科学性和指导性、前瞻性和实操性，全力推动能源金融贸易区加快发展实现新突破。

采购依据及必要性：根据《西咸新区“十五五”经济社会发展规划编制工作实施方案》相关要求，委托第三方咨询机构，围绕区域发展实际编制能源金融贸易区“十五五”经济发展规划。

## 二、服务内容

本项目需第三方机构为能源金融贸易区“十五五”经济发展规划提供编制咨询服务，完成能源金融贸易区“十五五”经济发展规划编制并通过相应级别的部门或会议审批，所有成果文件应符合国家及省相关的法律法规的标准要求。

本次“十五五”规划编制的主要目的是研究明确能源金融贸易区2026年-2030年的发展方向和发展路径，主要包括但不限于以下内容：

- 发展基础和发展环境，一是区域发展立意，主要分析上位规划对于能源金融贸易区的定位，从宏观层面把握区域发展的机遇；二是区域发展情况说明，全面总结“十四五”期间地区生产总值、固定资产投资、基础设施建设情况等主要目标指标完成情况，通过图表、数字说明区域经济发展水平及存在问题；三是研究“十五五”时期面临机遇及挑战，厘清“十五五”内外部环境。

- 发展思路，包括指导思想、整体发展方向、发展目标，主要发展指标构建等。

- 重点任务，根据区域现状、功能定位、经济发展、产业发展方向等，进行“十五五”期间重点发展经济及相关产业研判，针对发展路径做出本区域经济发展的核心思路，包括但不限于产业规划、科技创新、投资消费、区域协调、改革开放、创新发展方式、营商环境等内容。

- 保障措施，根据陕西省、西安市、西咸新区相关上位规划文件明确的发展方向进行编写，提出能源金融贸易区“十五五”经济发展规划的相关保障措施。

- “三个重大”谋划，围绕主导产业转型升级、壮大优势产业集群和生态文明建设等重点方面，策划包装和实施一批事关全局、影响长远、带动作用强的重大项目、重大改革、重大战略。

## 三、服务要求

- 1.服务质量标准要求：最终成果符合国家、省、市、西咸新区现行相关规范标准。

- 2.服务人员要求：团队人员不少于5人，需有规划编制等相关工作经验。

- 3.服务过程管理要求：按时完成成果文本并对成果进行详细汇报，对项目推进过程中产生的问题做出及时响应，及时调整文本及成果内容。

- 4.服务验收与考核要求：成交供应商提供的服务成果需符合采购方要求并通过采购方组织的专家评审会评审。

- 5.成果交付要求：《西咸新区能源金融贸易区“十五五”经济发展规划》纸质版10份、电子版一套及成果汇报演示文稿（PPT）一份。

## 四、商务要求

- 1.服务期限：合同签订后1个月内提供初稿，2026年4月30日前完成最终成果文件并通过专家评审及甲方验收。。

- 2.款项结算：

1）乙方按合同约定期限完成并提交初稿后60日历天内，由甲方向乙方支付合同总价款的40%；

2）乙方最终服务成果文件通过专家评审会并按相关意见修改完善，经甲方最终验收通过后60日历天内，结合考核情况向乙方支付剩余合同价款。详见附件《服务考核表》。考核为优秀（总分≥90）时，支付100%的合同价款；良好（90>总分≥80）时，支付90%的合同价款；合格（80>总分≥70）时，支付80%的合同价款；不合格（总分<70）时，则按照得分比例支付合同价款(如得分为60分，则支付60%的合同价款)。

3）每次付款前乙方提供等额合法有效的增值税普通发票。