采购需求

一、项目名称：志丹县自然资源局2024年度耕地资源质量分类更新与监测服务采购项目

二、服务要求：

1、计划交付期：120日历天

2、所属行业：其他未列明行业

三、项目概况

为更好地适应生态文明建设需要，满足自然资源管理新要求，落实耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，自然资源部改进原耕地分等调查评价方法，形成了新的耕地资源质量分类体系。耕地资源质量分类以突出耕地资源自然本底条件，准确分析、客观描述耕地资源最重要的基本特征为目标，总体思路是立足自然资源管理职责定位，紧扣耕地资源自然特征，充分利用自然资源部和相关部门已有的基础数据，采取分类分级的思路，开展耕地资源质量分类工作。

依据《自然资源部办公厅关于开展2023年度全国国土变更调查工作的通知》（自然资办发[2023]38号）、《陕西省自然资源厅关于做好2023年度国土变更调查工作的通知》（陕自然资发[2023]58号），开展志丹县2023年度耕地资源质量分类更新与监测工作。全面掌握年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量变化情况，保持耕地质量分类成果数据的现势性，为落实耕地数量、质量、生态“三位一体”保护提供支撑。

四、服务要求

以志丹县2022年度耕地资源质量分类成果及2023年度国土变更调查成果为基础，结合2023年度土地整治、高标准农田建设等项目竣工验收资料，完成2023年度耕地资源质量分类更新与监测工作，生成2023年度耕地资源质量分类更新数据库，更新耕地资源质量分类数据库，建立耕地资源质量分类监测数据库，形成志丹县2023年度耕地资源质量分类更新与监测文字报告。

1、工作范围

（1）志丹县2023年度耕地资源质量分类更新工作范围：全县下辖1个街道，7个镇。

（2）志丹县2023年度耕地资源质量分类监测工作范围：为省级确定的83个监测样点。

2、工作对象

（1）年度更新对象

全县2023年度新增、减少和二级地类变化耕地、新增和减少可恢复为耕地的土地（以下简称“恢复地类”）和恢复属性变化的地类，以及通过土地整治、高标准农田建设等项目实施质量发生变化的耕地和恢复地类。

（2）年度监测对象

志丹县更新范围外的耕地，即上上一年度是耕地且本年度二级地类未发生变化、长期稳定利用的耕地。按照监测样点布设要求首选永久基本农田上的典型耕地地块作为长期固定监测样点，共布设83个监测样点。

五、收费依据

志丹县耕地资源质量分类2023年度更新与监测工作主要包含以下几个方面的工作：

前期工作准备

按照自然资源部、省自然资源厅对该工作的要求，由志丹县自然资源局组织编制并下发工作实施方案，安排部署该项工作，落实工作经费并开展业务和技术培训。

资料收集与外业调查

收集2023年度国土变更调查增量包（初始数据）的地类图斑更新层、日常变更数据、项目资料等，预判年度更新图斑，布设更新调查样点和监测调查样点，开展外业调查，获取土壤条件4个指标，现场实地判断土层厚度、实验室监测化验获取土壤质地、土地有机质含量、土壤pH值，同时将外业调查信息与实验室检测结果上传至“国土云调查”平台的耕地资源质量分类模块上。

（三）内业分析及数据制作

自然资源部下发更新与监测基础库后，根据下发的数据完成更新与监测年度工作任务，并形成2023年度耕地资源质量分类更新数据库、监测数据库及监测数据表；根据技术要求和数据库标准，利用国家下发的最新质检软件，从数据一致性、完整性、规范性等方面开展县级成果自查工作，合格后上报至市级自然资源主管部门。

（四）成果汇总上报

结合成果开展更新与监测工作总结和数据分析，编制分析报告，并将县级分析报告汇交上报上级自然资源主管部门。

根据上述工作内容计算项目费用，收费依据参照《县级国土调查生产成本定额》（TD/T1056-2019）。

六、调整系数

志丹县耕地资源质量分类更新与监测收费调整系数，以国家与陕西省通用体系为基础，结合当地黄土丘陵沟壑地形、耕地破碎、数据基础与进度要求等特点，形成以下调整系数：

| 系数类别 | 细分因素 | 志丹县典型取值 | 适配说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作量 系数 | 图斑密度 | 1.5-1.8 | 黄土丘陵区耕地破碎，图斑密度 > 200 个 /km²，远高于平原县，系数取高值 |
|  | 监测点位密度 | 1.6-2.0 | 省级监测点 + 县级加密（如高标准农田区），点位密度高，系数上浮 |
| 技术难度系数 | 数据基础 | 1.4-1.7 | 部分区域无完整历史数据库，需补测补建，基础越差系数越高 |
|  | 检测项目数量 | 1.7-2.0 | 含土壤有机质、pH、重金属等 10 + 项全指标检测，系数取高值 |
| 自然环境系数 | 地形条件 | 1.6-1.9 | 95% 以上为山地、 丘陵，外业调查难度大，系数取上限 |
|  | 气候与交通 | 1.4-1.6 | 雨季（7-9 月）影响外业，部分村组偏远，交通成本高，系数上浮 |
| 进度与质量系数 | 工期压缩 | 1.5-2.0 | 在项目进行过程中，因政策临时变化，导致后期工期紧张，系数上浮 |
|  | 质量等级要求 | 1.3-1.5 | 需通过市级检查、省级核查，国家级抽查，质量标准严格 |
| 服务系数 | 驻场服务 | 1.5-1.7 | 需全程驻场配合县级自检与市级核查，驻场周期长 |
| 区域特殊系数 | 重点管控区 | 1.2-1.3 | 永久基本农田占比高，管控要求严，系数上浮 |

七、提交成果（文本及电子版）

（一）数据库成果（电子成果一份）

1、更新数据库

（1）分类单元更新（FLDYGX）；

（2）扩充分类单元更新（KCFLDYGX）。

2、监测数据库

（1）质量监测（ZLJC）。

（二）表格成果（纸质一份及电子成果一份）

志丹县耕地资源质量监测样点汇总表。

（三）文字成果（纸质一份及电子成果一份）

1、志丹县耕地资源质量分类2023年度更新与监测技术报告；

2、志丹县耕地资源质量分类2023年度更新与监测工作报告；

3、志丹县数据库质量检查报告。