采购包1：第七届西部数字经济博览会涉外活动及重点政企对接活动服务

- 技术要求

1.提供多语言接待服务，确保与外宾的沟通无障碍。

2.加强活动现场的安全管理，包括人员安全、物品安全及信息安全。

3.提供符合国际标准的车辆接送服务，确保外宾的出行安全与舒适。

4.选择符合国际标准的酒店进行住宿安排，提供多样化的餐饮选择，满足不同饮食习惯与需求。

5.确保会场能够满足国际级会议的高标准需求。

6.提供同声传译服务，确保语言沟通无障碍。

7.准备中英文对照的会议资料，包括会议议程、演讲嘉宾介绍、参会企业信息等。

8.提供高质量的会议设备，包括LED大屏、音响系统、麦克风等。

9.搭建高效稳定的直播系统，确保会议全程能够高清、流畅地实时传输至线上平台。

10设计并搭建韧性城市展区，展示兄弟城市在提升城市抗风险、应急响应、系统恢复等方面的数字化转型成果。

11.提供足够的电力供应，确保展示设备、照明设备等正常运行。

12.确保展台设计符合法律和安全标准，包括电气安全、结构稳定性等方面的规定。

- 规格参数

1.外宾接待

（1）邀请范围：涵盖国内外数字经济领域的专家学者、企业家、政府官员等。

（2）接待标准：提供四星级酒店住宿，高品质餐饮、车辆接送及陪同翻译等服务，确保外宾的舒适体验。

2.韧性城市展区搭建

（1）面积：600㎡

（2）展位结构合理，外观统一。

3.2026数字经济中外合作对接活动及重点政企对接活动

（1）活动形式：包括主题演讲、项目推介、面对面商务洽谈等。

（2）参与人数：300人左右

4.其他规格参数

（1）服务质量：确保外事活动服务的高质量和专业性，提升博览会的国际影响力和知名度。

（2）安全保障：加强安全保障措施，确保博览会期间的人员安全。

（3）技术支持：提供必要的技术支持，确保活动的顺利进行和高效交流。

- 性能指标

1.外宾接待性能指标

（1）住宿安排：确认按需接待的国际嘉宾都合理安排了住宿，住宿不超过接待标准。

（2）用餐服务：核查用餐菜单及餐品质量，无食品安全事故。

（3）用车服务：确认租车数量、车型及使用时间是否符合预算要求，确保嘉宾出行安全、准时。

（4）翻译服务：根据实际外宾情况，配备翻译人员，确保翻译准确、流畅，无重大翻译事故。

2.韧性城市展区性能指标

展位结构合理，外观统一，无安全事故。

3.2026数字经济中外合作对接活动及重点政企对接活动性能指标

（1）活动策划、现场布置有亮点。

（2）活动如期举办，有良好的社会反响。

4.服务质量与效果性能指标

（1）服务响应速度：服务团队对参会人员需求的响应速度快，无重大投诉。

（2）活动组织效率：活动的策划、组织、执行等方面的效率高，无重大活动事故。

（3）活动影响力：活动在行业内的影响力高，媒体报道数量大于等于50篇。

- 实施要求

1.外宾接待

制定详细的接待计划，包括接送站、住宿、餐饮、交通等方面的安排，确保外宾的舒适和便捷。

2.韧性城市展区搭建

（1）展区设计：根据展览内容和主题，进行展区的整体设计和布局。

（2）搭建工作：负责展区的搭建和装修工作，确保展区的整洁和美观。

3.2026数字经济中外合作对接活动及重点政企对接活动活动策划与组织

（1）参会人员：邀请国内外知名企业和专家，确保对接会的高端性和专业性。

（2）活动流程：制定清晰的活动流程，包括开场致辞、主题演讲、项目推介等环节，确保活动的紧凑和高效。

- 验收标准

1.国际嘉宾接待

（1）住宿安排：确认按需接待的国际嘉宾都合理安排了住宿，住宿不超过接待标准。

（2）用餐服务：核查用餐菜单及餐品质量，无食品安全事故。

（3）用车服务：确认租车数量、车型及使用时间是否符合预算要求，确保嘉宾出行安全、准时。

（4）翻译服务：根据实际外宾情况，配备翻译人员，确保翻译准确、流畅，无重大翻译事故。

2.韧性城市展区

（1）场地租赁：检查韧性城市展区场地租赁面积、时间符合预算要求。

（2）展位搭建：展位结构合理，无安全事故。

3.2026数字经济中外合作对接活动及重点政企对接活动

（1）会场租赁：确认会场租赁规模、时间是否符合预算要求。

（2）会场搭建：评估会场内外搭建的完成度及专业度。

（3）会议服务：会议整体策划完整，无重大事故，现场会务人员配备完整。

（4）翻译与资料：翻译准确、流畅，无重大翻译事故。

4.宣传及媒体

（1）图片直播及拍摄：完成各会场图片直播及拍摄服务，为后期宣传提供图片素材。

（2）视频拍摄及剪辑：完成各会场视频拍摄及剪辑服务，为后期宣传提供视频素材。

（3）媒体发稿：提供会前媒体发稿及会中集中报道服务，媒体报道总数量不少于50篇。

5.项目整体情况

（1）项目成本：无铺张浪费情况，各项开销符合相关规定并在市场价格区间内，最终总支出不高于135万元。

（2）主办单位满意度：大于85%（项目顺利执行，无重大事故，活动效果基本符合前期预估）。

5.应急预案及应急响应

（1）制定详尽且全面的活动应急预案。

（2）确保应急事件处理响应迅速且高效。

采购包2：数据要素×场景案例征集活动运营服务

- 技术要求

1.提供活动全流程组织管理服务，包括活动策划、评审方案制定、活动统筹协调与总结等；

2.负责场景案例征集、重点优质项目招引及作品跟踪辅导服务；

3.完成征集活动的线上平台服务、在线评审、项目管理等服务；

4.组织宣传推介与培训活动（含城市/园区推介会、线上专题解读会等），做好央媒及省市媒体宣传推广；

5.做好案例征集数据分析与总结报告编制，提供国赛选送项目支持服务；

6.确保征集活动线上平台稳定运行，不出现严重技术故障。

- 规格参数

1.“数据要素×”场景案例征集活动组织

（1）活动形式：包括线上征集、线上线下培训、专家评审、成果展示等；

（2）参与人数：100人左右。

2.项目团队、评审专家及嘉宾邀请

（1）评审组：副高及以上技术领域专家、教授级以上技术领域知名专家；

（2）项目团队：全国范围内参加评审展示的项目团队；

（3）嘉宾：征集活动期间的观察团嘉宾，比如龙头企业高管、高校教授等。

3.评审展示场地策划搭建

（1）评审展示场地设计：结合征集活动主题及各场景案例特点，进行专业设计，确保评审展示区域主题明确、美观实用；

（2）评审展示等待区设计：搭建西安本地相关企业宣传区，为项目团队提供交流合作的机会。

4.其他规格参数

（1）服务质量：确保活动服务的高质量和专业性，提升征集活动的国际影响力和知名度；

（2）安全保障：加强保障措施，确保征集活动期间的人员安全；

（3）技术支持：提供必要的技术支持，确保活动的顺利进行和高效交流。

- 性能指标

1.线上线下培训性能指标

按照国家数据局“数据要素×”大赛相关要求组织线上线下培训不少于两场。

2.征集活动评审展示性能指标

（1）活动策划、现场布置有亮点；

（2）活动如期举办，有良好的社会反响。

3.征集活动平台性能指标

（1）对征集活动全过程的监管，及时解决各项技术问题；

（2）负责项目团队画像分析，采集申报信息，监控活动页面流量、团队信息、团队画像等数据信息。

4.服务质量与效果性能指标

（1）服务响应速度：服务团队对参与人员需求的响应速度和解决问题的能力；

（2）活动组织效率：活动的执行等方面的效率，包括征集活动日程的安排、参与人员及评审专家的接待、组织等。

- 实施要求

1.线上线下培训活动

按照国家数据局“数据要素×”大赛相关要求制定详细的培训计划，组织两场线上线下培训活动，并组织选手参加。

2.“数据要素×”场景案例征集活动组织

（1）项目团队：筛选符合要求的项目团队及专业的评审专家，确保征集活动的高端性和专业性；

（2）活动流程：制定征集活动评审展示活动、成果对接活动，确保征集活动的紧凑和高效。

3.评审展示场地策划搭建

（1）评审展示设计：结合征集活动主题及各场景案例特点，进行专业设计，确保评审展示区域主题明确、美观实用；

（2）搭建工作：负责评审展示场地的搭建工作，确保场地的整洁和美观。

- 验收标准

1.线上线下培训活动

（1）培训标准：按照国家数据局“数据要素×”大赛相关要求组织线上线下培训且不少于两场。

（2）参加人数：参加培训选手人数大于参加活动选手人数的80%。

2.“数据要素×”场景案例征集活动评审展示活动

（1）场地租赁：检查评审展示场地租赁面积、时间符合预算要求。

（2）场地搭建：评估会场内外搭建的完成度及专业度，是否满足会议需求。

（3）征集活动服务：征集活动整体策划完整，无重大事故，现场会务人员配备完整。

（4）宣传与报道：核查宣传情况，央媒及省市媒体宣传报道不少于50家。

3.“数据要素×”场景案例征集活动信息及数据管理

技术支持：对征集活动评审展示进行监管，提供必要技术支持，确保整体报名、评审流程流畅、信息及数据准确。

4.项目整体情况

（1）项目成本：无铺张浪费情况，各项开销符合相关规定并在市场价格区间内，不高于85万元。

（2）主办单位满意度：大于85%（项目顺利执行，无重大事故，活动效果基本符合前期预估）。