政府采购项目

项目编号：HDZX2026（011）CG

千阳县疾控中心消防钢梯建设项目

竞争性磋商文件

采购人：千阳县疾病预防控制中心（公章）

采购代理机构：华地众信工程项目管理有限公司  （公章）

二零二六年四月

目  录

第一章 竞争性磋商公告	3

第二章 供应商须知	9

第三章 工程量清单	35

第四章 合同主要条款及格式	55

第五章 磋商响应文件格式	96

# 第一章 竞争性磋商公告

# 千阳县疾控中心消防钢梯建设项目竞争性磋商公告

项目概况 千阳县疾控中心消防钢梯建设项目采购项目的潜在供应商应在陕西省宝鸡市高新开发区马营镇高新锦园4号楼一单元1604室获取竞争性磋商文件，并于2026年05月08日14时30分（北京时间）前递交竞争性磋商响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HDZX2026（011）CG

项目名称：千阳县疾控中心消防钢梯建设项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：180000.00元

采购需求：

合同包1(千阳县疾控中心消防钢梯建设项目）:

合同包预算金额：180000.00元

合同包最高限价：178915.48元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他建筑工程 | 消防钢梯 | 1(项) | 详见采购文件 | 180000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起30个日历天（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(千阳县疾控中心消防钢梯建设项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

- （1）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

- （2）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

- （3）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；

- （4）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

- （5）宝鸡市财政局关于中、省《进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》落实措施的通知（宝市财办采（2022）9号）；

- （6）《陕西省财政厅关于落实政府采购支持中小企业政策有关事项的通知》（陕财办采函〔2022〕10号）；

- （7）关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）；

- （8）关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）；

- （9）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）；

- （10）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）；

- （11）《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》—2019年第16号；

- （12）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

- （13）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采[2018]23号）；

- （14）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；

- （15）《陕西省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》（陕财办采〔2023〕4号）；

- （16）《关于进一步落实政府采购支持中小企业相关政策的通知》(陕财办采(2023)3号)；

- （17）《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）；

（18）其他需要落实的最新政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(千阳县疾控中心消防钢梯建设项目)特定资格要求如下:

1）营业执照等主体资格证明文件：供应商应为具有独立承担民事责任能力的企业法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的营业执照；事业法人应提供合法有效的事业单位法人证书；其他组织应提供合法有效的证明文件；自然人参与的提供其身份证明；

2）企业资质：供应商须具备钢结构工程专业承包三级（含三级）及以上资质，且具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证；

3）项目负责人：拟派建造师须具备建筑工程专业贰级及以上（含贰级）注册证书和有效的安全生产考核合格证书（B证），且无在建工程（无在建证明材料供应商自行提供）；

4）财务状况报告：供应商须提供2024年度或2025年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明。其他组织和自然人提供银行出具的资信证明；

5）社保缴纳证明：提供2025年04月至今已缴存的连续六个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

6）税收缴纳证明：提供2025年04月至今已缴存的连续六个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

7）信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站重大税收违法失信主体，供应商未被列入“中国执行信息公开网”网站失信被执行人；未被列入“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为信息记录；

8）控股管理关系：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供书面承诺）；

9）书面声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

10）法定代表人授权委托书：供应商应授权合法的人员参加磋商全过程，其中法定代表人直接参加磋商的，须出具法定代表人资格证明书及法定代表人身份证，法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书及授权委托人身份证；

11）履行合同所必须的证明资料：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面承诺）；

12）专门面向中小企业声明函：本项目专门面向中小企业采购，供应商须为中小企业，并提供声明函（如有虚假，将依法承担相应责任）。

三、获取采购文件

时间：2026年04月24日至2026年04月30日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午14:00:00至17:00:00（北京时间,法定节假日除外）

途径：陕西省宝鸡市高新开发区马营镇高新锦园4号楼一单元1604室

方式：现场获取

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2026年05月08日14时30分00秒（北京时间）

地点：千阳县城关镇东大街5号住建局综合服务楼二楼会议室

五、开启

时间：2026年05月08日14时30分00秒（北京时间）

地点：千阳县城关镇东大街5号住建局综合服务楼二楼会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、本次采购公告在《陕西省政府采购网》发布；

2、请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库；

3、获取竞争性磋商文件方式：请于2026年04月24日至2026年04月30日上午09:00时至12:00时，下午14:00时至17:00时（北京时间,法定节假日除外），由委托人携带法人授权委托书和被授权人有效身份证件（法定代表人直接获取时，须出示法定代表人身份证明和法定代表人有效身份证件）在陕西省宝鸡市高新开发区马营镇高新锦园4号楼一单元1604室获取竞争性磋商文件；

4、质疑与投诉联系方式：

采购人行业监管部门

名称：千阳县卫生健康局

地址：千阳县事业综合大楼504室

联系方式：0917-4241861

采购监管部门：

名称：千阳县财政局采购管理股

地址：千阳县东大街16号

联系方式：0917-4249705

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：千阳县疾病预防控制中心

地址：宝鸡市千阳县燕伋大道

联系方式：13571185093

2、采购代理机构信息

名称：华地众信工程项目管理有限公司

地址：陕西省宝鸡市高新开发区马营镇高新锦园4号楼一单元1604室

联系方式：0917-3528980

3、项目联系方式

项目联系人：陈佩瑶

电话：0917-3528980

华地众信工程项目管理有限公司

2026年04月23日

第二章供应商须知

一、供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：千阳县疾病预防控制中心 地 址：宝鸡市千阳县燕伋大道 联系人：何建利 联系方式：13571185093 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：华地众信工程项目管理有限公司 地 址：陕西省宝鸡市高新开发区马营镇高新锦园4号楼一单元1604室 联系人：陈佩瑶 联系方式：0917-3528980 |
| 3 | 监督管理机构 | 千阳县财政局采购管理股、千阳县卫生健康局 |
| 4 | 项目名称 | 千阳县疾控中心消防钢梯建设项目 |
| 5 | 项目编号 | HDZX2026（011）CG |
| 6 | 资金性质 | 财政资金 |
| 7 | 项目最高限价 | 178915.48元 |
| 8 | 项目用途 | 保障消防安全。 |
| 9 | 采购内容和要求 | 拟对中心综合办公楼南边室外加挂消防钢梯一部，将一至四楼四个窗户更改为防火门。（详见工程量清单） |
| 10 | 供应商 | 符合本次竞争性磋商所规定的资格条件，从华地众信工程项目管理有限公司获取竞争性磋商文件，并自愿参加磋商活动的供应商。 |
| 11 | 供应商资格要求 | 资格条件： 1）营业执照等主体资格证明文件：供应商应为具有独立承担民事责任能力的企业法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的营业执照；事业法人应提供合法有效的事业单位法人证书；其他组织应提供合法有效的证明文件；自然人参与的提供其身份证明； 2）企业资质：供应商须具备钢结构工程专业承包三级（含三级）及以上资质，且具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证； 3）项目负责人：拟派建造师须具备建筑工程专业贰级及以上（含贰级）注册证书和有效的安全生产考核合格证书（B证），且无在建工程（无在建证明材料供应商自行提供）； 4）财务状况报告：供应商须提供2024年度或2025年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明。其他组织和自然人提供银行出具的资信证明； 5）社保缴纳证明：提供2025年04月至今已缴存的连续六个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； 6）税收缴纳证明：提供2025年04月至今已缴存的连续六个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料； 7）信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站重大税收违法失信主体，供应商未被列入“中国执行信息公开网”网站失信被执行人；未被列入“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为信息记录； 8）控股管理关系：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供书面承诺）； 9）书面声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 10）法定代表人授权委托书：供应商应授权合法的人员参加磋商全过程，其中法定代表人直接参加磋商的，须出具法定代表人资格证明书及法定代表人身份证，法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书及授权委托人身份证； 11）履行合同所必须的证明资料：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面承诺）； 12）专门面向中小企业声明函：本项目专门面向中小企业采购，供应商须为中小企业，并提供声明函（如有虚假，将依法承担相应责任）。 |
| 12 | 工期、质量标准及地点 | 工期：30日历天，质量标准：合格； 地 点：千阳县疾病预防控制中心院内。 |
| 13 | 竞争性磋商文件获取 | 获取时间：2026年04月24日至2026年04月30日（北京时间，节假日除外） 获取方式：请于2026年04月24日至2026年04月30日上午09:00时至12:00时，下午14:00时至17:00时（北京时间，节假日除外），由委托人携带法人授权委托书和被授权人有效身份证件（法定代表人直接获取时，须出示法定代表人身份证明和法定代表人有效身份证件）在陕西省宝鸡市高新开发区马营镇高新锦园4号楼一单元1604室获取竞争性磋商文件。 |
| 14 | 联合体投标 | 不接受 |
| 15 | 现场勘查 | 不组织 |
| 16 | 供应商对竞争性磋商文件提出质疑的时间 | 供应商认为竞争性磋商文件使自己的权益受到损害的，在收到竞争性磋商文件之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期提出的无效，因此带来的一切不利后果由供应商自负。 |
| 17 | 构成竞争性磋商文件的其他文件 | 竞争性磋商文件的澄清、修改书及有关补充通知为竞争性磋商文件的有效组成部分。 |
| 18 | 磋商响应文件提交截止时间、开标时间和地点 | 1、磋商响应文件提交截止时间：2026年05月08日14：30前 2、开标时间：2026年05月08日14:30整 3、开标地点：千阳县城关镇东大街5号住建局综合服务楼二楼会议室 |
| 19 | 投标有效期 | 自提交磋商响应文件的截止之日起90日历天 |
| 20 | 磋商保证金 | 磋商保证金的形式：转账支票、电汇、银行汇票、保函任何一种。 1、磋商保证金金额：3000.00元（叁仟元整） 2、供应商须按规定时间（响应文件递交截止时间）和方式提交磋商保证金。 3、除采购人或采购代理机构方面原因外，以转账支付竞争性磋商保证金未能如期到账（基本账户转出），视为未递交竞争性磋商保证金。（不接受以个人名义交纳的保证金，交纳保证金的供应商名称须与参与磋商的供应商名称一致，否则不予退还。） 4、采用银行保函递交时间:所投项目开标前2-3个工作日递交至采购代理机构。 5、采用保险公司保单(或担保公司保单)递交时间:所投项目开标前1-2个工作日递交至采购代理机构。 |
| 21 | 汇款账户 | 户 名：华地众信工程项目管理有限公司宝鸡高新分公司 账 号：61050162930000000234 开户行：中国建设银行宝鸡高新大道支行 银行行号：105793000526 备注：千阳县疾控中心消防钢梯建设项目磋商保证金（可简写） 注: 参与磋商的供应商未交纳、或者未足额交纳、或者未按规定时限交纳保证金的，将被视为自动放弃参与投标的权利。 |
| 22 | 备选投标方案 和报价 | 不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 23 | 盖章签字 | 供应商必须按照竞争性磋商文件的规定和要求由法定代表人或被授权人签字（或盖章），并加盖供应商公章。 |
| 24 | 评标办法及标准 | 详见竞争性磋商文件 |
| 25 | 磋商小组组成 | 磋商小组共3人，从陕西省政府采购专家库随机抽取2人，甲方代表1人。 |
| 26 | 其它事项 | 成交供应商与采购人在成交通知书发出25天内签订合同，不及时签订视为自动放弃。非经采购人同意，本项目不允许成交后另行转包或者分包。成交人无正当理由不得放弃成交。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的，成交人不得参加对该项目重新开展的采购活动。 |
| 27 | 所属行业 | 建筑业 |
| 28 | 招标代理服务费 | 1、招标代理服务费由成交单位向采购代理机构支付。 2、招标代理服务费按人民币¥2000.00元（贰仟元整）收取。 3、此费用各供应商应充分考虑在磋商报价内，采购人不在为此支付任何费用，且必须保证本次项目的服务质量。 |

二、项目说明

1、本项目说明详见供应商须知前附表。

2、本项目按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过竞争性磋商方式择优选定中标人。

三、竞争性磋商文件

1、竞争性磋商文件获取：供应商须经过正常渠道获取竞争性磋商文件，否则将作为无效投标处理。

2、竞争性磋商文件的组成：包括目录中所列的前五章。

竞争性磋商文件获取方式：2026年04月24日至2026年04月30日每天上午09:00至12:00，下午14:00至17:00（北京时间,法定节假日除外），由委托人携带法人授权委托书和被授权人有效身份证件（法定代表人直接获取时，须出示法定代表人身份证明和法定代表人有效身份证件）在陕西省宝鸡市高新开发区马营镇高新锦园4号楼一单元1604室获取竞争性磋商文件。

3、供应商应认真审阅和充分理解竞争性磋商文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，在磋商响应文件中对竞争性磋商文件的各方面都做出实质性的响应，按照竞争性磋商文件的要求提交全部资料。

4、竞争性磋商文件的澄清或修改：

4-1、提交首次磋商响应文件截止之日前，采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次磋商响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的供应商；不足5日的，应当顺延提交首次磋商响应文件截止时间。

4-2、竞争性磋商文件的澄清或修改内容均以书面形式明确的内容为准。当竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。所有补充文件将作为竞争性磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

5、供应商若对竞争性磋商文件有任何疑问，可以以书面形式向采购代理机构提出询问。

6、供应商认为竞争性磋商文件使自己的权益受到损害的，在收到竞争性磋商文件之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期提出的无效，因此带来的一切不利后果由供应商自负。

7、在投标截止时间前，根据采购工作进展实际情况，采购人可酌情延长提交磋商响应文件的截止时间，若延长将另行以书面形式通知各供应商并在原信息发布媒体上发布变更公告。采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

8、供应商必须从华地众信工程项目管理有限公司处获取竞争性磋商文件，供应商自行转让或复制竞争性磋商文件视为无效。

9、竞争性磋商文件的解释权归采购代理机构，如发现竞争性磋商文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

10、现场勘查：见供应商须知前附表。

四、磋商响应文件

1、供应商资格条件：

1）营业执照等主体资格证明文件：供应商应为具有独立承担民事责任能力的企业法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的营业执照；事业法人应提供合法有效的事业单位法人证书；其他组织应提供合法有效的证明文件；自然人参与的提供其身份证明；

2）企业资质：供应商须具备钢结构工程专业承包三级（含三级）及以上资质，且具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证；

3）项目负责人：拟派建造师须具备建筑工程专业贰级及以上（含贰级）注册证书和有效的安全生产考核合格证书（B证），且无在建工程（无在建证明材料供应商自行提供）；

4）财务状况报告：供应商须提供2024年度或2025年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明。其他组织和自然人提供银行出具的资信证明；

5）社保缴纳证明：提供2025年04月至今已缴存的连续六个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

6）税收缴纳证明：提供2025年04月至今已缴存的连续六个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

7）信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站重大税收违法失信主体，供应商未被列入“中国执行信息公开网”网站失信被执行人；未被列入“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为信息记录；

8）控股管理关系：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供书面承诺）；

9）书面声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

10）法定代表人授权委托书：供应商应授权合法的人员参加磋商全过程，其中法定代表人直接参加磋商的，须出具法定代表人资格证明书及法定代表人身份证，法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书及授权委托人身份证；

11）履行合同所必须的证明资料：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面承诺）；

12）专门面向中小企业声明函：本项目专门面向中小企业采购，供应商须为中小企业，并提供声明函（如有虚假，将依法承担相应责任）。

2、合格供应商

符合《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等有关法律法规的规定并满足本项目资格条件。不符合上述规定的供应商，投标无效。

3、磋商响应文件的组成

（1）封面

（2）资格证明文件

（3）符合性证明文件

（4）响应方案

附件一：《中小企业声明函》

附件二：《残疾人福利性单位声明函》

附件三：《监狱企业证明材料》

附件四：《“节能产品”“环境标志产品”说明》

4、磋商响应文件编写说明

4-1、磋商响应文件

1）、供应商应当按照竞争性磋商文件要求，依法真实编制磋商响应文件，并对其提交的磋商响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2）、磋商响应文件应使用A4纸打印或使用不褪色蓝（黑）墨水书写；按序编制目录，文档页码位于底端中间，磋商响应文件全部加盖骑缝章且胶装不得采用活页装订，正本一份、副本二份，电子标书一份，各自胶装成册，并在封面标明“正本”/“副本”字样。

3）、所有磋商响应文件的任何行间插字、涂改和增删，须由法定代表人或被授权人在改动处旁签字方为有效。

4）、供应商须在磋商响应文件中指定页面的落款处、相关证明文件及资料上由法定代表人或被授权人签名或盖章。

5）、供应商在提交磋商响应文件截止时间前，可以对所提交的磋商响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知代理机构。补充、修改的内容作为磋商响应文件的组成部分。补充、修改的内容与磋商响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

6）、供应商的最终报价应是工程量清单全部内容，通过相关法律法规的验收标准，交付至采购人正常使用的所有费用。包括工程总价、随配附件、人工费用、后期相关费、税金及其他所有相关费用的总和。采购人不再单独支付其他任何费用。磋商货币：人民币。

7）、磋商响应文件的正本和电子标书密封在一个标袋、副本密封在一个标袋，封袋不得有破损，加贴封条，并在封线处加盖公章及法人章（骑缝章），密封必须完整，未密封（密封不完整）的磋商响应文件采购代理机构不予签收。磋商响应文件封袋正面标识式样见其他磋商响应文件格式。

4-3、磋商响应文件的语言及计量单位

1、招标活动的所有文件、资料、函电文字均使用简体中文，确需提交用其他语言形成的资料，必须翻译成简体中文。对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议时，以简体中文文本为准。

2、磋商响应文件的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，但竞争性磋商文件另有规定的除外。

4-4、磋商响应文件的有效期

1.投标有效期（含授权有效期）自提交磋商响应文件截止之日起90日历天。供应商投标有效期短于竞争性磋商文件规定的投标有效期，按无效投标处理。成交供应商的投标有效期自动延长至合同执行完毕。

2.在投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其磋商响应文件。

3.特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购人可要求供应商延长投标有效期。供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其磋商保证金。供应商同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得修改磋商响应文件的实质性内容。

4-5、磋商响应文件的提交

供应商可于本章供应商须知前附表第18项规定的磋商响应文件提交截止时间前递交磋商响应文件

4-6、磋商响应文件的撤回、补充和修改

供应商在递交磋商响应文件后，且在提交磋商响应文件截止时间前，可以对所提交的磋商响应文件进行撤回、补充或修改。

4-7、磋商报价

1）本次招标项目最高限价为：178915.48元，超出项目最高限价为无效报价，按废标处理。

2）磋商报价中均采用人民币表示，磋商报价为供应商在磋商响应文件中提出的各项支付金额的总和。供应商应按依据《陕西省建设工程费用规则》（2025）、陕西省工程建设标准《建设工程工程量清单计价标准》DB61/T5126-2025、依据陕西省工程建设标准《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》DB61/T5129-2025、陕西省工程建设标准《通用安装工程工程量计算标准》DB61/T5130-2025、陕西省工程建设标准《市政工程工程量计算标准》DB61/T5128-2025、陕西省工程建设标准《园林绿化工程工程量计算标准》DB61/T5131-2025、依据《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（2025）、《陕西省通用安装工程消耗量定额》（2025）、《陕西省市政工程消耗量定额》（2025）、《陕西省园林绿化工程消耗量定额》(2025)、《陕西省城市地下综合管廊工程消耗量定额》(2025)、《陕西省绿色建筑工程消耗量定额》(2025)、《陕西省智能建造（建筑机器人）消耗量定额（试行）》；《陕西省建设工程施工机械台班费用定额》（2025）、《陕西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额》（2025）、《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表》 (2025)、《陕西省通用安装工程基价表》(2025)、《陕西省市政工程基价表》(2025）、《陕西省园林绿化工程基价表》(2025)、《陕西省城市地下综合管廊工程基价表》(2025)、《陕西省绿色建筑工程基价表》(2025)，依据建设工程设计文件及相关资料、依据省、市工程造价主管部门发布的材料信息价，发布的材料信息价上没有的材料价格参考市场价计算、结合施工条件及常规施工工艺、合理的施工组织设计进行编制等及其相关配套文件确定；材料价根据市场询价计入进行编制，磋商报价时，供应商结合工程实际情况和本企业生产、管理水平及市场变化自主确定风险系数，自主报价。

3）磋商报价为供应商在磋商响应文件中提出的各项费用的总和。供应商应按采购人提供的工程量清单填报单价和合价，每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。供应商未填单价或合价的工程项目，将视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内，采购人将不予支付其价款。

4）本工程设暂列金人民币¥：15000.00元（壹万伍仟元整）用于设计变更或签证等。

5）所依据的预算均应具有相应岗位证书的专业人员编制，并在总报价书上签章。

6）清单计价软件采用金建软件8.0.3.2版本，电子标书内含项目管理（.JTB4）文件及磋商响应文件所有内容。

7）结算调整幅度：本项目采用竞争性磋商方式采购，需进行二次报价，结算时分项单价将按最终报价与首次报价的差距同比例调整，单价浮动后质量等级不得变更。

最终报价（二次）=本项目实施过程中的所有费用。最终报价（二次）不得高于首次报价，否则按废标处理。

本次竞争性磋商非一次性报价。

4.磋商报价货币应为人民币。

4-8、供应商提交磋商响应文件时，出现下列情况之一的，其磋商响应文件将被拒绝接收：

1、误投的；

2、逾期提交磋商响应文件的。

五、磋商保证金

1、保证金缴纳方式：见供应商须知前附表。

2、保证金缴纳递交截止时间：见供应商须知前附表。

3、退还磋商保证金：

3-1、在投标截止时间前撤回已提交磋商响应文件的供应商的磋商保证金，将在采购代理机构收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内退还（无息）。

3-2、所有未中标人的磋商保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还（无息）。

3-3、中标人的磋商保证金，将在签订合同后5个工作日内执合同予以退还（无息）。

4、发生下列情况之一时，磋商保证金将不予退还：

4-1、供应商提供虚假资质谋取中标的；

4-2、有围标、串标现象，经查证属实的；

4-3、供应商在竞争性磋商文件规定的投标有效期内撤回投标的；

4-4、供应商自行放弃成交资格的；

4-5、成交人不在规定的时效内领取《成交通知书》的；

4-6、成交人因自身原因未能在规定期限内与采购人签订合同的；

4-7、供应商交纳磋商保证金后，无故不参加投标活动的。

六、投标

供应商应在供应商须知前附表规定的投标截止时间前递交竞争性响应文件，递交时间即为签收凭证时间。供应商未在投标截止时间前递交竞争性响应文件的，视为逾期送达，采购人及采购代理机构将拒绝接收。

七、开标、评标和定标

1、开标：

1.1开标时间和地点

采购人在供应商须知前附表第18项规定的投标截止时间及地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。

1.2开标程序

（1）供应商入场；

（2）宣布磋商项目名称及磋商响应文件递交截止时间，并宣布磋商会开始；

（3）宣布磋商会议纪律；

（4）介绍参加磋商会议的监督部门、采购人及有关领导；

（5）介绍参加磋商会议工作人员名单；

（6）介绍供应商到会情况；

（7）查验各供应商法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书、身份证复印件及身份证原件（审查不通过，该供应商不进入下阶段评审）；

（8）查验磋商响应文件的密封情况（由监督部门和供应商授权代表共同查验）密封查验不通过，该供应商不进入下一步开标程序；

（9）开启磋商响应文件；

（10）磋商响应文件资格性审查、符合性审查；

（11）磋商；

（12）二次报价；

（13）供应商退场；

（14）评审阶段；

（15）磋商会议结束。

2、评标

2-1、磋商小组

（1）采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）等规定，依法组建评标委员会。

（2）采购人派代表进入评标室时，须向采购代理机构出具授权函。

（3）磋商小组成员应推荐一名评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作，采购人代表不得担任评审组长。

（4）磋商小组成员不得参加开标活动。

（5）磋商小组成员应当遵守并履行下列职责义务：

a、遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，根据竞争性磋商文件规定的评标程序、评标方法和评标标准审查磋商响应文件；

b、符合性审查、评价磋商响应文件是否符合竞争性磋商文件的商务、技术等实质性要求；

c、要求供应商对磋商响应文件有关事项作出澄清或者说明；

d、对磋商响应文件进行比较和评价；

e、确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交人；

f、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

g、对评标过程及各供应商的商业机密予以保密；

h、配合采购人、采购代理机构答复各供应商提出的质疑；

i、配合各部门的投诉处理和监督检查工作。

2-2、在政府采购活动中，采购人员及相关人员（包括磋商小组）与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

2-3、评标原则：坚持公平、公正、科学、择优原则，禁止不正当竞争。

2-4、评标办法：本次招标采用综合评分法（详见本节评分标准）。

2-5、评标工作程序：资格审查、符合性审查、最后报价、澄清、评价（详评）、推荐中标候选人的工作程序进行评标。

2-5-1、磋商响应文件资格审查：

1）营业执照等主体资格证明文件：供应商应为具有独立承担民事责任能力的企业法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的营业执照；事业法人应提供合法有效的事业单位法人证书；其他组织应提供合法有效的证明文件；自然人参与的提供其身份证明；

2）企业资质：供应商须具备钢结构工程专业承包三级（含三级）及以上资质，且具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证；

3）项目负责人：拟派建造师须具备建筑工程专业贰级及以上（含贰级）注册证书和有效的安全生产考核合格证书（B证），且无在建工程（无在建证明材料供应商自行提供）；

4）财务状况报告：供应商须提供2024年度或2025年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明。其他组织和自然人提供银行出具的资信证明；

5）社保缴纳证明：提供2025年04月至今已缴存的连续六个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

6）税收缴纳证明：提供2025年04月至今已缴存的连续六个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

7）信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站重大税收违法失信主体，供应商未被列入“中国执行信息公开网”网站失信被执行人；未被列入“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为信息记录；

8）控股管理关系：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供书面承诺）；

9）书面声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

10）法定代表人授权委托书：供应商应授权合法的人员参加磋商全过程，其中法定代表人直接参加磋商的，须出具法定代表人资格证明书及法定代表人身份证，法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书及授权委托人身份证；

11）履行合同所必须的证明资料：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面承诺）；

12）专门面向中小企业声明函：本项目专门面向中小企业采购，供应商须为中小企业，并提供声明函（如有虚假，将依法承担相应责任）。

2-5-2、磋商响应文件符合性审查

磋商小组对资格性审查合格的磋商响应文件有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定其是否对竞争性磋商文件实质性内容作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的具体规定）。符合性审查按下表进行：

| 序号 | 审查因素 |  | 审查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性、完整性审查 | 磋商响应文件的签署、盖章 | 磋商响应文件上法定代表人或其授权代理人的签字（或盖章）齐全，且单位盖章齐全，符合竞争性磋商文件要求。 |
|  |  | 磋商响应文件格式 | 符合竞争性磋商文件第五章“磋商响应文件格式”要求 |
|  |  | 磋商响应文件递交 | 符合“供应商须知前附表”规定要求 |
|  |  | 报价 | 报价未超过最高限价 |
|  |  | 磋商响应文件内容 | 磋商响应文件内容齐全完整、无遗漏 |
| 2 | 磋商响应文件的响应程度审查 | 工期 | 满足竞争性磋商文件要求的工期 |
|  |  | 质量标准 | 满足竞争性磋商文件要求的质量标准 |
|  |  | 投标有效期 | 满足竞争性磋商文件规定的投标有效期 |
|  |  | 磋商保证金 | 提交形式及金额符合竞争性磋商文件要求 |

2-5-3、最后报价

1、磋商小组要求实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商磋商响应文件的有效组成部分。

2、最后报价在磋商现场提交，各供应商在提交最后报价时应加盖供应商红色公章。

2-5-4、磋商响应文件的澄清：

（1）在评标期间,对于磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或被授权人签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

（2）书写错误的评审标准：

磋商小组在评标过程中，发现磋商响应文件出现下列情况之一者，按以下原则修正：

a、磋商响应文件有关内容与“第一次磋商报价表”不一致的，以“第一次磋商报价表”为准；

b、大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

c、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以“第一次磋商报价表”的总价为准，并修改单价；

d、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价乘以数量的计算结果为准；

e、磋商响应文件图表与文字不符时，以文字为准；

f、磋商响应文件正本与副本不符时，以正本为准；

g、对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

h、多处内容交叉不符时，以评标委员会评审结果为准。

注：按上述方法修正的内容（其中，同时出现上述a至d两种以上不一致的，按上述规定的顺序修正），经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（3）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品/服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

2-5-5、评价（详评）：

（1）磋商小组评审磋商响应文件符合性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

（2）评标采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评审，全部评审合格的供应商进行最后的综合评审和打分，按最后得分由高向低排序，推荐中标候选人。

（3）其他需说明的情况：

a、对于磋商响应文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受，但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序；

b、最低报价不是中标的唯一条件；

c、如果投标实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，其投标将被拒绝，供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标；

d、无论投标的结果如何，投标期间一切费用自理。

2-6、评分标准：

| 评标 内容 | 价格 权值 | 分值 | 评审明细 | 评标原则与标准 | 根 据 磋商响应文 件 的 响 应 程 度 按 差 别 计 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价评审 | 30% | 30分 | 报价 | 按照《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×价格权值（即30%）×100 本项目专门面向中小企业采购，故不享受价格扣除优惠政策。 |  |
| 响应方案 | 5% | 5分 | 项目负责人和项目部的配备 | 依据提供的项目人员组成的数量、专业配置横向比较，综合赋分。 项目部人员组成合理、健全,赋4.1-5分； 项目部人员组成基本合理、基本健全,赋 1.1-4分； 项目部人员组成不合理、人员不健全,赋 0-1分； 不提供不得分。 |  |
|  | 9% | 9分 | 施工方案、方法和技术措施 | 对本项目特性了解透彻，施工方案、方法和技术措施内容全面，赋5.1-9分； 施工方案、方法和技术措施内容全面较全面，针对性一般，赋2.1-5分； 施工方案、方法和技术措施内容不全面，针对性较差，赋0-2分； 不提供不得分。 |  |
|  | 5% | 5分 | 确保工期的技术组织措施 | 确保工期的技术措施内容全面，针对性强，赋3.1-5分； 确保工期的技术措施内容较全面，针对性一般，赋1.1-3分； 确保工期的技术措施内容不全面，针对性较差，赋0-1分； 不提供不得分。 |  |
|  | 5% | 5分 | 确保工程质量的技术措施 | 确保工程质量的技术措施内容全面，针对性强,赋3.1-5分； 确保工程质量的技术措施内容较全面，针对性一般，赋1.1-3分； 确保工程质量的技术措施内容不全面，针对性较差，赋0-1分； 不提供不得分。 |  |
|  | 5% | 5分 | 确保安全生产的技术组织措施 | 确保安全生产的技术组织措施全面，针对性强,赋3.1-5分； 确保安全生产的技术组织措施较全面，针对性一般，赋1.1-3分； 确保安全生产的技术组织措施不全面，针对性较差，赋0-1分； 不提供不得分。 |  |
|  | 5% | 5分 | 确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施 | 文明施工、环境保护目标明确，控制措施及制度完整，针对性强，赋3.1-5分； 文明施工、环境保护目标较明确，控制措施及制度较完整，针对性一般，赋1.1-3分； 文明施工、环境保护目标不明确，控制措施及制度较差，针对性较差，赋0-1分； 不提供不得分。 |  |
|  | 5% | 5分 | 主要机具、设备和劳动力配备情况 | 主要机具、设备和劳动力配备合理、完善，有详尽的计划与措施，赋3.1-5分； 主要机具、设备和劳动力配备较为合理、完善，赋1.1-3分； 主要机具、设备和劳动力配备不合理、不完善，赋0-1分； 不提供不得分。 |  |
|  | 5% | 5分 | 进度计划和工期目标 | 进度计划和工期目标科学合理,赋3.1-5分； 进度计划和工期目标科学较合理,赋 1.1-3分； 进度计划和工期目标科学不合理,赋0-1分； 不提供不得分。 |  |
|  | 5% | 5分 | 降低成本措施 | 降低成本的方案合理，措施全面有针对性，赋3.1-5分； 降低成本的方案基本合理，措施较全面，针对性一般，赋2.1-3分； 降低成本方案合理性较差，措施不全面，针对性较差，赋0-2分； 不提供不得分。 |  |
|  | 5% | 5分 | 项目风险预测与防范，事故应急预案 | 项目风险预测与防范，事故应急预案合理，有针对性，赋3.1-5分； 项目风险预测与防范，事故应急预案基本合理，针对性一般，赋1.1-3分； 项目风险预测与防范，事故应急预案合理性较差，针对性较差，赋0-1分； 不提供不得分。 |  |
|  | 5% | 5分 | 采用新技术、新工艺对提高质量、缩短工期、降低造价的可行性方案 | 采用新技术、新工艺对提高质量、缩短工期、降低造价的可行性方案合理，措施全面有针对性，赋3.1-5分； 采用新技术、新工艺对提高质量、缩短工期、降低造价的可行性方案基本合理，措施较全面，针对性一般，赋1.1-3分； 采用新技术、新工艺对提高质量、缩短工期、降低造价的可行性方案合理性较差，措施不全面，针对性较差，赋0-1分； 不提供不得分。 |  |
|  | 5% | 5分 | 保修服务 | 工程竣工验收合格后，发生质量问题有补救措施、质保期有承诺、方案切实可行，根据其方案的针对性、科学性、合理性和完善性进行赋分： 方案完整，针对性强,赋3.1-5分； 方案较完整，针对性较强,赋1.1-3分； 方案不完整，针对性不强,赋0-1分； 缺项不得分。 |  |
|  | 6% | 6分 | 类似项目业绩 | 近三年（2023年04月-至今）类似项目业绩（中标通知书、合同）每提供1个得2分，此项合计6分。 |  |
| 备注 | 1、各评委独立打分。 2、评委打分超过得分界限或未按本表规定赋分时，该评委的打分作废，不计入汇总分。 3、若出现综合得分并列时，比较价格得分，此分项得分高者排序在前；若价格得分仍相同，比较技术得分，此分项得分高者排序在前；若技术得分仍相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者排序在前。 4、各种计算采用插入法，数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。 5、评标过程中，若出现特殊情况时，由评标委员会决定暂停评标，并提出具体处理意见。 注：以上评分项需要提供的资料，有就得分，无则不得分，提供虚假资料者按无效标处理。 |  |  |  |  |

注：特殊情况处理：

a、当供应商某评分项出现未报、漏报或零报价时，该分项得零分，并不参与投标报价分的计算。

b、若出现综合得分相同时，投标报价得分高者为第一中标候选人，若投标报价得分相同，技术得分高者为第一中标候选人，若上述两项得分相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者为第一中标候选人。

c、评标过程中，若出现本评标方法以外的特殊情况时，将暂停评标，待评委商榷后再进行复会。

2-7、政府采购政策评分标准（本项目为专门面向中小企业采购项目）

2-7-1小微企业的政策

根据财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的工程类项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

以上均用扣除后的价格参与评审。中小型和微型企业按照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联合企业【2011】300 号）规定执行。

2-7-2监狱企业的政策

根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同中小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

2-7-3残疾人福利性单位的政策

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）要求，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同中小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

2-7-4节能产品、环境标志产品的政策

节能产品、环境标志产品按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号））、《财政部 发展改革委联合印发<关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关规定执行。

2-7-4本项目是否专门面向中小企业项目：是。

为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

3、定标

3-1、定标程序

- 磋商小组依据评标办法，经过资格性审查、符合性审查、澄清、比较与评价等程序后，在最大限度满足竞争性磋商文件实质性要求前提下进行综合评审，以评标总得分最高到低的顺序推荐3名以上中标候选人，并编写评标报告。

- 磋商小组应当在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评标报告送交采购人。采购人在收到评审报告5个工作日内，从评审报告推荐的成交候选人中，按顺序确定成交人。成交候选人并列的，磋商报价得分高者成为中标人，若投标报价得分相同，技术得分高者成为成交人。确定结果后，采购人向采购代理机构出具《定标复函》。采购人逾期未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定成交人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选人为成交人。

- 采购代理机构接到采购人的《定标复函》后，在2个工作日内，将成交结果进行公告。公告发布1个工作日，其他供应商若有异议，按《中华人民共和国政府采购法》第52条执行。

3-2、成交人确定后，采购人和采购代理机构对未成交原因不作任何解释，磋商响应文件不予退还（含纸质及电子版文件）。

4、投标无效的情形：

4-1、未按照竞争性磋商文件的规定提交磋商保证金的；

4-2、磋商响应文件未按竞争性磋商文件要求签署、盖章的；

4-3、不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求的；

4-4、报价超过竞争性磋商文件中规定的最高限价的；

4-5、磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4-6、提供虚假材料谋取中标的；

4-7、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

4-8、法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

5、成交通知书

5-1、成交通知书将在成交结果公告发布的同时由采购代理机构发出。

5-2、成交人应在接到采购代理机构通知之日起七日内领取成交通知书。未在规定时间内领取成交通知书的，磋商保证金不予退还。

5-3、成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交人无正当理由不得放弃成交。

八、合同

1、成交人在收到成交通知书后25日内，应按竞争性磋商文件的要求与采购人签订合同。

2、成交人因自身原因不按规定与采购人签订施工合同或者拒绝与采购人签订合同的，则采购人将废除授标，磋商保证金不予退还。给采购人造成损失超过磋商保证金额的，还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。同时，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，以此类推，也可以重新开展政府采购活动。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的，中标人不得参加对该项目重新开展的招标活动。

3、成交通知书将是合同的重要组成部分。竞争性磋商文件、中标人的磋商响应文件及评议过程中有关的澄清文件均作为合同附件。

4、成交后，成交人应按照合同约定履行义务，完成招标项目的采购要求，经采购人同意，成交人可以依法采取分包方式履行合同。分包部分为成交项目的部分非主体、非关键性工作。接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。中小企业根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

5、所签订的合同不得对竞争性磋商文件确定的事项和中标人磋商响应文件作实质性修改。

6、采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

九、合同的履约验收

采购人应按照政府采购合同约定的技术、服务、安全标准组织对供应商每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行验收，并出具验收书。

十、重新组织采购活动

如果发生下列情况之一，采购人和采购代理机构将按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号）等有关规定重新组织采购活动：

（1）因重大变故，采购任务取消的；

（2）竞争性磋商文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的；

（5）所有供应商的报价均超出最高限价，采购人不能支付的。

十一、询问、质疑与投诉

1.询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问。采购代理机构或采购人将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构将告知供应商向采购人提出。

2.质疑和投诉

供应商认为竞争性磋商文件、招标过程使自身的合法权益受到损害，可以在知道或者应当知道其自身权益收到损害之日起七个工作日，以书面形式（纸质版加盖公章）向采购代理机构或采购人提出质疑。供应商认为中标结果使自身的合法权益受到损害，可以在开标后7日内前，以书面形式（纸质版加盖公章）向采购代理机构或采购人提出质疑。

2.1、质疑书应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、标段、招标公告/中标公告发布时间、质疑事项、证据材料、法律依据（具体条款）、质疑人有效联系方式等。

2.2、质疑书应当由法定代表人签字并加盖公章，公章不得以合同章或其他印章代替。质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑书外，还应当提交质疑人的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

2.3.有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

（1）质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商/供应商或潜在供应商/供应商；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑未以书面形式提出，或质疑书主要内容构成不完整的；

（5）质疑书没有合法有效的签字、盖章或授权的；

（6）以非法手段取得证据、材料的；

（7）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

（8）不符合法律、法规、规章和监管机构规定的其他条件的。

2.4、采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

2.5、质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）相关规定向政府采购监管机构提出投诉。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

2.6、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）有关规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。

2.7、对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

十二、拒绝商业贿赂

1、遵照陕西省财政厅的规定，采购人、采购代理机构、供应商和评审专家在招投标活动中，都要签订相应的《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任。2、供应商必须填写《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》并附在磋商响应文件中，同时应保证磋商响应文件正、副本中一致。

- 第三章 工程量清单

工程名称：千阳县疾控中心消防钢梯建设项目

工 程 量 清 单

编 制 人：                                （注册造价工程师签字及盖章）

复 核 人：                            （一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单位：                                                （盖章）

法定代表人

或其授权人：                                            （签字或盖章）

编制时间：        年       月      日

招标人：       千阳县疾病预防控制中心                         （盖章）

法定代表人

或其授权人：                                          （签字或盖章）

填  表  须  知

1.工程量清单及其计价表中所有要求签字、盖章的，

必须按规定签字盖章。

2.工程量清单及计价表中的任何内容不得随意涂

改或删除。

3.工程量清单计价格式中列明需填报的单价和合价，

计价人应填报，未填报的单价和合价，均视为此项

费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

4.造价（金额）均以人民币表示。

- 工程量清单以发放的电子版为准。

- 附件：

| 材料暂定价格表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 单价 | 备注 |
| 1 | 甲级防火门 | ㎡ | 650.00 | 主材费 |
| 2 | 45mm纳米硅防火玻璃窗 | ㎡ | 3800.00 | 主材费 |

# 第四章  合同主要条款及格式

（本合同仅供参考，具体合同以中标后甲、乙双方签订合同为准）

千阳县疾控中心消防钢梯建设项目

施工合同

发包人：                               （盖章）

承包人：                               （盖章）

签订时间：    年   月   日

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                     施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程批复文号：

二、工程承包范围

承包范围：本工程以包工、包料、包材料复试、包竣工资料的形式由承包人实行总承包，承包人应按照招标工程量清单及发包人书面确认的施工图纸，承包整个工程的施工及材料设备供应。

不包括的工程范围： /

三、合同工期

总日历天数        天

开工日期：

竣工日期：

四、质量标准

工程质量标准：     合格

五、合同价款

1、合同总价（大写）：

(小写)￥ ：             元

（其中：措施费 RMB￥：        元，安全文明施工费 RMB￥：             元，暂列金额（不包括计日工部分）RMB￥：        元，专业工程暂估价RMB￥：    元。）工程预留金，属发包人所有。如果施工过程中发生变更或签证后，经发包方及监理工程师审签后，结算时方可按变更或签证所发生的增减工程量结算。

2、综合单价：详见承包人的报价书。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、本合同专用条款

3、本合同通用条款

4、中标通知书

5、投标书、工程报价单或预算书及其附件

6、招标文件、答疑纪要及工程量清单

7、图纸

8、标准、规范及有关技术文件

双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予的定义相同。

八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：       年      月      日

合同订立地点：

本合同双方约定自双方签字盖章后生效。

发包人：（公章）                     承包人：（公章）

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

## 日期：                                日期：

第二部分   通用条款

一、词语定义及合同文件

1 、词语定义

下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

1.1 通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。

1.2 专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

1.3 发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.4 承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.5 项目经理：指承包人在专用条款中指定的具有执业资格的负责施工管理和合同履行的代表。

1.6 设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

1.7 监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

1.8 工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。

1.9 工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。

1.10 工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

1.11 工程量清单：表现拟建工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目名称和相应数量的明细清单。

1.12 综合单价：完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。

1.13 合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

1.14 预留金：指发包人为可能发生的工程量变更而预留的款额。

1.15 工程分包和材料购置费：指发包人将按有关规定准予分包的工作、指定分包人或指定材料供应商供应材料而预留的款额。

1.16 总承包服务费：为配合协调发包人进行的工程分包和材料采购所需的费用。

1.17 零星工作项目费：完成发包人提出的工程量暂估的零星工作所需的费用。

1.18 追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

1.19 费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

1.20 工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。

1.21开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。

1.22 竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

1.23 图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

1.24 施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

1.25 书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.26 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1.27 索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

1.28 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

1.29 小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日 24 时。

2 、合同文件及解释顺序

2.1 合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文

件及优先解释顺序如下：

1）本合同协议书

2）本合同专用条款

3）本合同通用条款

4）中标通知书

5）投标书、工程报价单或预算书及其附件

6）招标文件、答疑纪要及工程量清单

7）图纸

8）标准、规范及有关技术文件

双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。

2.2 当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师做出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款第41条关于争议的约定处理。

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 语言文字

本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

3.2 适用法律和法规

本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。

3.3 适用标准、规范

双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。

国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。

本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。

4 、图纸

4.1 发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。

4.2 承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。

4.3 承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

二、双方一般权利和义务

5 、工程师

5.1 实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。

5.2 监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。

5.3 发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。

5.4 合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本通用条款第41条关于争议的约定处理。

5.5 除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。

5.6 不实行工程监理的，本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表，其具体职权由发包人在专用条款内写明。

6 、工程师的委派和指令

6.1 工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前 7 天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。

工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发

出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。

除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。

6.2 工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48 小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后 7 天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48 小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。

承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后 24 小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后 24 小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。

本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。

6.3 工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

6.4 如需更换工程师，发包人应至少提前 7 天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

7 、项目经理

7.1 项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。

7.2 承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。

7.3 项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48 小时内向工程师送交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。

7.4 承包人如需要更换项目经理，应至少提前 7 天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

7.5 发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目经理。

8 、发包人工作

8.1 发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

（1）办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；

（2）将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；

（3）开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；

（4）向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；

（5）办理施工许可证及其它施工所需批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的证件申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）；

（6）确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；

（7）组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作、承担有关费用；

（9）发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。

8.2 发包人可以将8.1 款部分工作委托承包人办理，双方在专用条款内约定，其费用由发包人承担。

8.3 发包人未能履行8.1 款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

9、承包人工作

9.1 承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

（1）根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发包人承担由此发生的费用；

（2）向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；

（3）根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施；负责施工现

场安全保卫；

（4）按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；

（5）遵守政府有关主管部门对施工场地安全防护、文明施工、环境保护以及场地交通等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人。

（6）已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定；

（7）按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；

（8）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；

（9）承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。

9.2 承包人未能履行9.1 款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。

三、施工组织设计和工期

10、进度计划

10.1 承包人应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，工程师按专用条款约定的时间予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。

10.2 群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，其具体内容双方在专用条款中约定。

10.3 承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

11、开工及延期开工

11.1 承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前 7 天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后的48 小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延

期开工申请后48 小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

11.2 因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。

12、暂停施工

工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48 小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48 小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48 小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

13、工期延误

13.1 因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：

（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；

（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；

（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

（4）设计变更和工程量增加；

（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8 小时；

（6）不可抗力；

（7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

13.2 承包人在 13.1 款情况发生后 14 天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后 14 天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

14、工程竣工

14.1 承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。

14.2 因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。

14.3 施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人

为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。

四、质量与检验

15、工程质量

15.1 工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

15.2 双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

16、检查和返工

16.1 承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。

16.2 工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

16.3 工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。

16.4 因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。

17、隐蔽工程和中间验收

17.1 工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48 小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

17.2 工程师不能按时进行验收，应在验收前 24 小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48 小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。

17.3 经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收 24 小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。

18、重新检验

无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

19、工程试车

19.1 双方约定需要试车的，试车内容应与承包人承包的安装范围相一致。

19.2 设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48 小时以书面形式通知工程师。通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格，工程师在试车记录上签字。

19.3 工程师不能按时参加试车，须在开始试车前 24 小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48 小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不参加试车，应承认试车记录。

19.4 设备安装工程具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48 小时以书面形式通知承包人。通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。

19.5 双方责任

（1）由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延。

（2）由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的或由发包人认质认价，承包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。

（3）由于承包人施工原因试车达不到验收要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

（4）试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外，均由发包人承担。

（5）工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束 24 小时后，视为工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。

19.6 投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前

进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。

五、安全防护、文明施工

20、发包人责任

20.1 发包人应遵守安全防护和文明施工的规定，督促承包人落实安全防护、文明施工措施，并按规定支付安全防护、文明施工措施费。

20.2 发包人应对其在施工现场人员进行安全防护、文明施工教育，并对他们的安全负责。

20.3 在合同工程实施、完成及保修期间，发包人不得要求承包人违反安全生产、文明施工规定和强制性标准规范进行施工；不得明示或暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

20.4 发包人违反上述规定或由于发包人原因导致安全事故的，由发包人承担相应责任和费用，顺延延误的工期。

21、承包人责任

21.1 承包人应遵守安全防护和文明施工的规定，建立健全安全防护和文明施工的制度，对其在施工现场人员进行安全防护、文明施工教育，并对他们的安全负责。

21.2 完善安全防护和文明施工条件，严格按照安全防护和文明施工的规定组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患， 自觉接受和配合依法实施的监督检查。

21.3 在合同工程实施、完成及保修期间，承包人应做好施工现场的安全警示标志、道路及场地的硬化与必要的绿化、安全通道的合理布置、材料与设备的存放与保管、消防设施的齐全有效、现场垃圾的存放与清运、施工现场的照明与防护以及政府有关部门关于安全防护、文明施工规定的其它工作等。

21.4 应按规定的范围使用安全文明措施费，保证专款专用，不得挪作它用。

21.5 承包人对合同工程的安全施工负责，并应及时、如实报告生产安全事故。承包人违反上述规定或由于承包人原因造成的安全事故，由承包人承担相应责任和费用，工期不予顺延。

22、合同工程临近动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段、建（构）筑物以及临街交通要道施工时，按有关规定应当采取防护措施的，施工开始前承包人应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施。防护措施费由发包人承担。

23、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前 14 天以书面通知工程师，并提出相应的

安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。

24、事故处理

24.1 发生伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

24.2 发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

六、合同价款

25、工程的计量规则和计价办法以《陕西省建设工程工程量清单计价规则》及相关规定为准，工程师应按照合同约定，依据上述规定进行工程计量和计价。

26、合同价款约定

26.1 招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包人承包人依据双方确认的工程预算书在协议书内约定。

26.2 合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式，双方可在专用条款内约定采用其中一种：

（1）固定总价合同。合同工期较短且工程合同总价较低的工程，可以采用固定总价合同方式。

（2）固定综合单价合同。一般适用于工程量清单计价项目。双方在专用条款内约定综合单价包含的风险范围，在约定的风险范围内综合单价不再调整。风险范围以外的综合单价调整方法应当在专用条款内约定。

（3）可调价格合同。可调价格包括可调综合单价和措施项目费用等，双方应在专用条款内约定综合单价和措施项目费的调整方法。

27、合同价款调整

27.1 价格中工程量、综合单价、措施项目费用的调整因素包括：

（1）法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；

（2）工程造价管理机构的价格调整；

（3）经批准的设计变更；

（4）发包人更改经审定批准的施工组织设计（修正错误除外）造成费用变化；

（5）工程量清单的工程数量与实际工程量不符，按实际工程量进行调整计算；

（6）费用索赔事件或发包人负责的其他情况；

（7）双方在专用条款中约定的其他因素。

27.2 承包人应当在 27.1 款情况发生后 14 天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后 14 天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。承包人未在规定时间内通知发包人、或者未在规定时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额并书面通知承包人，承包人如有异议，且协商达不成一致时，按第41条关于争议的约定处理。

28、工程预付款

28.1 双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的比例、时间和抵扣方式，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。预付款的预付比例不得低于合同总价的 10%，也不得高于合同总价的 30%。预付时间应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前 7 天。发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间 7 天后 10 天内向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后14 天后停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息（利率按同期银行贷款利率计），并承担违约责任。

28.2 安全防护和文明施工措施费应在专用条款中约定预付方式。合同工期在一年以内的，预付比例不得低于总额的 70%；合同工期在一年以上的（含一年），预付比例不得低于总额的 50%。

29、已完工程量确认

29.1 承包人应按专用条款约定的方法和时间，向工程师提交已完工程量的报告。工程师接到报告后 14 天内按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前 24 小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。

29.2 工程师收到承包人报告后 14 天内未进行计量，从第 15 天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效。

29.3 对承包人超出设计图纸（含设计变更）范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。

30、工程进度款结算与支付

30.1  双方应在专用条款内约定工程进度款结算支付方式。结算支付方式分为按月结算支付与分阶段结算支付。

30.2 在确认计量结果后 14 天内，发包人应向承包人支付不低于应付款额 75%、不高于应付款额 90%的工程进度款。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程进度款同期结算抵扣。

30.3 本通用条款第 27 条确定调整的合同价款，第 35 条工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程进度款同期调整支付。

30.4 发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人应及时向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第 15 天起计算应付款的贷款利息（利率按同期银行贷款利率计）。

30.5 发包人不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。

七、材料设备供应

31、发包人供应材料设备

31.1 实行发包人供应材料设备的，双方应当约定发包人供应材料设备的一览表，作为本合同附件（附件 2）。一览表包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。

31.2 发包人按一览表约定的内容提供材料设备，并向承包人提供产品合格证明，对其质量负责。发包人在所供材料设备到货前 24 小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。

31.3 发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，发包人支付相应保管费用。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。发包人未通知承包人清点，承包人不负责材料设备的保管，丢失损坏由发包人负责。

31.4 发包人供应的材料设备与一览表不符时，发包人承担有关责任。发包人应承担责任的具体内容，双方根据下列情况在专用条款内约定：

（1）材料设备单价与一览表不符，由发包人承担所有价差；

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符，承包人可拒绝接收保管，由发包人运出施工场地并重新采购；

（3）发包人供应的材料规格、型号与一览表不符，经发包人同意，承包人可代为调剂串换，由发包人承担相应费用；

（4）到货地点与一览表不符，由发包人负责运至一览表指定地点；

（5）供应数量少于一览表约定的数量时，由发包人补齐，多于一览表约定数量时，发包人负责将多出部分运出施工场地；

（6）到货时间早于一览表约定时间，由发包人承担因此发生的保管费用；到货时间迟于一览表约定的供应时间，发包人赔偿由此造成的承包人损失，造成工期延误的，相应顺延工期；

31.5 发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担。

31.6 发包人供应材料设备的结算方法，双方在专用条款内约定。

32、承包人采购材料设备

32.1 承包人负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前 24 小时通知工程师清点。

32.2 承包人采购的材料设备与设计标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

32.3 承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

32.4 工程师发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由承包人承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

32.5 承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。

32.6 由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。

八、工程变更

33、工程设计变更

33.1 施工中发包人需对原工程设计变更，应提前 14 天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

（2）增减合同中约定的工程量；

（3）改变有关工程的施工时间和顺序；

（4）其他有关工程变更需要的附加工作。

因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。

33.2 施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

33.3 承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。工程师同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人另行约定分担或分享。

34、其他变更

合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

35、确定变更价款

35.1 承包人在工程变更确定后 14 天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

（1）合同中已有适用于变更工程的综合单价或价格，按合同已有的综合单价或价格变更合同价款；

（2）合同中只有类似于变更工程的综合单价或价格，可以参照类似综合单价或价格变更合同价款；

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的综合单价或价格，由承包人或发包人提出综合单价或价格，经双方确认后执行。

35.2 承包人在双方确定变更后 14 天内应向工程师提出变更工程价款报告，否则发包人可根据所掌握的资料决定是否调整合同价款和调整的具体金额，并书面通知承包人。

35.3 工程师应在收到变更工程价款报告之日起 14 天内予以确认，工程师无正当理由不确认也未提出协商意见时， 自变更工程价款报告送达之日起 14 天后视为变更工程价款报告已被确认。

35.4 发承包双方对变更价款不能达成一致时，按本通用条款第41 条关于争议的约定处理。

35.5 因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。

九、竣工验收与结算

36、竣工验收

36.1 工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由承包人提供竣工图的，应当在专用条款内约定提供的日期和份数。

36.2 发包人收到竣工验收报告后 28 天内组织有关单位验收，并在验收后 14 天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

36.3 发包人收到承包人送交的竣工验收报告后 28 天内不组织验收，或验收后 14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

36.4 工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

36.5 发包人收到承包人竣工验收报告后 28 天内不组织验收，从第 29 天起承担工程保管及一切意外责任。

36.6 中间交工工程的范围和竣工时间，双方在专用条款内约定，其验收程序按本通用条款 36.1 款至 36.4 款办理。

36.7 因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。

36.8 工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量及其他问题，由发包人承担责任。

37、竣工结算

37.1 工程竣工结算分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算。

37.2 承包人应在工程通过竣工验收后，工程竣工结算报告金额在 500 万元以下的工程一般在 20 天以内、工程竣工结算报告金额在 500 万元以上的工程一般在 60 天以内向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

建设项目总结算在最后一个单项工程竣工结算审查确认后，一般在 15 天以内向发包人提交竣工结算汇总资料。

37.3 发包人收到承包人递交的单位单项工程竣工结算报告及结算资料后，工程竣工结算报告金额在 500 万元以下的工程一般在 20 天以内、工程竣工结算报告金额在 500

万元以上的工程一般在 60 天以内（合同约定有期限的，从其约定）进行审查，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后向承包人支付工程竣工结算价款。

37.4 承包人收到竣工结算价款后 14 天内将竣工工程交付发包人。

37.5 发包人收到承包人建设项目竣工总结算汇总资料后 30 天内，审查完成。

37.6 发包人收到竣工结算报告及结算资料后，在本条规定期限内对结算报告及资料没有提出意见则视同认可。

37.7 承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后 14天内仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负。发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。

37.8 根据确认的竣工结算报告，承包人向发包人申请支付工程竣工结算款。发包人应在收到申请后 15 天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。承包人可以催告发包人支付结算价款，如达成延期支付协议的，发包人应按同期银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息。如未达成延期支付协议，承包人可以与发包人协商将该工程折价或申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

37.9 发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按本通用条款第41条关于争议的约定处理。

38、质量保证

38.1 承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

38.2 质量保修工作的实施。承包人与发包人签订质量保修书，作为本合同附件（附件 3 ) 。发包人应明确保证金预留、返还等内容，并与承包人在合同条款中对涉及保证金的下列事项进行约定：

（1）保证金预留、返还方式；

（2）保证金预留比例、期限；

（3）保证金是否计付利息，如计利息，利息的计算方式；

（4）缺陷责任期的期限及计算方式；

（5）保证金预留、返还及工程维修质量、费用等争议的处理程序；

（6）缺陷责任期内出现缺陷的索赔方式。

38.3 质量保修书的主要内容包括：

（1）质量保修项目内容及范围；

（2）质量保修期；

（3）质量保修责任；

（4）质量保修金的支付方法。

38.4 质量保证金按工程价款结算总额 3%以内的比例预留。

十、违约、索赔和争议

39、违约

39.1 发包人违约。当发生下列情况时：

（1）本通用条款第 28.1 款提到的发包人不按时支付工程预付款；

（2）本通用条款第 30.5 款提到的发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行；

（3）本通用条款第 37.6 款提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款；

（4）发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额和计算方法。

39.2 承包人违约。当发生下列情况时：

（1）本通用条款第 14.2 款提到的因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工；

（2）本通用条款第 15.1 款提到的因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；

（3）承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额和计算方法。

39.3 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

40、索赔

40.1 当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

40.2 发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担

责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：

（1）索赔事件发生后 28 天内，向工程师发出索赔意向通知；

（2）发出索赔意向通知后 28 天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

（3）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于 28 天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；

（4）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后 28 天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；

（5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后 28 天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。

40.3 承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按40.2 款确定的时限向承包人提出索赔。

41、争议

41.1 发包人承包人在履行合同时发生争议，可以协商和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议：第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。

41.2 发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

（2）调解要求停止施工，且为双方接受；

（3）仲裁机构要求停止施工；

（4）法院要求停止施工。

十一、其他

42、工程分包

42.1 承包人需要将专业工程或劳务进行分包的，应分包给具有相应资质的专业或劳务企业，并与分包企业签订分包合同。

42.2 承包人不得将其承包的工程转包给他人，也不得将其承包的工程以分包的名义

转包给他人。

42.3 工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任。

42.4 分包工程价款由承包人与分包单位结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。

42.5 承包人应按时支付分包工程款及劳务费。若承包人不能按时支付时，发包人可将此部分款项从向承包人支付的工程款中扣出并直接支付给分包人和劳务人员。

43、不可抗力

43.1 不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。

43.2 不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，双方应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48 小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗事件持续发生，承包人应每隔 7 天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后 14 天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

43.3 因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；

（2）发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

（4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；

（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；

（6）延误的工期相应顺延。

43.4 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

44、保险

44.1 工程开工前，发包人为建设工程和施工现场内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。

44.2 发包人供应的运至施工场地内用于工程的材料设备，由发包人办理保险，并支付保险费用。

44.3 发包人可以将有关保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担。

44.4 承包人必须为施工场地内施工人员办理意外伤害保险和工伤保险，并为施工场地内的施工机械设备办理财产保险，支付保险费用。

44.5 保险事故发生时，发包人承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

44.6 具体投保内容和相关责任，发包人承包人在专用条款中约定。

45、担保

45.1 发包人承包人为了全面履行合同，应互相提供以下担保：          。

45.2 一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。

45.3 提供担保的内容、方式和相关责任，发包人承包人除在专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件。

46、专利技术及特殊工艺

46.1 发包人要求使用专利技术或特殊工艺，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；承包人提出使用专利技术或特殊工艺，应取得工程师认可，承包人负责办理申报手续并承担有关费用。

46.2 擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。

47、文物和地下障碍物

47.1 在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于 4 小时内以书面形式通知工程师，工程师应于收到书面通知后 24 小时内报告当地文物管理部门，发包人承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。

47.2 施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于8 小时内以书面形式通知工程师，同时提出处置方案，工程师收到处置方案后 24 小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置。

48、合同解除

48.1 发包人承包人协商一致，可以解除合同。

48.2 发生本通用条款第 30.5 款情况，停止施工超过 56 天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。

48.3 发生本通用条款第42.2 款禁止的情况，发包人有权解除合同。

48.4 有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同：

（1）因不可抗力致使合同无法履行；

（2）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。

48.5 一方依据 48.2、48.3、48.4 款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前 7 天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本通用条款第41条关于争议的约定处理。

48.6 合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

48.7 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

49、合同生效与终止

49.1 双方在协议书中约定合同生效方式。

49.2 除本通用条款第 38 条外，发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。

49.3 合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

50、合同份数

50.1 本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。

50.2 本合同副本份数，由双方根据需要在专用条款内约定。

51、补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际经协商一致后，可对本通用条款内容具体化、补充或修改，在专用条款内约定。

第三部分   专用条款

一、词语定义及合同文件

1、合同文件及解释顺序

2、合同文件组成及解释顺序： /

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 本合同除使用汉字外，还使用 / 语言文字。

3.2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：

《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国安全生产法》及有关法规、规章，均对本合同有约束力。

3.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：

执行陕西省工程建设标准《建设工程工程量清单计价标准》DB61/T 5126-2025 等相关工程施工及验收规范标准以及材料、设备所涉及的现行建设标准、规范要求。

发包人提供标准、规范的时间： /

国内没有相应标准、规范时的约定：

按其在技术监督局的备案标准、并经监理人和发包人书面同意后执行。

4、图纸

4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：

发包人对图纸的保密要求：

不得外传，仅限用于本工程。

使用国外图纸的要求及费用承担： /

二、双方一般权利和义务

5、工程师

5.2 监理单位委派的工程师

姓名：      职务：

发包人委托的职权：

在发包人监督下，对工程质量、安全、进度、造价进行管理。

需要取得发包人批准才能行使的职权：

工程洽商、设计变更、材料设备认质认价、工程款支付、结算。

5.3 发包人派驻的工程师

姓名：          职务：发包人驻工地代表

职权：受发包人委托，发包人派驻的工程师应受理与发包人有关的所有通知、指示、同意、批准、证书、决定等。在必要时发包人派驻的工程师可直接向承包人发出任何书面通知、指示、同意、批准、证书及决定，应同时抄送一份副本给监理工程师。当发包人派驻的工程师与监理工程师各自发出书面通知、指示、同意、批准、证书及决定出现冲突、矛盾或不一致时，发包人的决定应是最终的、权威的和具有约束力的。

7、项目经理

姓名：       职务：项目经理

职权：代表承包人处理执行合同中的一切事宜，包括但不限于合同的实施、变更索赔、进度计划安排、违约处罚、分包商协调管理等。

8、发包人工作

8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作；

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备条件，现状移交。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：水电已接至施工现场，电讯线路由承包人自理。

其计量和计价方法为：由承包人安装水、电表并单独进行计量、按实际发生由承包人自行交费，其差价发包人不予承担。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：依照工程所在地主管部门规定执行。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：同施工图纸。

（5）水准点与坐标控制点交验要求：以满足施工要求为标准，由发包人提供。

（6）图纸会审和设计交底时间：根据施工要求，双方协商确定。

（7）协调处理施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由发包人负责协调处理，承包人提供必要配合。

（8）双方约定发包人应做的其他工作： /

8.2 发包人委托承包人办理的工作：配合办理施工许可证、质量监督手续。

9、承包人工作

9.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：在不影响工程进度的前提下，由双方协商确定。

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：

开工前报送工程总进度计划；施工过程中报送周进度计划、月进度计划，每月完成工程量形象进度报表及相应佐证资料。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求： /

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：提供办公场地及办公家具，办公电脑等办公设备由发包人自理。

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续： /

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： /

（7）施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：由发包人负责协调处理，承包人提供必要配合。

（8）施工场地清洁卫生的要求：达到市级安全文明工地要求。

（9）双方约定承包人应做的其他工作： /

三、施工组织设计和工期

10、进度计划

10.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：不晚于开工前 10日内。

工程师确认的时间：收到承包人报告后 5 个工作日内。

10.2 群体工程中有关进度计划的要求： /

13、工期延误

13.1 双方约定工期顺延的其他情况： /

四、质量与验收

如达不到约定条件，发包人可要求乙方返工，直至达到合同约定条件。因承包人原因导致工程质量不合格的，发包人有权要求承包人限期修复、返工或重建，承包人拒绝修复、返工或重建的，承包人应向发包人按照合同总价 10%的标准或修复、返工或重建部分价值 30%的标准支付违约金，发包人并将根据实际工程量扣除质量不合格部分的工程款。发包人也有权单方解除合同。给发包人造成损失的，承包人还应赔偿发包人全部损失。

17、隐蔽工程和中间验收

17.1 双方约定中间验收部位：按国家现行验收施工规范执行。

本工程应达到国家或专业的质量检验评定标准的等级。承包人应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准施工。

19、试车费用的承担：无

五、安全防护、文明施工

执行《通用条款》第五条全部条款和国家及省、市关于安全文明施工的相关规定。

六、合同价款与支付

26.2 本合同价款采用固定综合单价方式确定。

采用固定综合单价合同，综合单价中包括的风险范围：人工费、材料费、机械费市场价格浮动，通用条款第43.1 条规定以外的自然灾害及停水停电造成的停窝工费用。

风险范围以外价格调整方法：

○1设计变更：经发包人批准的设计变更引起的清单工程量变化依照中标综合单价调整合同总价，变更增加部分的工程价款不随进度款支付，于结算时一并结算并支付。

2工程量清单漏项：新增项目须经发包人书面确实后方可实施，工程量据实结算，未经发包人确认的，此部分工程价款不计入结算，不支付。

3零星用工：以发包人签证工程量为准，单价执行 136 元/工日，列入其他项目清单结算，此部分的工程价款不随进度款支付，于结算时一并计算并支付。

4人工费：参照相应政策文件执行。

材料费：本工程所用材料及设备除《材料暂估单价表》所载项目外，其余材料及设备价格均按中标价包死，不再调整（所有进场材料及设备复试及检验费用均由承包人承担）；

6总包管理费：本工程施工期间，工程量清单以外由发包人另行分包的专业工程，需要承包人提供总包管理服务的，以该分包工程审定的结算价款为基数向承包人计取 3%的总包管理费（安装工程仅以安装费为基数，设备费不计入取费基数），计入本工程结算，并于本工程审计完成后支付（由承包人实施的分包工程，不计管理费）。

○7措施项目费：措施项目费是由承包人自主报价的，不予调整。

27 合同价款调整

27.1 双方约定合同价款的其他调整因素:执行通用条款 27.1 及《专用条款》33.1款。

28、工程预付款

本工程无预付款。

预付安全防护、文明施工措施费用的比例和时间：参照本工程所属质监站相关管理规定，由双方协商确定。

扣回预付款的时间、比例： /

29、工程量确认

29.1 承包人向工程师提交已完成工程量报告时间：

每月 25 日前向监理工程师提交当月完成工程量报表。随进度由发包人签认的工程量及价款报表仅作为进度款支付依据，最终工程量及价款以发包人委托的第三方审计机构出具的审计报告为准。

30、工程进度款结算与支付

项目实施单位完成招标手续后，凭中标文件及合同，经逐级审核后申请项目工程款，后期款项按项目进度申请。

○3上述款项均不计利息；

○4承包人应于每次支付工程款前，按发包人签认的支付数额，向发包人开具税率为9%的可抵扣建筑业增值税专用发票。（9%为现行税率，如遇税率调整，则相应调整。）

七、材料设备供应

31、发包人采购的材料、设备（见附件）。发包人对其采购的材料、设备质量负责。承包人在施工过程中如发现发包人采购的材料、设备存在质量问题应及时向发包人提出，如未提出所造成的后果由承包人承担。

32、承包人采购材料设备

32.1 承包人采购材料设备的约定：

由承包人采购的材料及设备，属于暂定价范围内的，在不晚于采购前 30 日向发包人报送拟采购材料清单并附相应规格参数，由发包人考察市场并签发材料认价单后方可采购，因未及时报送而导致延误工期的，工期不予顺延。

由承包人采购的材料及设备，不属于暂定价范围的，在不晚于采购前 10 日向监理工程师报送拟采购材料清单并附样品，经监理查验后认为符合要求的，方可采购。

八、工程变更

33、确定变更价款

清单中未列项的分部分项工程及新增变更项目发生时，工程量据实结算。变更合同价款按下列方法进行调整：中标预算中已有适用综合单价的，执行已有的综合单价；中标预算中有类似的综合单价的，参照类似的综合单价确定；中标预算中没有适用或类似

的综合单价，由承包人提出综合单价，发包人确认。

九、竣工验收与结算

36、竣工验收

36.1 承包人提供竣工图的约定：

竣工图纸及完整资料文件四套，于提交竣工验收申请时报送发包人，图纸及资料须达到质监站及档案馆验收要求，承包人全权负责资料验收归档工作并承担相应费用（电子资料扫描费、预验收、验收及归档等相关费用）。

36.3 中间交工工程的范围和竣工时间： /

37、竣工结算                                  。

十、违约、索赔和争议

39、违约

39.1 且本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第 28.1 条约定发包人违约应承担的违约责任： /

本合同通用条款第 30.5 款约定发包人违约应承担的违约责任： /

本合同通用条款第 37.6 款约定发包人违约应承担的违约责任： /

双方约定的发包人其他违约责任： /

39.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第 14.2 款约定承包人违约应承担的违约责任：

因非承包人或不可抗力原因致使工期延误的，由承包人在事件发生后 15 日内向发包人报送工期索赔书面文件，经发包人签认后，相应工期顺延；因承包人原因致使工期延误的，自逾期之日起，每日按签约合同价的0.1‰计违约金，逾期超过 30 日的，之后每日按合同价的 1‰计违约金，由发包人从当期应付工程款中扣除（扣款金额不得超过合同总价）。

本合同通用条款第 15.1 款约定承包人违约应承担的违约责任：

竣工质量达不到“合格“标准时，由承包人返还发包人支付的全部工程费用，并处合同价款 30%的罚金作为补偿。

双方约定的承包人其他违约责任：

项目经理及项目管理人员必须和资格预审申请文件中拟投入项目管理人员保持一致，项目实施过程中，项目管理人员不得随意变更，如确需变更，调整人员的注册单位必须与实际工作单位一致，严禁出现挂证现象,如有发生，甲方有权解除合同。

承包人应投入充足的资金用于施工，保证工人工资优先发放，若发生本单位或分包单位人员向发包人或其他主管部门讨薪等类似负面影响事件，每次处罚承包人 10 万

元人民币，于工程结算时扣除。

41、争议

41.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）请合同主管部门和造价主管部门调解；

（2）合同争议调解不成的，提请                 ；

十一、其他

43、不可抗力

43.1 双方关于不可抗力的约定： /

44、保险

44.6 本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容： /

（2）承包人投保内容：按工程所在地建设主管部门要求购买。

50、合同份数

50.2 双方约定合同份数：

正本六，副本六份；发、承包双方各持正本三份，副本三份。

51、补充条款

51.2 项目经理须常驻工地，每周驻现场不少于 5 天，少 1 天罚款 500元，外出须取得监理及发包人的许可。承包人无正当理由不得随意更换项目经理，确需更换的，须经发包人书面同意后方可同等条件更换（学历、职称、业绩、资格证书等）。

# 51.3 承包人项目经理部到岗管理人员，投入劳力、机械设备、周转材料等须与投标施工组织设计所列相符，确需调整的，须经发包人书面同意后调整，否则视为承包人违约，处罚承包人 10 万元，于结算时扣除，签发罚款单后仍不改正的，发包人有权解除合同，承包人承担由此给各方造成的相应损失。

# 附件1：

施工安全责任协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

为了加强工程施工安全管理，坚持安全第一、预防为主的方针，确实做到安全生产，人人有责，特签定本协议书。

一、工程范围：

二、乙方全体施工人员必须遵守国家规定的安全生产六大纪律，遵守甲方的安全管理制度，熟知、掌握安全规程和操作规范。

三、乙方成立安全施工领导小组，设立专职安全员与甲方保持联系，并定期对其施工人员进行安全教育，发现施工中存在的不安全因素，应及时指示乙方采取有效措施予以改正，若乙方故意延误和拒绝改正时，有权责令其停工整改。

四、为保证施工安全管理及安全责任，乙方必须明确：

乙方现场管理人员：           联系电话：

乙方现场安全负责人：         联系电话：

五、工程项目安全目标

1. 不发生六级及以上人身事件。

2. 不发生因工程建设引起的六级及以上电网及设备事件。

3. 不发生六级及以上施工机械设备事件。

4. 不发生火灾事故。

5. 不发生环境污染事件。

6. 不发生负主要责任的一般交通事故。

7. 不发生对公司造成影响的安全稳定事件

六、乙方必须确保所有进场施工的人员，年满十八周岁且身体健康。老、弱、病、残、孕、家属、小孩及童工不得进入现场，否则，产生一切后果均乙方自负，甲方不承担任何责任。

七、乙方必须确保所有施工人员按规定正确使用防护措施，不得滥用或不用；对施工区域放置安全锥筒、安全标识牌等防护措施，做好隔离工作；严禁现场施工人员穿拖鞋、硬底易滑鞋、易透鞋及赤膊上班；若有违反，由乙方承担全部责任。

八、乙方非现场施工人员禁止进入施工规划区域内，否则造成的一切后果由乙方个人自负。

九、乙方在施工期内所有施工人员要增强安全意识，做好自身安全保护，出现大小事故均由乙方负责，甲方概不负责。（注：本条适用于由乙方自身各种原因引起的安全事故）。

十、在施工期间，由于乙方管理不严及违反各种安全规范而对第三方造成伤害的，由乙方承担全部责任。

十一、乙方施工人员外出发生走失或任何不安全事件，责任由乙方自负，甲方概不负责。

十二、本协议书一式肆份，甲方执贰份、乙方执贰份。本协议自双方签章之日起生效，约定时间到期后自行失效。

发包人：（公章）                     承包人：（公章）

法定代表人或                         法定代表人或

其委托代理人：       （签字盖章）    其委托代理人：         （签字盖章）

地址：                               地址：

经办人：                             经办人：

# 电话：                               电话：

# 年       月       日                 年       月       日

      - 附件2：

廉政合同

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《关于在工程建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，（项目名称）的项目法人（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目的施工单位（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1.发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及住建部的有关规定。

（2）严格执行（项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、

工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3.承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以补偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同等1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以补偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7.本合同作为（项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8.本合同一式肆份，由发包人和承包人各执贰份。

发包人：（公章）                     承包人：（公章）

法定代表人或                         法定代表人或

其委托代理人：       （签字盖章）    其委托代理人：         （签字盖章）

地址：                               地址：

经办人：                             经办人：

# 电话：                               电话：

年       月       日                 年       月       日

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

# 一、工程质量保修范围和内容

# 二、质量保修期

质量保修期自竣工验收合格之日起计算。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据《建设工程质量管理条例》及国家有关规定，结合具体工程原定质量保修期如下：

1                    工程为     年；

2.                   工程为    年；

3.                   工程为    年；

4.                   工程为    年；

5.其他约定：

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

# 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为   12  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

# 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

# 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                   。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：（公章）                     承包人：（公章）

法定代表人或                         法定代表人或

其委托代理人：       （签字盖章）    其委托代理人：         （签字盖章）

地址：                               地址：

经办人：                             经办人：

# 电话：                               电话：

# 第五章 磋商响应文件格式

一、封面

政府采购项目

项目编号:

千阳县疾控中心消防钢梯建设项目

竞争性磋商响应文件

供应商（公章）：

时           间：

- 二、资格证明文件

- 营业执照等主体资格证明文件

2）企业资质

3）项目负责人

4）财务状况报告

5）社保缴纳证明

6）税收缴纳证明

7）信用记录

8）控股管理关系

9）书面声明

10）法定代表人授权委托书

11）履行合同所必须的证明资料

12）专门面向中小企业声明函

附件：法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书

（法定代表人投标时提供10-1/被授权人投标时提供10-1和10-2）

10-1、法定代表人资格证明书

| 致：华地众信工程项目管理有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 情 况 | 企 业 名 称 |  |  |  |
|  | 法 定 地 址 |  |  |  |
|  | 邮 政 编 码 |  |  |  |
|  | 工商登记机关 |  |  |  |
|  | 税务登记机关 |  |  |  |
|  | 机构代码证号 （或统一社会信用代码证号） |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 性 别 |  |
|  | 职 务 |  | 联系电话 |  |
| 法定代表人身份证复印件 | 二代身份证正、反两面 |  | （法定代表人签字或盖章） |  |
|  |  |  | （公章） 年 月 日 |  |
| 磋商有效期 | 本授权书自投标截止之日起90日历天。 |  |  |  |

10-2、法定代表人授权委托书

华地众信工程项目管理有限公司：

（供应商名称）法定代表人                 授权我公司                      （职务或职称）                    （姓名）为我单位本次投标授权代理人，全权处理此次   (项目名称 ）（项目编号） 采购活动的一切事宜。

磋商有效期：本授权书自投标截止之日起90日历天。

特此授权。

（附授权代理人身份证明复印件，正、反两面）

供应商名称（公章）：

法定代表人签字或盖章：

委托代理人签字：

年    月    日

- 三、符合性证明文件

1.响应函

致：华地众信工程项目管理有限公司

根据贵单位（项目名称）（项目编号）的磋商公告，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称）就该项目进行投标。

在此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

1、按采购文件的规定，我公司的磋商总报价为：人民币（大写）：           、 （￥：       元）

2、我方已详细审查全部竞争性磋商文件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解质疑的权力。

3、我方完全理解并同意竞争性磋商文件中有关没收磋商保证金的条款。

4、我方同意按照要求提供投标有关的一切数据或资料。

5、我方将按竞争性磋商文件的规定履行合同责任和义务。

6、我方完全理解最低报价不是中标的唯一条件，采购人有权选择质优价廉的服务。

7、我方同意按竞争性磋商文件规定，遵守贵方有关招标的各项规定。

8、若我方中标，我方保证按有关规定向贵方支付成交服务费。

9、投标有效期为自投标截止之日起       日历天。

10、所有关于本项目的函电，请按下列地址联系：

供应商名称（公章）：

详 细 地 址：

邮 政 编 码：

电       话：

传       真：

电 子 邮 件：

开 户 银 行：

帐       号：

2.第一次磋商报价表

项目名称：

项目编号：

| 1 | 供应商名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 磋商报价 （元） | 大 写： |
|  |  | 小 写： |
| 3 | 工 期 |  |
| 4 | 质量标准 |  |
| 5 | 备注：精确到小数点后两位，大小写不一致时，以大写为准。 |  |

注：1、本表价格应按总价填写，同时应保证磋商响应文件的正、副本中仍有此表且一致。

2、报价精确到小数点后两位。

供应商名称：                             （盖章）

法定代表人或授权代表：            （签字或盖章）

日      期:           年     月     日

3. 分项报价表

附表：工程量清单报价表

表一、投标总价表

表二、工程项目总造价表

表三、单项工程造价汇总表

表四、单位工程造价汇总表

表五、分部分项工程量清单计价表

表六、措施项目费清单计价表

表七、其他项目费清单计价表

表八、规费、税金项目清单计价表

表九、主要材料价格表

（最终格式以金建软件打印为准）

4.磋商保证金缴纳凭证

供应商应在此提供磋商保证金缴纳凭证的复印件

5.供应商承诺书

5.1陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位作为               （项目名称）的供应商，在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行

质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标要求，承

担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：    （盖章）

年   月   日

5.2宝鸡市政府采购供应商诚信承诺书

致：（采购人或采购代理机构名称）

统一社会信用代码为        的我方（供应商名称）自愿参加贵单位组织的编号为（采购项目编号）的  （采购项目名称） 的政府采购活动，我方已知悉并理解本项目竞争性竞争性磋商文件的各项要求为贯彻公开、公平、公正和诚实信用的政府采购原则，共同维护宝鸡市政府采购市场良好秩序，我方郑重声明和承诺如下：

一、在参加本次政府采购活动中严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规、规章及宝鸡市有关规定。

二、我方郑重声明，在参加本次政府采购活动前三年内，无因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照较大数额罚款等重大违法记录。

我方同时声明，在参加本次政府采购活动前，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，我方对以上声明的真实性负责，接受采购人、采购代理机构根据相关政策规定进行的信用记录查询。如发现以上声明不实，我方承担相应后果。

三、我方郑重承诺，在参加本次政府采购活动中：

(1）不向采购人、采购代理机构和评审专家提供任何形式的商业贿赂或者提供其他不正当利益。对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和监察机关举报；

(2）不与其它供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标(成交)；

（3）不出借或借用资质；

（4）不与采购人、采购代理机构、评审专家恶意串通；

（5）不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（6）不以虚假材料谋取中标(成交)；

（7）不以低于成本价或恶意低价竞争；

（8）不与采购人在招标采购过程中进行协商谈判；

（9）中标或者成交后不得提供假冒伪劣产品；

（10）中标或者成交后非因不可抗力不得变更投标(响应)文件中承诺的项目管理实施人员；

（11）中标或者成交后无正当理由不得拒不与采购人签订政府采购合同；

(12)不得有未按照竞争性竞争性磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容协议的行为；

(13）不转包或违法分包政府采购合同，不擅自变更.中止或者终止政府采购合同；

(14)不捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑投诉；

(15)不得有拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的行为；

(16)不得有其他违反国家法律法规和规章要求的违法犯罪或者失信行为。

四、如有违反以上声明或者承诺之一情形的，我方知悉并接受采购人、采购代理机构和政府采购监督管理部门等政府职能部门将采取以下一种或几种方式追究我方责任：

1、投标(响应)无效；

2、不予退还磋商保证金或者履约保证金；

3、约谈法人代表或者主要负责人，责令整改；

4、中标(成交)无效；

5、处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；

6、没收违法得所得；

7、吊销营业执照；

8、政府相关部门的联合惩戒措施；

9、追究民事责任；

10、追究刑事责任；

11、法律法规规定的其他处理处罚措施。

单位名称（公章）：

法定代表人或主要负责人（签字或盖章）：

法定代表人或主要负责人身份证复印件：

法定代表人或主要负责人联系电话：

法定代表人或主要负责人邮箱：

四、响应方案

1、供应商概况及其性质

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

2、投标方案

包含但不限于以下内容：

1、项目负责人和项目部的配备

2、施工方案、方法和技术措施

3、确保工期的技术组织措施

4、确保工程质量的技术措施

5、确保安全生产的技术组织措施

6、确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施

7、主要机具、设备和劳动力配备情况

8、进度计划和工期目标

9、降低成本措施

10、项目风险预测与防范，事故应急预案

11、采用新技术、新工艺对提高质量、缩短工期、降低造价的可行性方案

12、保修服务

- 类似项目业绩

- 4、供应商认为有必要补充说明的事宜

附件一：《中小企业声明函》

中小企业声明函

华地众信工程项目管理有限公司：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：          年      月      日

备注：1、中小企业参加政府采购活动，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交本《中小企业声明函》。

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件二：《残疾人福利性单位声明函》

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：非残疾人企业可以不提供本声明函。

企业名称（盖章）：

日   期：          年      月      日

附件三：《监狱企业证明材料》

监狱企业证明材料

说明

1.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业。

2.如未提供证明材料的，则其不能享受竞争性磋商文件规定的价格扣减，但不影响供应商磋商响应文件的有效性。

3.非监狱企业可以不提供本材料。

企业名称（盖章）：

日   期：          年      月      日

附件四：《“节能产品”“环境标志产品”说明》

“节能产品”“环境标志产品”说明（若有）

说明

1.供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

2.非“节能产品”“环境标志产品”可以不提供本材料。

企业名称（盖章）：

日   期：          年     月     日

附件：

竞争性磋商二次（最终）报价表

项目编号：HDZX2026（011）CG

项目名称：千阳县疾控中心消防钢梯建设项目

| 序号 | 供应商名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 （元） | 大写： |
|  |  | 小写： |
| 2 | 工期 （日历天） |  |
| 3 | 质量标准 |  |
| 4 | 备 注 |  |

注：开标现场各供应商须单独携带此表，进行二次磋商报价。

供应商名称：                  （盖章）

法定代表人或委托代理人签字并摁手印：

年     月     日