采购内提供及技术要求

一、项目概况

按照化工和危险化学品安全生产治本攻坚三年行动要求，对实施重点监管、风险隐患相对集中的15个化工园区和60家危险化学品生产企业开展安全风险评估工作。通过评估，切实查找影响危险化学品安全生产的共性问题、突出问题和深层次问题，研判化工园区和涉及高危工艺、重大危险源企业存在的系统性风险隐患，提升防范化解危险化学品领域重大安全风险能力，推动园区和企业落实安全生产主体责任，提升企业本质安全水平和安全管理能力。

二、技术要求

（一）围绕化工园区“十有两禁”建设、专业安全监管人员配备、安全防护距离、化工园区特殊作业安全监管抽查制度、承包商管理场景和智能化平台建设应用等内容开展1次深层次、全方位、解剖式安全风险评估，平均每个化工园区工作天数3天,总计工作时间不少于45个工作日。

（二）对涉及硝化、氯化、氟化、过氧化、重氮化等5种高危工艺的重大危险源企业、涉及老旧装置的重大危险源企业以及安全管理薄弱、风险较大且涉及重大危险源的民营企业等，共60家企业开展1次深层次、全方位、解剖式安全风险评估，平均每家企业工作天数为2-3天,总计工作时间不少于150个工作日。

（三）对评估过程中存在重大风险隐患的企业开展复核，不少于25个工作日。

（四）指导化工园区对存在问题实施整改提升。

三、人员配置要求

评估要求同时配备不少于4个工作组同时开展。每组涵盖安全管理、工艺管理、设备管理、电气仪表、设计总图等专业专家5名，并配备1位工作人员完成报告编写；复核要求专家组每组配备安全工艺、机电仪等专业专家2名，并配备工作人员1名完成复核报告编写。

四、成果要求

（1）各企业安全风险评估报告（含打分）；

（2）每个园区安全风险评估报告（含打分）；

（3）老旧装置企业安全风险研判报告；

（4）高危工艺企业安全风险研判报告；

（5）民营企业安全风险研判报告；

（6）危险化学品企业重大问题隐患整改情况复核报告；

（7）陕西省危险化学品企业安全风险评估总报告。

五、质量验收标准或规范

（1）完成化工园区安全风险等级评估15个，完成率100%。

（2）完成重大危险源企业安全风险等级评估60家，完成率100%。

（3）完成老旧装置企业安全风险研判报告1份，完成率100%；

（4）完成高危工艺企业安全风险研判报告，完成率100%；

（5）完成民营重大危险源企业安全风险研判报告，完成率100%；

（6）陕西省危险化学品企业安全风险评估总报告，完成率100%。