| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | ## 1.采购项目概况及背景 1.1 项目概述 本项目为陕西省卫生健康委“三秦智医助理 ”系统暨基层能力提升项目(以下简称“三秦智医助理 ”项目)在汉中市进行部署实施服务，项目实施内容包括：部署服务、对接服务、培训、基础保障以及需求跟踪与处理等，具体详见招标文件。 1.2 项目背景 目前“三秦智医助理 ”项目已由陕西省卫健委开发完成，项目共包括：基层卫生一体化应用子系统；基层人工智能辅助智慧医疗子系统；基层卫生综合监管子系统。“三秦智医助理 ”项目按照省级统筹建设、省市两级部署、省市县镇村五级应用的总体思路，整合提升基层医疗卫生机构信息化能力。同时按需完成基层医疗卫生机构系统部署实施、县级医疗卫生机构和省市级相关业务信息系统与“三秦智医助理 ”项目系统的对接，实现数据汇聚与共享，为区域卫生健康综合应用奠定基础。 1.3 项目有关情况说明 项目培训:中标方配合做好陕西省“三秦智医助理 ”项目基层卫生一体化应用子系统（含基层卫生综合监管子系统）、基层人工智能辅助智慧医疗子系统软件的培训工作，培训内容主要包括:应用软件操作、系统安装部署、系统运维等内容，并提供完整的技术培训文档。本项目中标方在实施过程中对所涉及的实施机构应用人员分角色进行技术培训。 项目验收：完成系统软件部署实施后，本项目采购人负责对汉中市域内实施项目相关服务内容（包括部署支持、数据迁移支持、对接实施、培训、运维保障等）的最终验收。 1.4 项目相关角色定义 中标方：通过公开招标方式负责汉中市域内“三秦智医助理 ”项目实施的实施单位。 应用方：按照省级“三秦智医助理 ”项目明确的项目使用单位，包含但不限于镇卫生院、村卫生室、县级医疗机构、县卫健局、市卫健委等。 管理方：汉中市卫生健康委员会。 2.服务内容及服务要求 2.1 项目实施范围 - 本项目实施范围为：包括不限于完成市级平台、11个县区196个镇卫生院（社区卫生服务中心）、2497个以上村卫生室（社区卫生服务站）、医疗点等基层医疗卫生机构的“三秦智医助理”系统项目部署实施（具体数量以项目实施时各县区实际数量为准）；县级医疗机构与“三秦智医助理”系统项目对接。 2.2 项目服务内容及要求 2.2.1 市县系统实施 （1）市级端部署应用系统技术支持服务 按照部署架构，本系统会在市级政务云健康专区一次性完成基层卫生一体化应用子系统、基层人工智能辅助智慧医疗子系统和基层卫生综合监管子系统的部署，本项目中标方负责市级政务云健康专区已部署的基层卫生一体化应用子系统、基层人工智能辅助智慧医疗子系统和基层卫生综合监管子系统的部署实施、技术培训、日常运行维护、性能优化、接口数据对接与安全保障等工作。 包括但不限于：主动监控软件运行状态，识别性能瓶颈，主导实施系统架构优化、数据库性能调优；进行系统日志分析，识别潜在风险，制定并执行应对措施；提供对国产化操作系统、数据库、中间件的基础运维与故障处理支持；负责市级系统层面的日常备份与恢复演练；协调并配合省级单位进行必要的补丁更新或重大架构变更。 （2）需求跟踪及反馈 本项目中标人需要配合项目应用方搜集各区县一线用户需求:经统一整理、分析、研判后，分别提交“三秦智医助理 ”基层卫生一体化应用子系统（含基层卫生综合监管子系统）、基层人工智能辅助智慧医疗子系统中标人响应，并对基层卫生一体化应用子系统（含基层卫生综合监管子系统）、基层人工智能辅助智慧医疗子系统中标人完成响应的需求向用户培训交接，对“三秦智医助理 ”基层卫生一体化应用子系统（含基层卫生综合监管子系统）、基层人工智能辅助智慧医疗子系统中标人拒绝处理的需求向用户说明原因。此项任务不限于如下工作: 在线需求采集:建立多渠道需求采集机制，包括但不限于web表单及在线通信群，以结构化模板、手机视频、系统截图或非结构化文本等内容，采集用户提交的功能优化和流程改进需求。 需求管理跟踪:与省级“三秦智医助理 ”基层卫生一体化应用子系统（含基层卫生综合监管子系统）、基层人工智能辅助智慧医疗子系统中标人协同，建立需求在线管理平台，对所有采集的需求进行录入、跟踪、管理。 反馈优化结果:对已实施的需求，通过短信、邮件等方式通知用户，反馈内容不限于优化内容、实施效果及用户收益。对不采纳的需求，反馈原因并关闭需求工单。 （3）历史数据迁移 本项目中标人需加强与省级“三秦智医助理 ”项目“数据资源建设和数据迁移”方的沟通协作，深入理解省级提供的迁移工具、脚本和方案，负责11个县区历史数据迁移；负责对迁移至本市的数据进行处理、校验（制定校验规则并执行）、格式转换、逻辑关联等处理，确保数据完整性、准确性和一致性符合本市业务要求；负责将处理后的可用历史数据导入新系统进行初始化配置和维护；制定并执行新旧系统并行及切换方案，确保基本公卫、财务、医保等连续性业务平稳过渡，数据零丢失；提供详细的数据迁移方案、清洗校验报告、迁移完成报告及新旧系统数据比对报告；密切配合省级数据资源建设、数据迁移团队，及时沟通解决迁移过程中的问题。 （4）系统对接实施 与省市相关系统对接：本项目中标人需要配合项目应用方在系统实施上线后实现与陕西省级全民健康信息平台、汉中市全民健康信息平台（后续升级改造平台情况以实际为准）等相关信息系统的数据交换共享工作。 与县级医疗机构接入：本项目中标供应商需要按照“三秦智医助理 ”系统项目建设方案要求,配合推进各实施县（区）所辖县级医疗机构接入市级部署的基层卫生综合监管系统,同时将采集到的数据回传给基层卫生一体化应用系统，供镇村医务人员根据授权进行访问查看，具体对接方式以省级下发数据标准。 与区域协同系统对接：本项目中标人按照省级“三秦智医助理 ”基层卫生一体化应用子系统（含基层卫生综合监管子系统）的“统一外联子系统 ”对接要求，配合完成与甲方商定的有关外联对接系统或平台的对接工作，如医共体系统、区域影像、心电、检验等。 （5）根据省市相关政策调整，配合做好后续系统迁移工作。 注：具体对接数量由项目采购方与项目中标方在省级“三秦智医助理”项目要求内容的基础上，根据实际情况商定。 2.2.2 “三秦智医助理”系统使用单位的实施 (1) 用户应用侧部署与调优 本项目中标人需实施县区及基层医疗卫生机构，完成项目实施范围内机构的用户端PC环境（如电脑、打印机、外设、网络）适配性检查、客户端软件安装/配置/升级、浏览器兼容性调测、用户历史数据（如本地存储的少量数据）导入协助。 要求：提供标准化部署手册/脚本，确保用户端可用性。 - 用户基础数据初始化 本项目中标人需实施县区及基层医疗卫生机构，完成各系统初始化数据、关联对码、用户权限分配管理等工作，数据初始化内容不限于:机构信息、科室信息、人员信息、物资库存、会计科目、药品对码、收费项目维护等基础数据的导入与维护，并设置本机构计划任务。 - 设备对接 “三秦智医助理 ”项目基层一体化包括建设 LIS、PACS、心电、体检等系统，本项目中标人需要按“三秦智医助理 ”项目设计要求完成项目覆盖实施范围内基层机构各类设备联机工作。联机方式不限于TCP/IP、R235/485 串行通信、USB 等方式；连接设备包含但不限于检验设备、影像设备、心电设备、体检设备、健康小屋、社保卡(身份证)读卡器设备、移动支付扫码设备、医保电子凭证/电子健康码扫码等设备；联机准备包括不限于安装端口扩展卡、视频采集卡、心电采集卡等。（具体需要连接的设备以所实施机构现有设备为准） 要求：现场测试、接口开发/配置、联调测试、问题解决、提供相关对接标准化文档手册。 - 现场统一培训 本项目中标供应商在接受省级集中实施培训后，对本项目实施范围内的各县区、各类人员进行培训。 培训内容包括：系统总体情况培训，包括项目背景及总体规划培训和总体架构设计及部署培训；系统技术及管理维护培训，包括系统功能介绍培训、相关技术理论培训；系统操作及专业技能培训，包括应用系统基本知识和功能培训、应用系统操作和使用培训、常见故障与排除方法培训；针对村卫生室的个性化需求及示范操作辅导。 培训对象：市级中心平台端管理维护人员，全市范围内使用到项目系统的各级系统管理人员、业务管理人员及各县(区)基层医疗机构医护操作人员、村卫生室人员等。 培训要求及形式：本项目中标供应商需要针对各医疗机构业务人员、系统管理人员、综合监管人员、中心平台维护人员进行分类分角色培训,以及项目实施区域的单独培训。 通过培训使各类用户能独立进行系统设置、各角色业务操作、数据查询、综合指标监管、使用故障处理、日常数据维护等。培训采取的形式包含集中授课、分片培训、现场手把手教学、线上直播/录播相结合等方式，对每个卫生院/社卫中心操作人员现场培训不少于1次。 培训材料：本项目中标供应商应根据培训不同内容，提供标准化的、易于理解的培训教材（电子版+纸质版）、操作手册、操作视频、快速指南、常见问题解答（FAQ）。 培训考核：本项目中标人应建立考核机制（如在线测试、操作演示）确保效果。培训结束后，关键用户（如管理员、骨干）操作考核通过率需≥95%，普通用户（如村医）操作考核通过率需≥85%。未通过者需提供补训直至通过。 交付物：本项目中标供应商应制定详细的培训计划（分区域分批次）、培训签到表、培训教材、考核记录、培训效果评估报告。 - 问题处置反馈 本项目中标供应商应为本项目应用方提供完善的问题处置方案，建立起7x24小时多级响应机制（如热线电话、在线客服、远程支持、现场支持），及时响应用户在系统操作过程中遇到的问题，并建立问题收集反馈机制，对记录、处理、关闭问题进行收集跟踪，定期提供问题分析报告，整理成“常见问题 ”文档，便于用户快速查阅。 现场驻点支持要求:在每个县区集中部署阶段要在重点卫生院/中心安排专职支持人员现场驻点，实时解决操作问题。并行推进阶段，需保证足够机动力量。 多渠道响应要求:包括热线电话，通过远程工具快速接管用户屏幕，即时通讯群组技术支持途径，安排专业人员实时答疑。 各级问题的服务要求： 核心业务中断：10分钟内响应，2小时内定位，4小时内到场恢复。 严重功能故障：30分钟内响应，4小时内定位，8小时内提供解决方案/补丁。 一般操作问题/咨询：即时响应（在线/电话），30分钟内解答。 非紧急优化建议：按需求流程处理。 （6）项目中标方配合做好相应等保、密评等工作。 3 项目的商务、售后服务要求 3.1 项目实施要求 （一）项目服务期限、实施地点要求 - 项目服务期限：本项目交付期为自合同签订之日起90日历天，质保期为自验收合格之日起三年。 - 实施地点：汉中市、11个县区及基层医疗卫生机构。 - 项目建设进度要求 - 本项目交付期为自合同签订之日起90日历天，中标供应商需从合同签订之日起，先完试点县（洋县、略阳县）的调试联通工作；再完成剩余9县区（汉台区、南郑区、城固县、西乡县、勉县、宁强县、略阳县、镇巴县、留坝县、佛坪县）的系统实施以及省级“三秦智医助理”项目其他应用功能在全市的联通调试。 - 项目实施团队要求 - 项目团队：本项目中标供应商应提供不少于30人的实施团队,团队人员包括不限于经验丰富的项目负责人、技术负责人、培训和运维支持人员，项目负责人需具有信息系统项目管理工程师中级及以上执业资格，具备同类、同规模项目管理经验。项目负责人、技术负责人等核心成员（名单在投标文件中明确）必须全程负责本项目，未经采购人书面同意不得更换。如需更换，替补人员资质和经验不得低于原人员，并需获得采购人认可。 培训要求：全体项目团队需全面参加省级“三秦智医助理 ”基层卫生一体化应用子系统（含基层卫生综合监管子系统）、基层人工智能辅助智慧医疗子系统中标供应商的培训，达到合格要求。 服务要求：中标供应商必须配备足够数量的现场支持人员，以确保快速响应和持续服务能力。 实施要求：中标供应商需有能力保障项目在多个县区并行推进。项目实施期间，保证每个卫生院(社区卫生服务中心)现场应有不少于1人到场实施，项目安排专人全面对接工作，不限于专人优化培训材料、专人在线服务及管理“ 日常问答 ”、专人梳理需求并反馈用户等。 项目计划：本项目中标供应商需提交详细的项目实施计划（甘特图/网络图），包含关键里程碑（如部署完成、数据迁移完成、培训完成、项目初验、终验）。 项目管理：要求建立周报/月报制度、定期项目例会制度、风险管理制度、变更管理流程。 文档交付：包括不限于技术文档、管理文档、用户文档清单（如实施方案、部署文档、测试报告、培训材料、操作手册、维护手册、验收报告等）及交付时间节点、符合验收格式要求。 3.2 项目付款方式 （一）合同签订，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的30.00%。 （二）2个项目县区完成上线运行、用户培训并通过采购人组织的初步验收后，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的20.00%。 （三）全市所有实施内容（含剩余县区上线运行、全部培训及考核、数据迁移确认、主要对接完成）、相关外联接口对接完成，系统运行稳定，并通过采购人组织的项目最终验收合格，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的50.00%。 3.3 售后服务要求 （一）项目质保期：项目最终验收合格之日起进入3年质量保证期。在质保期内，中标供应商应免费提供系统维护、对接、升级、故障排除等服务。 （二）售后服务内容：包括但不限于系统日常监控、故障处理、性能优化、操作咨询、小范围适应性调整、定期巡检、重要时期保障等。 （三）售后服务团队要求：在质保期内，中标供应商必须保证在范围内有技术支持团队，提供不少于4名驻场工程师。并配备充足的远程支持团队，提供 7×24小时售后服务热线，核心业务中断、严重故障应在10分钟内响应，2小时内完成远程诊断与初步处置，确需现场的，4小时内到达现场处理，一般日常业务操作咨询需提供即时响应（含远程或电话、微信、QQ等方式）。在项目终验前，中标供应商需确保采购人指定的至少2名技术人员能够独立完成系统的日常监控、基础故障排查和运维操作。 4.其他要求 4.1知识产权要求：本项目实施过程中产生的所有文档（方案、手册、报告）、定制开发的脚本、配置模板、培训材料等成果的知识产权归采购人所有。 4.2知识转移要求： 在服务期内向采购人提供全部的知识转移和培训。包括但不限于：系统架构图、运维手册、故障处理手册、备份恢复手册、关键配置文档、培训材料源码等。 4.3保密要求：中标供应商及其人员必须严格遵守国家保密法律法规和采购人的保密规 定，对项目实施中接触到的所有敏感信息（包括但不限于业务数据、系统架构、配置信息）承担保密义务并签订保密协议。 |