陕西省知识产权纠纷快速处理创新机制建设采购需求

一、项目概述

1.采购人：陕西省知识产权保护中心。

2.项目名称：陕西省知识产权纠纷快速处理创新机制建设。

3.采购预算：45万, 超过采购预算的报价无效。

4.最高限价：45万, 超过最高限价的报价无效。

二、技术要求

（一）项目内容

1.开展知识产权纠纷快速处理工作调研与分析

调研我省知识产权协同保护相关机构、重点企业知识产权保护状况及具有先进经验的其他保护中心，对陕西省知识产权保护现存的主要问题进行梳理，参考先进经验做法制定相应的解决方案，对我省知识产权纠纷快速处理制度进行完善和优化。

根据我省企业知识产权保护状况，结合新能源产业、新一代信息技术产业、新材料产业、生物产业等重点产业的企业知识产权保护状况，建立知识产权保护重点企业名录，分析知识产权保护重点企业知识产权保护情况，形成重点企业保护状况分析报告。

2.梳理我省知识产权纠纷快速处理相关制度或程序

对陕西省维权援助工作程序、知识产权协同保护案件工作规范、展会知识产权保护等内容进行梳理，为有效提升知识产权案件快速处理能力奠定基础。

重点对知识产权侵权纠纷行政裁决案件快速处理、知识产权纠纷行政调解案件快速处理和知识产权纠纷案件诉前快速调解三种类型的知识产权纠纷案件，制定分级分类案件处理指引及重大案件的处理指引。

3.根据我省目前知识产权纠纷处理工作的现状、问题提出相应的工作机制与政策建议，完成陕西省知识产权纠纷快速处理分析报告。

（二）预期成果

制定并完善《知识产权维权援助工作程序》《展会知识产权保护规范》《知识产权纠纷快速处理协同保护工作规程》等规范性文件。建立新能源产业、新一代信息技术产业、新材料产业、生物产业知识产权保护重点企业名录，分析企业知识产权保护情况，形成《陕西省重点企业知识产权保护状况分析报告》。

整合相关部门知识产权保护类政策文件、制度规范、业务指南、办案指引等信息资料编写《知识产权纠纷快速处理协同保护资料汇编》。

根据实地调研与意见收集，完成《陕西省知识产权纠纷快速处理工作问题研究及分析报告》。

（三）项目要求

1.质量要求

严格按照国家法律法规或技术标准的规定要求，专业、全面、深入开展相关工作。

2.安全要求

项目所涉相关信息需严格保密。

3.时限要求

2025年11月30日之前完成。