**小寨镇代桥村水毁路修复政府采购需求书**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **关键事项** | **说明和要求** |
| 1 | 采购预算 | 人民币691,100.00元  仅指与本次采购标的直接相关的费用，前期勘察费、设计费等已发生的费用，以及监理费、接口费等为未来预留费用，不应当包含在本项目采购预算内，甲方须向本级财政部门经费业务处室申请办理经费剥离手续。 |
| 2 | 最高限价 | 人民币690,865.57元  供应商投标报价高于最高限价的则其投标文件将按无效投标文件处理。 |
| 3 | 暂列金  或暂估价 | 暂列金：人民币 / 元  专业工程暂估价：人民币 / 元  如有，请列明。 |
| 4 | 图纸 | ●有图纸，图纸与工程量清单不一致时以图纸为准。  ○无图纸 |
| 5 | 项目性质 | ●专门面向中小企业采购  仅允许中小企业或小型、微型企业参与投标。 |
| ○非专门面向中小企业采购  对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库［2020］46号）规定的小微企业(监狱企业视同小型、微型企业)的报价给予3%（3%-5%）的扣除（当采用招标方式时，实际上是对其价格分给予一定比例的增加），用扣除后的价格参加评审。 |
| 6 | 对供应商的  资格要求 | 1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并提供以下资料；  1、根据投标供应商类别进行提供：①如供应商是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；②如供应商是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；③如供应商是为企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；  ④如供应商是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”；⑤如供应商为自然人，应提供有效的自然人身份证明。  2、提供2024年度经审计的财务报告（成立时间至提交磋商响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或磋商响应文件递交截止时间前6个月内银行出具的资信证明；  3、磋商响应文件递交截止时间前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；  4、磋商响应文件递交截止时间前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；  5、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；  6、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。  2、特定资格条件：  （1）法定代表人授权书（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明）；（2）投标供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标供应商；（3）投标供应商须具备行业主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质并具有有效的安全生产许可证；（4）投标供应商拟派项目经理须具备行业主管部门颁发的市政公用工程专业二级及以上建造师资质及有效的安全生产考核合格证书（建安B证），在本单位注册且无在建工程（提供承诺）；（5）投标供应商基本信息及项目经理基本信息应在“陕西建设网（http://js.shaanxi.gov.cn/ ）或陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台”可查询；(6)投标供应商不得在各级诚信信息平台被列为投标受限制的行为人（提供承诺）；（7）本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；(8)本项目专门面向中小企业采购，仅限符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46号)条件的中小企业参与，并提供中小企业声明函，残疾人福利企业、监狱企业视同中小企业。  可依据住建部门发布的《建设工程资质》中的“承包工程范围”进行确定。  根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020）46号)的规定，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。 |
| 7 | 是否接受  联合体投标 | ○接受  对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予1 %(1%-2%）的扣除（当采用招标方式时，实际上是对其价格分给予一定比例的增加），用扣除后的报价参加评审。 |
| ●不接受 |
| 8 | 履约保证金 | 占政府采购合同金额的 0 %  履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%：对于单价合同，其数额不得超过采购预算的10% |
| ○由采购单位自行收退  ○由代理机构负责收退 |
| 9 | 现场踏勘和  集中答疑 | ○组织，集结地点为：  ●不组织 |
| 10 | 价格分比重 | 占总比分值的 30 %  政府采购法律法规未有明确限制。 |
| 11 | 合同类型 | ●总价  ○综合单价（适用于采购数量不定的情形）  ○其他： |
| 12 | 争议解决途径 | ●向有管辖权的人民法院提起诉讼  ○向西安仲裁委员会提请仲裁  ○由供应商做出选择 |
| 13 | 联系方式 | 项目对接人： 张文娟  联系电话： 029-82961701  电子信箱： / |

**需求框架**

**一、项目概况**

小寨镇代桥村水毁路修复施工图纸范围内工程项目内容，范围包括:路面工程及路基防护工程等。

**二、工程内容和施工地点、计划工期、缺陷责任期、质量保修期**

**（一）工程内容**：本次范围为路面工程（水泥混凝土路面480m2）及路基防护工程（仰斜式路肩墙267m）等。

1. **工程地点**：陕西省西安市蓝田县小寨镇代桥村
2. **计划工期**：60日历天

**（四）缺陷责任期**：自竣工验收之日起1年

**（五）质量保修期**：1年。

**三、工程量清单和计价依据**

**（一）计价依据**

1、依据提供资料及答疑回复和项目相关的标准、规范等技术资料；

2、依据《陕西省建设工程工程量清单计价计算标准》(2025)、《陕西省建设工程费用规则》(2025)、《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表》(2025)、《陕西省市政工程基价表》(2025)、《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（2025）、《陕西省市政工程消耗量定额》(2025)、《陕西省建设工程施工机械台班费用定额》（2025）等；

3、正常施工组织设计及施工方法；

4、与建设工程项目有关的标准、规范、图集、技术资料；

5、材料价根据蓝田县2025年7月份信息价及市场价；

6、设计图纸：陕西建辉道路勘察设计有限责任公司设计的《小寨镇代桥村水毁路修复》设计图纸；

7、其他相关计价依据及办法。

**（二）工程量清单：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：市政工程 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | | 项目名称 | | | | 项目特征描述 | | 计量单位 | | 工程数量 | |
|
|  |  | | 路面 | | | |  | |  | |  | |
| 1 | 041001001001 | | 拆除路面 | | | | [项目特征] 1.材质:水泥混凝土路面 2.厚度:18cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输 | | m2 | | 185.5 | |
| 2 | 040103005001 | | 废料弃置 | | | | [项目特征] 1.废料品种:水泥路面 [工作内容] 1.装卸 2.场外运输 | | m3 | | 33.39 | |
| 3 | 040103006001 | | 土方外购 | | | | [项目特征] 1.土的类别:素土 [工作内容] 1.装卸 2.运输 | | m3 | | 1001.43 | |
| 4 | 040103002001 | | 一般回填方 | | | | [项目特征] 1.填方来源:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压 | | m3 | | 1001.43 | |
| 5 | 040203007001 | | 水泥混凝土 | | | | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.压痕或刻防滑槽 4.胀缝 5.缩缝 6.锯缝、嵌缝 | | m2 | | 480 | |
| 6 | 040901001001 | | 构件钢筋 | | | | [项目特征] 1.钢筋种类:横缝钢筋 2.钢筋规格:螺纹钢28 [工作内容] 1.制作 2.场内运输 3.安装 | | t | | 0.163 | |
| 工程名称：市政工程 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | | 项目名称 | | | | 项目特征描述 | | 计量单位 | | 工程数量 | |
|
| 7 | 040103002002 | | 一般回填方 | | | | [项目特征] 1.路肩培土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压 | | m3 | | 30.03 | |
|  |  | | 路肩墙 | | | |  | |  | |  | |
| 8 | 040101002001 | | 挖沟槽土方 | | | | [项目特征] 1.土类别:一、二类土 [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输 | | m3 | | 244.7 | |
| 9 | 040103002003 | | 一般回填方 | | | | [项目特征] 1.填方来源:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压 | | m3 | | 85.65 | |
| 10 | 040103003001 | | 余方弃置 | | | | [项目特征] 1.弃料品种:素土 [工作内容] 1.装卸 2.场外运输 | | m3 | | 159.05 | |
| 11 | 040305001001 | | 垫层 | | | | [项目特征] 1.材料品种、规格:砂砾反滤层 [工作内容] 1.垫层铺筑 | | m3 | | 179.76 | |
| 工程名称：市政工程 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | | 项目名称 | | | | 项目特征描述 | | 计量单位 | | 工程数量 | |
|
| 12 | 040304006001 | | 预制混凝土挡土墙墙身 | | | | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C20片石混凝土 2.泄水孔材料种类、规格:泄水孔PVC管 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.钢筋、预应力筋制作、安装 3.混凝土浇捣、养护 4.构件安装 5.接头灌缝 6.泄水孔制作、安装 7.砂浆制作、铺筑 8.沉降缝 | | m3 | | 746.14 | |
| 工程名称：市政工程 | | | | | |
| 序号 | | 项目编码 | | 项目名称 | | | | 项目特征或工作内容 | | 计量单位 | |
|
| 一 | |  | | 通用措施 | | | |  | |  | |
| 1 | | 041201001001 | | 安全文明施工措施费 | | | |  | | 项 | |
| 2 | | 041201004001 | | 冬雨季施工增加费 | | | |  | | 项 | |
| 3 | | 041201003001 | | 夜间施工增加费 | | | |  | | 项 | |
| 4 | | 041201002001 | | 二次搬运费 | | | |  | | 项 | |
| 5 | | 041201005001 | | 测量放线定位复测费 | | | |  | | 项 | |
| 二 | |  | | 专业措施 | | | |  | |  | |
| 1 | | 04B001 | | 施工与生产同时进行增加费 | | | |  | | 项 | |
| 2 | | 04B002 | | 有害身体健康环境中施工增加费 | | | |  | | 项 | |

**四、施工要求**

在施工期间，中标供应商必须注意人员安全，加强安全措施，并对施工人员进行安全教育。施工人员必须持证上岗。

**五、商务要求**

1、合同签订后，甲方向乙方支付合同价款的40%作为预付款。

2、乙方完成合同工程量75%时，甲方向乙方支付至合同总价款的75%作为工程进度款。

3、乙方完成全部工程量时，经甲方组织有关部门验收合格后，支付至合同总价款的90%。

4、经政府相关审计部门审计完成后，支付至审计结算价款的100%。

**六、其他：**

**（一）对供应商业绩的要求**

投标人提供2022年10月01日至今（以合同签订日期为准）类似项目业绩（以合同复印件或扫描件加盖公章为准）每个有效业绩得1分，满分共计5分。

**（二）质量验收标准或规范**

符合国家现行有关施工质量验收规范“合格”要求。

**（三）违约责任**

1、承包人每推后一天完工，按合同价的万分之二向发包人支付违约金，但不超过合同总价的10% 。

2、承包人承担因工程质量达不到技术规范规定的质量标准所造成检测、返工、加固等所有质量补救措施的全部费用。当质量问题严重，或承包人拒绝尽快采取弥补质量缺陷措施时，承包人承担发包人因此终止合同更换施工单位的全部责任，承担因此产生的发包人费用，并按总额不超过承包合同价的3%支付质量违约金。因工程质量导致第三方索赔，由承包人承担。

3、双方约定的承包人其他违约责任：其他违约双方协商解决。

**（四）与本工程相关的特别说明**

无。