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一、工程概况
英秀三路(原文教二路)(文津路-文韵一路)市政工程项目东起文津路，西至文韵一路，红线宽度为25m，本次采购内容为设计标高以上部分项目清表及垃圾清运，主要包括原房屋宅基地地下基础及部分路面等破除、开挖、清运、处置、整理等内容，预估量2.2万立方米。
二、工期、质量标准
（一）工期： 
[bookmark: OLE_LINK4]合同签订之日起20日内完成清表及清运工作。遇阴雨天及不可抗力因素以及其他施工因素影响、工期相应顺延（顺延工期应由采购人、中标人共同签字确认）。
（二）质量标准：
1、项目范围内的房屋及附属物全部采用湿法作业、机械拆除、拆迁现场无扬尘，严禁人工拆除。垃圾清运全部采用机械清运的施工方法，严禁人工清运；
2、施工必须湿法作业，同时做好扬尘控制工作；
3、对裸露黄土必须及时进行绿网覆盖；
4、所产生的全部渣土或垃圾，严格按照城市管理部门指定的运输路线和倾倒场地清运，采取全密闭措施，确保无垃圾撒漏、扬尘现象，不得冒尖装载、不得沿路抛洒；
5、自行协调与周边村庄关系；
6、工作完成后，需满足采购人单位要求，符合交地条件，并配合测量单位的测量工作和建设单位及代建单位的验收工作；
7、服务过程管理要求:中标单位应立即响应，24小时内到现场提供服务，如因中标单位责任出现施工方案不合理的情况，中标单位应负责调整并及时更改直至采购人满意，如因方案原因出现事故情况应由中标单位承担全部责任；
8、成果交付要求:清表完成后，由建设单位与代建单位对标高进行联合验收、复核验收，达到路面设计标高即可。场地平整符合基本要求，无明显环境污染痕迹；
9、质量要求：合格。
三、施工要求
（一）安全要求：
1、乙方应制定可靠的施工方案和安全事故应急方案，采取有效安全防护措施，确保无安全事故发生。
2、按规定配备专职安全员。现场项目经理和专职安全员必须持有安全生产相关证书。各作业班组长和施工作业人员必须经安全技术培训方可上岗。
3、机械施工、运输严格遵守《建筑机械使用安全技术规程》，机械操作、驾驶人员必须持证上岗。
4、运输车辆驾驶人员应严格遵守《道路交通安全法》及相关法规，确保安全运输。
（二）工程施工基本要求：
1、乙方必须配备足够的人员和充足的机械设备进入实施。
2、必须严密组织，文明施工，作好四周维护及安全环保措施，所需费用由乙方承担，施工过程必须严格进守政府相关规定。
3、严格遵守陕西省及西安市关于控制扬尘污染、治污减霾、绿网覆盖的相关规定，并承担一切安全事故或违规处罚所带来的经济及法律责任。
4、在施工作业前，乙方应制定施工方案，提出具体的防尘抑尘降尘降噪等环保措施，配备足够的防尘抑尘降尘软硬件设施，明确环保要求和环保责任人、并按有关标准及专项实施方案实施湿法作业，有效降尘作业，造成扬尘污染的，必须服从相关监督或管理部门发出的责令整改并接受其按有关规定进行的处理。乙方在外运渣土、垃圾中应严格遵守西咸新区关于治污减霾相关规定，服从西咸新区相关部门管理，严格做好治污减霾工作。
5、乙方必须严格按照治污减霾工作要求，完成施工工作，并承担相关费用，同时，需根据政府相关部门要求，完成清运外运相关手续办理后方可进场施工。施工过程中，应无条件响应各级管理部门，采购人各项管理规定，要求停工时必须立即停工。如因投标人私自作业，不按要求施工等情况由投标人承担全部责任，由此产生的全部费用由乙方承担。
6、投标人负责现场安全管理工作，应确保安全、文明作业，并承担全部责任及由此产生的全部费用，现场人员由乙方按照相关规定办理相关保险事宜。
7.倾倒点应为正规消纳场、回填点或项目工地等。
（三）技术规范及要求：
执行国家、省、市现行的相关规定及标准文件。具体技术要求包括但不限于以下规定、标准、规范：
《建设工程安全生产管理条例》；
《西安市建筑垃圾管理条例》；
《西安市扬尘污染防治条例》；
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46－2005；
《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012)；
以上规范、标准如遇调整或最新规范时，以调整后或最新规范内容为准。
四、商务要求
（一）工程量清单：
	序号
	清单项目
	单位
	暂定工程量
	单价限价
(元/m³)

	1
	破除及垃圾外运
	m³
	22000 m³
	105元/m³


注：投标报价应是投标人为完成本项目要求的全部工程内容最终的价格体现；投标人所报的价格应考虑到可能发生的所有与完成本项目相关服务及履行合同义务有关的一切费用；投标人的报价大于最高限价总价或单价限价时，将视为无效报价，按无效投标处理。
（二）合同形式：
本合同为固定单价合同，含完成本项目所产生的开挖、装车、运输、消纳及场地平整等完成本合同所需的所有费用。最终结算以第三方测量机构出具的测量报告数量及结算单价进行结算，结算价格最高不超过合同暂定总价。
（三）验收及付款方式：
1、验收：乙方在合同约定期限内按照甲方要求完成项目，由建设单位与代建单位对标高进行联合验收、复核验收。验收合格后，据实核算本项目实际费用。
2、付款方式：完成合同内容并经甲方验收合格后，按照实际结算金额支付。
甲方付款前，乙方应向甲方提供与应付款项等额的增值税发票。乙方迟延提供发票，甲方付款应相应顺延。乙方同意并接受此付款方式。

