第3章 采购内容及要求
一、项目概况
1.项目名称：杨凌足球运动中心项目规划设计。
2.项目背景：根据陕西省体育局《关于切实做好市县足球青训中心建设的通知》（陕体办发〔2026〕25号）精神，杨凌示范区杨陵区列入全省38个县级青训中心建设名单。按照“省级育精英、市级精布局、县级抓普及”原则，需加快县级青训中心场地设施建设。结合《杨凌足球运动中心运营实施方案》确定的“训、赛、康、服、游”一体化发展目标，实施本项目规划设计。
3.建设地点：杨凌示范区（陕西农林职业大学校区布局2块、杨凌水上运动中心规划布局8块）。
4.建设规模：规划新建10块11人制标准足球场地，单块比赛区域净尺寸105m×68m，含缓冲区后场地总尺寸按110m×72m控制。配套建设智能喷灌系统、场地排水系统、安全围网系统、专业照明系统、公共广播音响系统、视频监控系统及功能用房等附属设施。
5.采购标的：本项目为全过程规划设计服务采购，包含项目建议书编制、可行性研究报告编制、方案设计、初步设计及概算编制、体育建筑工艺方案设计、施工图设计及后续施工配合服务，统一由一家单位实施，不拆分标段。
二、服务范围与工作内容
1.项目建议书编制：按发改部门立项要求编制完整的项目建议书，包含建设必要性、建设方案、投资估算、实施计划、效益分析等核心内容，深度满足立项受理及审批要求。
2.可行性研究报告编制：依据立项批复深化编制可行性研究报告，涵盖建设必要性分析、建设方案多方案比选、建设内容及规模、体育建筑工艺方案、工程技术方案论证、投资估算、资金筹措、节能分析、水土保持分析、社会效益分析、社会稳定风险分析等章节，配合完成专家评审、公示及可研批复工作。
3.方案设计：结合2处场地功能定位，制定足球运动中心场地建设整体方案，明确场地布置、场地构造做法（草坪选型）、智能喷灌、排水、围网、照明及配套设施的设计思路。编制方案设计说明、效果图、汇报文本，配合主管部门方案汇报并按意见修改完善。
4.初步设计及概算编制：依据可研批复文件，完成全部建设内容的初步设计文件，同步编制工程设计概算。概算精度满足国家及地方造价管理规定，按照工民建工程编制概算，不得超过可研批复投资估算的10%。配合完成初步设计评审及批复。
5.体育建筑工艺方案设计：依据《体育建筑工艺设计标准》进行足球场地的建筑工艺设计，达到乙级足球场地建设标准。编制体育建筑工艺方案设计说明、汇报文本，配合主管部门进行体育建筑工艺方案汇报并按专家审核意见修改完善。
6.施工图设计：依据初步设计批复，出具全套施工图纸，包含场地基础处理、主体结构、喷灌、排水、电气、照明、围网等所有专业的完整施工图，并完成管线综合设计。设计深度满足施工招标、现场施工、工程验收的规范要求，配合完成施工图设计文件审查。
7.后续施工配合服务：包含设计交底、施工过程技术指导、设计变更处理、现场问题答疑、配合分部分项验收及竣工验收，以及配合体育建筑工艺专项检测验收，配合竣工结算审核等，服务周期至项目竣工验收合格之日止。
（一）主要技术参数与标准
1.尺寸规范：单块11人制足球场比赛区域净尺寸为105m×68m。含缓冲区后场地总尺寸按不小于110m×72m控制；条件允许时，封闭比赛场、封闭训练场宜按111m×74m预留，边线外缓冲区不小于3m，底线外缓冲区不小于5m。场地朝向宜为南北向，避开东西向眩光。
十一人制足以场地为龟背式，足球场坡度为3%，坡向环沟。平整度：封闭比赛场、封闭训练场≤±20mm，开放休闲场≤±30mm；高标准控制值宜取二级≤±15mm、三级≤±20mm。
2.场地结构：
面层按满足业余赛事及日常训练标准设计，并按场地等级分级：
（1）封闭比赛场、封闭训练场：按天然草坪二级面层（FIFA Quality）建设；
（2）开放休闲健身场：按天然草坪三级面层建设，关键指标不低于下表控制值。
天然草坪基层应满足强度、透水性、抗冲击性要求，自下而上设置素土夯实层、碎石稳定层、透水层、根系层。控制指标如下：
构造层指标
	构造层
	控制指标
	备注

	素土夯实层
	压实度≥95%
	

	碎石稳定层
	级配碎石，厚度≥200mm，压实度≥98%
	

	透水层
	中粗砂或碎石，厚度≥100mm
	

	根系层
	砂质壤土，厚度≥300mm，pH 6.0—7.5，有机质2%—4%
	

	根系层渗水速率
	二级≥0.8mm/min，三级≥0.5mm/min
	

	场地承载力
	满足运动使用及养护车辆通行
	



面层指标
	指标
	二级（封闭比赛/训练）
	三级（开放休闲）
	[bookmark: _GoBack]备注

	草坪盖度
	≥97%
	≥92%
	

	表面硬度
	60—100 Gm
	10—100 Gm
	

	草坪旋转阻力
	≥20 N·m
	≥10 N·m
	

	球反弹率
	20%—50%
	15%—55%
	

	球滚动距离
	4—12m
	2—14m
	


3.智能喷灌系统：采用地埋式自动升降喷头，分区独立控制，配备雨量传感器，喷灌均匀度≥90%，全场无喷洒死角。配套智能控制终端，系统工作压力≥1.0MPa，设计复核压力按1.2MPa控制；
4.排水系统：采用“表面径流排水＋基层渗透排水”双重体系，场地周边设置环形排水沟，基层布设透水盲管，降雨结束后≤20分钟排净表面积水，底线要求为30分钟；排水管坡度按2%—5%复核，满足自流排放；现场砌筑排水沟宽度不宜小于0.40m，沟内纵坡宜为0.3%—0.5%，沉砂井间距宜为30m；排水管材、沟篦采用耐腐蚀、抗沉降材质。各构造层坡度及坡向宜与面层保持一致，并与市政管网可靠接驳。
5.围网系统：场地四周设置镀锌管组合式围网，球场边线两边围网：整体高度≥6m，球场端线两边围网：整体高度≥10m，6米组合式围网+4米软网。围网：采用优质低碳镀锌铁丝，包塑层使用高密度进口PE原粒，网孔规格50mm×50mm±2mm，立柱间距≤3m，包塑层厚度≥0.6mm，抗风等级≥8级。每块场地设置不少于2个标准出入口，其中至少1个为≥3m宽设备门，配套防护门，满足人员及养护设备通行。围网应具备防攀爬、耐冲击、耐腐蚀、不易褪色性能。
6.照明系统：采用LED专业体育照明灯具，灯杆高度：封闭比赛场、封闭训练场、开放休闲场≥18m；全部场地平均照度≥300LUX，照度均匀度≥0.6；其中封闭专业比赛场地平均水平照度≥500LUX，灯杆高度≥25米，满足足球专业比赛赛事需求。照度均匀度≥0.7，眩光值GR≤50。灯具防护等级≥IP66，使用寿命≥80000小时。室外照明灯杆应设置防雷装置，灯具及附件应处于保护范围内。
7.音响系统：采用室外防水音柱，防护等级≥IP66，沿场地四周均匀布置，声场覆盖均匀无死角。最大声压级≥105dB，频响范围100Hz—16kHz，声场不均匀度≤6dB，满足赛事广播、通知播报及背景音乐播放需求。配套功放、调音台及广播主机，支持有线话筒、蓝牙、U盘、网络广播等多种输入方式，并预留与园区广播系统对接接口。
8.视频监控系统：足球场地园区，应满足《体育建筑工艺设计标准》中，对视频监控系统的基本要求。
（二）设计依据
《体育建筑设计规范》JGJ 31-2003；《体育建筑工艺设计标准》DB 61/T 5078-2023;《体育场馆检验技术规程》GB/T22517.5-2024;《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）；《建筑照明设计标准》GB 50034-2013；《体育建筑电气设计规范》JGJ 354-2014；《室外给水设计标准》GB 50013-2018；《室外排水设计标准》GB 50014-2021；堤防工程设计规范》GB 50286；国家及地方其他相关规范、标准及规定。
（三）交付标准
设计文件须符合《建筑工程设计文件编制深度规定》并达到施工图深度。各阶段设计成果通过采购人组织的验收后，取得验收合格文件。初步设计纸质版、电子版文本按发改部门评审要求提供，最终成果提交采购单位3份；施工图纸质版6份、电子版2份提交采购单位。
（四）服务期限
总服务周期：自合同签订之日起35日历天，至项目竣工验收合格且后续服务完成止。
关键节点工期（日历天，不含主管部门评审、批复及采购人反馈修改时间）：
1.项目建议书及可行性研究报告编制：合同签订后7日历天内完成；
2.方案设计：7日历天节点后5日历天内完成；
3.初步设计及概算：12日历天节点后10日历天内完成；
4.体育建筑工艺方案设计：22日历天节点后8天内完成；
5.施工图设计：30日历天节点后5日历天内完成；
6.施工配合服务：自工程开工之日起至项目竣工验收合格止。
采购人可根据项目实际推进进度调整节点工期，设计人须配合。

