合同编号：后管处20   【0  】

西安外国语大学     项目施工合同

甲  方：西安外国语大学

乙  方：

# 2026年  月

中国  西安

西安外国语大学     项目施工合同

发包方（甲方）：西安外国语大学

承包方（乙方）：

按照《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，结合本工程具体情况，经甲、乙双方平等友好协商，双方自愿达成如下协议：

- 一、工程概况

- 工程名称：

2.工程地点：

3.承包范围：

4.承包方式：

5.工　　期：  天，202  年  月  日—202  年  月  日

6.工程质量：满足       评定标准，       工程质量等级合格

7.合同价款：          元（含工程预留金           元）；人民币大写：        （含工程预留金    元整）。(注：工程预留金是甲方用于支付工程变更等不确定费用的，其所有权和动用权在甲方，工程完成后并没有变更增加的情况,预留金不需要支付给乙方，甲方给付乙方的合同价款为扣除预留金后的数额。)

二、甲方工作

1.开工前三天，向乙方提供经确认的施工图纸和作法说明，并向乙方进行现场交底,向乙方有偿提供施工所需的水、电。

2.如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，应依据设计部门提供的图纸或方案。

三、乙方工作

1.参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，于   前交甲方审定，通过后方可实施。

2.指派         为乙方驻工地代表，负责合同履行。乙方应按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

4.遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木等不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作。

5.施工中未经甲方书面同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

6.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护；工程竣工移交前，应彻底完成现场的清理工作。

7.施工过程中不得影响甲方的正常办公和教学，不得违反甲方的相关管理制度。

8.施工过程中如发生人身伤亡、财产毁损等安全事故的，乙方负责解决并独自承担全部责任。由此给甲方造成损失的，乙方应负责赔偿，赔偿款由甲方直接从应付合同价款中扣除。

9.施工单位在进场施工前应挂接水、电表，完工验收后根据水表、电表显示的用水、用电量按照甲方收费标准向甲方缴纳水、电费。

10.乙方自行解决与周边村民的关系协调问题。乙方在施工过程中与村民之间发生的任何纠纷，与甲方一概无关，因协调周边关系产生的一切费用由乙方自行承担。

11.未经甲方同意，乙方不得擅自更换甲方在招标时认定的本工程施工负责人（项目经理）及施工队伍，若出现此类情况，甲方有权终止合同。

12.乙方未能按投标文件中所列的施工方式、项目经理人选及其他承诺执行时，视为违约，甲方有权指正更正，直至终止合同。

13.施工中或竣工后，如发生因乙方在本项目施工中拖欠工人工资、劳务分包商款项，而向甲方追讨欠款的情况时，均视为乙方违约，甲方有权采取终止合同，向乙方索赔的措施。

- 四、关于工期的约定

1.甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

2.因甲方未按约定完成工作且影响工期的，工期相应顺延。

3.因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，由乙方承担逾期完工的违约责任。

4.因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

- 五、关于工程质量及验收的约定

1.本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和                等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

2.本工程质量应至少达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应按乙方的实际支出向乙方支付由此增加费用。

3.甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方因自身原因不按时参加隐蔽工程的中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

4.由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

5.由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。工程施工或交付甲方使用过程中，因工程材料质量或施工质量造成甲方或第三方人身损伤、财产损失的，由乙方负责解决并承担全部赔偿责任。

6.工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知15日内组织验收，验收通过的办理验收、移交手续；验收不通过的，由乙方负责整改，工期不顺延。如甲方因自身原因在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

六、关于工程价款及结算的约定

1.付款方式：按照工程进度进行付款，合同签订生效后，支付合同金额的30%；竣工验收合格后，支付至合同金额的50%；经学校审计并出具审计报告后分两期累计付至审定金额的97%，第一期累计支付至审定金额的70%，第二期累计支付至审定金额的97%；剩余审定金额的3%作为质量保证金，缺陷责任期为2年，自工程竣工验收合格之日起计算，缺陷责任期满且无质量问题后一次性无息退还。

2.质保金在缺陷责任期满无质量及服务问题且双方无争议时，一次无息付清。

3.工程施工中，若非因乙方原因导致变更，变更部分的增减金额在本合同总价的±5%以内时，合同总价不予调整；超出±5%的部分，按甲方批准的变更签证及投标时对应的综合单价结算。如因乙方人员变更或其他原因，不能及时按照甲方相关要求完整报送工程项目结算资料，由此造成款项支付延误由乙方负责。

4.工程竣工结算，应按合同约定和实际履约事项，出具的竣工结算报告经发包人、承包人双方签字后生效。

5.乙方报送结算造价，经甲方指定的审计单位审定后，总审减额在报送造价的5%以内（含5%）时，审计费用由甲方承担；如超出报送结算造价的5%，超出部分的审核成果费，按照审核合同规定的收费标准，由乙方承担；如超出报送结算造价的8%（不含8%），则该工程的所有审核费，按照审核合同规定的收费标准，全部由乙方承担，乙方承担的审核费，工程结算时，发包方在工程款中予以扣除。

七、关于材料供应的约定

1.本工程图纸设计范围的材料由乙方按照招标文件要求的品牌规格负责采购供应。

2.凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量或规格有差异，应禁止使用。若已使用，由乙方负责更换，由此造成的返工，工期不予顺延，费用由乙方承担。

八、有关安全生产及防火事宜

1.甲方提供的施工图纸和作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

2.乙方在施工期间应严格遵守相关行业施工规范和其它相关的法规、规范。在路面洗刨、摊铺、碾压等施工过程中注意机械和施工人员安全，施工车辆应服从安全管理员和甲方管理人员的协调和指挥，在道沿石装卸、运输及安装过程中，严防人员磕碰、砸伤等事故的发生。

3.由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

九、保修

1.本工程外立面主体施工的质量保修期为2年，外立面防水相关部位的质量保修期为5年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

2.质量保修期内，如出现质量缺陷，乙方应在接到甲方维修通知后按约定时限（即时响应，4小时内到达现场，24小时内解决）派人无偿维修；如乙方逾期未到或维修不力，甲方有权委托第三方维修，所产生的一切费用及工程质量风险由乙方承担，甲方有权从应付乙方的合同款或质量保证金中扣除，不足部分由乙方另行支付。

3.质量保证金（即缺陷责任期保证金）按工程结算价款的3%预留，缺陷责任期（2年）届满且无质量问题后，甲方应于15日内将质量保证金一次性无息退还乙方。质量保证金的退还，不免除乙方在质量保修期内应承担的保修责任。

十、奖励和违约责任

1.由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方按合同总价的万分之五向甲方支付违约金；逾期超过20天，乙方除承担前述违约责任外，甲方享有单方解除合同的权利，且合同解除时，乙方应按合同总价的20%向甲方支付违约金。

2.乙方应妥善保护甲方交付的          等设施，如造成损失，应照价赔偿。

3.未办理验收手续，甲方因自身原因提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

4.未经甲方同意，乙方擅自拆改原有建筑物的结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

5.除本合同约定外，因一方原因造成合同无法继续履行时，任何一方有权书面通知对方，办理合同终止协议，责任一方按合同总价20%向对方支付违约金，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

6.施工中或竣工后，如因乙方拖欠工人工资、劳务分包商款项等致第三人向甲方追讨欠款的，均属于乙方违约，甲方有权从应付乙方的合同款中代乙方向第三方支付，且甲方有权采取终止合同，向乙方索赔的措施。

十一、争议或纠纷处理

1.本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方采取协商解决或请有关部门进行调解。

2.当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，协商不成的，按下列     种方式解决；

（一）向甲方注册地所在人民法院提起诉讼；

（二）提交西安仲裁委员会仲裁。

十二、其它约定

1.乙方在投标中关于投标报价、投标质量等级、合同主要条款的承诺及补充意见等内容，将作为中标条件列入合同，招标文件及答疑纪要作为合同附件，具有同等法律效力。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式六份，甲方持4份，乙方持2份。

| 甲方单位名称（盖章）: 法人或法人委托人 （签字）： 年 月 日 | 乙方单位名称（盖章）: 法人或法人委托人 （签字）： 年 月 日 |
| --- | --- |