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一、总体概况
1.1 编制背景
辖区多座市政桥梁投入运营多年，受车辆振动、雨水侵蚀、温差冻融、行人荷载、车辆撞击等因素影响，易出现混凝土开裂、钢结构锈蚀、栏杆松动、排水堵塞、支座老化失效、墩台沉降倾斜等安全隐患。为落实住建部门城市桥梁安全管理相关工作要求，防范桥梁安全事故，保障群众通行安全，拟组织开展辖区市政桥梁全覆盖安全风险专项排查工作。
本次排查主要工作位开展外观 + 简易仪器风险排查（快速全覆盖）。
1.2 排查范围
辖区全部已投用市政桥梁，包含混凝土箱梁、板梁、钢桁架天桥，含带电梯无障碍市政桥梁，梳理形成桥梁清单台账，做到 “一座不漏”。
1.3 工作目标
通过目视 + 便携式仪器排查，全面摸清各桥梁显性病害，识别一般、较大、重大安全隐患，形成隐患清单；对病害桥梁开展技术状况初步判定，区分仅需养护、需专项检测、需立即管控处置三类；落实“一桥一档”，明确整改责任、措施、时限，闭环隐患整治；
建立长效巡查复测机制，为后续维修、加固、专项检测提供技术依据。
1.4 编制依据
1.《城市市政桥梁与人行地道技术规范》CJJ 69
2.《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99‑2017
3.《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233‑2015
4.《公路桥梁技术状况评定标准》JTG/T H21‑2011
5.《公路桥涵养护规范》JTG 5120‑2021
6.各桥梁原设计、竣工资料（如有）
二、工作组织及实施模式
2.1 组织架构
˙主管单位：市住建局（统筹、协调、成果审核、隐患督办）
˙实施单位：第三方技术服务单位
˙人员配置：项目负责人、技术负责人、现场排查人员、专职安全员，现场作业人员持证上岗。
2.2 实施推进计划
表1 实施推进计划表
	工作名称
	工作内容
	工作周期
	输出成果

	简易风险排查
	肉眼外观 + 便携式仪器全覆盖排查；隐患分级建档；现场拍照记录；形成初步排查报告
	50-60 天
	《市政桥梁安全风险排查初步报告》、隐患台账、现场影像资料


三、主要排查检测内容
3.1 简易仪器排查（肉眼 + 便携设备）
仪器配置：裂缝宽度观测仪、10 倍放大镜、激光测距尺、涂层测厚仪（钢桥）、手持水准仪、测斜靠尺、小铁锤、卷尺、高清相机等。
按桥面附属→上部承重结构→支座→下部墩台基础→机电附属设施开展：
1.桥面系及梯道无障碍设施：
铺装裂缝、坑槽剥落；伸缩缝止水条破损、堵塞；泄水孔堵塞、桥面积水；踏步破损、防滑条脱落；栏杆螺栓松动、焊缝开裂、锈蚀、栏杆高度不足；手摇检查牢固度。
2.上部主体结构:
混凝土桥：梁体横向、斜向、竖向裂缝，混凝土剥落、露筋、锈渍；实测裂缝宽度；敲击排查空鼓蜂窝；区分无害收缩裂缝与受力危险裂缝。
钢结构桥：涂层起皮脱落、母材锈蚀；焊缝锈蚀、疲劳微裂纹；主梁下挠、侧向扭曲变形；漆膜厚度检测。
3.支座系统：
橡胶支座开裂、鼓胀、脱空、滑移、老化；垫板锈蚀、螺栓松动。
4.下部墩台及基础：
墩台裂缝、剥落露筋；简易测墩身倾斜；手持水准仪观测不均匀沉降；桥台后背填土流失、锥坡塌陷、基础冲刷掏空；桥下防撞墩破损。
5.机电及附属设施：
照明、线路、配电箱；电梯运行、应急按钮；监控避雷；警示标识；外挂支架松动等。
隐患分级（现场判定）
1.一般隐患：外观破损，不影响结构安全，日常养护处置；7 日内完成。
2.较大隐患：局部构件损伤，持续发展降低承载力；15 日内维修，同步纳入第二阶段深度检测。
3.重大安全隐患：存在构件坠落、垮塌、行人坠落风险；立即局部 / 全桥临时封闭管控，上报主管部门，7 日内启动深度检测处置。
四、安全保障措施
1.现场占道作业提前报备交管部门，设置警示围挡、警示标志，配备专职安全员；高空桥下作业落实防护措施。
2.检测仪器定期校验，确保数据真实有效；实行项目负责人、技术负责人、审核人三级审核制度。
3.应急处置：排查过程中一旦发现重大险情，第一时间设置围挡、限制行人通行，即时上报主管部门，不等待完整报告出具。
4.雨天、大风天气停止桥下高空作业，避开早晚行人高峰开展现场作业。
五、成果输出
1.成果：
《神木市市政桥梁安全风险排查初步报告》；
附表 1：单桥排查记录表（每桥一表，含测量数据、病害、风险等级）；
附表 2：隐患整改分解清单（位置、隐患、等级、责任单位、时限、验收标准）；
附件：病害现场照片集。
2.统一建立 “一桥一档” 电子档案，包含排查、检测、维修记录，实现病害全周期跟踪。
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