中共陕西省委党校供热系统更新改造合同

（模版）

甲方（单位名称）：

乙方（单位名称）：

签订时间：

甲方：中共陕西省委党校
统一社会信用代码：
地址：
法定代表人：

乙方：
统一社会信用代码：
地址：
法定代表人：

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就中共陕西省委党校5号学员楼供热系统更新改造项目协商一致，订立本合同。

- 一、工程承包范围

以甲方提供的施工图纸、工程量清单、竞争性磋商文件、技术要求及现场实际情况为依据，完成本项目交钥匙工程全部内容，包括但不限于：原有旧设备、旧管道、旧彩钢机房拆除及建筑垃圾外运消纳；700kW超低氮燃气锅炉、辅机、管道、阀门、仪表、水箱、水处理设备安装；机房土建基础、钢结构、防水、装饰施工；管道焊接、试压、冲洗、保温防腐；系统72小时联动调试；运维人员操作培训；竣工资料编制提交；质保期内维修服务等全部工作内容。

- 二、工程承包方式

本项目采用固定单价合同形式，乙方包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收、包垃圾消纳、包培训、包质保。投标综合单价包含设备采购、运输、装卸、安装、辅材、调试、安全文明措施、税费、培训、质保等全部费用，甲方无需额外支付其他费用；结算时综合单价固定，工程量按现场实际完成并验收合格的工程量计算。

- 三、工程合同价款

本项目合同暂定价为人民币        元，大写： （最终以财政审计结算金额为准）。

- 四、工程结算办法

依据《陕西省建设工程费用规则(2025)》《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表(2025)》《陕西省通用安装工程基价表(2025)》，人工费按照《陕西省建设工程费用规则(2025)》规定执行，执行《陕西省住房和城乡建设厅关于印发2025陕西省建设工程费用规则等计价依据的通知》（陕建管发〔2025〕10号）文件规定，结合本项目施工图纸、工程量清单、经审批的施工方案、国家相关施工验收规范技术文件等进行编制，税金执行国家现行建设工程“营改增”增值税政策。

- 1.结算依据为竞争性磋商文件、本合同、乙方响应文件、现场变更签证、合格工程量确认单等。

- 2.变更签证结算规则：

- 1)清单中已有适用于变更工程的价格，按清单已有综合单价变更合同价款；

- 2)清单中只有类似于变更工程的价格，参照类似价格变更合同价款；

- 3)清单中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方按招标控制价编制依据计算综合单价，乘以投标总报价与招标控制价的下浮比例（结算综合单价=按定额计算的综合单价×中标价/招标控制价），报甲方及财政评审部门确认后执行。

- 3.所有设计变更、现场签证必须经甲方书面批准并加盖公章后方可生效，乙方擅自变更产生的费用及损失由乙方自行承担，工期不予顺延。

- 4.变更签证需经甲方现场负责人、监理（如有）、乙方项目经理三方签字并加盖公章后方可作为结算依据，变更签证价款在竣工结算时统一调整，不在进度款中支付。

- 5.工程竣工结算时仅计算变更签证及工程量偏差部分，原中标综合单价不予调整；乙方逾期不配合结算的，以甲方及财政部门审定的结算金额为准。

- 五、工程质量

- 1.乙方必须严格按照国家现行施工规范、设计图纸、采购需求技术参数组织施工，工程质量达到国家合格标准，满足竣工验收备案及财政、住建部门检查要求。

- 2.所有工序严格执行“三检制”，隐蔽工程必须经甲方验收合格后方可进入下一道工序；锅炉、压力管道焊接、水压试验、防水工程等关键工序需留存验收记录。

- 3.乙方需同步编制完整竣工资料，包括但不限于竣工图纸、设备合格证、检测报告、调试记录、操作手册、培训记录等，工程完工后资料与工程同步交付甲方归档。

- 六、工程安全与文明施工

- 1.乙方严格落实安全生产主体责任，施工前切断施工区域燃气、电力、给排水管线，做好周边建筑成品保护，设置安全围挡、警示标识；高空作业、动火作业、燃气作业需办理专项审批手续，配备消防器材，安排专职安全员现场管理。

- 2.严格落实扬尘治理、噪声管控要求，施工时段避开学员休息时间，严禁夜间违规施工。

- 3.施工过程中发生的人身伤害、设备损坏、火灾等所有安全事故，全部责任及经济损失由乙方承担，甲方不承担任何责任。

- 4.所有拆除垃圾、施工废渣当日分类清运出场，承担全部垃圾消纳费用，完工后做到场清地净。

- 七、工期要求

- 1.总工期：合同签订后30日历天，包含拆除、土建、安装、调试、验收全部工作内容。

- 2.关键节点要求：

- ① 进场3日内完成现场防护、原有设备断电断气断水；

- ② 进场7日内完成全部旧设备、旧管道、旧机房拆除及垃圾外运；

- ③ 进场15日内完成土建基础、钢结构、围护、防水、地面墙体施工；

- ④ 进场20日内完成全部设备、管道、阀门、仪表安装及保温防腐；

- ⑤ 进场30日内完成试压冲洗、72小时连续运行、系统调试、场地清理，通过竣工验收交付使用。

3. 因甲方原因或不可抗力导致工期延误的，经甲方签证后工期顺延；因乙方原因导致工期延误的，按本合同违约责任条款执行。

- 八、材料设备要求

- 本工程所用材料、设备必须符合采购需求约定的技术参数，与乙方响应文件承诺的品牌、规格一致，所有产品合格证、检测报告、认证证书齐全，经甲方验收合格后方可使用。

- 核心设备（锅炉、水泵）需为一级能效、满足超低氮排放要求，未经甲方书面同意，乙方不得私自更换品牌、降低参数标准，否则甲方有权要求乙方无偿更换，并承担违约责任。

- 所有压力管道、钢结构、防水、保温材料需满足设计及消防规范要求，涉及消防、承压的材料需提供合格检测报告。

- 九、双方责任和义务

- 甲方责任和义务

- 1.提供施工场地，协调现场施工相关事宜，对工程质量、进度、安全进行监督管理；

- 2.按合同约定及时办理变更签证审批，组织工程竣工验收；

- 3.按合同约定支付工程款项。

- 乙方责任和义务

- 1.严格按合同、图纸、规范要求组织施工，保质保量按期完工；

- 2.落实安全文明施工要求，承担施工期间全部安全责任；

- 3.施工期间服从甲方现场管理，做好施工区域周边成品保护；

- 4.配合甲方完成工程验收、财政评审、绩效评价、档案归档等相关工作；

- 5.按时足额支付施工人员工资，乙方人员的劳动合同、社保、劳务纠纷等全部由乙方负责，与甲方无关；

- 6.免费为甲方运维人员提供操作培训，确保甲方人员掌握设备操作、日常维护技能；

- 7.严格按以下约定承担质保责任（根据响应文件内容调整）：

- 缺陷责任期：自工程竣工验收合格之日起24个月，缺陷责任期内乙方免费对工程质量缺陷、设备故障、管道渗漏等问题进行维修更换；

- 质量保修期：① 锅炉、水泵、水处理、自控仪表等核心设备整机质保5年，核心燃烧器、变频电机质保5年；② 管道、阀门、保温防腐安装工程质保3年；③ 防水工程质保5年，其余土建、装饰、钢结构工程质保2年；

- 质保期内非人为损坏、非不可抗力造成的故障，乙方需在4小时内响应，24小时内到场维修处置，产生的全部费用由乙方承担。乙方逾期未维修的，甲方可委托第三方维修，费用从质保金中扣除，不足部分由乙方补足。

- 十、工程验收

- 1.本工程实行分阶段验收：设备进场验收、隐蔽工程验收、水压试验验收、系统调试验收、整体竣工验收。

- 2.系统调试完成后需连续72小时稳定试运行，无泄漏、无超温超压、无异常噪音、双回路正常运行，方可申请竣工验收。

- 3.乙方完成全部工程内容、自检合格后，向甲方提交竣工验收申请及完整竣工资料，甲方组织后勤、财务、运维等部门联合验收，验收合格出具竣工验收报告；验收不合格的，乙方需在甲方要求期限内整改完成，工期不予顺延，连续两次验收不合格的，甲方有权单方解除合同。

- 十一、付款方式

- 1.第一笔进度款：合同签订、全部设备进场并经甲方验收合格后10日内，支付签约合同价（扣除暂列金额、安全文明施工费）的40%；

- 2.第二笔款项：项目竣工验收合格、财政审计完成后10日内，按结算审计金额支付至结算总价款的100%（质保责任按本合同约定执行）；

- 3.付款前乙方需向甲方提供等额、合法的增值税发票，甲方通过银行转账方式支付至乙方以下账户：

户名：
开户行：
账号：

- 十二、违约责任

- 1.工期违约：因乙方原因造成工期逾期的，每逾期1日历天按合同总价的0.5%支付违约金，违约金累计上限为合同总价的10%；逾期超过15天的，甲方有权单方解除合同，乙方承担由此造成的全部损失。

- 2.质量违约：设备材料参数不满足技术要求、施工质量验收不合格的，乙方需无偿返工、更换至合格标准，承担全部工期损失，同时扣除合同总价的10%作为违约金。

- 3.售后违约：质保期内乙方未按约定时限响应维修的，每次扣除500-2000元违约金；因乙方维修不及时造成供热中断、财产损失的，乙方赔偿甲方全部实际损失。

- 4.甲方逾期付款：甲方未按合同约定支付款项的，按应付未付金额的同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）支付逾期利息，累计利息上限为应付未付金额的1%。

- 5.乙方私自更换设备材料品牌、降低标准的，甲方有权要求乙方无偿更换，并按该部分设备材料价款的2倍要求乙方支付违约金。

- 十三、其他约定

- 1.本合同一式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份，经双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

- 2.竞争性磋商文件、乙方响应文件、澄清承诺、施工图纸、变更签证均作为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 3.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

- 4.因本合同产生的争议，双方协商解决；协商不成的，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

（以下无正文）

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人/授权代表（签字）： | 法定代表人/授权代表（签字）： |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |