西北大学长安校区环道周边部分人行道

改造工程设计任务书

一、项目概况

西北大学长安校区南环道双侧人行道已使用 21 年，为校园核心人行通道。原铺装为190mm×190mm 白色广场砖，存在地砖破损老化、松动开裂、树根拱起、雨天积水，路面起伏不平等问题，存在师生通行绊倒、打滑等安全隐患，景观效果与校园环境不匹配。

为消除安全隐患、提升校园道路品质，计划对长安校区南环道双侧人行道实施改造。

- 本次改造范围为长安校区南环道双侧人行道，改造总面积约3000㎡，人行道标准宽度为3m。

- 二、改造方案

- （一）面层铺装

- 1.主材选用：300mm×600mm×60mm混凝土基PC仿石砖，面层为细石英砂。具备透水防滑、抗压耐磨、耐候抗冻特性，仿石质感大气耐看，适配校园高人流通行，使用寿命长、后期维护简便。

- 透水 PC 仿石砖实物参照图

- 2.铺贴及施工工艺：人行道采用纵向铺设、工字错缝方式施工，采用30mm厚 1:6 干硬性水泥砂浆找平铺贴，完工后粗砂扫缝、洒水封缝养护。

地砖铺贴示意图

（说明：纵向铺贴，砖块长边与人行道走向平行，上下排错缝1/2砖宽（即300mm），形成标准工字拼，缝隙3-5mm，整体呈现规整、延伸的视觉效果）

- 3.特殊节点处理

（1）树池及根系隆起路面整治

本次人行道改造需同步处置树木根系隆起变形问题，对破损、起伏路段统一整平修复。人行道内侧与裸土区域、异质铺装衔接部位（见下图），凡因树木根系生长造成路面隆起、变形、开裂的区域，全部纳入本次施工范围；涉及原有老旧铺装拆除、路基基层修整复原、面层铺装恢复等全部工序，均包含在本次施工内容内。

（2）检查井周边铺装整治

现场人行道分布有零星污水检查井井盖，施工单位在原有地砖拆除、路面翻新作业全过程中，须统筹做好井盖防护工作。作业时严禁磕碰、撬动、损坏井盖及井座结构，后续新砖铺装需依照井盖现有标高平顺衔接收口，保障井盖完好及路面衔接规整。

| 树池及检查井周边现状图 |  |
| --- | --- |

（二）道牙更换

1.外道牙（靠车行道侧）：采用花岗岩异型防撞道牙，规格600mm×300mm×150mm，为目前城市道路外道牙主流选择：

（1）材质优势：花岗岩莫氏硬度6-7级，抗压强度≥100MPa，耐磨抗冻，能承受车辆剐蹭与碾压，适配校园车行道防护需求；

（2）外观适配：色调与PC仿石砖协调统一，整体景观质感强。

2.内道牙（靠绿地侧）：采用窄型青石板道牙，规格600mm×150mm×80mm，与绿地过渡自然。

（三）树套款式（防锈钢质窄款边框+植草格+碎石）

1.树池规格：统一1.2m×1.2m方形标准树池

2.收边材质：防锈钢质 L 型窄款分隔条

3.内部构造：树根部整平、灰土夯实、防锈钢质分隔条预埋、满铺植草格、小粒径碎石铺面（5–10 mm)

| 树池示意图 | 小粒径碎石示意图 |
| --- | --- |

（说明：树池外圈整圈预埋防锈钢质 L 型窄款分隔条，作为硬边界，分隔外侧PC砖与内侧碎石树池区。树池顶面与人行道 PC 仿石砖同标高平齐，无错台、无积水）。

三、施工技术流程

整体按照拆除→基层处理→垫层施工→面层铺装→道牙安装→树池及分割条施工→成品清理保护标准化流程实施：

1.拆除清运：拆除旧地砖、砼垫层、灰土层、旧道牙、旧树套，垃圾密闭外运。

2.基层处理：素土夯实，密实度≥85%，保证路基稳定。

3.垫层施工：

地砖铺设区域：2:8 灰土垫层，分两匹摊铺、分层夯实，压实度≥85%→浇筑100厚C15混凝土垫层，找平收光。

树池区域：开挖清底→素土夯实  → 预埋防锈钢质 L 型分隔条固定 → 灰土夯实→ 树池内部整形 → 满铺标准植草格 → 浅铺小粒径碎石（5-10mm) → 与周边 PC 砖收口顺直、清理整形

4.面层铺装：30厚1:6干硬性水泥砂浆找平，300×600×60mmPC砖纵向工字铺贴，粗砂扫缝、洒水封缝。

5.配套施工：更换内外道牙→安装树池钢质分隔条+植草格+碎石→成品保护与场地清理。

四、工程质量要求及竣工验收

1.成交供应商须严格按照现行国家规范、行业标准组织施工，无国家标准时执行最新行业标准，采用合规施工工艺，确保工程质量。

2.工程所用材料与施工工艺均符合本需求书及国家现行规范、标准，供应商须提供材料出厂合格证、检测报告等完整资料。

3.PC 仿石砖铺装平整、牢固、无松动、无开裂、无积水，透水性能满足海绵城市建设要求；道牙安装顺直、稳固，与铺装衔接规整；树池施工规范，分隔条顺直、植草格与碎石铺设均匀，与人行道平齐无错台；树根隆起、检查井等特殊节点处理到位，无通行安全隐患。

4.所交付工程未达到投标承诺、施工质量不合格或使用不符合要求材料的，采购人有权要求限期整改；整改后仍不满足约定标准的，采购人有权解除采购合同，并将有关情况上报政府采购监管部门处理。

5.工程质量须达到国家现行城镇道路工程、人行道铺装工程施工质量验收规范合格标准，满足采购文件、合同及校园人行使用要求，由采购人组织现场验收。

五、工期：自合同签订之日起45个日历天内完成工程内容

六、质量保修期：24个月

七、项目预算：892500元