安全技术咨询服务合同

甲方：西安高新技术产业开发区教育体育局

乙方：

高新区教育体育局2026年校园安全技术服务项目(项目编号：        )，由陕西中技招标有限公司组织自行采购，西安高新技术产业开发区教育体育局(以下简称“甲方”)，确定          （以下简称“乙方”）为该项目的成交供应商。

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》之规定，经双方在平等、自愿、互利的基础上，签订本合同，共同信守。

一、服务内容：

（一）校园安全隐患排查整改

1、建立辖区内学校消防安全、燃气安全、防汛安全、三防、特种设备、电器安全、危化品、宿舍管理、校舍安全、工程管理等安全管理基础信息台账。

2、每学年至少组织开展1次覆盖全体学校的校园安全隐患排查；对排查发现的问题，建立整改台账，逐项督促学校限期整改，并严格落实整改复查闭环机制，确保隐患清零。同时，全过程做好检查记录、整改印证等资料的收集归档与规范管理。

3、每学期组织一次“校园安全问题指导座谈总结会”。

4、结合新政策及实际修订标准化操作指南。

（二）校园安全演练

1、除寒暑假，全年至少开展5次实战演练指导；同时组织周边学校观摩学习，确保全年辖区内所有学校（含民办、职业学校）应急演练参与率达100%。

2、收集每次演练的资料，汇编成册，并对每次演练全过程进行视频录制，整理形成《校园应急演练视频案例库》。

（三）校园安全安全培训会

通过检查、座谈等工作，梳理学校薄弱环节，有针对性组织1次专业化校园安全培训，提升校园安全管理水平。

（四）双重预防机制工作报告

1、全年完成15所学校的双重预防机制建设任务，全面建成风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系，实现校园安全管理从被动应对向主动防范转变。

2、通过健全制度预案、编制“两清单”（风险管控清单、隐患排查清单）、建立风险点与隐患管理台账、绘制四色风险分布图等举措，全面夯实“一图两清单”工作基础，实现风险可视、责任可溯、管理有据。

（五）其他

完成省、市、管委会交办的安全相关工作任务。

二、合同价款

1、合同总价：

2、合同总价包括：完成本项目所需的一切费用（含税），据实结算。

3、甲方有权根据实际工作量变化减少服务内容及合同金额，但不接受追加金额。

三、合同结算

1、付款方式：签订合同后，项目实施五个月后，支付合同总价款的50%，服务期满，提交成果资料，经验收合格后支付剩余50%合同款。

2、结算方式：银行转账。

3、结算单位：由甲方负责结算，甲方付款前，乙方需开具合法有效发票。

4、乙方收款信息：

账户名称：

银行账号：

开户行名称：

四、服务期限、地点及方式：

1、服务期限：

2、地点：

3、方式：以实际履行合同的服务内容为准。

五、验收依据

（一）服务期满后，乙方须向甲方提交完整成果资料，甲方将依据合同约定及相关标准进行核验：验收合格的，双方签署验收单并据实全额支付费用；验收不合格的，甲方将结合乙方实际完成工作量及整改成效，按实核算并支付相应费用。

（二）验收依据：

1、本合同及附加文本；

2、采购文件、成交供应商的响应文件及澄清（承诺）函；

3、国家相应的标准、规范。

六、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、乙方履约延误

2-1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟提供服务，每逾期1日，按合同总价1%支付违约金；逾期超过15日，甲方有权单方解除合同，乙方支付合同总价20%违约

金。

2-2、乙方必须严格按照服务期要求执行，超期甲方不予支付合同款，同时保留追究相关责任的权利。

2-3、违约终止合同：未按合同要求提供服务，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

3、乙方对自己制作、提供的文字、图片及影音资料的知识产权负责，如发生任何侵犯第三方合法权益的问题，由乙方承担相关责任。

4、乙方提供技术服务期间不得泄漏和使用知悉的任何第三方的商业秘密、技术秘密等信息，因使用和泄漏商业秘密、技术秘密等内容导致甲方、甲方产品或甲方客户侵犯第三方权益的，所有责任和赔偿均由乙方承担，甲方在承担责任后也可以全部向乙方追偿。

5、乙方对在提供技术服务期间了解和接触的甲方的技术方案、产品设计、系统设计、流程、计划、硬件布局、网络设计、操作手册、技术文档等技术方面的秘密和信息以及甲方知识产权相关的秘密内容应完全永久保密，不得自行使用和向第三方透漏。因乙方泄漏甲方上述秘密和信息导致甲方损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

6、乙方在不再为甲方提供技术服务或甲方提出要求时，应将掌握的甲方的资料、信息、文件等全部移交给甲方并不得留存备份。

7.乙方提供的服务不符合甲方要求的，甲方有权要求乙方限期整改；如整改后仍不合格，甲方有权扣除该部分费用并支付合同总价5%违约金；累计3次不合格，甲方有权解除合同，乙方支付合同总价15%违约金。

七、合同组成

1、成交通知书

2、合同文件

3、国家相关规范及标准

4、竞争性磋商文件

5、磋商响应文件

八、解决争议的方法

凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决。协商不成时，双方均同意采用以下第（一）种争议解决方式：

1、甲、乙双方均同意向（甲方所在地人民法院）提起诉讼。

2、甲、乙双方均同意向（西安仲裁委员会）提起仲裁。

九、合同生效及其它

1、技术成果归属：在履行本协议过程中，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件完成的新的技术成果属于甲方。

2、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

3、本合同一式 柒 份，甲方执 伍 份，乙方执 贰 份。

4、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为 西安高新区教育体育局 。

签署日期：    年  月  日

（本页无正文）

| 甲方名称：西安高新技术产业开发区教育体育局（盖章） 地址：西安高新区锦业路1号都市之门 代表人（签字）： 电话： 029-81150128 开户银行： 帐号： | 乙方名称：（盖章） 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 帐号： |
| --- | --- |