一、项目概况
根据《全国农业普查条例》及国务院关于开展第四次全国农业普查的统一部署，2026年将全面开展第四次全国农业普查工作，本次普查聚焦农业生产条件、粮食和大食物生产、农业新质生产力、乡村发展、农村居民生活等核心内容，是摸清新时代“三农”基本家底、夯实乡村振兴数据基础、服务农业高质量发展的重大国情国力调查。为全面、精准、高效完成蒲城县第四次全国农业普查全域工作，切实解决县域农业普查范围广、涉农主体多、指标体系新、现场核查难度大、技术标准严苛等工作难点，保障普查数据真实准确、流程规范合规、成果完整可用，结合我县实际工作需求，县统计局拟委托第三方专业机构开展农业普查，保障项目高质量完成。
二、服务内容
第四次全国农业普查涵盖范围广、涉农指标多、技术标准高、实地核查难度大，是摸清县域“三农”家底、掌握农业生产条件、乡村发展现状的重大国情国力调查。为顺利完成蒲城县第四次全国农业普查各项工作任务，结合蒲城县农业产业布局、乡镇村居分布及县域实际情况，拟对蒲城县全域第四次农业普查工作进行整体服务外包。外包区域普查范围及工作内容如下：
[bookmark: heading_9]（一）普查对象和范围
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蒲城县全域范围内所有从事农业生产经营的农户、农业生产经营单位、村民委员会、涉农集体经济组织、涉农服务机构及其他各类涉农生产经营主体，覆盖县域所有涉农乡镇、村居，全面排查辖区农业生产及乡村发展相关主体信息。
[bookmark: heading_11]2、普查范围
涵盖农作物种植业、林业、畜牧业、渔业、农林牧渔服务业五大农业产业；主要普查内容包含农业生产条件、粮食和大食物生产情况、农业新质生产力发展情况、土地流转与利用、农机装备、农田水利设施、乡村基础设施建设、农村社会服务、乡村治理、农村居民生活、新型农业经营主体发展、涉农从业人员、农业产业化发展等第四次全国农业普查规定全部普查指标。
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开展线上线下全方位宣传，包括制作悬挂横幅、设置喇叭广播、出租车顶屏广告、公示栏宣传、海报张贴、宣传片摄制投放、短信群发等。
负责普查工作所需工作证件、宣传物料等全套物资的统计、采购、筹备、分发及管理工作。
负责筹备并组织县级清查启动会及普查启动会各一场，完成会议场地、材料、议程等会务工作。
负责全县17个镇（街道）的清查培训及普查培训，并开展试点入户调查指导；
安排清查阶段入村填报指导、普查阶段入村指导，全程覆盖业务培训、指标释义、系统操作、填报规范及实操演练。
负责清查阶段和普查阶段所有普查数据的初审、逻辑校验、奇异值排除、缺失数据查补或标记等审核工作，确保数据真实、准确、完整。
完成清查及普查数据的汇总分析，按要求将汇总结果上报国家农业普查数据系统，并配合完成系统数据更新维护。
提供普查期间必要的下乡核查、培训督导、宣传巡查等公务用车保障，车辆数量及使用按绩效目标表规定执行。
负责普查数据采集、传输设备（如PDA等）的系统更新、调试、流量套餐购置，保障设备正常运行及数据安全传输。
完成普查成果资料汇编，包括汇总报告、数据图表、分析材料等，形成最终成果文件。
三、商务要求
（一）服务期限
自合同签订之日起至2027年7月
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1、进度款，合同签订后10个工作日内，支付合同总金额的50.0%
2、进度款，清查结束后10个工作日内，支付合同总金额的30.0%
3、进度款，普查结束后完成上级部门验收10个工作日内，支付合同总金额的20.0%
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1、验收：达到国家现行农业普查行业验收规范、第四次全国农业普查工作标准“合格”标准，确保数据真实准确、资料完整齐全、流程规范合规。
2、验收依据：合同文本、合同附件、招标文件、投标文件、《全国农业普查条例》及第四次全国农业普查官方实施方案、各级普查工作管理细则。
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1、按照《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。
2、未按合同要求提供服务、农业普查工作质量、数据精度、工作进度不能满足技术要求及普查规范，采购人有权终止合同和对供方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚，并要求乙方无偿完成全部整改及补做工作
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本项目中未提及事项，均严格依据《全国农业普查条例》及第四次全国农业普查官方实施方案、各级普查工作规范执行。

