服务范围与内容
本次采购的技术服务分为两个版块：
版块一：普查技术指导服务
1.普查前期准备阶段
协助采购人制定韩城市第四次全国农业普查实施方案和实施细则；
编制普查指导员、普查员培训教材及考核试卷；
对全市普查指导员、普查员进行业务培训，培训方式包括集中授课、线上答疑、模拟演练等，确保普查人员掌握普查表填报规范、指标解释、数据采集终端（PDA）操作等技能；
指导各镇（街道）完成普查区划分、普查小区图绘制、建筑物标绘及普查物资准备。
2.普查宣传阶段
制定市级普查宣传方案，明确宣传重点、分工及形式；
制作横幅、短视频、宣传画册和宣传用品等宣传资料，解读普查目的、范围及核心要求；
指导镇（街道）、村（社区）通过村广播、微信群、入户走访等形式开展宣传，覆盖各类普查对象
收集宣传开展情况，整理宣传台账，营造良好普查氛围，确保宣传全覆盖。
3.普查试点阶段
选取涵盖不同农业区域、经营类型的代表性试点；
制定试点实施方案，明确试点流程、责任分工及时间节点；
派驻技术骨干驻点指导，培训试点普查人员，指导其完成全流程普查操作；
跟踪试点进度，及时排查整改试点中的问题；
总结试点经验，梳理共性问题及解决办法，优化普查方案。
4.普查登记阶段
派驻技术指导人员常驻韩城市，分片包干，巡回深入各普查区进行现场指导；
对普查员填报的普查表进行质量审核，发现共性问题及时发布纠错指南；
协助处理普查登记中遇到的疑难问题（如指标口径理解偏差、数据逻辑错误等）；

定期（每周）向采购人提交普查进度报告和质量问题分析报告。
5.数据质量核查阶段
对普查数据进行逻辑审核、奇异值排查；
撰写普查数据质量评估报告。
版块二：普查数据分析服务
1.数据预处理
对全市采集的普查原始数据进行完整性、一致性、准确性检查；
按照农业普查数据审核规则进行错误数据的标记、核实与修正（需保留修改痕迹和说明）；
对缺失数据进行合理插补或标记；
形成标准化、可分析的普查数据库（格式为Excel或CSV及主流统计软件兼容格式）。
2.数据分析与挖掘
基于普查数据，按照采购人要求开展以下分析（包括但不限于）：
韩城市农业生产经营主体结构分析；
耕地及农作物种植结构、规模分析；
畜牧业养殖规模与区域分布分析；
农业机械化、设施农业、休闲农业等新型业态发展情况分析；
农村基础设施、农民生活条件分析；
与第三次农业普查数据的对比分析；
运用描述统计、交叉分析、空间分析（如需要GIS支持）、趋势分析等方法，深入挖掘数据特征；
3.配合甲方完成项目验收
整理本次普查技术服务所有成果资料，规范归档，形成完整验收资料汇编；
协助甲方准备验收所需佐证材料；
验收通过后，协助甲方完成成果交接、资料归档等后续工作，确保验收顺利完成。
二、服务成果交付
（1）普查技术指导过程记录、问题反馈报告、质量核查报告等全套文档；
（2）普查数据库（清洗后的数据）电子版；
（3）普查数据分析报告（包括文字报告及可视化图表）；
（4）采购人要求的其他过程性和最终成果文件。
