- (本格式条款供甲乙双方签订合同参考，采购人可根据项目的实际情况增减条款和内容)

合同条款及格式

建设工程施工合同

(示范文本)

制

陕  西  省  建  设  厅

陕西省工商行政管理局

年    月   日

- 合同条款及合同文件格式

- （仅供参考）

第一节：通用合同条款

采用省住房和城乡建设厅、省工商行政管理局制定的现行《建设工程施工合同（示范文本）》合同协议书中通用合同条款。

第二节：专用合同条款

1．一般约定

1.1  词语定义

- 1.1.2  合同当事人和人员

1.1.2.2  发包人： 汉中市第一职业中等专业学校 。

1.1.2.3  承包人： 签约时填写。

1.1.2.5  分包人：无。

1.1.2.6  监理人： 签约时填写                  。

1.1.4  日期

1.1.4.5  缺陷责任期（工程质量保修期）：  工程验收合格后       。

1.4  合同文件的优先顺序

进入合同的各项文件及其优先顺序是  依通用条款   。

1.7  联络

- 1.7.2  来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达            。

2  发包人义务

2.3  提供施工场地

2.3.2  发包人提供的施工场地范围为： 施工用地、移民搬迁和地面附着物补偿由发包人负责，范围以满足正常施工需要为界。提供施工用地的范围和期限在签署协议书时商定。

2.3.3  承包人自行勘察的施工场地范围为： 工程永久占地以外的由承包人租赁或征用的场地，发包人不另行支付。

2.8  其它义务

（1） 无 。

3  监理人

3.1  监理人的职责和权力

3.1.1　监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：

(填写监理人须经发包人批准才能行使的权力，以下示例供参考)

- 按第4.3条约定，批准工程的分包；

- 按第11.3条约定，确定延长完工期限；

- 按第15.6条约定，批准暂列金额的使用；

4  承包人

4.1  承包人的一般义务

4.1.10  其他义务

4.1.10  其它义务

(1) 承包人负责施工临时用地，包括临时道路、临时房建、仓库等其他临时工程占地。并负责占用、剥离、开采、复耕、环保（含水保），以及办理各种许可相关手续和协调与当地居民的关系。施工总布置图所示的范围以外的各种临时用地的征地和地面附着物补偿等费用由承包人承担。所有上述工作所产生的一切费用均应包含在合同价格中。

(2)  除合同另有规定外，用于合同工程的当地材料包括合格的填堤土料、石料、砂石料、油料等，由承包人自行采购，价格由承包人调查后进入投标单价，在施工期间以上材料不予调整。其各项指标应符合技术规范和设计要求。

(3)  施工用电

施工和生活用电由承包人自行解决，相关的一切费用由承包人负担，并按规定及时向供电部门交纳电费。

施工中可能发生临时停电，承包人应备有足够容量自备电源。

(4)  施工用水

施工和生活用水由承包人自行解决，相关的一切费用由承包人负担，发包人不再另行支付。承包人应按本合同条款规定做好环境保护工作。

(5)  垃圾及污水处理

承包人应集中处理生活垃圾和生活、生产污水，严禁乱扔生活垃圾。承包人产生的垃圾及污水，必须按法律法规要求处理，达标排放。

(6)  自觉完成业主安排的其他有关工作。

4.3  分包

删去本款，并代之以： 本工程未经发包人同意不得分包。

4.11  不利物质条件

4.11.1不利物质条件的范围： 施工设计图纸边线范围以内  。

5  材料和工程设备

5.2  发包人提供的材料和工程设备

5.2.1发包人提供的材料和工程设备：

（1）发包人提供的材料： 本工程发包人暂不提供任何材料。

（2）发包人指定的材料： 本工程发包人暂不指定任何材料。

（3）发包人提供的工程设备： 本工程发包人暂不提供任何工程设备。

6  施工设备和临时设施

6.2  发包人提供的施工设备和临时设施

（1）发包人提供的施工设备：

删去本款，并代之以： 本工程发包人暂不提供任何施工设备。

（2）发包人提供的临时设施： 无 。

7  交通运输

7.1  道路通行权和场外设施

道路通行权及场外设施的约定：道路通行权由承包人获得，并维护场外设施的完好，损坏由承包人负责赔偿。

8 测量放线

8.1施工控制网

8.1.1施工控制网的约定： 发包人负责提供控制点的坐标、高程、桩号，承包人据此引用建立控制网并负责维护  。

9 施工安全、治安保卫和环境保护

9.1发包人的施工安全责任

9.1.4发包人提供通用条款约定的资料，其余资料由承包人负责收集。

9.2承包人的施工安全责任

9.2.12下列工程应编制专项施工方案：高边坡开挖、模板支撑、高空作业、降水、排水、爆破作业。其中 对于可能引发安全事故和工程质量事故的，应组织专家论证和审查。

9.7文明工地

9.7.1 本合同文明工地的约定：承包人应自觉按文明施工的要求组织施工。在施工地点的醒目位置设置公开栏目，公开栏内容应包括工程名称、规模、中标施工、监理单位及其项目部负责人、技术人员、安全员等内容，接受社会各界监督。

11  开工和竣工（完工）

11.4  异常恶劣的气候条件

11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

(1)日降雨量大于 50mm的雨日超过 3 天；

(2)风速大于 50m/s的八级以上台风灾害；

(3)日气温超过 39℃的高温大于 3 天；

(4)日气温低于 -10℃的严寒大于 3 天；

(5)造成工程损坏的冰雹和大雪灾害： 冰雹粒径2cm以上，大雪厚度50cm以上。

(6)其它异常恶劣气候灾害： 参考陕西省气象台公布的资料数据确定。

11.5  承包人工期延误

（1）逾期完工违约金表：

| 序号 | 项目及其说明 | 要求完工日期 | 违约金(元／天) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本项目全部工程 | 年 月 日 | 待定 |

(2)全部逾期完工违约金的总限额为： 不超过签约合同价的10％。

11.6工期提前

删去本款，并代之以： 本工程提前完工发包人不进行奖励。

12  暂停施工

12.1  承包人暂停施工的责任

(5) 承包人承担暂停施工责任的其它情形：无。

12.2  发包人暂停施工的责任

(3) 发包人承担暂停施工责任的其它情形：无。

13  工程质量

13.7质量评定

13.7.4重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：各责任主体技术主要负责人必须参加。

13.7.7工程合格标准为： 依据相关验收规范；优良标准为： 依据相关验收规范。达到优良的奖金为： 无 。

13.8  质量事故处理

13.8.4工程竣工验收时， 发包人和承包人 向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

14. 试验和检验

14.1材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.5 水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责 质量及保管责任    。

14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：各类结构材料及压实土和拌合料。15  变更

15.1  变更的范围和内容

(6)增加或减少合同中关键项目的工程量超过其工程总量的依照通用条款，甲乙双方自行约定，关键项目：依照通用条款，甲乙双方自行约定，单价调整方式：依照通用条款，甲乙双方自行约定。

15.5承包人的合理化建议

15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为：无。

15.8  暂估价

15.8.1（1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目： 详见工程量清单；发包人组织招标的暂估价项目： 详见工程量清单。

（2）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系：由发包人确定 。

16 价格调整

删除本款全文，并代之以：依照通用条款，甲乙双方自行约定。

17  计量与支付

17.2  预付款

17.2.1  预付款：

(1)工程预付款的额度和预付办法：甲乙双方自行约定。

(2)工程材料预付款的额度和预付办法约定为： 无 。

17.2.2  预付款保函(担保)

(2)工程材料预付款的担保约定为： 无 。

17.2.3  预付款的扣回与还清

(1)工程预付款的扣回与还清约定为： 无 。

(2)工程材料预付款的扣回与还清约定为： 无 。

17.4  质量保证金

17.4.1 每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的5%，扣留的质量保证金总额为签约合同价的3%。

17.5  竣工（完工）结算

17.5.1  竣工（完工）付款申请单

（1）承包人应提交竣工付款申请单一式三份。

17.6  最终结清

17.6 1  最终结清申请单

（1）承包人应提交最终结清申请单一式三份。

17.7  竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：与本项目财务决算有关的所有资料。

18  竣工验收（验收）

18.1 验收工作分类

本合同法人验收包括：分部工程、单位工程、合同工程；政府验收包括：竣工验收。验收条件为：已完成全部工作内容。

18.2  分部工程验收

18.2.2本工程由发包人主持的分部工程验收为发包人认为需要由其主持的分部工程验收，其余由监理主持。

18.3  单位工程验收

18.3.4  提前投入使用的单位工程包括：无。

18.5  阶段验收

18.5.1 本合同工程阶段验收类别包括：无。

18.6  专项验收

18.6.2 本合同工程专项验收类别包括：依据工程的特点临时确定  。

18.7 竣工验收

18.7.3本工程不需要 竣工验收技术鉴定（蓄水安全鉴定）。

18.8 施工期运行

18.8.1需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：无。

18.9试运行

18.9.1试运行的组织：承包人 ；费用承担：承包人。

19  缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程缺陷责任期（工程质量保修）计算如下：竣工验收合格之日 。

20  保险

20.1  工程保险

建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：不做约定  ；

投保内容：；

保险金额、保险费率和保险期限：险金额按实体工程投资计算、保险费暂按0.5%计入报价，中标后保险费凭发包人认可的保险公司保单据实结算、保险期限按合同工期。

20.4  第三者责任险

20.4.2  第三者责任险保险费率：不做约定；

第三者责任险保险金额：不做约定。

20.5  其他保险

需要投保的其他内容：依通用条款；

保险金额、保险费率和保险期限：不做约定；

20.6  对各项保险的一般要求

20.6.1  保险凭证

承包人提交保险凭证的期限： 合同约定的开工之日前  ；

保险条件： 合同签订后 。

20.6.4  保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额： 扣除保险费补偿后，承包人造成损失部分自行补偿。

发包人负责补偿的范围与金额：无。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式 ： 仲裁 。

第3节  合同附件格式

附件一：

合 同 协 议 书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目标段的施标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求（合同技术条款）；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）元（¥）。

4. 承包人项目经理：。

5. 工程质量符合标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为天。

9. 本协议书一式份，合同双方各执一份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（盖单位章）                  承包人：（盖单位章）

法定代表人                            法定代表人

或其委托代理人：（签字）              或其委托代理人：（签字）

年   月   日                                        年   月  日

附件二：

履 约 担 保

（发包人名称）：

鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（承包人名称，以下称“承包人”）于年月日递交的（项目名称）          （标段名称）的投标文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写） 元（¥）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程完工证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在７天内予以支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年   月  日

注：委托代理人应附授权委托书。
附件三：

预付款担保函

（发包人名称）：

根据（承包人名称，以下称“承包人”）与（发包人名称，以下简称“发包人”）于 年月日签订的（项目名称） （标段名称）合同协议书，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。

1. 担保金额人民币（大写） 元（¥）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，无条件地在７天内予以支付。但本担保的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中已扣回的金额。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年   月   日

注：委托代理人应附授权委托书。