# 第四章  合同条款及格式（以最终签订的版本为准）

发包方（简称甲方）：

承包方（简称乙方）：

甲乙双方就                            （项目名称）  事宜，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规之规定，在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，经协商一致达成以下条款，共同遵守履行：

第一条 工程项目概况

1.工程项目名称:

2.工程项目地址:

3.电梯规格型号及价格

| 序 号 | 楼号 | 单元号 | 产地品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 综合价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| ¥ : |  |  |  |  |  |  |  |

第二条  工期

1.工期：招标人发出通知后   日历天内完成发货到货、安装调试、验收工作。

2.计划开竣工日期:开工日期以甲方通知为准。

第三条  工程质量标准及基本要求

1.技术标准

中华人民共和国国家标准：电梯制造和安装安全规范( GB7588)

中华人民共和国国家标准：电梯监督检验和定期检验规则( TSG T7001-2023)

其他现行的有关电梯规范和相关政策

2.工程质量标准：    。

第四条 合同价款及付款

1.合同价款：大写：           (¥      元），最终价款根据乙方实际工程量增减，竣工验收合格后，以第三方审价机构审定的工程结算金额为准。

2.本合同设备价及安装价一次包死，包括（但不限于）设备制造费、安装费、土建整改费、五方通话和轿厢监控设备及线路修复费、旧梯拆除费及回收、运杂费、装卸费、税金、管理费、保险费、专用工具、技术资料及政府管理部门收取的检验费用等与本次采购设备有关的所有费用，不受国家政策性调价和原材料价格调整影响。若买方变更采购数量，如实际供应量与本合同所列数量不一致，以双方核准并书面确认的供货数量为准。

3.付款方式：1）预付款，合同签订后，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的30.0%

2）进度款，电梯全套设备到达施工现场，采购人现场验收，签署到货验收资料后，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的30.0%

3）进度款，电梯安装调试完成，经竣工验收合格，并办理电梯特种设备注册登记证后，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的37.0%

4）进度款，剩余3%作为质保金（质保期5年），在质保期满后由采购人一次性付清，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的3.0%

第五条 交货地点

1.                              ；

甲方联系人：

2.本合同订购之电梯到货，乙方负责按合同约定将设备运输至交货地点并与甲方按照本合同约定办理完成验收手续后，方可视为完成到货。甲方仅提供满足货物存放需要的场地及库房，不负保管责任。

3.货抵安装现场后，验收由三方（甲方、监督方、乙方）共同开箱，根据到货清单（合同）核对产地、数量、检查设备的包装、外观质量等，检验无误后共同签署验收单后，乙方可按照甲方规定的时间、地点进行安装。乙方负责进场开工后的保管工作直至交付使用。

第六条 安装

1.乙方应在收到通知后   日历天内完成发货到货、安装调试、验收工作，取得相关主管部门验收及“安全检验合格 ”标志。若甲方要求延期安装，乙方不得提出增加任何费用。

2.乙方进场安装前用书面形式（开工通知单）通知甲方具体开工日期和安装班组负责人名单，甲方联系人签收回复乙方，甲方签收确认的日期为正式开工日期。

3.乙方应于安装队伍进场前5天，将电梯厂家现场负责人、安装队伍及安装技术负责人 、安装人员的资质证书及相关资料提交甲方进行审核。

第五条 双方权利与义务

1.甲方权利与义务

（1）甲方在满足支付条件时向乙方支付款项，配合乙方处理施工中各种矛盾以及组织协调工作，乙方协助甲方办理旧梯注销手续。

（2）甲方发出生产发货指令单后，不得以任何理由终止解除合同，否则由此给乙方造成的损失由甲方承担。

（3）保证小区内交通顺畅，方便电梯进场；

（4）向乙方提供建筑垃圾暂时堆放场地。

（5）协调安装工程施工搬运通道，以方便乙方的安装工作。

（6）在乙方调试检验合格后及时与乙方办理电梯竣工验收。

（7）双方验收合格及电梯交付后，甲方负责电梯的管理工作。

2.乙方权利与义务

（1）乙方负责施工全过程协调内、外部关系，处理往来文件，对工程进度、质量、工程造价实施控制与管理，对项目做好安全和信息管理。

（2）乙方收到甲方发出的生产发货指令单后，不得以任何理由终止解除合同，否则由此给甲方造成的损失由乙方承担。

（3）在进场前，乙方保管好未安装的电梯。

（4）负责井道、机房土建整改、过门石修复工作。

（5）负责电梯自运输、安装、调试检验合格及交付甲方前的保管工作。

（6）负责组织专业电梯安装队伍进场施工，同时配备专业管理人员实施现场管理。

（7）负责正常安装过程中所需电梯部件材料的搬运（垂直运输设备由乙方自备）。

（8）自备安装所需工具、机械和劳保用品。

（9）负责向当地政府主管部门办理安装进场前的安装告知手续及安装完工后的报检手续。

（10）负责电梯的安装、调试工作包括电梯井道的安装和调试工作（井道内照明由乙方负责）。

（11）乙方安装工作人员在安装施工中应遵守甲方现场及安全文明生产规定。

（12）负责乙方安装工作人员的安全责任，教育安装工人做好井道安全防护工作，负责为乙方现场施工人员购买劳动保险和人身保险等，做到文明施工。此次电梯更新改造项目在运输、装卸及安装调试过程中以及因此次施工所发生的所有安全事故由乙方负责，由此给甲方及第三方造成的损失由乙方承担。

（13）负责向当地政府主管部门办理申报验收，所需检测费用由乙方承担。

（14）乙方要做到工完场清，及时清理现场垃圾，并运离现场。

（15）因乙方原因在电梯安装过程中给甲方带来的损失以及对其他小区公共设施造成损害等，由乙方负责赔偿，并承担责任。

（16）安装现场免费培训甲方的系统管理操作及简单维护人员不少于2人，使甲方人员达到能够独立进行管理，日常维护工作，以便电梯能够安全、正常运行。

（17）乙方安装负责人应参加甲方组织的例会。

（18）负责电梯安装验收合格后质保期内的售后服务及维保工作，应达到投标文件时的要求和乙方承诺的标准。

（19）移交随机资料。

（20）遵守有关部门对施工场地交通和噪音管理规定。

（21）工程未交工前做好工程的成品保护和邻近建、构筑物的保护工作。

（22）保证施工现场清洁，交工前清理现场达到无建筑垃圾。

（23）协助甲方完成住宅专项维修资金使用申请及批复手续。

（24）接受甲方监督以及对技术的要求，规范管理，严格执行国家有关施工验收规范。

第六条  工程施工中其它问题

1.暂停施工：因甲方原因需要停工或者甲方代表在确认有必要时，可要求暂停施工，由此造成的工期延误不视为乙方违约。乙方要求复工，甲方需在48小时内提出处理意见，若在约定时间未答复，乙方可自行复工，责任在甲方。

2.工期延误：因不可抗力原因、一周内非乙方原因停水、停电及其他原因造成停工累计超过 8小时，经甲方确认后工期可相应顺延。

3.隐蔽工程验收：乙方自检合格后在隐蔽 24 小时前通知甲方代表参加，经甲方代表验收签字后，方可隐蔽和继续施工。

4.材料供应：用于工程的材料、设备应符合设计和规范要求，并附有合格证，否则不能用于此工程。

第七条  违约

1.因乙方安装质量原因，无法通过验收的工程，乙方应在最短时间整改直至验收合格；如长时间（不超过15天）整改不合格而导致电梯不能正常交付甲方使用，则应按违约处理。

2.乙方逾期交货或者甲方逾期付款，应向对方支付违约金，迟延履行违约金以逾期部分价款总额每日万分之五计算。违约金最大不超过违约金额的20%。违约方支付违约金后 , 对方有权要求继续履行合同。

第八条 竣工验收及质保期

1.工程竣工后，按照国家相关文件的规定验收。

2.双方约定，甲方按照工程中标金额的3%预留质保金，质保期过后，经双方确认电梯运行正常，无质量问题后，甲方无息返还质保金。

3.质保期：根据《建设工程质量保证金管理办法》， 本工程电梯核心部件质保期为5年，免费维保期为2年，自电梯通过特种设备验收合格之日起计算。质保期内,若设备核心部件发生的任何质量问题需要更换或返修，更换件或返修件的质保期自安装之日起重新计算。

无论质保期内外，设备送修时，乙方必须同时提供相同部件供甲方使用，且临时代用部件应与送修部件版本相同。

4.在电梯免费维保期内，由乙方或其委托单位进行维修保养，在接到电梯故障的通知后，乙方应在三日内进行维修，对除因人为损坏之外的原因引起的任何损坏部件负责免费维修、更换、直至电梯正常使用。经乙方免费维修、更换以后还是不能符合国家关于电梯安全规范要求的，乙方应当作出赔偿。

5.在质保期内，乙方在收到甲方通知的三日内未能提供维修服务的，甲方有权委托第三方进行维修，维修费用由乙方承担，否则，甲方有权从乙方的质保金中扣除。

6.公共维修资金及超长期特别国债由政府相关部门付至甲方账户，甲方收到除尾款以外的每笔资金后，在确认乙方无违约行为、双方不存在争议的前提下，甲方于五个工作日内支付至乙方账户。

第九条 合同争议解决

若合同履行中发生争议的，由甲乙双方协商解决；协商不成的，可依法向项目所在地法院起诉。

第十条 合同生效及其它

1.生效：本合同自双方签字盖章之日起成立，并依法生效。

2.下列文件均为本合同不可分割的部分：

1）合同书及补充协议、附件

2）中标通知书

3）答疑纪要（如有）

4）甲乙双方签署的文件、电传、协商纪要等文件

5）招标文件及其补充文件

6）投标文件及其补充文件

第十一条合同中其他未尽事宜，经双方友好协商，可签订补充协议。

第十二条本合同一式陆份，甲方执贰份、乙方执贰份，上报主管单位贰份，具有同等法律效力。

第十三条：合同以甲乙双方最终签订的版本为准。

甲方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：

年   月   日

乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：

年   月   日