## 采购合同范本

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国城乡规划法》、《西安市城乡规划条例》等法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2026年西安市国土空间总体规划动态维护项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、 项目概况

1、项目名称：2026年西安市国土空间总体规划动态维护项目；

2、项目概况：开展2026年西安市国土空间总体规划动态维护工作，包括年度动态维护方案编制工作动态维护专题研究、超特大城市国土空间总体规划全域动态维护专题研究、重点建设项目清单编制与维护专题研究和动态维护方案数据库建设专题研究四个方面内容；

3、项目范围：                                           ；

4、服务期限：                                           。

二、组成本合同的文件

1、合同；

2、成交通知书、招标文件、投标文件、澄清、补充文件（或委托书）；

3、相关服务建议书；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

三、服务期限：自合同签订之日起至2026年12月20日。

四、合同价款

- 1、合同形式：固定总价合同

包括但不限于人工费、专题研究费，协调费，踏勘中的交通费，差旅费，食宿费，专家评审费，税金、采购代理费等其他一切相关费用。

2、合同总价（大写）：               （小写）：¥              元；

五、付款方式及付款依据

1、合同签订后 ，达到付款条件起 10 个工作日内，支付合同总金额的 30.00%。

2、形成2026年度西安市国土空间总体规划动态维护初步成果，并通过专家评审后，达到付款条件起 10 个工作日内，支付合同总金额的 40.00%。

3、完成市自然资源和规划局验收后，达到付款条件起 10 个工作日内，支付合同总金额的 30.00%。

4、结算方式：银行转账。

乙方应确保所指定账户为唯一收款账户，确保该账户的稳定性与准确性，乙方变更收款账户信息的，应当提前10个工作日书面告知甲方。如因乙方提供账户信息不准确、不真实，或变动账户后不及时告知甲方，导致甲方付款错误或失败的，甲方不承担逾期付款责任，由乙方承担一切损失赔偿责任。

5、结算单位：由甲方负责结算，甲方付款前，乙方应当开具正式等额合法、合规且符合甲方要求的等额增值税发票，乙方不提供或提供不符合要求的，甲方有权拒绝支付，且不承担因此导致的逾期付款违约责任。

注：由于本项目为政府委托项目，项目资金需根据政府统一安排，由此本合同内所定的各次付款时间应根据财政局拨付资金的时间相应顺延或调整。

六、委托内容及范围

（一）服务内容

- 1、年度动态维护方案编制工作动态维护专题研究

- 完成《西安市国土空间总体规划2026年度动态维护方案》及11个区县国土空间总体规划2026年度动态维护方案编制，针对耕地和永久基本农田保护红线、生态保护红线、城镇开发边界、规划分区、中心城区用地分类、其他重要控制线、空间协调与实施保障等内容开展具体研究工作。

- 2、超特大城市国土空间总体规划全域动态维护专题研究

- 完成《西安市超特大城市国土空间总体规划全域动态维护研究》，明确西安作为特大城市开展国土空间总体规划全域动态维护的思路、方式和组织流程，形成相应工作方案。

- 3、重点建设项目清单编制与维护专题研究

- 完成《西安市国土空间总体规划2026年度动态维护重点建设项目清单》，为省、市、区各级“十五五”时期重点项目提供空间保障。

- 4、动态维护方案数据库建设专题研究

- 按照部、省要求，完成《西安市国土空间总体规划2026年度动态维护数据库建设专题研究》，包含1个综合数据框架、2个单个专题数据框架、1个单个数据标准制定，明确数据库组织架构与入库标准。完成市级及11个区县国土空间总体规划2026年度动态维护方案数据库建设及质检工作。

- （二）技术要求

- 1、成果质量要求：

- 根据《西安市国土空间总体规划（2021-2035年）》实施评估情况，严格依据国家相关行业标准和规范；自然资源部、陕西省自然资源厅相关技术规定；西安市政府、西安市自然资源和规划局的相关要求开展西安市国土空间总体规划动态维护工作。

- 2、成果交付要求：

- 成果为《西安市国土空间总体规划2026年度动态维护方案》及11个区县国土空间总体规划2026年度动态维护方案，包含耕地和永久基本农田保护红线、生态保护红线、城镇开发边界、规划分区、中心城区用地分类、其他重要控制线、空间协调与实施保障等内容；《西安市超特大城市国土空间总体规划全域动态维护工作方案》明确本次动态维护的思路、方式和组织流程等；《西安市国土空间总体规划2026年度动态维护重点建设项目清单》统筹为省、市、区各级“十五五”重点项目提供空间保障；《西安市国土空间总体规划2026年度动态维护数据库建设专题研究》市级及11个区县国土空间总体规划2026年度动态维护方案数据库。

- 形成与成果对应的全面、详实、精准的成果报告及数据库成果，数据成果需符合国土空间规划“一张图”实施监督信息系统要求。提交形式包括：纸质版和电子版。

- 纸质成果要求：报告，加盖公章/技术成果章，图面字体清晰，一式六份。

- 电子成果要求：数据库文件采用gdb格式。最终成果提供U盘2个，U盘贴标签：注明项目名称、完成时间。电子成果与上述纸质成果相对应，文本文件采用word和pdf格式。七、承担业务的技术团队配备

（三）服务团队

1、项目负责人：                      ；联系电话：                。

2、技术团队配备：                                                。

- （四）进度要求

- 1、合同签订10个工作日内形成工作方案。

- 2、合同签订2个月内形成初步成果。

- 3、合同签订4个月内形成最终成果。

- 4、乙方应定期（周、月）向采购人提供项目工作进度。

- 5、甲方根据实际需要，对项目进展情况不定期听取汇报。

- 6、受不可抗力（规划编制完成时间延后、提前；上位要求变化等）因素影响，甲方可适当调整进度要求。

- （五）质量验收标准或规范

- 成果质量符合西安市自然资源和规划局的相关要求，并通过甲方组织的验收会。

- 八、双方的责任与义务

（一）甲方权利与义务

1、甲方应协助乙方征询有关方面的意见，并在服务过程中做好有关部门的协调工作；甲方负责牵头项目评审、研究，在每阶段汇报讨论后应按合同要求及时出具书面意见。

2、甲方应根据合同规定如期支付服务费用。

（二）乙方权利与义务

1、乙方应按委托内容及范围及国家和地方有关法律、技术规范标准进行专题研究工作以及伴随服务，要求全程配合好相关工作；

2、乙方应按合同规定向有关部门的汇报，负责提供所需的汇报资料。应按合同规定的进度、提交质量合格的专题研究成果，并对其负责；

3、乙方对规划文件出现的纰漏或错误负责修改或补充；

4、及时向甲方汇报本项目执行范围有关的重大事项，及时处理出现的问题；

5、乙方对甲方所提供的涉密资料承担保密义务；

6、国家法律、法规所规定的由乙方承担的其他责任。

九、违约责任

1、在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始工作的，应不计算费用:已开始工作的，由甲乙双方协商解决；

2、因乙方责任造成工作重大返工或重作的，乙方不得另行收费；

3、如果本合同因非乙方过错在执行中途被终止，乙方将不对终止时的阶段性专题研究文件的准确性及可行性负责；

4、乙方应保证在本项目使用的任何产品和服务(包括部分使用)时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由乙方承担所有相关责任；

5、甲方享有项目实施过程中产生的知识成果及知识产权；

6、按《民法典》中的相关条款和本合同的约定执行。未按合同或投标文件要求提供服务质量不能满足甲方技术要求，甲方有权终止合同，甚至对乙方违约行为进行追究。

十、政府采购合同履行

政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

十一、合同争议的解决

因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向采购人所在地人民法院提起诉讼。

十二、其他

1、不可抗力情况下的免责约定，双方约定不可抗力情况包括：五级以上地震、大风、大雨、大雪。

2、除本合同约定，合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

十二、合同订立

1. 订立时间：          年       月      日。

2. 订立地点：                                 。

3. 本合同自双方签字、盖章之日起生效。合同文本一式    份，甲、乙双方各执    份，具同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：   （盖章）                  乙方：   （盖章）

地  址：                           地  址：

邮政编码：                         邮政编码：

法定代表人或其授权                 法定代表人或其授权

的代理人：（签字）                 的代理人：（签字）

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电话：                             电话：

传真：                             传真：

电子邮箱：                         电子邮箱：