采购需求
一、服务内容
1.根据文物保护单位状况，开展文物保护单位倾斜及沉降情况监测服务，并进行研判分析：
[bookmark: _GoBack]（1）秦岭西安段10处古建，包含水陆庵、大秦寺塔、敬德塔、圣寿寺塔、二龙塔、仙游寺法王塔、天池寺塔、楼观台、户县化羊庙、赵公明庙。
（2）重点文物保护单位9处，包含八云塔、昭慧塔、善导塔、兴教寺塔、敦煌寺塔、万寿寺塔、青龙寺遗址、西安清真寺（2座碑亭及凤凰亭）、明秦王府城墙（南城墙、西城墙）。
（3）革命文物保护单位9处，包含五间厅、高桂滋公馆、张学良公馆、陕西省纺织供销公司办公楼、革命公园革命亭、汪锋故居、八路军西安办事处、大华纱厂旧址（厂房外墙）、大华纱厂旧址（烟囱）。
本次监测周期为合同签订后一年，在该监测周期内病害较为严重的水陆庵、大秦寺塔、西安清真寺（2座碑亭及凤凰亭）、明秦王府城墙（南城墙、西城墙）监测频次为一年4次，其他文物点监测频次为一年2次。
2.在汛期期间和突发事件发生时，根据隐患情况选取西安市其他隐患较大的文物保护单位开展防汛减灾的专项诊断，一年不少于15次。
二、服务要求
1、技术要求：依据本项目技术文件的要求，观测需达到但不限于下列现行主要的中华人民共和国以及省、市或行业的沉降观测技术标准或规范的要求：
（1）《中华人民共和国文物保护法》；
（2）《建筑变形测量规范》JGJ8-2016；
（3）其他国家、省市或行业的相关技术标准、规范。
2、监测成果提交：
（1）报告形式包括：总报告和分项报告；
（2）报告内容包括：①观测成果表；②沉降、倾斜时间—变化量曲线图；③结论及建议。
（3）以上资料提供纸质版总报告一式肆份，分项报告按点提供，每个点一式贰份；电子版贰份（WORD格式及PDF格式）。

