采购合同

项目名称:

甲    方:                                                                  乙    方:

（以下简称甲方）所需服务在国内以竞争性磋商方式进行采购，经评标委员会评审，确定                        （以下简称乙方）为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律以及本项目竞争性磋商文件的规定，乙方同意向甲方提供                          服务（项目名称）             。经平等协商，双方就下述服务事项协商一致，订立本合同。

本合同自双方代表签字盖章后生效。

本合同一经各方代表签署，即表示各方同意受本合同的约束。

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（一）本项目竞争性磋商文件

（二）中标人竞争性磋商响应文件

（三）本合同格式及有关合同条款

（四）中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件

（五）成交通知书

（六）本合同附件

二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、服务名称、标准、数量

四、合同金额

根据上述合同文件要求，合同金额为人民币           元，大写：         。（分项价格详见合同服务清单）。

乙方开户单位：

开户银行：

账号：

五、付款方式

（一）付款方式： 银行转账。

（二）付款条件：

1、乙方按照要求提供合格的发票。

2、乙方按要求提供阶段性交付物、项目验收材料等资料。

3、合同签订后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的40.00%

4、在乙方服务成果获得国家层面相关主管部门的正式认定或列入国家级零碳（或近零碳）园区建设名单（以官方公示文件为准）后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的60.00%

六、服务期限、地点

1、服务期限：

2、服务地点：

七、进度要求:

1、自合同签订之日起10天内完成申报所需各项资料收集、分析工作。

2、自合同签订之日起30天内完成《陕西航空经济技术开发区国家级零碳园区申报书》初稿编制工作。

3、自合同签订之日起45天内完成《陕西航空经济技术开发区国家级零碳园区申报书》终稿编制工作并提交。

八、各方的权利和义务

项目开发过程中，由甲方提供的数据、资料，甲方享有知识产权，乙方不得自行将相关数据、资料（或因本数据、资料形成的研究成果）转让给第三人。

甲、乙双方共同拥有项目成果知识产权。

九、变更与终止

1、在合同期限内，双方如需变更本合同，包括但不限于：合同价款、服务范围、合同期限的变更，应经双方协商并签订补充协议。补充协议将作为本合同的附件，享有与本协议同等的法律效力。

2、如变更、解除或提前终止本合同，双方须另行签订书面协议，一切相关事宜均以书面协议为准。该书面协议签字盖章后生效。

十、违约责任

1、任何一方未履行本合同中的任何一款均视为违约。任何一方在收到对方的具体说明违约情况的书面通知后，如确认违约行为实际存在，则应在二十日内对违约行为予以纠正并书面通知对方；如认为违约行为不存在，则应在二十日内向对方提供书面异议或说明，在此情况下，甲乙双方可就此问题进行协商，协商不成的，按本合同解决争议条款解决，违约方应赔偿因自己违约行为而给守约方造成的直接实际经济损失。

2、若甲方违约的，乙方有权对于甲方已支付的合同款项不予退还，且有权要求甲方支付金额相当于本合同项下未完成部分所涉费用总额10%的违约金。

3、若乙方违约的，甲方有权要求乙方返还甲方已支付的本合同项下未完成部分的服务费款项及利息，且有权要求乙方支付金额相当于本合同项下未完成部分所涉费用总额10%的违约金。

十一、不可抗力

甲方、乙双方明确因地震、台风、水灾、火灾、战争以及其他不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力，导致甲、乙双方或一方不能履行或不能完全履行本合同的有关义务时，遭遇不可抗力的一方不承担违约责任。

但遇有不可抗力的一方或双方应于不可抗力发生后20日内将情况书面告知对方，并提供有关证明。在不可抗力影响消除后的时间内，一方或双方应当继续履行合同。除非此等履行已不可能或者不必要。

十二、保密

1、合同一方订立及履行本合同所知悉、了解到的对方的任何信息为对方当事人的商业秘密。未经信息披露相对方事先书面同意，任何一方将对任何商业秘密保密，不得向任何人或实体披露这些商业秘密，并且该等保密义务应持续至本合同终止后的任何时刻。但正常履行本合同的义务需要或者国家法律、法规另有规定的除外。

2、各方对本合同的具体内容负有保密责任，未经对方事先书面同意，任何一方不得将各方的合作及本合同的具体内容披露给任何第三方。但各方在本合同有效期内或有效期后，在征得对方同意的情况下，因各方融资需要、重组需要及其相关法律、法规规定，向有关中介机构、国家政府部门及公众披露本合同下的内容除外。

3、本合同终止后，保密条款继续有效。

十三、争议解决

1、因履行本合同或与本合同有关的一切争议，各方当事人应通过友好协商方式解决。

2、如果协商不成，各方同意向甲方住所地人民法院通过诉讼方式解决。

3、其他未明事项，由双方本着平等自愿、互利共赢、合法规范原则协商确定。具体内容另附附件。

十四、合同生效

本合同经甲乙双方签字盖章生效。

十五、合同保存

本合同一式     份，甲方      份，乙方     份。

甲    方 ：                          乙    方：

单位名称(公章)：                    单位名称(公章)：

地址：                                 地址：

法定代表人或授权代理人：（签字）     法定代表人或授权代理人：（签字）

电    话：                           电    话：

签订日期：                           签订日期：