采购需求

- 1.项目内容：

- 围绕陕西省重点产业质量基础设施能力提升，编制短板分析与对策报告1份、产业质量竞争力评估报告1份，形成质量图谱2套、质量清单2套；总结典型质量管理模式3套并推广1套；提出标准研制方向建议清单1份，组建质量创新联合体或推动成立标准化技术委员会1个。

- 2.项目概述：

- 本项目以陕西省重点产业为对象，系统开展质量基础设施能力提升工作，通过产业调研、专家咨询论证、质量图谱与清单编制、质量管理模式总结推广等内容，全面摸清重点产业质量基础设施现状，诊断短板弱项，提出对策路径，形成研究报告、图谱清单等系列成果，推动产业质量竞争力提升，支撑产业高质量发展。

3.政策依据：

《质量强国建设纲要》提出“构建高水平质量基础设施”“开展质量基础设施运行监测和综合评价”。

《陕西省关于贯彻落实〈质量强国建设纲要〉的实施意见》提出“实施质量基础设施升级增效工程”“加强质量基础设施能力建设”“开展质量基础设施运行监测和综合评价”。

项目实施计划安排：

第一阶段：完成前期准备、产业调研与数据采集，编制信息台账、短板报告、评估报告、质量图谱与清单等核心成果；

第二阶段：完成质量管理模式总结提炼与推广应用、标准研制方向建议清单编制、质量创新联合体组建或标准化技术委员会推动等工作；

第三阶段：完成全部成果统稿审校、编制项目总结报告，组织专家咨询论证并修改完善，完成项目结题。

项目计划于2027年6月31日前完成全部实施内容。

5.人员要求

组建由项目总负责人、技术负责人、工作人员等组成的专业团队，团队中副高级以上专业技术职称人员不少于6人，工作人员要有工作经验和能力，团队总人数不少于8人。