采购需求

一、项目概况

工程内容：根据工程量清单对医院墙面、地面、顶面、门窗进行维修改造。

二、工程内容和施工地点、计划工期

（一）工程内容：根据工程量清单对医院墙面、地面、顶面、门窗等进行维修更换。

- （二）工程地点：西安市第五医院。

- （三）计划工期：

| 序号 | 工作内容 | 计划工期（天） | 注意事项（仅对工期约束起作用） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地砖、瓷片、微晶石、过门石、踢脚线、自流平拆除 | 3天 | 不大于10平方 |
| 2 | 墙面、轻质隔墙、铝塑板墙面铲除、基层处理 | 5天 | 不大于10平方 |
| 3 | 门窗拆除 | 1天 | 不大于10平方 |
| 4 | 铝扣板龙骨、石膏板龙骨及饰面拆除 | 1天 | 不大于10平方 |
| 5 | 拆除卫生间台面 | 1天 | 不大于10平方 |
| 6 | 混凝土路面拆除 | 3天 | 不大于10平方 |
| 7 | 原有门窗拆除 | 1天 | 不大于10平方 |
| 8 | 石膏板、铝扣板吊顶 | 3天 | 不大于10平方 |
| 9 | 墙面涂料、瓷砖、轻质隔墙、砖墙、墙面防火板铺贴新做 | 7天 | 不大于10平方 |
| 10 | 玻化砖、防滑地砖、瓷片、微晶石、过门石、踢脚线铺设 | 3天 | 不大于10平方 |
| 11 | 塑胶、竹胶板地板铺设 | 2天 | 不大于10平方 |
| 12 | 门窗框架安装、翻新、固定 | 15天 | 不大于10平方 |
| 13 | 门窗扇及玻璃安装 | 15天 | 不大于10平方 |
| 14 | 新装卫生间台面 | 10天 | 不大于10平方 |
| 15 | 地基开挖 | 3天 | 不大于10平方 |
| 16 | 水泥混凝土道路面层 | 7天 | 不大于10平方 |
| 17 | 新装不锈钢玻璃隔断 | 10天 | 不大于10平方 |

- 具体以甲方开工报告为准。

三、工程量清单和计价依据

1.见工程量清单（详见附件）。

2.最高限价400000.00元（含设备及材料供应费、运杂费、安装费、人工费、检测费、调试费、验收、税费、拆除、垃圾清运、劳保统筹等费用）

3.提供全院墙面地面维修改造工程报价清单。（最高限价见附件）

四、施工要求

1、在施工期间，中标供应商必须注意院内人员安全，加强安全防护措施，并对施工人员进行安全教育。施工人员必须持证上岗。因采购人工作的特殊性，要求中标供应商在施工中做到封闭性施工。

2、隐蔽工程在隐蔽前需进行分项验收，验收合格后乙方留存相关照片及资料。

3、在施工期间，中标供应商必须注意院内人员安全，加强安全防护及警示措施，并对施工人员进行安全教育。施工人员必须持证上岗。因采购人工作的特殊性，要求中标供应商在施工中做到封闭性施工。

4.材质要求:供应商投标时需提供市场中上等及以上档次材料附详细分项报价表(表中含名称、规格型号、品牌、产地等)，并经采购人认可方可施工。

(1)工程所有材料质量必须符合国家标准和行业标准，并具有合格证或检验证:(2)所有进场材料须提供符合环保检测标准的相关证明文件，无法提供相关证月资料的可由采购人委托具备检测资质的第三方单位进行环保检测，产品检测不合格的，甲方有权要求供应商进行限期整改并报复检，检测及复检费用由供应商承担。进场材料检测合格后方可投入使用。

五、商务要求

1、支付方式：银行转账

付款方式；当维修面积累计达到20平方米后，乙方报送竣工资料，配合甲方完成审核，审核完成一个月后且无质量问题，乙方开具发票，甲方收到发票后的10个工作日内，支付至审核总价款。

若合同期满，乙方维修面积累计未达20平方米，乙方仍应报送竣工资料，配合甲方完成审核审定，审核审定完成一个月后且无质量问题，乙方开具发票，甲方收到发票后的10个工作日内，支付至审核审定的总价款。

2、质量保证

（一）乙方应保质保量按照甲方要求施工，工程完工后甲方按照国家相关技术规范要求进行验收。乙方若不按甲方要求施工的，甲方有权要求乙方停工，乙方应在甲方规定期限内进行整改，停工期间工期不顺延，由此产生的费用及损失，由乙方自行承担；乙方累计停工超过约定工期一半天数的，视为乙方根本违约，甲方有权单方解除合同，合同自书面解除通知送达乙方之日起解除，乙方除应赔偿由此给甲方造成的全部损失外，还应按照合同预算总价的30%承担违约金。

（二）乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场放置的陈设、工程成品及甲供主材，如造成损失，乙方照价赔偿。

（三）未经甲方书面同意，乙方擅自拆改原有建筑物的结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担全部责任。

3、质保期

自验收之日算起，按《建设工程质量管理条例》第三十二条规定：施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修且工期不顺延，由此产生的费用及造成的甲方全部损失，由乙方自行承担。

自验收合格之日起两年，根据成交单位响应文件，合同未约定质保事项以《房屋建筑工程质量保修办法》为准。

六、其他

1、质量验收标准或规范

现行的国家标准或国家行政部门颁布的法律法规、规章制度等。

2.违约责任：详见合同。