一、项目概况

2026年是纪念西安事变90周年和纪念馆对外开放40周年，为创新红色文化传播形式，活化红色历史资源，让观众沉浸式感悟西安事变的历史意义、爱国情怀与民族大义，特启动本次情景剧剧本编制及展演项目。通过专业化剧本创作、精细化舞台编排、红色宣教展演，丰富纪念馆宣教业态，提升红色教育的感染力、传播力与影响力。

二、服务内容

秉承"传承爱国主义与民族大义"宗旨，严格遵循唯一指定策划案要求，打造以馆藏文物为核心线索的精品红色主题情景剧，实现"以剧讲史、以情传魂"的目的。

服务清单如下：

| 序号 | 项目 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 剧本创作 | 大纲策划 | 立意绑定、主要情节 |
| 2 |  | 史料收集 | 图书、历史资料、馆藏等相关资料 |
| 3 |  | 剧本编创 | 论证、修订、定稿 |
| 4 | 前期筹备 | 读本、精修 | 修订台词、完善情节 |
| 5 |  | 音乐编辑服务 | 音乐设计、音乐剪辑、录音 |
| 6 |  | 演出道具 | 道具采购或制作 |
| 7 |  | 演出服装 | 服装采购或制作 |
| 8 |  | 主要演员 | 主要演员读剧 |
| 9 | 排演与展演 | 全本演出编排、展演 | 剧场演出 |
| 10 |  | 情景剧目编排、展演 | 实景演出 |

三、服务要求

1、剧本创作总体技术规格：剧本结构须采用30分钟三幕式结构，剧情逻辑清晰、情感真挚，叙事衔接自然，历史场景还原准确；台词简洁有力、兼具历史感与时代感。篇幅控制在1.2-1.5万字；核心叙事线索必须以纪念馆馆藏文物为唯一核心线索，不得新增或替换；历史真实性：所有情节、人物、时间节点必须符合党史权威记载，不得虚构任何关键历史事件；原创音乐：必须完成全剧原创谱曲，融合年代与爱国旋律元素，不得使用第三方非原创音乐作为核心配乐。

2、剧本初稿撰写与首轮论证要求：兼顾历史真实性与舞台叙事性；完成原创音乐谱曲初稿。邀请专业人士等组成论证组，召开专题论证会，针对性修改史实偏差、优化叙事逻辑。

- 3、读剧本会审与多轮精修要求：重点解决流畅度、场景转换合理性、人物情感表达等问题，形成反馈清单。优化舞台呈现细节，逐句打磨台词、调整场景节奏。

- 4、排演与展演要求：舞美设计简洁大气、辨识度高，色彩搭配贴合主题；灯光、音效精准匹配剧情节奏，服装、道具符合历史背景，细节还原到位。编制音乐音响，购买道具、服装，设计舞美；培训参演演员；在专业大型剧场完成完整三幕剧演出1场；完成旧址场馆内及小型剧场展演7场。

- 5、舞台呈现

- 呈现形式：必须采用“1:1 馆藏文物复刻道具+官方历史影像多媒体背景”。

- 道具要求：所有核心道具严格参照纪念馆馆藏文物1:1复刻，经采购人验收后方可使用。

- 多媒体背景：必须使用西安事变旧址历史照片及采购人提供的官方复原影像，不得使用其他来源素材。

- 6、知识产权要求

- （1）本项目全部成果（剧本、音乐、舞美设计、多媒体素材、演出视频、创作档案等）的全部知识产权归采购人独家所有。

- （2）供应商仅享有署名权，不得自行使用、复制、传播或授权第三方使用任何项目成果。

- 7、保密要求

- 成交服务商应严格遵守采购单位有关保密规定，恪守保密义务，在服务期间，成交服务商对接触到的有关采购单位商业活动、技术情报和技术资料等文件进行保密，不得泄露一切机密；严禁向第三方泄露、复制、外传采购人提供的相关资料，保密责任长期有效。