陕西省野生鸟类疫源疫病主动预警与早期预警体系构建与实践项目

业务委托合同

甲方：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

# 乙方：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》的相关规定，依据中标（成交）通知书(项目编号：XHZB-26-047）)有关要求，甲方委托乙方承担“陕西省野生鸟类疫源疫病主动预警与早期预警体系构建与实践”项目，双方就有关权利义务签订本合同。

一、服务内容及服务期限

（一）主要服务内容

1.专项调查与野外采样

对全省主要鸟类分布区域进行野外调查与无损伤样本采集；开展鸟类种群、健康状况、栖息地环境及风险因素调查，规范填写记录表格并上传数据。

2.疫源疫病检测与实验室分析

开展禽流感（H5/H7）、新城疫、沙门氏菌、肺炎克雷伯菌等重点病原检测，建立检测数据库与疫病基线；阳性样本按规定送省级实验室复核，开展耐药性分析与风险评估，形成检测报告。

3.数据汇总与预警体系建设

整合监测、检测、环境、人群活动等数据，建立云端哨所大数据分析平台，形成疫病空间分布图、风险热力图与早期预警模型，实现动态评估与预警发布。

4.成果编制与验收

按要求完成数据整理、统计分析、图件制作，提交项目实施方案、监测报告、检测报告、预警体系建设报告、工作总结等全套成果，配合验收与绩效评价。

（二）项目目标与成果要求

1.构建覆盖全省重点区域的野生鸟类疫源疫病监测预警体系，建立禽流感/新城疫阳性样本24小时内预警响应体系。

2.完成年度样本检测不少于500份，野外快检设备使用率≥90%，单次检测成本控制在90元以内，早期预警率达90%以上。

3.消除80%偏远地区监测盲区，社区哨点年上报有效信息不少于100条。

4.将调查结果汇总，编制《陕西省野生动物疫源疫病主动监测防控与早期预警体系构建与实践》调查报告，并组织专家进行验收。

（三）服务要求

1.严格按照国家及陕西省相关技术规范、标准开展工作，确保数据真实、准确、可追溯，实行电子+纸质双记录。

2.按时完成野外作业、检测分析、数据上报等全部任务，接受上级单位监督、检查与绩效评价。

3.严格遵守资金管理规定，专账核算、专款专用，规范支出，确保财政资金使用安全合规。

（四）服务期限：自合同签订之日起1年。

二、费用和支付方式

1、费用：本服务合同总价为        （¥       元）。

2、合同总价包含：野外调查、样本采集、预警体系建设、人员保险、专家咨询、技术培训、资料整理、印刷费用及税金等。合同总价一次性包干，不受市场价格变化因素的影响。

3、支付时间及支付方式：

（1）合同签订后，达到付款条件起15个工作日内，支付合同总金额的70.0%。

（2）任务完成80%后，达到付款条件起15个工作日内，支付合同总金额的30.0%

三、双方责任及义务

甲方：

甲方要对项目进度及完成情况进行跟踪检查和监督，有权对乙方提出建议、思路和调查修改意见。

甲方应积极做好项目实施期间的协助工作，提供配合人员，帮助联系相关保护区、林场、森林公园等单位，确保项目顺利开展。

甲方在提供给乙方的信息和资料中，对于其中涉及秘密的内容，应事先明确提示乙方工作人员注意保密。

甲方项目负责人为：        ，联系电话：             。

乙方：

乙方负责资料收集、野外实地考察、疫源疫病检测、数据处理和分析等工作，配合甲方做好项目实施期间的宣传报道等工作。

乙方根据客观、公平、公正的原则，依据法律法规和服务内容编制并提交该项目实施方案。

乙方要按甲方要求，对项目的原始记录资料等相关数据严格保密，未经许可不得对外发布。

该项目所需人员、设备及全部支出由乙方自行承担，合同履行期间乙方及项目工作人员给其他地方或自身造成财产损失或人身伤害的，由乙方承担责任。

乙方不得以甲方的名义从事与本次委托事项之外任何活动。

乙方项目负责人为：       ，联系电话：              。

如乙方需要更换项目负责人，必须经甲方同意后书面报备。

# 四、验收方式及标准

由乙方提出验收申请，甲方负责组织召开专家评审会进行验收。验收须以合同及国家相应的标准、规范等为依据。

# 五、纠纷解决方式

在合同履行过程中发生争议，双方不能协商解决时，双方可向甲方所在地的人民法院提出诉讼，进行解决。

# 六、违约责任

1、甲乙双方均应严格履行本合同项下的义务，如有违反，均视为违约，守约方可以向违约方要求支付违约金，或要求赔偿由此给守约方造成的损失。

2、乙方未按照合同要求完成工作，并由此对甲方造成的损失，应由乙方承担，项目实施单位及项目负责人将接受信用惩戒等有关处罚。

3、甲方违反合同规定未按约定时间付款的，应当承担由此对乙方造成的一切损失。

七、说明

本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。

本合同一式肆份，甲乙双方各持贰份，具有同等法律效力。

| 甲方：陕西省自然保护区与野生动植物管理站 | 乙方： |
| --- | --- |
| 甲方盖章：公章/合同专用章 | 乙方盖章：公章/合同专用章 |
| 法定代表人或授权代表(签章): | 法定代表人或授权代表(签章): |
| 联系电话：029-88652292 | 联系电话： |
| 地址： | 地址： |
| 开户行：农行西安市西稍门支行营业室 | 开户行： |
| 帐号：261301010400033997 | 帐号： |
| 时间：2026年 月 日 | 时间：2026年 月 日 |