# 政府采购项目采购需求

### 采购单位：

### 陕西科学技术馆

### 所属年度：

### 2026年

### 编制单位：

### 陕西科学技术馆

### 编制时间：

### 2026年06月01日

### 一、项目总体情况

（一）项目名称： 2026年陕西省科普大篷车社会化运行试点项目

（二）项目所属年度： 2026年

（三）项目所属分类： 服务

（四）预算金额（元）：850,000.00元 ，大写（人民币）：捌拾伍万元整

（五）项目概况：

按照中国科协、中国科技馆关于科普大篷车社会化运行试点的相关要求，2026年陕西科技馆科普大篷车社会化运行试点项目四辆科普大篷车（两辆是Ⅱ型科普大篷车，两辆是Ⅳ型科普大篷车），在陕西省的西安、咸阳、渭南、宝鸡、安康、汉中、商洛、铜川市等县（区）级以下乡镇社区、学校、农村等进行科普大篷车巡展。每辆科普大篷车每年完成科普任务不少于40次（每个活动地点为1次活动，每次活动为1天或数天），活动天数不少于65天，且里程不少于6700公里。

（六）本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：否

### 二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目不需要需求调查，具体情况如下：

（一）需求调查方式

（二）需求调查对象

（三）需求调查结果

1.相关产业发展情况

2.市场供给情况

3.同类采购项目历史成交信息情况

4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

5.其他相关情况

### 三、项目采购实施计划

（一）采购组织形式：部门集中采购

（二）采购方式：竞争性磋商

（三）本项目是否单位自行组织采购：否

（四）采购包划分：不分包采购

（五）执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1.专门面向中小企业采购

注：监狱企业和残疾人福利单位视同小微企业。

（六）是否采购环境标识产品：否

（七）是否采购节能产品：否

（八）项目的采购标的是否包含进口产品：否

（九）采购标的是否属于政府购买服务：否

（十）是否属于政务信息系统项目：否

（十一）是否属于高校、科研院所的科研仪器设备采购：否

（十二）是否属于一签多年项目：否

### 四、项目需求及分包情况、采购标的

##### （一）分包名称：2026年陕西省科普大篷车社会化运行试点项目

1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1)专门面向中小企业采购

2)面向的企业规模：中小企业

3)预留形式：设置专门采购包

4)预留比例：100%

2、预算金额（元）：850,000.00 ，大写（人民币）： 捌拾伍万元整

最高限价（元）： 850,000.00 ，大写（人民币）： 捌拾伍万元整

3、评审方法：综合评分法

4、是否支持联合体投标：否

5、是否允许合同分包选项：否

6、拟采购标的的技术要求

| 1 | 采购品目 | 其他展览服务 | 标的名称 | 科普大篷车试点运行 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量 | 1.00 | 单位 | 项 |
|  | 合计金额（元） | 850,000.00 | 单价（元） | 850,000.00 |
|  | 是否采购节能产品 | 否 | 未采购节能产品原因 | 无 |
|  | 是否采购环保产品 | 否 | 未采购环保产品原因 | 无 |
|  | 是否采购进口产品 | 否 | 标的物所属行业 | 租赁和商务服务业 |

标的名称：科普大篷车试点运行

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 根据中国科协、中国科技馆对科普大篷车社会化运行试点工作的要求，逐步探索“科协+科技馆+社会力量”的新型科普大篷车社会化运行服务机制和资源配置模式,充分发挥科普大篷车服务基层的作用，引导和带动市、县科普大篷车广泛开展科普活动,着力改善我省基层科普设施不足的现状。 一、采购清单 1、任务清单 按照中国科协、中国科技馆关于科普大篷车社会化运行试点的相关要求，2026年6月—2027年5月陕西科技馆科普大篷车社会化运行试点项目的四辆科普大篷车（两辆是Ⅱ型科普大篷车，两辆是Ⅳ型科普大篷车），在陕西省的西安、咸阳、渭南、宝鸡、安康、汉中、商洛、铜川、延安、榆林市等县（区）级以下乡镇社区、学校、农村等进行科普大篷车巡展。每辆科普大篷车每年完成科普任务不少于40次（每个活动地点为1次活动，每次活动为1天或数天），且里程不少于6700公里。一是利用科普大篷车配置的车载展品进行巡展，组织学生和公众参观，让广大公众特别是青少年通过亲身操作展品体验认识并了解科学现象；二是运用车载机器人、无人机、车载电子屏等科普资源,进行演示和集中表演；三是做好上述活动相关科普辅导讲解演示、展品维护升级维修及车辆安全运行维护保养等展教、技术服务工作；四是聘请具有硕士以上学历或副高以上职称的科普专家开展科普讲座、科学家精神宣讲及科学实验展演；五是联合省内高等学校、科研院所等单位开展研学活动带领中小学生进专业实验室，体验科研过程；六是承担活动涉及所有费用。通过探究式、体验式互动讲解，让参观者主动发现、主动解决，同时要根据不同年龄段、不同层次参观对象开展不同类型的讲解辅导模式，尤其是针对学生要贴合校本课程展开辅导，达到展示科学的奥秘，体验科学的乐趣，激发和培养青少年创新精神的目的。坚持以基层公众需求为导向，与时俱进，结合我省基层公众的需求和地方特点，运用群众喜闻乐见的形式，创作有特色的科学实验剧目。通过巡展让边远地区特别是贫困地区的公众接受更多的科普教育，提高全民科学素质，特别是提高青少年学科学、爱科学的兴趣，同时引导和带动市、县科普大篷车广泛开展科普活动，形成大联合、大合作工作局面,促进科普大篷车项目创新升级。现拟对2026年6月—2027年5月陕西省科普大篷车社会化试点运行项目的四辆科普大篷车巡展的技术服务、展教服务工作采取社会市场化运营方式实施。 2、项目清单 （1）科普大篷车人员配备要求： 项目要求成立大篷车巡展专职机构，制定巡展项目管理办法和细则。每辆Ⅱ型科普大篷车需配备专职司机1人，科普讲解员1-2人，科普专家2-3人；每辆Ⅳ型科普大篷车车配备专职司机1人，科普讲解人员2人以上。科普讲解人员应具有大学本科学历以上人员承担；为保障科普内容丰富多样，承接方应组建不同专业方向不少于20人科普专家人才库（大学本科及以上学历或专业中级及以上职称），大篷车运营过程中根据科普对象选择合适的人员担任讲解人员，鼓励从高等学校、科研院所、医院聘请兼职人员及离退休人员从事科普讲解工作（兼职人员应取得所在单位同意到供应单位从事科普服务的正式文件）；统一着装，佩戴明显标志。其中司机须持有A2驾照、有良好行车安全意识。 （2）巡展计划：严格按照任务清单中指标要求，科学合理制定年度巡展计划，并于上月20日前向采购方提交次月详细巡展及辅导等工作计划，以便开展巡展活动。 （3）联系场地：依托供应方的自身优势积极与学校、社区、农村等场所沟通协调联系活动地点，开展科普大篷车巡展工作，形成工作合力，共同保证巡展活动有效进行和实施。 （4）活动实施：充分运用科普大篷车车载展品、电子屏、仿人机器人、无人机等车载科普资源，结合供应方的资源特色进行科普辅导讲解和集中演示；贴合学校校本课程,拓展创编寓教于乐的科普实验展示项目（每年创编2个科学实验剧或2个其它科普创客内容），满足公众科普需求；运营方负责与省内学校、社区、企业、农村等单位取得联系，每车每年开展40场次的活动；活动期间需聘请科普专家开展科学家精神宣讲、科普讲座、科普体验等形式活动40场次以上。承担展品维护升级维修及车辆安全运行维护保养等展教、技术服务工作。 （5）资料报送： 1）项目工作开展前期，供应方要按时按要求报送项目实施方案、项目管理办法和细则、人员管理考核办法（岗位职责）、人员资料及项目年度巡展计划。 2）每次活动结束统一填写《陕西科技馆科普大篷车巡展活动申请表》、《陕西科技馆科普大篷车活动总结反馈表》、《陕西科技馆科普大篷车活动情况汇总表》，及时按要求向采购方报送巡展资料、数据，统计汇总及总结报送（图片、视频、文等科普大篷车巡展活动资料）工作，图片和视频内容要有主题，展品及人物清晰注重人物观察和操作展品的表情动作等细节。同时每月20日向采购方报送大篷车社会化运行试点汇总数据和活动情况。 （6）巡展总结：每6个月有小结、每12个月有总结，总结要按时按要求报送采购方。 （7）宣传：在巡展前，要积极与县科协等相关单位沟通协调，配合开展活动前期宣传,提供宣传资料，争取在当地电视台、网站、微信公众号等媒体平台进行宣传，并收集当地的宣传材料。活动结束后，及时向采购方报送巡展活动新闻稿件至少一篇，保证稿件质量和实效性。拓宽宣传渠道，扩大巡展效果。 （8）考核检查：供应方需严格按照《陕西科技馆科普大篷车社会化运行试点管理办法》执行巡展工作，采购方将对项目实施情况进行不定期跟踪检查、监测质量考评工作（展品布置、撤展、展品运输、维修维护及人员在岗情况、展教讲解、展品损坏情况、资料上报等），实施完成情况以《科普大篷车社会化试点运行工作考评办法》为基准，采购方将考评结果及整改措施、效果汇总，作为费用结算的依据。 （9）费用承担：科普大篷车社会化运行试点巡展工作产生的费用：人员费用（工资、差补、社保、意外险、住宿等人员产生的一切费用）、车辆费用（过路费、加油费、年审年检、停车费、维修维护等车辆产生的一切费用和展品维修维护费用。车辆交付供应方后，人员、车辆和展品维修维护等产生的一切巡展费用均由供应方承担。 （10 ）因科普大篷车属于国有资产，四辆科普大篷车保险费用由采购方代缴，保险费用按照实际费用从项目经费中扣除。 二、技术指标及要求 1、展品布展：卸车、拆箱、安装、调试、布线，活动前提供活动方案，做到布展合理。 2、展品撤展：拆装、搬运、装车、清理场地，将展品装箱打包保证展品无损。 3、展品运输：制定展品运输安全预案，运输时确保人员、车辆安全，司机不得疲劳驾驶，保障安全运输按时到场。 4、展品维护：展品展项日常保养、消毒保洁、维修维护、归纳整理（展品完好率达到98%）。 a、每次巡展活动前对展品进行消毒擦拭，保持展品干净整洁无明显灰尘手印。 b、每周对车载展品进行检查、紧固。 c、每月对车载展品进行清查，检查线路，防止松动、线头外露、虚接等安全隐患问题；机械传动、齿轮机构进行油脂润滑，防止噪音。 d、配备插线板、电线、推车、维修工具及展品零配件等保存完整、归纳到位。 5、辅导讲解：按要求（针对不同讲解对象，结合展品的科学原理联系生活实际进行展品知识点的延伸及观众参与的互动环节）安排讲解人员对观众进行逐批次辅导讲解；观众较多情况下，合理安排展出时长，做到有序、及时分流；积极主动讲解，态度和蔼可亲，原理准确，主张探究式、引导讲解。辅导讲解演示内容主要为车载展品体验，VR虚拟现实眼镜、仿人机器人、电子屏、无人机等演示项目。 6、巡展内容：基于科普大篷车社会化试点运行项目的开展，动用社会力量，结合供应方的资源特色探索和创新巡展形式和内容，基于日常巡展活动按照年度巡展工作计划开发和组织特色科普活动，有针对性的（不同地区、不同时间段、不同公众）开展巡展活动；积极配合省上开展公益性重点科普活动。 7、安全管理：人员配备完整、岗位职责明确，制定巡展安全预案，组织观众有序参观并制定参观路线，保证参与活动人员安全。 8、技术保障：及时维修展品，定期对展品进行消毒保养维护，确保展品完好率达到98%以上，做好多媒体展品的网络保障、软件升级维护，并做好维修维护记录及报送沟通工作。 说明：巡展内容要不断创新，结合供应方的资源特色，贴合基层科普需求，逐步丰富科普大篷车巡展内容。 三、其它工作要求 1、及时对车辆进行保养维护，定期对车辆内部进行清理消毒，做好驾驶员的安全教育培训，确保车辆正常安全运行。 2、严格按照科普大篷车巡展计划组织实施，与开展活动方有效沟通协调。 3、制定观众参观的安全预案（安全通道、参观步骤、人员疏散、防护标识措施等）。 4、要认真做好巡展活动资料收集、报送工作。（每次巡展活动照片要清晰、不少于20张，照片拍摄要包含展品、人物，要有内容和故事；每次活动简要概述要包括时间、地点、人数、活动的目的以及意义。每次活动结束必须上报《陕西科技馆科普大篷车巡展活动申请表》、《陕西科技馆科普大篷车活动总结反馈表》、《陕西科技馆科普大篷车活动情况汇总表》电子版资料；纸质版加盖公章，每周统一报送） 5、认真对待考评结果，提出整改措施，积极改进。 6、反馈：在开展科普大篷车社会化试点运行工作中，要及时反馈在巡展中发现的问题，与采购方沟通，不断总结、归纳，积极改进，针对科普大篷车社会化运行试点工作提出建设性建议，确保巡展项目顺利实施。 7、严禁使用科普大篷车开展任何有悖于公益科普宣传的活动。 8、完成本巡展项目所产生的费用全部由供应方承担。 9、2026年6月—2027年5月陕西科技馆科普大篷车社会化运行试点项目采取巡展费用包干制，每辆科普大篷车每年完成科普任务不少于40次（每个活动地点为1次活动，每次活动为1天或数天），且里程不少于6700公里。若受外力影响，巡展任务量未按期完成，则将剩余未完成的巡展任务及对应的巡展费用的期限按照受影响的天数进行延长，并签订补充协议。 |

7、供应商一般资格要求

| 序号 | 资格要求名称 | 资格要求详细说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 |

8、供应商特殊资格要求

| 序号 | 资格要求名称 | 资格要求详细说明 |
| --- | --- | --- |
| 无 |  |  |

9、分包的评审条款

| 评审项编号 | 一级评审项 | 二级评审项 | 详细要求 | 分值 | 客观评审项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 详细评审 | 展教技术部分、商务响应 | 详见评审要素一览表 | 85.0000 | 是 |
| 1 | 价格分 | 价格分 | 详见评审要素一览表 | 15.0000 | 是 |

10、合同管理安排

1）合同类型：委托合同

2）合同履行期限： 2026年6月至2027年5月

3）合同履约地点：陕西科技馆

4）支付方式：分期付款

5）履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：是

履约保证金缴纳比例：10%

缴纳方式：银行转账

缴纳说明：履约验收结束后10个工作日退回

6）质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

7）合同支付约定：

采购包1：

1、进度款， 合同签订后 ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 80.00%。，达到付款条件起15个工作日内，支付合同总金额的80.0%

2、进度款， 根据财政支付相关规定 ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 20.00%。，达到付款条件起15个工作日内，支付合同总金额的20.0%

8）验收交付标准和方法：详见采购需求或考评表

9）质量保修范围和保修期：同合同有效期，一年。

10）知识产权归属和处理方式：一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。 二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。 三、如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。 四、构成本磋商文件的各组成部分，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印或用于非本磋商项目所需的其他目的。

11）成本补偿和风险分担约定：本项目预算包含执行合同的全部金额，无额外的成本补偿，风险由中标人承担。

12）违约责任与解决争议的方法：1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的0.5%计算，最高限额为本合同总价的5%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同； 2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.5%计算，最高限额为本合同总价的5%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同； 3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同； 4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式； 5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式； 6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。 7 本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，向合同签订地人民法院起诉。

13）合同其他条款：详见合同范本。

11、履约验收方案

1）验收组织方式：自行验收

2）是否邀请本项目的其他供应商：否

3）是否邀请专家：否

4）是否邀请服务对象：否

5）是否邀请第三方检测机构：否

6）履约验收程序：一次性验收

7）履约验收时间：

供应商提出验收申请之日起5日内组织验收

8）验收组织的其他事项：无

9）技术履约验收内容：详见采购需求或考评表。

10）商务履约验收内容：详见采购需求或考评表。

11）履约验收标准：详见采购需求或考评表。

12）履约验收其他事项：无

### 五、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：否