- 一、项目名称

- 2026年中央财政常态化帮扶资金(欠发达国有林场巩固提升任务)龙垭生态茶园建设项目(服务类)

- 二、项目概况

- 项目实施地点：汉滨区林场

- 项目主要建设内容及规模：提升改造老茶园250亩。购置相应的茶园管护机械对茶园全面实施清灌（采伐）、深耕、施肥、补植补栽（茶园内缺株断行区域约60亩）及茶树修建等。

- 三、商务要求

- 服务期：2026年7月—2026年12月（共6个月）

- 付款方式：签订合同后，乙方向甲方提供开工报告、正式发票、预付款申请书，甲方按照合同总金额的40%支付乙方预付款；本工程进度达到50%，再付合同总金额的30%；本服务项目范围所有工作内容施工完毕，支付合同总金额的20%；项目竣工经验收合格并办理完成结算及审计，乙方向甲方提交齐全的施工资料、正式票据，甲方向乙方支付合同总价的10%。（本工程税金由乙方承担，若税收政策变化，乙方则按国家新出台的税收政策完税）

管护期：管护期1年（包含日常除草、施肥、修剪、浇水、补栽苗木的成活率≥85%），茶园管护设备质保以厂家提供质保日期为准”。

四、服务要求

- 茶园改造提升作业设计

- 清灌（采伐）作业

- 作业范围

对250亩茶园全面实施清灌（采伐）作业，清除茶行间及茶垄上的杂草、灌（乔）木、藤蔓植物。

- 技术标准

- 清除对象：以葛藤、五节芒、白茅、蕨类等杂草及杂灌木为主，适度保留茶园内原生乔木（如枫香）及有益植被。

- 清除深度：在不损害现有茶园的情况下，对杂草根系清除深度不低于15厘米，灌木根系、乔木伐桩予以清除。

- 清理要求：清除的杂草、灌木、伐桩及树根应清理出茶园。

- 保留要求：茶园内原有乔木遮光率不超过30%，对茶树的遮光率超过30%的乔木在取得采伐证后，按照规范要求进行采伐作业。

- 作业方式

采用人工割除为主、机械辅助的方式。陡坡地段采用人工割灌机作业，缓坡地段可采用小型割草机、小型挖掘机等作业。

- 工程量

清灌（采伐）面积250亩。

- 深耕作业

- 作业范围

对250亩茶园全面实施深耕，改善土壤物理结构，增加土壤通透性。

- 技术标准

- 深耕深度：20—25厘米，行间深耕，茶垄附近浅耕（10—15厘米），避免伤及茶树根系。

- 深耕时间：9月下旬至10月中旬，结合秋冬季基肥施用同步进行。

- 作业要求：深耕后及时耙平，做到土块细碎、地面平整。坡度大于15度的地块沿等高线横向耕作，防止水土流失。

- 作业方式

缓坡地块（坡度小于15度）采用旋耕机机械深耕，陡坡地块采用人工深翻。

- 工程量

深耕面积250亩。

- 施肥作业

- 施肥方案

采用有机肥与复合肥配合施用，有机肥替代率不低于30%（折合纯氮计）。

| 肥料类型 | 用量标准 | 施用时间 | 施用方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商品有机肥 | 300公斤/亩 | 9月底—10月中旬（基肥） | 开沟15—20厘米深，施后覆土 |
| 茶树专用复合肥（N-P-K: 18-8-12） | 100公斤/亩 | 基肥50公斤、追肥50公斤 | 基肥结合深耕施入，追肥开浅沟5—10厘米施入 |
| 叶面硒肥 | 按产品说明 | 萌芽期、生长期各1次 | 叶面喷施 |

- 施肥量计算

250亩茶园共需：

- 商品有机肥：75吨（300公斤/亩×250亩）

- 茶树专用复合肥：25吨（100公斤/亩×250亩）

- 叶面硒肥：按产品说明

- 施肥技术要求

- 基肥开沟深度15—20厘米，施肥后立即覆土，减少养分挥发。

- 追肥在春茶开采前40—50天施用，开浅沟5—10厘米施入，或地表撒施结合浅旋耕。

- 年氮素总用量不超过300公斤/公顷（折纯），避免过量施肥造成面源污染。

- 建立施肥台账，详细记录施肥时间、品种、数量、方式。

- 工程量

施肥面积250亩。

- 补植补栽作业

- 补植范围

对茶园内缺株断行区域进行补植补栽，总体面积约 60 亩（占总面积 24%）。

- 品种选择

补植品种选用适应当地气候的“紫阳群体种”或“陕茶 1 号”无性系良种茶

苗。其中：“陕茶 1 号”具有发芽早、生长势旺、适应性强、品质优良的特点，

已在汉滨区大面积推广种植。

- 种植技术标准

- 茶苗规格：无性系良种苗，苗高不低于20厘米，地径不低于0.3厘米，根系完整。

- 种植密度：根据作业区现状，对茶叶稀疏区域进行补植补栽，大行距150—180 厘米，小行距 30—40 厘米，株距 30—40 厘米。

- 种植时间：9月下旬至10月中旬，阴天移栽定植。

- 种植方法：

- ①种植前开挖种植沟（穴），沟宽40—50厘米，深40—50厘米。

- ②每穴施入有机肥0.5—1公斤作底肥，与表土拌匀后覆土10—15厘米。

- ③茶苗栽植时将根系收拢向下，覆土至根茎处，压实表土。

- ④栽后立即浇足定根水，地表覆盖稻草或杂草保湿。

- 工程量

按整体面积24%进行补植补栽，面积约为60亩。

- 茶树修剪作业

- 修剪类型及标准

根据茶树树势状况，实施重修剪：在9月-10月进行，修剪深度在蓬面下10—15厘米，剪去鸡爪枝、枯焦枝，重新培育树冠。

- 修剪作业要求

- 修剪切口平滑，不撕裂枝条。

- 修剪后及时清理剪下的枝条，集中堆放或覆盖于茶行间。

- 修剪后结合施肥，促进新梢萌发。

- 修剪工具使用前后进行消毒，防止病害传播。

- 修剪时间安排

| 修剪类型 | 实施时间 | 面积 | 作业方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重修剪 | 9月-10月 | 250亩 | 修剪机+人工辅助 |

4.5.4 工程量

茶树修剪面积250亩。

- 五、茶园管护设备配置

- 设备配置原则

- 满足250亩茶园日常管护作业需求，实现机械化作业覆盖率达到80%以上。

- 选用成熟机型，操作简便，维护成本低，配件供应有保障。

- 设备选型符合国家农机购置补贴目录，可享受农机购置补贴。

- 管护设备明细表

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 茶树修剪机 | 单刃往复式，切割幅宽750mm，配套动力1E32F汽油机，功率0.7kW，作业效率0.8亩/h | 10台 | 茶树修剪 |
| 2 | 双人采茶修剪机 | 双人操作，切割幅宽1000mm，汽油机动力，作业效率2亩/h | 5台 | 大宗茶采摘、茶园平整修剪 |
| 3 | 微耕机（茶园专用） | 功率4.0kW，耕宽100cm，耕深15-25cm，汽油机动力 | 5台 | 茶园行间浅耕、中耕、松土 |
| 4 | 背负式割灌机 | 排量42.7cc，功率1.5kW，割幅450mm， | 5台 | 茶园边缘杂草灌木清除 |
| 5 | 电动修枝剪 | 20V锂电，刀片长度200mm，剪切直径≤30mm，单电4.0Ah | 20把 | 茶树精细修剪、疏枝 |
| 6 | 背负式喷雾器 | 20L容量，锂电池动力，额定流量1.2L/min，扬（射）程4-6m | 10台 | 叶面施肥、病虫害防治 |
| 7 | 太阳能杀虫灯 | 太阳能供电，LED光源波长365nm，覆盖面积15亩/台，配自动清虫功能 | 20台 | 茶园害虫物理防治 |
| 8 | 茶园中耕除草机 | 功率4.0kW，耕深5-15cm，耕宽40-60cm， | 5台 | 茶行间中耕除草 |
| 9 | 小型汽油抽水泵 | 流量80L/min，扬程30m，配套动力1.5kW汽油机 | 5台 | 茶园灌溉抽水 |
| 10 | 手动修枝剪 | 刀片长度60mm，剪切直径≤15mm，总长200mm | 50把 | 日常精细修剪 |
| 11 | 工具箱及配件 | 含扳手、螺丝刀、钳子、刀片等常用维修工具 | 8套 | 设备日常维护保养 |
| 合计 |  |  |  |  |