# 第八部分  合同条款及格式

（此合同仅供参考，具体以最终签订合同为准。）

天然林保护修复中⻓期实施⽅案编制项⽬

技术服务合同

甲方：  合阳县自然资源局

乙方：

签订日期：     年    月    日

委 托 方：                            (以下简称“甲方”)

受 托 方：                            (以下简称“乙方”)

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及国家有关法律法规的规定，甲、乙两方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方编制天然林保护修复中⻓期实施⽅案事宜达成以下协议，以资共同信守。

一、项目概况

1.服务内容：                           。

- 2.项目地点： 合阳市

- 3.项目履行期限：⾃合同签订之⽇起30⽇历天（具体以最终合同约定为准）。

4、服务成果要求：                                              。

二、甲方权利和义务

- 1.甲方有权对乙方的项目进展情况进行监督，并提出合理建议。

- 2.甲方协助乙方开展现场勘查、数据收集等工作。

- 3.方案编制过程中，如遇重大政策或规划调整，甲方应及时通知乙方，协商调整事宜。

三、乙方权利和义务

1.乙方应按照本协议第一条约定的内容、国家及行业相关标准和要求，独立、科学、客观地开展方案编制工作，并按时提交符合质量要求的成果。

2.乙方应组织具备相应资质和经验的专业技术团队负责本项目，保证团队人员的稳定性。

3.乙方按本合同规定的内容、进度及份数向甲方提交成果文件，并根据审查结论对不超出原定范围的内容作必要调整和补充。

4.乙方应对甲方的各种技术资料做好保密工作，未经甲方许可不得向任何单位 和个人泄露。

5.乙方对提交的方案成果质量负责，确保方案通过评审。若因乙方原因导致评审未通过，乙方应在甲方要求的期限内免费修改完善直至评审通过。

五、项目费用及支付方式

1.本项目总费用为人民币        元（大写：        ）。此费用为包干价，此协议内容为天然林保护修复中⻓期实施方案编制服务费用，即人民币：         元（大写：        ）已包含乙方为完成协议内容所需的一切成本、税费、利润等。

2.支付方式：

第一次付款：本协议签订生效后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的30%。

  - 第二次付款：乙方提交方案的初稿，完成意见征求并按照修改意见完成修订后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的40%。

第三次付款：乙方提交最终成果（包括但不限于文本、图件、数据库、矢量数据等）后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的30%。

  - 3.甲方按本条约定向乙方支付相关费用前5个工作日内，乙方应按甲方要求提供等额、合法并符合甲方要求的税务发票，否则甲方有权拒绝支付相应的费用且不承担违约责任，由此产生的一切后果由乙方自行承担，乙方提交相应工作成果的时间也不予顺延。

六、成果交付与验收

1.乙方应于合同签订后20日内提交初稿，待甲方提出反馈意见后，乙方于10日内修改完善并提交终稿，一式     份及相应电子文件    份。

2.评审通过后，乙方应根据评审意见在10日内完成修改，向甲方提交最终成果（最终稿）一式     份及相应电子文件    份。

3.成果的知识产权归甲、乙双方共同所有。未经双方协商一致，任何一方不得将成果用于本协议约定之外的其他用途。

七、违约责任

1.若乙方未能按本协议约定的时间交付成果，每逾期    日，应向甲方支付合同总金额       的违约金；逾期超过     日，甲方有权单方解除合同，乙方应返还已收取的全部费用并支付合同总金额     的违约金。

2.若乙方提交的成果质量不符合本协议约定或国家相关标准，导致评审未能通过，乙方应无条件进行修改直至通过。若经两次修改仍无法通过评审，甲方有权解除合同，乙方应承担前款约定的违约责任。

3.若甲方未按约定支付项目费用，每逾期     日，应向乙方支付应付未付金额       的违约金。

4.任何一方违反本协议项下的保密义务，应赔偿守约方因此遭受的全部损失。

八、不可抗力

1.本合同项下的“不可抗力”是指不能预见，不能避免且不能克服的客 观情况，使得本合同一方当事人无法履行合同义务，如战争、严重火灾、水 灾、风灾和地震以及其他经双方同意属于不可抗力的事故。

2.一方因不可抗力不能履行合同或不能完全履行合同的，根据不可抗力 的影响，可以部分或全部免除责任。由于不可抗力原因致使项目开发中断时，项目交付日期及付款日期相应顺延，各方不承担违约责任。

3.如不可抗力事件延续90天以上的，各方应通过协商达成在合理的时间内继续履行合同，或部分履行合同，或终止合同的履行。

4.一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

九、争议解决

因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向             的人民法院提起诉讼。

十、其他

1.本协议一式      份，甲、乙双方各执    份，具有同等法律效力。

2.本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

3.本协议未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

甲方（盖章）： ________
法定代表人（或授权代表）签字：          
签订日期： ________年________月________日

乙方（盖章）： ________
法定代表人（或授权代表）签字：          
签订日期： ________年________月________日