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一、项目概况
1.项目地点：陕西省残疾人体育训练基地（筹建处），西安市长安区滦镇街道沣峪口。
2.监理服务范围：工程施工及保修期监理，以及与工程有关的伴随服务。主要包括⑴省残疾人体育训练基地给水消防水池泵房改造项目主要建设内容为给水消防水池泵房改造部分包括室外给水管网、室外消防管网、室外阀门井、室外配电设施改造；消防水池泵房新建，给排水、房间内采暖通风、配套电气设施改造；生活泵房结构补强，给排水、房间内采暖通风、配套电气设施改造等内容。 ⑵省残疾人体育训练基地食堂维修改造项目主要建设内容为食堂维修改造部分包括整体维修改造（含室内维修改造）和室内装修改造。整体维修改造（含室内维修改造）包括外墙保温装饰、屋面结构替换和保温防水、主体结构补强加固等；地面装修、墙面和天棚装修、门窗及门窗套、窗台板、建筑给水、排水及采暖、建筑电气、通风与空调、火灾报警、自动喷淋、装饰物和附属工程等。室内装修改造包括餐厅地面、墙面、柱面、吊顶、门窗、窗台板、灯具、开关、插座、开关至灯具管线和餐厅操作间的洁具、水龙头、配电箱及应急指示、消防改造等；大厅整体环境提升，灯光重组、就餐区布局优化等内容。
二、技术服务要求
（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；
（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；
（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；
（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；
（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；
（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；
（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；
（8）检查施工承包人的试验室；
（9）审核施工分包人资质条件；
（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；
（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；
（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；
（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；
（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；
（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；
（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；
（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；
（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；
（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；
（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；
（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；
（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
三、商务要求
1.建安费概算：约817万元，其中省残疾人体育训练基地给水消防水池泵房改造项目建安费概算约469万元，省残疾人体育训练基地食堂维修改造项目建安费概算约348万元。
2.监理服务期限：120日历天。
3.工程地点：陕西省残疾人体育训练基地（筹建处），西安市长安区滦镇街道沣峪口
4.支付约定：合同签订后30个工作日内，委托人向受托人支付合同总价10%的预付款；进场后根据形象进度拨付，支付至已完合同价款的80%；工程全部完工，支付至合同总额的90%；工程结算审计结束后，支付至合同总额的97%；剩余3%于待缺陷责任期（竣工验收合格后24个月）满后支付。

