采购需求
一、项目概况
本项目主要内容包含港兴三路以北范围内及周边进行建筑物构筑物拆除、地面破除、垃圾清运、围墙修建等工作
本项目所属行业：建筑业。（营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业）
二、工程内容和施工地点、计划工期、缺陷责任期、
（一）工程量清单：
	地点
	采购类别
	暂估量
	含税完全综合单价最高限价

	港兴三路以北范围内及周边
	建筑物、构筑物拆除
	13600㎡
	45元/㎡

	
	地面破除
	33333㎡
	18元/㎡

	
	垃圾清运
	14000m³
	100元/m³

	
	围墙圈建
	1300m
	960元/m


（二）工程地点：港兴三路以北范围内及周边。
（三）计划工期：双方约定自施工之日起30日历日内完成整个项目全部内容。
（四）缺陷责任期：2年。
（五）质量保修期：/。
（六）质量要求：合格。
三、技术要求
（一）建筑物、构筑物拆除工程
本分项包含场地内原有建筑、临时构筑物及附属设施拆除，为项目前置关键工序，核心要求如下：
1.前期准备：进场前编制拆除、安全、湿法降尘专项方案，排查结构隐患并做好加固防护，方案获批后方可施工。
2.施工工艺：遵循逐层、有序拆除原则，禁止暴力推倒作业，做好周边管线及设施保护，杜绝损坏原有配套设施。
3.环保要求：拆除全程湿法作业，配备降尘设备，物料禁止高空抛洒，作业区域封闭围挡，严控扬尘污染。
4.安全管控：现场设置隔离警示，人员配齐防护用具，特种作业持证上岗，落实岗前交底，杜绝各类安全事故。
5.现场管理：拆除废料及时归集规整，做到工完场清，保障后续施工条件。
（二）地面破除工程
本分项负责场地内混凝土、沥青、硬化地坪等硬质地面破除，核心施工要求如下：
1.施工范围：严格按照现场交底范围施工，不超挖、不漏破，保护原有管线及设施基础。
2.施工工艺：采用分层分段破碎作业，规避强震动损坏地下隐蔽结构，彻底清除硬化层，保证场地基底平整。
3.环保降噪：破除全程洒水降尘，合理安排施工时段，降低噪音影响，碎料及时集中归集。
4.破除后场地平整无硬块、无大块杂物，不破坏原有合格土体，满足后续施工要求。
（三）垃圾清运工程
本分项包含拆除碎料、建筑垃圾、渣土杂物的场内转运、合规外运及场地清扫，具体要求如下：
1.分类处置：建筑渣土、生活垃圾分类堆放、分类清运，严禁混装乱运，合规处置固废垃圾。
2.场内转运：运输车辆全程密闭覆盖，转运洒水降尘，裸露渣土、垃圾全覆盖防尘网，杜绝扬尘及遗撒。
3.场外外运：供应商自行办理全部外运手续，车辆符合治污减霾标准，按指定路线、合规场地倾倒，严禁沿途抛洒、乱倒。
4.场地保洁：清运完成后全场清扫冲洗，日常维护场地整洁，无残留垃圾、无裸露扬尘隐患。
（四）围墙修建工程
本分项包含场地围墙基础、砌筑、饰面、防护及配套设施施工，需满足封闭防护、文明施工及监管要求，标准如下：
1.基础施工：按规范开挖夯实、浇筑基础，做好养护，杜绝围墙沉降、倾斜隐患。
2.墙体砌筑：采用合格材料施工，墙体平整密实、无开裂空鼓，按规范设置构造柱、压顶，保证整体稳固。
3.外观及防护：外立面整洁统一，关键位置设置警示标识及夜间警示设施，保障现场安全。
4.配套设施：按属地要求安装出入口、洗车台、监控、环境监测等设备，确保正常运行、满足监管要求。
5.围墙整体稳固顺直、无破损倾斜，抗风抗压达标，满足场地封闭及文明施工验收要求。
四、施工要求
（一）在施工期间，供应商应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
（二）供应商必须配备足够的人员和充足的机械设备进入实施，确保按时保质保量完成任务。
（三）必须严密组织，文明施工，作好四周维护及安全环保措施，所需费用由供应商承担，施工过程必须严格遵守政府相关规定。
（四）严格遵守西安市关于控制扬尘污染、治污减霾的相关规定，并承担一切安全事故或违规处罚所带来的经济及法律责任。
（五）在拆除作业前，供应商应制定拆除施工方案，提出具体的防尘抑尘降尘降噪等环保措施，配备足够的防尘抑尘降尘软硬件设施，明确拆除工地具体的环保要求和环保责任人、制定湿法降尘专项实施方案，并按有关标准及专项实施方案实施湿法作业，有效降尘作业，造成扬尘污染的，必须服从相关监督或管理部门发出的责令整改并接受其按有关规定进行的处理。
（六）供应商在拆除和外运渣土、垃圾中应严格遵守浐灞国际港关于治污减霾相关规定，服从浐灞国际港相关部门管理，严格做好治污减霾工作。
（七）供应商必须严格按照治污减霾工作要求，完成施工出入口、洗车台、监控、环境监测设备等设施施工、安装，负责场内垃圾，裸露黄土覆盖、道路冲洗等工作，并承担相关费用，同时，需根据政府相关部门要求，完成拆除、渣土和垃圾外运相关手续办理后方可进场施工。施工过程中，应无条件响应各级管理部门，采购人各项管理规定，要求停工时必须立即停工，如因供应商私自作业，不按要求施工等情况由供应商承担全部责任，由此产生的全部费用由供应商承担。
（八）供应商负责现场安全管理工作，并承担全部责任及由此产生的全部费用，现场人员由供应商按照相关规定办理相关保险事宜。
五、商务要求（如合同价款及结算方式等）
（一）款项结算：
1.预付款支付条款:无
2.剩余款项支付条款:
按照本项目工程内容地面破除、垃圾清运工程，以各单项工程内容竣工完成并经采购人验收合格后，根据采购人确认的工程量及成交单价据实结算后一次性支付对应工程结算款。
3.付款依据：供应商提供等额发票、采购人出具的验收确认单。
六、其他要求
（一）确保工程质量的技术组织措施：
1.针对本项目围墙砌筑材料、砂石、水泥等主材制定进场抽检、验收、复检制度，明确不合格材料清场流程；
2.建筑物、构筑物自上而下逐层有序拆除，禁止暴力推倒，管线及设施保护措施；
3.垃圾清运外运手续自行办理、车辆满足治污减霾、指定路线及消纳场地，禁止抛洒乱倒；
4.针对拆除残留构件、地面破除基底不平、垃圾清运残留、围墙开裂空鼓、围挡倾斜渗漏等项目高频质量问题，制定具体可落地防治措施。
（二）确保安全生产技术组织措施：
1.安全生产措施费专户管理，建立安全投入使用核查流程，明确安全员对安全费用落实情况的核查职责，严禁挤占、挪用安全生产措施费；
2.劳动防护用品采购、定期发放、使用管理；
3.临边、洞口、高处作业防坠落防护管理；
4.应急救援组织机构、预案及物资配置；
（三）确保文明施工的技术组织措施：
1.施工现场围挡封闭管理；
2.场内道路及作业区域硬化处理；
3.现场物料分类堆放、建筑垃圾有序归集处置；
4.施工区域标识标牌管理；
5.施工现场文明管理制度健全。
（四）确保环境保护组织措施：
1.出场车辆冲洗保洁
2.施工扬尘、施工噪声管控措施；
3.现场保洁、垃圾清运处置制度；
4.危险废弃物分类收集处置。
（五）施工进度计划及保证措施：
1.施工进度计划编制
投标人须严格依据本项目总工期要求、施工工序及专业特点，编制科学可行的总体施工进度计划，采用横道图或网络图形式展示；明确总体施工流程、施工分段、流水作业排布、各专业穿插施工顺序，关键线路清晰、工期排布合理，完全满足采购文件总工期及阶段性节点要求。
2.关键节点控制计划
结合项目施工内容划分各阶段施工节点，明确准备阶段、主体施工阶段、专项施工阶段、收尾验收阶段工期安排；针对多专业交叉施工合理排布工序，避免工序冲突、工期延误。
3.工期保障组织及技术措施
建立进度管控体系，配备专项进度管理人员；针对本项目施工特点制定工序衔接、高效施工、质量前置保障、专项工艺提速等技术保障措施。
4.工期风险预判及纠偏补救措施
结合现场工况、季节施工、交叉作业、材料进场、天气影响等风险点，制定进度滞后预警、动态调整、工期补救、抢工保障预案，确保总工期不变。
（六）资源配置计划：
1.劳动力配置计划
[bookmark: _GoBack]根据本项目各施工阶段、施工工序合理划分施工流水段，制定阶段性劳动力投入计划表，明确各阶段工种、投入人数、进场时间、退场安排；针对本项目交叉施工、高峰期施工制定人员动态调配方案，配备持证作业人员，具备人员短缺应急补充保障措施。
2.施工机械设备配置计划
结合本项目施工特点配置适配的施工机械设备，列明设备名称、规格型号、数量、进场时间、使用工况；设备配置匹配施工进度及工程量需求，杜绝设备冗余或配置不足；针对专项施工设备、小型机具、检测设备制定配套保障、检修、替换应急预案。无大型机械设备的项目，需明确专项或小型机具配置及作业保障方案。
