西安碑林博物馆传统文化教育课程资源研发项目

服 务 合 同

委托方：西安碑林博物馆(甲方）

承揽方：            (乙方)

委托方：西安碑林博物馆（以下简称甲方）

承揽方：                （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，经甲、乙双方协商一致签订本合同。

第一条 项目概况

本项目是西安碑林博物馆履行公共文化教育使命、创新教育服务模式、提升优秀传统文化传播效能的专项工作。项目依托博物馆丰富文物资源与深厚文化内涵，开发涵盖教育读本、互动教具、数字视频课程的标准化课程资源包，转化为契合广大社会公众特别是青少年认知规律与兴趣特点的系列化教育产品，搭建资源丰富、运行高效的博物馆教育服务系统，实现教育内容线上线下双轨运营，全力满足全龄段观众文化体验需求与青少年研学教育需求，传承弘扬中华优秀传统文化，增强公众文化自信。

第二条 采购内容

（一）服务内容

1.教育读本研发：完成教育读本资料整理、内容校对、版式设计、印刷出品全流程工作，打造主题正向、深度融合中华优秀传统文化与碑林文化特色的教育读本。

2.课程资源包开发：设计研发专业互动教具，策划、拍摄、制作标准化数字视频课程，形成完整的博物馆传统文化教育课程资源包。

3.服务落地保障：推动教育内容线上线下双轨运营，全面提升西安碑林博物馆公共文化服务覆盖面与教育影响力。

4.乙方需确保本次制作的相关视频作品在中省新闻媒体平台发布播出，并完成课程资源线上线下投放、试用优化及配套教育落地保障工作，乙方应具有视频制作及网络文化传播的相关工作经验和资格证书。

（二）服务要求

1.服务期限：            。

2.服务团队及资质要求

乙方需配备对碑林文化有专业认知、具备碑林相关教育内容研发实操经验，且持有相关资质、行业经验丰富的采编人员；需配置全套专业拍摄设备、专业视频拍摄及后期剪辑制作团队；同时具备成熟的教学教具研发设计经验，能够保障项目全流程高质量推进。

3.技术及质量标准

3.1碑林传统文化教育课程配套教育图书出版：设计新颖、图文并茂、印刷精良，内容导向正向，贴合广大社会公众阅读与学习需求。完成资料整理撰写、编审校对、图版设计及成品印制及配套外链内容制作，出版并印刷2000册，形成兼具知识性、教育性与专业性的传统文化教育读本，图书内容结合碑林文物，突出文化主题，用于馆内课程教学、研学活动及教学推广，进一步提升碑林传统文化教育课程的系统化建设水平与公共传播能力。

3.2碑林传统文化课程配套视频及数字化：内容主线清晰、文物解析精准到位，多角度呈现博物馆藏品，视频画质清晰、字幕准确无误、画面色调稳重合规。策划拍摄制作数字教学视频，视频流畅、表演设计合理，内容遵循课程主题；视频输出为常规视频格式（如：MP4、AVI），视频帧数不低于25帧/秒，总体分辨率不低于1920*1080。乙方需确保本次制作的相关视频作品在中省新闻媒体平台发布播出，并完成课程资源线上线下投放、试用优化及配套教育落地保障工作，乙方应具有视频制作及网络文化传播的相关工作经验和资格证书。

3.3碑林传统文化教学教具开发：产品绿色安全，完全符合国家相关质量、安全标准，设计贴合时代审美与教育需求，能够引发青少年及广大观众情感共鸣。结合碑林传统文化教育课程项目的课程体系深度、教学实施需求及数字文博公共教育定位，配套课程设计研发安全合规的互动教学教具，形成系列完整、内容丰富的可直接使用的标准化课程资源包。应兼具教育性与趣味性，通过实物教具或手工材料的形式辅助教学。

第三条 服务费

服务费：本合同为固定总价合同。总价款：        元（大写：        ），税率：         %。

第四条 服务费的支付

1.自本合同生效之日起30天内，支付合同总价的90%作为预付款。

2.自项目验收完成之日起30天内，支付合同总价的10%。

3.支付方式：电汇。

第五条 服务标准及服务质量保证

1.乙方为甲方交付的服务应符合招标(采购)文件所述的内容，如果没有提及适用标准，则应符合相应的国家标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

2.乙方应保证所提供的服务，符合合同规定的技术要求。如不符时，乙方应负全责并尽快处理解决，由此造成的损失和相关费用由乙方负责，甲方保留终止合同及索赔的权利。

3.乙方应保证通过执行合同中全部方案后，可以取得本合同规定的结果，达到本合同规定的预期目标。对任何情况下出现问题的，应尽快提出解决方案。

4.如果乙方提供的服务和解决方案不符合甲方要求，或在规定的时间内没有弥补缺陷，甲方有权采取一切必要的补救措施，由此产生的费用全部由乙方负责。

第六条 验收

1.乙方需严格按照合同约定时限，保质保量完成读本研发、视频课程制作、教具开发等全部项目内容。

2.乙方需提供完善的售后技术支持等配套服务。

3.项目验收严格按照国家相关规定、采购需求及合同约定执行，若教育读本、视频课程、教学教具等产品质量不达标，或乙方无法履行售后服务承诺，采购方有权要求乙方限期整改，或按照合同约定追究相应责任。

第七条 甲方的权利及义务

1.有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。

2.有权阐述对具体问题的意见和建议。

3.当甲方认定乙方人员不按合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求更换人员，直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。

4.应当履行本合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给乙方造成的损失。

5.甲方向乙方提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致乙方的各种费用的支出。

第八条 乙方的权利及义务

1.乙方在本项目服务过程中，如甲方提供的资料不明确时可向甲方提出书面报告。

2.乙方的责任期即本合同有效期。如因非乙方的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。

3.乙方的责任期内，应当履行本合同中约定的义务，因乙方的单方过失造成的经济损失，应当向甲方进行赔偿。

4.乙方对甲方或第三方所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，乙方应承担责任。

5.乙方向甲方提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致甲方的各种费用的支出。

6.由甲方收集的、开发的、整理的、复制的、研究的和准备的与本合同有关的所有资料在提供给乙方时，均被视为保密的，不得泄露给除甲方或其指定的代表之外的任何人、企业或公司，不管本合同因何种原因终止，本条款一直约束乙方。

7.乙方在履行合同过程中所获得或接触到的任何内部数据资料，未经甲方同意，不得向第三方透露。

8.乙方实施项目的一切程序都应符合国家安全、保密的有关规定和标准。

第九条 违约责任

１、因乙方原因，未能按规定时间完成有关工作的，每延误一天，甲方可在支付合同余款中扣除合同价款千分之一。

2、乙方交付的成果经验收不合格，应于7日内无条件修改，费用由乙方自行承担，在甲方要求整改后再次验收不合格的，甲方有权解除合同、要求乙方返还甲方已支付的合同款项，并有权要求乙方按合同总额   %支付违约金。

3、若甲方发现乙方派出的人员不符合合同要求，乙方应在3天之内更换，否则甲方有权终止合同，并保留追究乙方责任及要求赔偿损失的权利。

4、乙方或其工作人员违反本合同约定的保密义务，甲方有权要求乙方按合同总额   %支付违约金；造成不良影响或对甲方造成损失的，甲方有权要求乙方消除影响，承担赔偿责任，并有权解除合同。

5、因乙方提供的服务成果受到侵权指控或者引发法律纠纷，影响甲方使用服务成果或者导致合同目的不能实现的，甲方有权要求乙方按合同总额   %支付违约金，并有权解除合同。

6.甲方未按合同约定支付服务费的，每逾期1日，按应付未付金额的0.1%向乙方支付违约金。

第十条 不可抗力

1.如果发生不可抗力事件致使本合同一方暂时或永久不能全部或部分履行其在本合同项下的义务的，则其可以中止或终止履行本合同项下的全部或部分义务，而不视为违约。 但宣称遭受不可抗力的一方应迅速书面通知对方，并在不可抗力发生后十五(15)天内提供有权机构出具的不可抗力发生及其持续时间的正式书面证明文件。

2.前述“不可抗力”指在本合同签署后发生的、本合同签署时不能预见的、其发生与后果是无法避免或克服的、妨碍任何一方全部或部分履约的所有事件。上述事件包括但不限于网络黑客攻击、地震、台风、水灾、火灾、战争、国际或国内运 输中断、流行病、罢工，以及根据中国法律或一般国际商业惯例认作不可抗力的其他事件。

3.不可抗力持续超过【20】日或者累计超过【20】日的，本合同任何一方均有权单方终止本合同，但终止方应向对方发出终止本合同的书面通知，本合同自前述终止通知到达对方后本合同即告终止。

4.本合同按照前款约定终止后，甲方已经按照本合同约定向乙方支付的服务费，乙方不予退还，甲方尚未向乙方支付的服务费，乙方不再收取。

第十一条 争议解决

因本合同的磋商、签订及履行等发生的与本合同有关的一切争议和纠纷，双方均应按有关法律规定及时协商处理，协商不成，可向向西安仲裁委员会提请仲裁。

第十二条 其他

1.本合同未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议，补充协议须经双方法定代表人或授权代表签字且加盖公章或合同专用章后生效，生效后的该等书面补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同由双方法定代表人或授权代表签字且加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和服务费结算完成后，本合同终止。

3.本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，每份具有同等法律效力。

4.本合同各方送达信息及指定付款/收款账户信息如下：

| 委托方 | 联系地址： | 承揽方 | 联系地址： |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 邮政编码： |  | 邮政编码： |
|  | 联系人： |  | 联 系 人： |
|  | 电 话： |  | 电 话： |
|  | 开户银行： |  | 开户银行： |
|  | 银行账号： |  | 银行账号： |
|  | 开户名称： |  | 开户名称： |

本合同一方将与本合同有关的通知、文件、信息等按照上述送达信息送达即视为有效送达。一方前述送达信息发生任何变化，变更方应自发生变更之日起五个工作日内以书面形式通知对方，否则视为已经有效送达；本合同任何一方上述指定付款/收款账户信息发生任何变化，变更方应自发生变更之日起五个工作日内以书面形式通知对方，否则，由此引起的付款迟延等后果由变更方自行承担。