商务、合同条款偏差表

| 序号 | 条目 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ★1 | 服务响应 | 配合采购人进行施工技术交底、施工现场指导，现场解决问题不少于6次（施工进场前1次、基础改造阶段2次、布展阶段2次、竣工验收前1次）。此外，若施工中出现重大设计变更或突发技术问题，供应商需在收到采购人通知后2个工作日内到场提供技术指导。​ |  | 正/负/无 |  |
| ★2 | 服务期限、服务地点、施工地点 | 1.服务期限：自合同签订之日起90日历天（包含深化设计、装修及布展等）。其中：签订合同后7日内供应商需按招标文件及响应内容结合采购人审核意见，提供细化的设计方案（含效果图），并经采购人审核通过后，7日内提供详实的施工方案、技术说明及分部分项工程工程量清单明细及造价，经采购人及其委托的全过程造价咨询机构共同审定后明确工程量清单及造价后方可按审定后的设计图、效果图、施工图和施工方案分部分项工程工程量清单明细及造价进行施工，施工竣工验收前完成空气治理任务，2026年9月25日前竣工验收合格并交付使用。（经采购人及其委托的全过程造价咨询机构共同审定后明确工程量清单及造价将作为结算依据） 2.服务地点：西安石油大学指定地点。 3.施工地点：西安石油大学鄠邑校区。 |  |  |  |
| ★3 | 付款方式 | 按分期付款方式进行结算，分期进行支付。 第一次在设计方案定稿后，10个工作日内支付合同总价款的10%；第二次在工程施工完毕，经采购人验收合格后，10个工作日内支付合同总价款的50%;第三次在审计结束后，10个工作日内留竣工决算价款3%作为质保金，其余款项一次性支付；第四次在竣工验收之日起两年后无工程质量问题（质保金清退），10个工作日内支付竣工决算价款3%。 注：1.采购人按工程竣工审定结算造价的0.5%与供应商办理水电费结算。2.供应商申请支付款项时应提供等额增值税专用发票给采购人（发票与合同的银行账户信息应保持一致）。3.竣工验收之日起两年后无工程质量问题，供应商填报西安石油大学工程质量保证金退还申请单，经采购人相关部门签认后退还。同时接受采购人审价机制。 审价机制：供应商应按要求向采购人递交竣工结算报告及完整的结算资料，并对递交的报告及资料的完整性负全责。若出现漏报，损失由供应商承担。工程竣工验收合格，采购人在收到竣工结算报告及完整的结算资料后，按相关要求对供应商提供的竣工结算资料进行审计。采购人委托有资质的造价咨询机构进行审计，基本审计费由采购人承担，审减额在5%以内（含5%），发生的审核成果费由采购人承担；审减额5%以上的审核成果费由供应商承担。 |  |  |  |
| ★4 | 履约保证金要求 | 中标供应商向采购人提供履约担保： - 1.担保方式为：供应商应当以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交； - 2.担保金额为合同价的5%； - 3.递交和清退时间：供应商中标后合同签订前凭中标通知书向采购人提交履约担保手续，无违约、无扣款、无质量争议，竣工验收合格后10个工作日内退还； 4.不予退还的情形： （1）未按采购人要求的服务期限、设计要求、施工要求完成任务的； （2）不配合采购人进行设计图修改和审核的； （3）施工过程中出现安全事故、污染环境的； （4）违反管理部门命令、规定和要求的； （5）施工中如果对各类地下天然气、水、电、暖等管、沟和架空缆线等管线，以及绿化等其他设施有损坏，且没维修合格到位的； （6）未能完全履行合同义务的； （7）中标供应商存在转包、违法分包、严重违约、擅自终止合同、提供虚假材料等行为的； （8）情况严重的，供应商承担违约责任，采购人有权解除合同，并不退还履约保证金。 |  |  |  |
| ★5 | 履约验收 | 1.验收依据：合同文本、国家有关的验收标准及规范、招标文件、投标文件。 2.设计内容的验收：依据国家要求及行业规范，通过采购人专题评审，核查设计资料、合规性、图纸质量、概算及现场服务。按自检、审核、评审、整改流程执行，要求满足国家及地方相应现行规范要求，验收结果作为进度款支付及下一阶段推进依据。 3.施工内容验收：全部工程完工，供应商将施工垃圾、障碍物全部平整清除后，经采购人组织相关人员验收合格后，该项目方可交工验收。交付竣工验收的工程，必须符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程质量保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。 4.空气质量验收：检测结果须符合《室内空气质量标准》GB/T18883-2022标准。若约定治理项目达不到治理目标，采购人有权要求继续治理，直至达到治理目标。 5.验收结果合格的，采购人应向中标供应商出具履约验收凭证，中标供应商凭验收凭证办理相关手续。 6.验收结果不合格的，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；没有履约保证金的，应当对采购人的损失承担赔偿责任。 |  |  |  |
| ★6 | 质保期 | 两年，自工程竣工验收合格之日起计算。 |  |  |  |
| ★7 | 保密要求 | 在项目开始前，中标供应商及其为本项目配备的服务人员须与采购人签订保密协议，严格遵守法律法规，对相关敏感、系统风险信息、项目实施内容及成果信息进行严格保密。未经同意，严禁将采购人提供的与本项目有关的任何文档、资料向任何第三方透露或用于其他商业用途，并承担由此产生的一切损失。 |  |  |  |
| 8 | 权利与义务 | 详见合同文本 |  |  |  |
| 9 | ... |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

日           期：

注：

1.供应商根据本招标文件的供应商须知、第三章商务要求、合同条款填写本表。需响应内容若为“★”，则该内容不允许偏离，否则投标无效；

2.对完全响应的条目在本表相应列中标注“无偏离”。对有偏离的条目在本表相应列中标注“正偏离”或“负偏离”。

3.正偏离是指应答的条件高于招标文件要求，负偏离是指应答的条件低于招标文件要求，正偏离项目不作扣分处理。

4.供应商须完整填写响应表。如果未完整填写本表的各项内容则视作供应商已经对招标文件相关要求和内容完全理解并同意，其报价为在此基础上的完全价格。

5.在采购人与中标供应商签订合同时，如中标供应商未在响应文件“响应表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

技术偏离表

| 序号 | 条目 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ★1 | 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或其它标准、规范 |  |  | 正/负/无 |  |
| 2 | 功能定位与空间布局 |  |  |  |  |
| 3 | 展陈内容与形式 |  |  |  |  |
| 4 | 深化设计与施工图纸 |  |  |  |  |
| 5 | 成果交付与验收标准 |  |  |  |  |
| 6 | 施工要求 |  |  |  |  |
| 7 | 服务团队要求 |  |  |  |  |
| 8 | 后续技术服务 |  |  |  |  |
| ★9 | 空气污染治理 |  |  |  |  |
| 10 | ... |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

日           期：

注：

- 1.供应商根据本招标文件的供应商须知、第三章除商务要求外的内容填写本表；

- 2.对完全响应的条目在本表相应列中标注“无偏离”。对有偏离的条目在本表相应列中标注“正偏离”或“负偏离”。

3.正偏离是指应答的条件高于招标文件要求，负偏离是指应答的条件低于招标文件要求，正偏离项目不作扣分处理。

4.供应商须按照用户需求书逐条完整填写响应表。如果未完整填写响应表的各项内容则视作供应商已经对招标文件相关要求和内容完全理解并同意，其报价为在此基础上的完全价格。

5.在采购人与中标供应商签订合同时，如中标供应商未在响应文件“响应表”中列出偏离说明，无论即将发生或已发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。