汉中市镇巴县2026年大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目XX标段（XXX作业区）施工承包合同（式样）

甲方(发包方)：镇巴县林业局

乙方(承包方)：XXXX

根据公开招标结果，甲方将汉中市镇巴县2026年大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目XX标段（XXX作业区）施工承包给乙方。为明确双方职责，经甲乙双方平等协商，特签订如下协议。

一、项目名称：镇巴县2026年大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目XX标段（XXX作业区）。

二、施工地点和时间

1.作业地点：XXX。

2.时间期限：自合同签订之日起至2026年12月31日。

三、建设内容及技术要求

乙方按照《汉中市镇巴县2026年大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目作业设计（退化林修复）》要求，完成下列建设任务：

（一）建设内容

1.择伐

择伐对象:受害木、病死木、濒死木、枯死木、生长不良木;

择伐方式:单株择伐;

株数采伐强度:XX%-XX%;

蓄积采伐强度:XX%-XX%;

择伐面积:XXX亩;

择伐株数:XXX株;

(7)择伐蓄积量:XXX立方米。

2.补植

补植面积:XXX亩;

补植树种:漆树、七叶树、栓皮栋、柏木;

补植密度:30-33株/亩:

栽植点配置:品字形配置:

整地方式及规格:穴状整地，规格为40x40x40厘米;

种植点配置：株行距3×3米，品字形配置。

物料内容: 漆树XXX株、七叶树XXX株、栓皮栎XXX株, 柏木XXX株；

苗木规格：漆树，1年生，播种苗，H>100cm，d>1.2cm；七叶树，播种苗，1年生，H>60cm，d>lcm;栓皮栎播种苗，1年生，H>60cm,d>0.7cm；柏木，Ⅰ级苗，播种苗，1年生,H＞40cm,d＞0.5cm。

苗木标准:苗木良种使用率≥75%，所用苗木供苗方应具有林草种子生产经营许可证，且每批次苗木具有“两证一签”（植物检疫合格证、苗术质量检验合格证和苗木产地标签）和良种证明的“Ⅰ”级以上苗木，同时保留苗木购销合同、苗木销售发票等资料。苗木检验中严格把关，选用植株健壮、苗干通直圆满、枝条苗壮、组织充实、木质化程度高:根系发达而完整、有较多的侧根和须根、根系无劈裂:具有完整健壮的顶芽;无机械损伤、无病虫害、不失水、有旺盛生命力的优质苗木。

3.割灌

进行局部割灌，避免全面割灌。主要割除目的树种幼苗幼树周围1.5 米范围内和需要进行补植地段的杂灌、高大草本植物及滕本植物，以便为目的树种幼树幼苗、补植苗木创造良好的生长条件。割灌时留茬高度不得大于 5 厘米,施工作业时注重保护珍稀濒危树木、林窗处的幼树幼苗及林下有生长潜力的幼树幼苗，稀疏地段适度保留灌术。采伐过程中疫木严格按照上述疫木处理要求处理，非疫术要截短堆放在林内合适位置，剩余物不能覆盖压埋幼树幼苗，不能影响保留木的生长。

（二）技术要求

1.择伐

(1)标界：在指定作业小班，施工技术人员按照设计图纸沿周界采用打桩或用红漆在固定物标注等形式确定施工作业小班的边界，使择伐准确率达到100%。

(2)打号：作业前，打号员应根据作业设计，选择林分内感染松材线虫的受害木、病原木、濒死术、枯死木和生长不良木，用红油漆对其打号，在采伐木树干胸高处和根茎处同时进行标记(标记“x”)。

(3)采伐：林木采伐前，需要办理林木采伐许可证，并进行公示，采伐过程中集中监管。卫生伐时应确定并标记伐木顺序和作业小班总的树倒方向。采伐技术人员要认真观察被伐木树冠形状、树干是否腐朽、倾斜、弯曲，风向和风力，判断树的自然倒向，有无挂枝、枯枝和其他危险因素，正确选择树木伐倒方向，伐桩高度不大于 5 厘米。

(4)疫木处理：在疫木采伐点周边，就近选取不会造成森林火险的开阔地段，清理出焚烧场地，对除治作业区内的伐倒木、地上和悬挂在其它树上的直径1cm以上的枝丫，全部清理干净、集运归堆、焚烧彻底、全部碳化。焚烧时确保至少2人以上专人看管值守，确保不发生安全隐患。

(5)伐桩处理：保留伐桩高度不得超过5cm，割面平整。同时对伐桩进行开槽处理(一字型、井字形或十字形，便于固定防治药物)，投放磷化铝2-4片，覆盖厚度大于0.8mm的塑料膜全封闭伐桩，四周用土压实不漏气，对伐桩进行熏杀处理。

(6)林木保护:在采伐和清理工作中要切实保护好周围长势健康的松树及其它林木等。

2.补植

(1)林地清理：利用人工方式清除灌草，主要清除栽植穴 1.5 米范围内影响苗木生长的灌草，避免全面清除。同时，清理作业区内石块等，清理时应尽量减少对地表幼树幼苗和林地土壤的破坏。

(2)整地：根据项目区自然条件和多年造林经验，整地采取局部整地，整地时间应在造林前1个季度进行。整地应遵照因地制宜的原则，以蓄水保土为目的。整地方式为穴状整地，整地规格为40x40X40 厘米。挖坑时应将表土和心土分开堆放，心土与表土混合均匀填入坑内，再将心土覆盖其上，直至将坑穴填满。

(3)栽植：栽植前先在穴底回填一层表土，再将苗木放入穴内，然后进行分层覆土。覆土时先填入表土至离地面 10-20 厘米处，将苗木轻轻提起，从四周向根部踩实，再填入心土至地面平齐或略高，再次踩实。补植区域坡面破碎、地形变化复杂的地方，种植点的位置应灵活掌握，不拘于株行距的规定，但要保持单位面积上种植点的数量。对于补植地上现有的乔木林木和幼苗幼树，施工时要全面保护，并适当抚育。

(4)补植苗木抚育管护：为保障补植苗木成活率，苗木补植后需进行抚育管护，补植后管护3年，抚育5次。管护期内，补植苗木死亡后需及时进行二次补植，前两年每年抚育 2 次，第三年抚育 1 次，抚育的主要内容是松土、除草、除萌、扩穴、砍灌、培土等。松土除草要做到“三不伤、二干净、一培土”，即不伤根、不伤皮、不伤树梢:杂草除干净、石块捡干净，把除松的土培到根部，并把除掉的杂草覆盖到树根附近，以减少水分蒸发和增加有机质。松土深度要适当，做到里浅外深，第一次抚育浅，以后逐次加深。

(5)补植成活率验收：补植后，补植成活率调查一般在补植幼苗经过一年或一个完整的生长季后进行，以小班为评价单元，统计成活与死亡株数、调查结果分三级统计。成活率≥85%为合格小班;成活率 41%-85%之间要进行补植，当年秋季或第二年用同龄苗木补植，补植作业包括栽植和穴内整地:补植成活率≤40%为补植失败，要重新进行补植。3年后补植苗木保存率达≥80%为补植成效合格小班。

四、项目验收

1.乙方施工结束后，邀请监理方和跟班技术人员进行全面自查验收，自查验收合格后,书面报甲方进行县级验收。

2.甲方验收合格后，由甲方书面报请汉中市林业局进行市级验收。

五、施工进度要求

1.合同签订后5个工作日内开工；

2.2026年10月底前完成工程量的80%；

3.2026年12月底前全面完成建设任务。

六、承包费、付款方式、履约保证金

1.承包费共计XXX元（大写：XXX元整）。合同签订后10个工作日内，甲方向乙方支付承包费的30%；余下部分，甲方按照乙方施工进度支付。

2.该项目履约保证金为项目承包费的3%，即：XXX元（大写：XXX元整），乙方在合同签订后上缴至甲方指定账户，市级验收合格后，甲方全额无息退还给乙方。

七、双方权利和义务

1.甲方提供《汉中市镇巴县2026年大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目作业设计（退化林修复）》，并现场指定四至界限，小班位置，建设内容和质量要求，验收合格后，向乙方支付承包费。

2.甲方负责帮助乙方协调在施工中与镇、村产生的矛盾纠纷，负责落实跟班技术人员指导乙方施工。

3.甲方负责组织县级验收和申请市级验收，对乙方在施工和验收不达标的，有权责令乙方进行整改。乙方未在规定时限内整改到位的，每起处以罚金2000元，从合同款中扣除。

4.乙方严格按照《汉中市镇巴县2026年大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目作业设计（封山育林）》要求自行组织施工，施工机械及材料由乙方自行承担。

5.乙方在施工期间必须做好森林防火、文明施工和安全施工，乙方必须要为施工人员购买人身意外伤害保险，施工过程中要对项目区内野生动植物进行保护和避让，如发生安全事故由乙方负全责。

6.乙方采购的补植苗木，必须经甲方进行检验检疫，不合格苗木不得用于工程项目。如乙方采购苗木未经甲方验收，直接用于造林的，甲方不予验收，乙方必须重新采购合格苗木用于造林，直至甲方验收合格。

7.甲方在工程建设中委托监理单位对工程建设质量进行全程监理，乙方在施工中应积极配合监理公司对工程建设质量的监督，对施工和验收发现的问题积极进行整改。

8.乙方必须按时按质量要求完成建设任务，如未按时按质量要求完成建设任务的（因自然灾害、瘟疫、战争等特殊情况除外），甲方将根据未完成工程量情况，双倍扣减其工程款，同时将其记入征信记录，其后果由乙方自行负责。

八、其他

XXXXXXXXXXXXX。

九、本合同一式四份。甲乙双方各执一份，存档二份，双方签字盖章之日起生效。合同未尽事宜，经甲乙双方协商后，可签订补充合同。

甲方(公章)：            乙方(公章)：

代表人(签字)：          代表人(签字)：

开户行：

账号：

签订日期：   年    月    日

汉中市镇巴县2026年大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目XX标段（XXX作业区）施工承包合同（式样）

甲方(发包方)：镇巴县林业局

乙方(承包方)：XXXXXX

根据公开招标结果，甲方将汉中市镇巴县2026年大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目第XXX标段（XXX作业区）施工承包给乙方。为明确双方职责，经甲乙双方平等协商，特签订如下协议：

一、项目名称：汉中市镇巴县2026年大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目XX标段（XXX作业区）。

二、施工地点和时间

1、作业地点：XXX。

2、时间期限：自合同签订之日起至2026年12月31日。

三、建设内容及规格

乙方按照《汉中市镇巴县2026年大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目作业设计（封山育林）》内容，完成下列建设任务：

1.设立封育碑:为使当地居民和过往行人明确封山育林的重要性以及封山育林的地点、范围等，在封育区主要山口沟口、主要交通路口等周界明显处设置封育碑，本作业区设置XX座封育碑。封育碑规格:碑板总高200厘米(含基座内50厘米)X宽75厘米X厚3厘米的大理石碑，碑座宽135厘米X高50厘米，由混凝土浇筑砌成。封育碑上应标明项目名称、面积、批准单位、设计单位、封育措施、封育期限、责任人、管护人、实施单位、建立时间及管护制度等内容

2.设立宜传牌:为了加强宜传力度，提高人们对大巴山北麓水土保持与水源涵养封山育林重要意义的认识，提高护林防火意识，在封有区周边人类活动频繁处设置宣传牌，本作业区共设置XX块宣传牌。宣传牌高2.2米，牌面规格为200厘米X120厘米。采用热镀锌钢板制作。宜传牌应标明封育区内严禁放牧、取石、砍柴、挖取腐殖质土等各种破坏森林资源的行为，提示当地过往行人遵守封山育林的有关管理规定。

封育碑、宜传牌作业质量要求:位置醒目，基础牢固，材料合格，规格符合要求，喷写内容齐全，字迹工整，整体效果好。

3.设立生物用栏:刺槐作为生物围栏唯一树种，共布设生物围栏XXX米，沿封育区边界及人畜活动频繁的出入口布设，采用双行品字形栽植模式构建生物防护屏障。苗木规格为:1年生，H>lm，d>1.2cm，播种苗。株行距为1X1米。

4.人工管护：在封育区所在村聘请当地有经验人员为兼职管护人员，本次共聘请兼职管护人员XX个，管护年限为5年每，年管护费不低于6000元/人。管护人员必须工作责任心强，热爱林业事业，且有一定的工作经验。管护人员必须进行常年巡护，每次巡山必须完成巡山记录，记录内容包括：巡查时间、地点、路线、巡查次数及发现的异常情况的处理方法。同时，每月记录不得少于21天。

5.人工促进更新:人工促进更新面积共计XXX亩，采取块状或带状砍灌除草的措施，砍灌除草时要以目的树种为中心，割除其周围1米范围内影响目的树种幼树幼苗生长的杂灌和杂草，以扩大幼树幼苗的生长空间，改善受光条件，增强森林自我修复能力。砍灌除草时贴近地面切割，留茬高度不宜超过5厘米，施工作业时注重保护珍稀濒危树木、林窗处的幼树幼苗及林下有生长潜力的幼树幼苗，稀疏地段适度保留灌木。

6.人工补植:封育区内存在林间空地以及乔木母树自然繁育能力不足或幼苗、幼树分布不均匀的地块，灌草丛生覆盖度高而乔木树种密度低，不利于林地生产力的全部释放，需要进行人工补植，形成混交林，以减少水土流失并提高林地生产力和生态稳定性。当年成活率在 85%(含)以上，三年保存率在80%(含)以上。

补植面积：XXX亩；

补植树种：七叶树、栓皮栋、柏木；

补植密度：25-33株/亩;

补植数量：七叶树XXX株，栓皮栎XXX株，柏木XX株；

整地方式及规格：穴状整地，规格为40X40X40厘米;

种植点配置：株行距3×3米，品字形配置。

补植方式:林窗、林间空地、林间空隙补植。

苗木规格为:七叶树，1级苗，1年生，H>60cm，d>lcm，播种苗;栓皮栎,1级苗，1 年生H>60cm，d>0.7cm 播种苗；柏木，Ⅰ级苗，2 年生，H＞70cm，d＞0.8cm 营养钵苗。

幼林管护:指在造林后至郁闭前这一段时间里所进行的各种技术措施。通过松土、除草、扩穴等改善土壤理化性质给幼苗幼树创造一个良好的生长环境。造林后3年内每年抚育5次(2-2-1)。抚育的主要内容是松土、除草、除萌、扩穴、砍灌、培土、整枝、林业有害生物防治等。松土除草要做到“三不伤、二干净、一培土”，即不伤根、不伤皮、不伤树梢；杂草除干净、石块捡干净；把除松的土培到根际，并把除掉的杂草覆盖到树根附近，以减少水分蒸发和增加有机质。松土深度要适当，做到里浅外深，造林后第一年浅，以后逐年加深。发现病、虫、鼠、免等林业有害生物要及时进行防治。

苗木标准:苗木良种使用率≥75%，所用苗木供苗方应具有林草种子生产经营许可证，且每批次苗木具有“两证一签”（植物检疫合格证、苗术质量检验合格证和苗木产地标签）和良种证明的“Ⅰ”级以上苗木，同时保留苗木购销合同、苗木销售发票等资料。苗木检验中严格把关，选用植株健壮、苗干通直圆满、枝条苗壮、组织充实、木质化程度高:根系发达而完整、有较多的侧根和须根、根系无劈裂:具有完整健壮的顶芽;无机械损伤、无病虫害、不失水、有旺盛生命力的优质苗木。

7.森林防火及病虫害防治:对封育区群众进行森林防火培训及宣传；对封育区遣受病、虫、鼠、免危害严重，丧失培育前途的林木及时进行伐除。

四、项目验收

1.乙方施工结束后，邀请监理方和跟班技术人员进行全面自查验收，自查验收合格后,书面报甲方进行县级验收。

2.甲方验收合格后，由甲方书面报请汉中市林业局进行市级验收。

五、施工进度要求

1.合同签订后5个工作日内开工；

2.2026年10月底前完成工程量的80%；

3.2026年12月底前全面完成建设任务。

六、承包费、付款方式、履约保证金

1.承包费共计XXX元（大写：XXX元整）。合同签订后10个工作日内，甲方向乙方支付承包费的30%；余下部分，甲方按照乙方施工进度支付。

2.该项目履约保证金为项目承包费的3%，即：XXX元（大写：XXX元整），乙方在合同签订后上缴至甲方指定账户，市级验收合格后，甲方全额无息退还给乙方。

七、双方权利和义务

1.甲方提供《汉中市镇巴县2026年大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目作业设计（封山育林）》，并现场指定四至界限，小班位置，建设内容和质量要求，验收合格后，向乙方支付承包费。

2.甲方负责帮助乙方协调在施工中与镇、村产生的矛盾纠纷，负责落实跟班技术人员指导乙方施工。

3.甲方负责组织县级验收和申请市级验收，对乙方在施工和验收不达标的，有权责令乙方进行整改。乙方未在规定时限内整改到位的，每起处以罚金2000元，从合同款中扣除。

4.乙方严格按照《汉中市镇巴县2026年大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目作业设计（封山育林）》要求自行组织施工，施工机械及材料由乙方自行承担。

5.乙方在施工期间必须做好森林防火、文明施工和安全施工，乙方必须要为施工人员购买人身意外伤害保险，施工过程中要对项目区内野生动植物进行保护和避让，如发生安全事故由乙方负全责。

6.乙方采购的补植苗木，必须经甲方进行检验检疫，不合格苗木不得用于工程项目。如乙方采购苗木未经甲方验收，直接用于造林的，甲方不予验收，乙方必须重新采购合格苗木用于造林，直至甲方验收合格。

7.甲方在工程建设中委托监理单位对工程建设质量进行全程监理，乙方在施工中应积极配合监理公司对工程建设质量的监督，对施工和验收发现的问题积极进行整改。

8.乙方必须按时按质量要求完成建设任务，如未按时按质量要求完成建设任务的（因自然灾害、瘟疫、战争等特殊情况除外），甲方将根据未完成工程量情况，双倍扣减其工程款，同时将其记入征信记录，其后果由乙方自行负责。

八、其他

XXXXXXXXXXXXX。

九、本合同一式四份。甲乙双方各执一份，存档二份，双方签字盖章之日起生效。合同未尽事宜，经甲乙双方协商后，可签订补充合同。

甲方(公章)：            乙方(公章)：

代表人(签字)：          代表人(签字)：

开户行：

账号：

签订日期：   年    月    日

汉中市镇巴县 2026 年大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目监理合同（式样）

甲方：镇巴县林业局

乙方：XXXXXXXXXXX

根据公开招标结果及有关法律法规，经甲乙双方充分沟通协商，并达成如下协议。

一、监理内容

乙方负责为甲方提供汉中市镇巴县2026年大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目监理服务，全程落实监理人员参与项目建设，做好施工指导、进度控制、工程量核定、施工质量等相关工作。其中：封山育林 50000亩，退化林修复10000亩。

二、监理地点

镇巴县。

三、监理期限

自合同签订后至项目竣工验收。

四、合同价、付款方式、履约保证金

1.本合同价为XXX元（大写：XXX元整）。合同签订后10个工作日内，甲方向乙方支付承包费的30%；余下部分，甲方按照施工进度支付。

2.履约保证金为项目承包费的3%，即：XXX元（大写：XXX元整），乙方在合同签订后上缴至甲方指定账户，市级验收合格后，甲方全额无息退还给乙方。

五、双方的权利与义务

（一）甲方

1.负责向乙方明确监理工作的全部内容，协助乙方处理施工作业过程中涉及的各方关系。

2.负责指导乙方整理监理视频资料和施工资料。

3.对乙方监理的项目质量在各级检查验收中出现问题且未在规定时限内督促施工企业整改到位的，每起处以罚金2000元，从合同款中扣除;情节严重的,将暂停或终止合同。4.乙方若未按时缴纳履约保证金，甲方有权单方面中止合同。

（二）乙方

1.负责安排足够的监理人员全程参与项目外业施工，检查、督促做好开工前的一切准备工作，核实施工队伍、施工机械的进场情况。

2.负责对委派的监理人员进行安全教育和培训，制定安全措施，落实安全保障，如发生安全事故由乙方负全责。

3.负责严格审查施工单位提出的施工组织设计、施工技术方案、专项方案和施工进度计划，提出修改意见，并切实按计划组织施工。

4.负责审查施工单位的进场物料及其规格与质量，并对进场物料进行验收、核查。

5.负责督查施工单位执行合同约定和技术标准、规范；检查施工进度和施工质量验收；督促施工单位合理安排施工顺序，控制工程质量；协助处理建设单位和施工单位间的合同纠纷与争议，组织处理索赔事宜。

6.负责监督施工单位建立安全生产责任制，责任到人，严格落实；监督施工单位落实安全防护措施，严格按施工组织设计中的安全操作方案进行施工，并进行层层交底；监督施工单位对各种施工机械实行专人管理。

7.负责监督施工单位做好文明施工，保持环境整洁，排水通畅，材料堆放有序,"五小"设施清洁卫生。

8.负责协助编制资金拨付申请，复核已完工作量，行使付款签证；督促建设单位和施工单位整理合同文件，收集施工全过程资料。

9.项目竣工后参与竣工验收，出具监理日志、监理报告，负责指导施工企业做好施工资料并向甲方提供。对监理资料、施工资料的准确性、真实性负责。

10.监理结束后，向甲方各提供1份不低于10分钟的封山育林和退化林修复作业全过程视频资料，视频内容包含作业区拨交、开工培训、施工监管、物资核验、作业过程、检查验收等，确保能真实客观反映项目实施情况。

六、其他约定

本合同一式肆份，甲乙双方各执两份, 自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜，双方协商解决。

甲方(公章)：             乙方(公章)：

代表人(签字)：           代表人(签字)：

开户行：

账号：

签订日期：  年  月  日   签订日期：  年  月  日