合同编号：

陕西省地质环境监测总站（陕西省地质灾害中心）

业务委托合同书

| 项目名称 | ： | 陕西省2026年地质灾害群专监测预警结合 改建和日常运行维护 |
| --- | --- | --- |
| 委托业务名称 | ： | 陕西省2026年物联网流量续费 |
| 甲 方 | ： | 陕西省地质环境监测总站（陕西省地质灾害中心） |
| 乙 方 | ： |  |
| 签订时间 | ： | 年 月 日 |

陕西省地质环境监测总站（陕西省地质灾害中心）（以下简称甲方）为做好《陕西省2026年地质灾害群专结合监测预警改建和日常运行维护》项目，通过竞争性磋商的方式，确定                 有限公司（以下简称乙方）承担该项目的委托业务：陕西省2026年物联网流量续费。根据《中华人民共和国民法典》等法律有关规定，双方遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，就开展此委托业务工作及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

# 第一条 委托业务名称及服务期限

1.1 委托业务名称

陕西省2026年物联网流量续费。

1.2 服务期限

流量服务周期为1年，自续费生效起算。

1.3 工作区域

陕西省内。

# 第二条 工作内容和技术要求

2.1 乙方的工作内容

1.2026年过期待维护设备共20464台，扣除已更新、计划更新和拟核销监测设备，2026年实际需续费物联网卡设备不少于12000台，本项目按12000台计，如有超出不再另计费。

2.提供物联网卡续费、信号测试、在线调试、异常处置、流量监控、备用卡保障等配套运维服务。

3.确保续费后设备网络稳定、数据传输连续，满足服务器监测预警要求。

2.2技术要求

1.采用4G物联网络，单台设备年度流量不低于6GB。个别无4G信号区域，可采用2G。

2.流量异常响应：甲方反馈因物联网导致的设备流量异常，需3日内完成排查并恢复，特殊情况下5日内完成。

3.服务需求响应：乙方收到新装、续费需求后72小时内响应，发现流量异常72小时内告知甲方并处置。

4.安全要求：监测设备所用物联网卡配置IP地址白名单，仅允许访问白名单内IP。

# 第三条 双方责任与义务

3.1 甲方责任及义务

（（由双方协商，必须填写）

3.2 乙方责任及义务

（由双方协商，必须填写）

# 第四条 提交成果与项目验收

4.1提交成果

1.合同签订后15个工作日内提交委托业务实施方案；

2.服务期满前1月内，提交年度服务成果报告；

3.提交续费清单、设备编号、测试记录、响应工单等全套资料，保存年限不低于3年。

4.2项目验收

1.乙方向甲方提交验收申请及完整资料。

2.甲方收到验收申请后15个工作日内组织验收，验收费用由乙方承担。

3.验收内容：续费设备数量、流量服务稳定性、资料完整性、服务质量达标情况。

# 第五条 服务费用及付款方式

5.1 合同价款（含税价）

本合同金额为：¥            元整 （大写人民币                   ）。

5.2 支付方法

第一次支付：合同签订15日内，乙方向甲方支付合同总金额5%的履约保证金并提交合同全额增值税发票后，甲方向乙方约定账户支付合同总金额60%的进度款。

第二次付款：2026年9月30日前，完成9000台设备流量续费并经甲方确认后，支付合同总金额的30%。

第三次付款：2026年12月31日前，完成全部12000台设备流量续费并经甲方确认后，支付合同总金额的10%。

履约保证金：服务期满、验收合格后30日内无息全额退还。

5.3 支付方式

该工作费用以银行转账方式支付。

# 第六条 保密条款及知识产权

6.1保密义务

甲乙双方应对本合同履行过程中获知的对方所有有形及无形信息资料（包括但不限于书面文件、电子邮件、数据资料等）中的商业秘密或国家秘密承担保密责任。该保密义务自信息获取之日起生效，不因本合同的变更、终止或解除而失效。​

6.2保密信息使用限制

未经甲方书面同意，乙方不得将保密信息用于本合同以外的任何目的，亦不得向任何第三方披露、转让、许可使用该保密信息的全部或部分内容。​​

6.3知识产权

(1)甲乙双方保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。

(2)项目实施过程中形成的知识产权及著作权归甲方所有。本合同生效前已经存在且归属于乙方的知识产权，仍归乙方所有。

(3)未经甲方同意，乙方不得公开发表与本项目有关的，包括但不限于论文、著作等。

(4)技术性应用类业务，包括但不限于地质调查科技支撑、数据与服务，其

知识产权属甲方，乙方可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

# 第七条 违约责任

# 7.1未按约定时限响应、恢复流量故障，甲方可委托第三方服务，费用从乙方服务费中扣除。

# 7.2服务质量不达标、整改后仍无法满足要求，甲方有权解除合同，乙方应在收到解约通知后5个工作日内退还已收款项，并按合同总额10%支付违约金。

# 7.3因乙方原因导致监测设备断网、数据中断，乙方承担相应责任与损失。

# 7.4不可抗力导致履约延迟，双方互不追责，服务期限相应顺延。

# 第八条 免责条件

8.1 发生不可抗力造成延误，合同履行期限应自动延长或解除合同，双方无需为此承担违约责任。

8.2 提出受不可抗力影响的一方应及时书面通知对方，并且在随后的15日内向对方提供不可抗力发生和持续期间的充分证据。

8.3 发生不可抗力的，双方应立即进行评审，寻求合理的解决方案，并且要尽一切合理努力将不可抗力造成的损失降低到最低程度。

# 第九条 通知和送达

9.1 甲乙双方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料，均以后面列明的住所地送达，一方如果迁址或者变更电话，应当书面通知对方。

9.2 通过传真方式的，在发出传真时视为送达；以邮寄方式的，挂号寄出或者投邮收到当日视为送达；以电子邮箱方式的，邮件发送成功并通知对方后视为送达。

# 第十条 其他

10.1 本合同   式    份，甲乙双方各持    份，具有同等法律效力。

10.2 本合同有效期自签订之日起一年。

10.3 甲乙双方应严格遵守国家、行业主管部门有关法律法规和党风廉政建设的各项规定，严格执行合同文件，自觉按合同办事。如发现对方在业务活动中可能有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方。情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察部门举报。

10.4 甲乙双方如果发生争议，应当友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向原告所在地人民法院提起诉讼。

10.5 依照法律规定或者甲乙双方经协商同意，可以变更或者解除本合同。

10.6 本合同未尽事宜，经合同双方协商签订补充合同。补充合同不得与国家有关文件规定相冲突。补充合同与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文，为本合同签字盖章部分）

| 甲 方 |  | 乙 方 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（盖章） | 陕西省地质环境监测总站 （陕西省地质灾害中心） | 单位名称（盖章） |  |
| 法人或委托代理人（签字） |  | 法人或委托代理人（签字） |  |
| 联系人 |  | 联系人 |  |
| 通讯地址 | 西安市雁塔北路100号 | 通讯地址 |  |
| 电话 （传真） | 029-87851090 | 电话 （传真） |  |
| 开户银行 | 建行西安和平门支行 | 开户银行 |  |
| 账号 | 61001763700052501033 | 账号 |  |
| 日期 | 年 月 日 | 日期 | 年 月 日 |