## 拟签订的合同文本

甲方：（前款所称采购人）     住所：

乙方：（前款所称中标人）     住所：

- 合同内容（标的、数量、质量等）:

- 标的及数量等：详见招标文件第三章“ 招标项目技术、服务、商务及其他要求”；

- 质量标准要求：产品质量必须符合国家和地方相关标准和并符合教育系统部门的教学相关要求

二、合同价款

1、合同总价：人民币大写：               元整；小写：¥              ；

2、合同总价包括：合同总价包括为提供招标文件要求的所有费用，包括但不限于提供项目设备费、运输保管费、安装调试费、实施费、培训费、人工费、管理费、资料费、合理的利润、售后服务费、供应商应缴纳的所有税费、保险费（如果有）等全部费用。

3、合同为固定总价合同，不受市场价变化的影响。

三、合同结算

1、付款比例：采购包1：

预付款，签订合同后，乙方书面提出支付申请函及与支付金额等额的增值税普通发票，甲方确认后启动首期款支付流程，达到付款条件起22个工作日内，支付合同总金额的30.0%

进度款，乙方交货并安装调试完毕后，乙方书面提出支付申请函及与支付金额等额的增值税普通发票，甲方确认后启动尾款支付流程，达到付款条件起22个工作日内，支付合同总金额的50.0%

进度款，本项目经甲方验收合格后，乙方书面提出支付申请函及与支付金额等额的增值税普通发票，甲方确认后启动支付流程，达到付款条件起22个工作日内，支付合同总金额的15.0%

进度款，验收合格后，达到付款条件起70个工作日内，支付合同总金额的5.0%。

2、结算方式：银行转账。

3、结算单位：由 各项目学校 负责结算，乙方开具合同总价数的全额发票交采购人。

四、履行期限、地点及方式:

1、履行期限：合同签订后60日内完成项目交货、安装、调试。

2、地点：采购人指定地点；

3、方式：采购人指定方式；

4、质保期：按照国家相关规定执行，质保五年；

五、技术服务

1、对技术服务的要求：按采购人要求执行；

2、技术资料：按采购人要求执行；

3、技术培训：按采购人要求执行；

3-1、培训内容：按采购人要求执行；

3-2、培训地点：按采购人要求执行；

3-3、培训时间：按采购人要求执行；

3-4、培训人数：按采购人要求执行；

3-5、培训费用：受训人员的食宿费、资料费、培训场地费、耗材（包括水电费等）费等已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

4、售后服务

4-1、乙方在接到甲方电话通知后在   小时内派出合格的服务人员到达现场进行服务，承担相应费用。

4-2、如果乙方在收到通知后两天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。

六、验收

1、验收：项目竣工后，供应商提出验收申请之日起30日内，招标人委托第三方组织验收，并邀请专家会同项目学校共同参与验收。验收的内容：投标人所投产品技术和商务要求的履约情况；验收标准：国家和地方相关标准、部门规章制度、招标文件、投标文件、政府采购合同。

2、最终验收：最终验收结果作为付款依据，乙方填写验收单，并向甲方提交实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

3、质保期满后：由乙方出具质保期运行质量报告，若存在质量问题，应按相应规定协商处理。

4、验收依据：

4-1、合同文本、合同附件、招标文件、投标文件。

4-2、国内相应的标准、规范。

七、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、乙方履约延误

2-1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟执行合同，将按违约终止合同。

2-2、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按合同金额的百分之零点五（0.5%）计收，直至提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

3、违约终止合同：未按合同要求提供服务或不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

八、合同组成

1、中标通知书

2、合同文件

3、国家相关规范及标准

4、招标文件

5、投标文件

九、解决争议的方法

凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决。协商不成时，双方均同意采用以下第（1）种争议解决方式：

1、甲、乙双方均同意向（甲方所在地人民法院）提起诉讼。

2、甲、乙双方均同意向（仲裁委员会）提起仲裁。

十、合同生效及其它

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、 本合同正本一式  份，甲方、乙方双方分别执  份，       备案  份。

3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为   。

4、生效时间：   年  月  日

| 甲方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 账号： | 乙方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 账号： |
| --- | --- |

合同附件：

| 政府采购项目货物（服务）验收入库报告单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购单位 |  |  |  |
| 采购项目 |  |  |  |
| 项目编号 |  | 合同金额 | ¥: |
|  |  | 验收时间/地点 |  |
| 供货单位 |  |  |  |
| 开户行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |
| 供货单位：（盖章） |  | 使用单位验收意见：（盖章） |  |
| 签字： |  | 签字： |  |
|  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 采购内容 |  |  |  |
| 采购内容请列明品目、规格、型号、数量、单价、总价 |  |  |  |