
采购需求
一、工程内容（范围）和施工地点、计划工期、缺陷责任期、质保期等
1.工程内容（范围）：
（一）建筑本体及附属设施
覆盖区域（面积约12000㎡）：八路军西安办事处旧址内1——10号院（含办公区）所有建筑，包括地基、墙体、屋顶、地板、门窗等建筑结构，以及室内外绿化带、树木等潜在侵害区域，确保全面防控。
（二）环境与设施延伸
隐蔽区域：针对外墙缝隙、空调洞口、管道井、吊顶夹层等隐蔽部位，采用与微创施药技术，避免破坏建筑结构。
动态监测：设置监测装置，定期巡检，实现蚁情动态预警。
（三）全流程服务
前期勘查与方案设计：按国家相关政策法规及行业标准编制防治方案。
施工执行：采用物理、化学、生物综合防治技术，如高压灌注、诱杀装置布设、分飞孔封堵，确保灭治率≥95%。
售后保障：提供5年质保，定期回访复查，复发免费处理。
2.工程地点：八路军西安办事处旧址
3.计划工期：自进场之日起30日历日内完工。
4.缺陷责任期：1年。
5.质保期：5年。
6.质量要求：符合国家及行业“合格”标准。
二、工程量清单
	序号
	项目内容
	单位
	工程量
	备注

	第一年主体施工

	( 一 )
	人工

	1
	虫害检查及完成勘察报告
	人次
	16
	4人4天，完成勘查报告

	2
	对建筑内进行白蚁灭治处理
	人次
	30
	6 人 5 天

	3
	对建筑内进行白蚁预防
	人次
	30
	6 人 5 天

	4
	房屋建筑周边白蚁防治
	人次
	25
	5 人 5 天

	5
	周边环境(名木古树)设置白蚁监测装置
	人次
	30
	6 人 5 天

	6
	资料整理
	人次
	20
	2人10天

	(二)
	药品

	7
	灌注防治药剂：氟虫腈
	kg
	420
	

	8
	诱杀防治药剂：吡虫啉
	kg
	600
	

	9
	趋避防治药剂：联苯菊酯
	kg
	550
	

	(三)
	安装设置白蚁监测站

	10 
	设置白蚁监测站(地下)
	个
	80
	含选址、监测装置、标识、诱饵条、安装

	11 
	设置诱杀点(地上)
	个
	90
	含选址、监测装置、标识、诱饵条、安装

	(四)
	器械材料

	12 
	检查器械
	项
	1
	含白蚁探测仪等

	13 
	灌注、诱杀、趋避器械
	项
	1
	含电动喷粉枪、手动喷雾球、电动背负式喷雾器、白蚁灌注喷雾器等

	14 
	防护用品
	项
	1
	

	第二年质保维护

	( 一 )
	人工

	1 
	质保期复查维保费
	人次
	50
	每年2次，每次5人5天

	(二)
	药品

	2
	灌注防治药剂：氟虫腈
	kg
	30
	

	3
	诱杀防治药剂：吡虫啉
	kg
	60
	

	4
	趋避防治药剂：联苯菊酯
	kg
	60
	

	(三)
	白蚁监测站维护

	5
	设置白蚁监测站(地下)
	个
	30
	

	6
	设置诱杀点(地上)
	个
	30
	

	(四)
	器械材料

	7
	检查器械
	项
	1
	含白蚁探测仪等

	8
	灌注、诱杀、趋避器械
	项
	1
	含电动喷粉枪、手动喷雾球、电动背负式喷雾器、白蚁灌注喷雾器等

	9
	防护用品
	项
	1
	

	第三年质保维护

	( 一 )
	人工

	1 
	质保期复查维保
	人次
	50 
	每年2次，每次5人5天

	(二)
	药品

	2 
	灌注防治药剂：氟虫腈
	kg
	40
	

	3 
	诱杀防治药剂：吡虫啉
	kg
	80
	

	4 
	趋避防治药剂：联苯菊酯
	kg
	80
	

	(三)
	白蚁监测站维护

	5
	设置白蚁监测站(地下)
	个
	40
	

	6
	设置诱杀点(地上)
	个
	40
	

	(四)
	器械材料

	7
	检查器械
	项
	1
	含白蚁探测仪等

	8
	灌注、诱杀、趋避器械
	项
	1
	含电动喷粉枪、手动喷雾球、电动背负式喷雾器、白蚁灌注喷雾器等

	9
	防护用品
	项
	1
	


三、项目实施要求
[bookmark: _GoBack]1.前期技术勘察：仪器探测、分院落取样对比，绘制白蚁病害分布图，出具正式勘察报告。
2.全域防治施工：承重木梁椽、木门窗、墙基、院内植被分区域消杀治理，清除腐木、树根蚁源。
3.长效运维服务：质保期每年开展2次全域复查维护，检修、更换监测饵料与损坏装置。
4.现场配套服务：持证人员全套防护作业，展馆区域夜间施工规避游客；每日记录用药、点位，留存影像资料，做好文物成品保护。
5.药剂技术标准：全部药剂持农药“三证”，低毒无文物腐蚀；需满足《新建房屋白蚁预防技术规程》及地方标准并符合国家农药管理名录要求。
药剂管理：药剂需专仓储存、专人管理，严禁使用违禁高毒药物，施工中需记录药剂浓度、剂量及施药范围，确保符合环保要求。
施工流程：包括现场勘查、蚁种鉴定、方案设计、精准施药、效果验收及定期回访，形成闭环管理，确保灭治率≥98%。
安全与环保：施工需避开游客活动高峰，减少噪音与污染，并制定应急预案，保障施工人员与环境安全。
6.施工工艺规范
木构件：低压喷雾+孔洞灌注，分两次施药，蚁路多点喷粉封闭，静置2天复查；
7.地基防护：建筑外0.5m、墙身1m高构建闭合药土屏障，开挖300-500mm土层施药回填；
8.长效防控：绿化带3-5m布设地上、地下监测装置，统一编号，避让地下管线。
9.设备与技术：需配备专业设备，如高超低压喷雾器、高压灌注机、喷粉枪、软管窥镜等，以实现精准定位与施药。
10.应急响应：安排专职负责人，保障突发紧急需求。
11.技术培训与科普：向采购人普及白蚁防治知识，提升防蚁意识，方便竣工后日常维护保养。
